## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[26 empty] | " |  | 02 |  | " |  | август |  | 20 | 17 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2017 год | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [9 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 240.76 | 190.0041 | 4.508 | 72.2775 | 4.2185 | 7.7375 | 0.2895 | 15.8935 | 0 | 94.0956 | 0 | 4.2185 | 0 | 0 | 0 | 185.4961 | -75.507 | 5.837% | 0 |  | 0 | [5 empty] | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 228.97 | 178.2141 | 4.2185 | 69.9775 | 4.2185 | 3.2475 | 0 | 10.8935 | 0 | 94.0956 | 0 | 4.2185 | 0 | 0 | 0 | 173.9956 | -69.0065 | 6.028% | 0 |  | 0 | [5 empty] | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | [5 empty] | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | [5 empty] | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 228.97 | 178.2141 | 4.2185 | 69.9775 | 4.2185 | 3.2475 | 0 | 10.8935 | 0 | 94.0956 | 0 | 4.2185 | 0 | 0 | 0 | 173.9956 | -69.0065 | 6.028% | 0 |  | 0 | [5 empty] | -
1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации |  |  |  | 54.24 | 54.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2421 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | -
2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  |  |  | 12.98 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | -
3 | Модернизация системы резервного копирования данных |  |  |  | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | -
4 | Обновление платформы сайта ЧЭС |  |  |  | 3.38 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | -
5 | Создание контакт - центра |  |  |  | 7.31 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | -
6 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft |  |  |  | 52.83 | 52.83 | 0 | 52.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.83 | -52.83 | -100% | 0 |  | 0 | [5 empty] | Приобретение оборудлвание перенесено на 3, 4 квартал текущего года в связи с длительной подготовкой к конкурсным процедурам.
7 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя |  |  |  | 39.21 | 12.99 | 4.2185 | 3.2475 | 4.2185 | 3.2475 | 0 | 3.2475 | 0 | 3.2475 | 0 | 4.2185 | 0 | 0 | 0 | 8.7715 | -2.2765 | 29.9% | 0 |  | -2.2765 | [5 empty] | Увеличение объемов закупки оборудования в 1 квартале относительно плановых показателей, вс вязи с чем остальная часть закупки была перенесена на 3,4 квартал. По итогам года сумма финасирования будет соотвествать объёмам утверждённым в СН.
8 | Повышение отказоустойчивости участков |  |  |  | 7.4 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами |  |  |  | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.51 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  |  |  | 2.23 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности |  |  |  | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | -13.9 | -100% | 0 |  | 0 | [5 empty] | Приобретение оборудлвание перенесено на 3, 4 квартал текущего года в связи с длительной подготовкой к конкурсным процедурам.
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 11.79 | 11.79 | 0.2895 | 2.3 | 0 | 4.49 | 0.2895 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5005 | -6.5005 | 0% | 0 |  | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 11.79 | 11.79 | 0.2895 | 2.3 | 0 | 4.49 | 0.2895 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5005 | -6.5005 | 0% | 0 |  | 0
1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | -0.96 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | Приобретение оборудлвание перенесено на 3, 4 квартал текущего года в связи с длительной подготовкой к конкурсным процедурам.
| в том числе ПТП | [19 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а |  |  |  | 10.83 | 10.83 | 0.2895 | 2.3 | 0 | 3.53 | 0.2895 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5405 | -5.5405 | -100% | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1) Длительный срок от подачи заявления на подготовку и выдачу градостроительного плана на земельный участок в администрации Сосновского района Челябинской области 2) Увеличение срока выдачи технических условий от организаций для составления технического задания на проектные и изыскательные работы 3) Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательных работ с подписанием договора (15 рабочих дней) 4) Срок выполения проектно-изыскательных работ составит 70 рабочих дней в соотвестствии с выданными техническими условиями проектирования
| в том числе ПТП | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Справочно: | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[33 empty] | " | 2 |  | " | августа |  |  | 20 | 17 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 190.0041 | 0.4055 | 11.3845 | 178.2141 | 0 | 4.508 | 0.2895 | 0 | 4.2185 | 0 | -185.4961 | -0.116 | -11.3845 | -173.9956 | 0 | 4.2185 | 0 | 0 | 4.2185 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 178.2141 | 0 | 0 | 178.2141 | 0 | 4.2185 | 0 | 0 | 4.2185 | 0 | -173.9956 | 0 | 0 | -173.9956 | 0 | 4.2185 | 0 | 0 | 4.2185 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1 |  | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации | 54.2421 | 0 | 0 | 54.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Увеличение ёмкости системы хранения данных | 12.98 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | Модернизация системы резервного копирования данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | Обновление платформы сайта ЧЭС | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | Создание контакт - центра | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | 52.83 | 0 | 0 | 52.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.83 | 0 | 0 | -52.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | 12.99 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 4.2185 | 0 | 0 | 4.2185 | 0 | -8.7715 | 0 | 0 | -8.7715 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | Повышение отказоустойчивости участков | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | 22.51 | 0 | 0 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования | 2.232 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 0 | 0 | -13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Новое строительство | 11.79 | 0.4055 | 11.3845 | 0 | 0 | 0.2895 | 0.2895 | 0 | 0 | 0 | -11.5005 | -0.116 | -11.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.2 |  | Прочее новое строительство | 11.79 | 0.4055 | 11.3845 | 0 | 0 | 0.2895 | 0.2895 | 0 | 0 | 0 | -11.5005 | -0.116 | -11.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1 |  | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | в том числе ПТП | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а | 10.83 | 0.4055 | 10.4245 | 0 | 0 | 0.2895 | 0.2895 | 0 | 0 | 0 | -10.5405 | -0.116 | -10.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
в том числе ПТП
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
[7 empty] | д | [15 empty] | от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[14 empty] | " | 2 |  | " | августа |  | 20 | 17 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования 2017 год | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 190.0029 | 4.508 | 72.28 | 4.2185 |  | 8.8535 | 0.2895 | 15.89 | 0 | 92.9794 | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 113.19 | 0 | 44.77 | 0 |  | 0.946 | 0 | 2.43 | 0 | 65.044 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 113.19 | 0 | 44.77 | 0 |  | 0.946 | 0 | 2.43 | 0 | 65.044 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Амортизация | 47.8291 | 3.8204 | 16.48 | 3.575 |  | 6.557 | 0.24534 | 11.04 | 0 | 13.7521 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 47.8291 | 3.8204 | 16.48 | 3.575 |  | 6.557 | 0.24534 | 11.04 | 0 | 13.7521 | 0
1.2.2. |  | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. |  | Возврат НДС | 28.9838 | 0.68767 | 11.03 | 0.64351 |  | 1.3505 | 0.044161 | 2.42 |  | 14.1833
1.4. |  | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. |  | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. |  | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. |  | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО источников финансирования | 190.0029 | 4.508 | 72.28 | 4.2185 |  | 8.8535 | 0.2895 | 15.89 | 0 | 92.9794 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9 (hidden)
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2010 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Электронная почта
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков выполнения инвестиционных проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
Наименование инвестиционного проекта | [10 empty] | Модернизация сервиса электронной почты и продление | [14 empty] | М.П.
корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft
Отчетный период |  |  |  |  | 2 квартал 2017 г.
по состоянию на |  |  |  | август |  | 20 | 17 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  |  | факт
[9 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  | 11
1 |  |  | Проведение конкурсных процедур | [5 empty] | 17.01.2017 | 31.01.2017 |  | 13.07.2017 | 19.07.2017 | 0% | 0% | Приобретение оборудлвание перенесено на 3, 4 квартал текущего года в связи с длительной подготовкой к конкурсным процедурам.
2 |  |  | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий | [5 empty] | 01.02.2017 | 01.02.2017 |  | 19.07.2017 | 01.08.2017 | 0% | 0%
3 |  |  | Поставка основного оборудования и лицензий | [5 empty] | 22.02.2017 | 22.02.2017 |  | 01.08.2017 | 30.09.2017 | 0% | 0%
4 |  |  | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 25.02.2017 | 13.03.2017 |  | 02.10.2017 | 02.10.2017 | 0% | 0%
5 |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 16.03.2017 | 31.03.2017 |  | 03.10.2017 | 03.10.2017 | 0% | 0%
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Вычислит техника
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков выполнения инвестиционных проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
Наименование инвестиционного проекта | [10 empty] | Обновление парка вычислительной техники | [14 empty] | М.П.
взамен вышедшей из строя
Отчетный период |  |  |  |  | 2 квартал 2017 г.
по состоянию на |  |  |  | август |  | 20 | 17 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  |  | факт
[9 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  | 11
1 |  |  | Проведение конкурсных процедур | [5 empty] | 09.01.2017 | 20.01.2017 |  | 02.08.2016 | 26.08.2016 | 10.76% | 0%
2 |  |  | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий | [5 empty] | 23.01.2017 | 23.01.2017 |  | 29.08.2016 | 29.08.2016 | 10.76% | 0%
3 |  |  | Поставка основного оборудования и лицензий | [5 empty] | 13.02.2017 | 29.11.2019 |  | 13.02.2017 | 31.12.2019 | 10.76% | 0%
4 |  |  | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 20.02.2017 | 13.12.2019 |  | 13.02.2017 | 31.12.2019 | 10.76% | 0%
5 |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 01.03.2017 | 27.12.2019 |  | 13.02.2017 | 31.12.2019 | 10.76% | 0%
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Требования на ОРЭ
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков выполнения инвестиционных проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
Наименование инвестиционного проекта | [10 empty] | Соблюдение требований работы на оптовом рынке | [14 empty] | М.П.
электроэнергии и мощности
Отчетный период |  |  |  |  | 2 квартал 2017 г.
по состоянию на |  |  |  | август |  | 20 | 17 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  |  | факт
[9 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  | 11
1 |  |  | Проведение конкурсных процедур | [5 empty] | 09.01.2017 | 20.01.2017 |  | 13.07.2017 | 19.07.2017 | 0% | 0% | Пересмотр концепции аппаратного обеспечения с целью импортозамещения
2 |  |  | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий | [5 empty] | 23.01.2017 | 23.01.2017 |  | 19.07.2017 | 01.08.2017 | 0% | 0%
3 |  |  | Поставка основного оборудования и лицензий | [5 empty] | 10.02.2017 | 10.02.2017 |  | 01.08.2017 | 30.09.2017 | 0% | 0%
4 |  |  | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 13.02.2017 | 13.02.2017 |  | 02.10.2017 | 02.10.2017 | 0% | 0%
5 |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 14.02.2017 | 17.02.2017 |  | 03.10.2017 | 03.10.2017 | 0% | 0%
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Долгодеревенское
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков выполнения инвестиционных проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
Наименование инвестиционного проекта | [10 empty] | Проект расширения расчётно-информационного центра | [14 empty] | М.П.
в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а
Отчетный период |  |  |  |  | 2 квартал 2017 г.
по состоянию на |  |  |  | август |  | 20 | 17 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  |  | факт
[9 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  | 11
1 |  |  | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | [5 empty] | 02.02.2017 | 29.03.2017 |  | 24.04.2017 | 03.08.2017 | 100% | 100%
2 |  |  | Подготовка площадки строительства | [5 empty] | 02.04.2017 | 01.05.2017 |  | 03.08.2017 | 01.10.2017 | 0% | 0%
3 |  |  | Строительство основных сооружений | [5 empty] | 04.06.2017 | 28.07.2017 |  | 01.10.2017 | 31.01.2018 | 0% | 0%
4 |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | [5 empty] | 01.08.2017 | 27.09.2017 |  | 31.01.2018 | 02.02.2018 | 0% | 0%
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Пандусы
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков выполнения инвестиционных проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[18 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
Наименование инвестиционного проекта | [7 empty] | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктуры | [16 empty] | М.П.
для инвалидов и маломобильных групп населения
Отчетный период |  |  | 2 квартал 2017 г.
по состоянию на |  | август |  | 20 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному | [6 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  |  |  | факт
[6 empty] | начало | окончание |  |  | начало |  | окончание
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 8 | 9 | 10 |  | 11
1 | Проведение конкурнсых процедур, заключение договора |  |  |  |  | 2017-03-27 | 31.03.2017 |  |  | 20.07.2017 |  | 14.08.2017 | 0% | 0%
2 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 |  |  |  |  | 2017-04-03 | 03.04.2017 |  | 02.02.2017 | 15.08.2017 | 14.02.2017 | 15.08.2017 | 0% | 0%
3 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 |  |  |  |  | 2017-04-04 | 07.04.2017 |  | 15.02.2017 | 16.08.2017 | 15.03.2017 | 24.08.2017 | 0% | 0%
4 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 |  |  |  |  | 2017-04-10 | 10.04.2017 |  | 16.03.2017 | 25.08.2017 | 16.03.2017 | 25.08.2017 | 0% | 0%
5 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 |  |  |  |  | 2017-04-10 | 11.04.2017 |  | 03.07.2017 | 28.08.2017 | 14.07.2017 | 29.08.2017 | 0% | 0%
6 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 |  |  |  |  | 2017-04-12 | 18.04.2017 |  | 17.07.2017 | 2017-08-30 | 17.08.2017 | 2017-09-06 | 0% | 0%
7 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 19.04.2017 |  | 21.08.2017 | 2017-09-07 | 21.08.2017 | 2017-09-07 | 0% | 0%
8 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а |  |  |  |  | 2017-04-24 | 25.04.2017 |  | 11.01.2018 | 2017-09-08 | 01.02.2018 | 2017-09-10 | 0% | 0%
9 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а |  |  |  |  | 2017-04-26 | 03.05.2017 |  | 02.02.2018 | 2017-09-11 | 02.03.2018 | 2017-09-18 | 0% | 0%
10 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а |  |  |  |  | 2017-05-04 | 04.05.2017 |  | 05.03.2018 | 2017-09-19 | 05.03.2018 | 2017-09-19 | 0% | 0%
11 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 |  |  |  |  | 2017-05-15 | 16.05.2017 |  | 04.07.2018 | 2017-09-20 | 18.07.2018 | 2017-09-22 | 0% | 0%
12 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 |  |  |  |  | 2017-05-17 | 22.05.2017 |  | 19.07.2018 | 2017-09-23 | 20.08.2018 | 2017-09-30 | 0% | 0%
13 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 23.05.2017 |  | 21.08.2018 | 2017-10-01 | 21.08.2018 | 2017-10-01 | 0% | 0%
14 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а |  |  |  |  | 2017-05-24 | 25.05.2017 |  | 14.01.2019 | 2017-10-02 | 01.02.2019 | 2017-10-04 | 0% | 0%
15 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а |  |  |  |  | 2017-05-26 | 02.06.2017 |  | 04.02.2019 | 2017-10-05 | 04.03.2019 | 2017-10-12 | 0% | 0%
16 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а |  |  |  |  | 2017-06-05 | 05.06.2017 |  | 05.03.2019 | 2017-10-13 | 05.03.2019 | 2017-10-13 | 0% | 0%
17 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а |  |  |  |  | 2017-06-12 | 13.06.2017 |  | 01.07.2019 | 2017-10-14 | 15.07.2019 | 2017-10-16 | 0% | 0%
18 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а |  |  |  |  | 2017-06-14 | 21.06.2017 |  | 16.07.2019 | 2017-10-17 | 16.08.2019 | 2017-10-24 | 0% | 0%
19 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а |  |  |  |  | 2017-06-22 | 22.06.2017 |  | 19.08.2019 | 2017-10-25 | 19.08.2019 | 2017-10-25 | 0% | 0%
Formulas:
начало = [окончание, row above]+1
окончание = [начало]+7
окончание = [начало]

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 2 | квартал |  | 2017 |  | года/ |  |  | 2017 | год]
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[12 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 | года
М.П.
тыс. руб.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за 2 квартал
1 | [6 empty] | 2
| Выручка | [5 empty] | 8594050
| Чистая прибыль | [5 empty] | 15554
| Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | 0
|  |  | дивиденды |  |  |  | 0
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  | 0
| EBITDA | [5 empty] | 205816
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 7134760
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 6738052
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 396708
| Собственный капитал | [5 empty] | 906066
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 0
|  |  | кредиты |  |  |  | 0
|  |  | облигационные займы |  |  |  | 0
|  |  | займы организаций |  |  |  | 0
|  |  | прочее |  |  |  | 0
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 10014283
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 5499300
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 4442222
[5 empty] | по строительству |  | 0
[5 empty] | по ремонтам |  | 0
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 0
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 350844
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 240760
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 4508.05
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 240760
| Дефицит финансирования | [5 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
|  |  | на 2017 г. |  |  |  | 6450000
|  |  | на период 2017 - 2019 гг. |  |  |  | 19350000
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13 (hidden)
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)