## 2.1
Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы | [11 empty] | Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы | [7 empty] | Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы
Часть 1. Статус проекта, ход реализации и выполнение плана капитальных вложений | [11 empty] | Часть 2. Изменения сроков реализации, стоимости и характеристик проекта | [7 empty] | Часть 3. Фактические показатели проекта на этапе эксплуатации в сравнении с плановыми (для завершенных проектов)
ПАО "Челябэнергосбыт" | [11 empty] | ПАО "Челябэнергосбыт" | [7 empty] | ПАО "Челябэнергосбыт"
наименование субъекта естественной монополии | [11 empty] | наименование субъекта естественной монополии | [7 empty] | наименование субъекта естественной монополии
2016-12-01 | [12 empty] | 2016-12-01
| предыдущая отчетная дата | [11 empty] | предыдущая отчетная дата | [7 empty] | предыдущая отчетная дата
№ пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | Статус проекта |  |  | Ход реализации проекта |  | Выполнение плана капитальных вложений за отчетный период |  |  | Изменения сроков реализации проекта |  |  | Изменения оценки стоимости проекта (без НДС) |  |  | Изменения характеристик проекта
|  |  |  | Статус на предыдущую отчетную дату | Текущий статус | Причины изменения статуса (в случае приостановки / отмены / перезапуска) | Основные задачи, контрольные точки и этапы проекта, запланированные на отчетный период | Оценка соответствия фактического хода проекта плану | Планируемые капитальные вложения за отчетный период (согласно утвержденной инвестиционной программе, без НДС) | Фактическое исполнение плана капитальных вложений за отчетный период, без НДС | Причины отклонения | Дата окончания реализации проекта (оценка на предыдущую отчетную дату) | Дата окончания реализации проекта (текущая оценка для реализуемых, фактическая дата - для завершенных проектов) | Причины изменения | Полная стоимость проекта (оценка на предыдущую отчетную дату) | Полная стоимость проекта (текущая оценка для реализуемых, фактическая стоимость - для завершенных проектов) | Причины изменения | Изменения основных физических/ технических показателей, параметров и целей проекта | Причины изменения | Основной технико- экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Запланированное целевое значение данного показателя, учтенное при утверждении инвестиционного проекта и год его достижения (если применимо) | Плановое значение данного показателя за отчетный период (если применимо) | Фактическое значение данного показателя за отчетный период (если применимо) | Причины отклонения
[9 empty] | млн. руб. | млн. руб. |  | Квартал, год | Квартал, год |  | (млн. руб.) | (млн. руб.) |  |  |  | Наименование показателя | Значение; ед. изм.; год | Значение; ед. изм. | Значение; ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Группа проектов (мегапроект) А
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры
1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов | [7 empty] | 2.753 | 3.58
1.1 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | H_I.1.2.troubleproof.workstations - Обновление парка вычислительной техники | Челябинская область | - | Реализация | - | Приобретение оборудования на сумму 2,75 млн.руб. | Соответствует | 2.753 | 3.58 | Увеличение объемов закупки оборудования относительно плановых показателей | IV квартал 2019 | IV квартал 2019 | - | 33.22 | 33.22 |  | - | - | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
1.2 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования | H_I.1.3.troubleproof.servers - замена вышедших из строя серверов | Челябинская область | - | Проект не начат | - | Не запланировано задач на отчетный период | Соответствует | 0 | 0 | - | IV квартал 2017 | IV квартал 2018 | Корректировка связана с выходом из строя оборудования в 2017 году, замена которого не была предусмотрена инвестиционной программой. | 1.89 | 21.15 | Корректировка связана с выходом из строя оборудования в 2017 году, замена которого не была предусмотрена инвестиционной программой. | - | - | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
2 | Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры | - | - | - | - | - | Не запланировано задач на отчетный период | Соответствует | - | - | -
2.1 | Обновление платформы сайта ЧЭС | H_I.2.1.service.website - Обновление платформы сайта ЧЭС | Челябинская область | - | Проект не начат | - | Не запланировано задач на отчетный период | Соответствует | - | - | - | II квартал 2019 | II квартал 2019 | - | 2.86 | 2.86 | - | - | - | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
2.2 | Создание контакт - центра | I_I.2.2.service.contact-centre - Создание контакт - центра | Челябинская область | - | Проект не начат | - | Не запланировано задач на отчетный период | Соответствует | - | - | - | III квартал 2018 | III квартал 2018 | - | 6.19 | 18.97 | Опыт начавшейся эксплуатации контакт -центра показал, что для качественного обслуживания абонентов необходимо привлечение компетенции инженеров, являющихся сотрудниками того подразделения компании, абонентом которого является звонящий. Быстрое соединение позвонившего потребителя с инженером в удалённом подразделении возможно исключительно при наличии телефонных станций во всех подразделениях предприятия. При этом оснащение участков данным оборудованием не было предусмотрено в утверждённой инвестиционной программе. | - | - | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
2.3 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения | H_I.2.3.service.availability - Монтаж пандусов | Челябинская область | - | Проект не начат | - | Не запланировано задач на отчетный период | Соответствует | - | - | - | III квартал 2018 | III квартал 2018 | - | 0.81 | 1.56 | Увеличение проектно-сметной стоимости | - | - | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
2.4 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а | H_I.2.4.service.customer-centre - расчетно-информ. центр в с. Долгодеревенское | Челябинская область | - | Проект не начат | - | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | Не соответствует | 1.949 | 0 | 1) Длительный срок от подачи заявления на подготовку и выдачу градостроительного плана на земельный участок 2) Увеличение срока выдачи технических условий от организаций для составления технического задания на проектные и изыскательные работы 3) Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательных работ с подписанием договора | IV квартал 2017 | IV квартал 2017 | - | 9.18 | 9.18 | - | - | - | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
3 | Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 | Повышение экономической эффективности (снижение затрат) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | 44.7706 | 0
5.1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации | H_II.5.1.database.security - Защита баз данных юр. Лиц | Челябинская область | - | Проект не начат | - | Не запланировано задач на отчетный период | Соответствует | 0 | - | - | IV квартал 2017 | I квартал 2018 | Приобритение нового оборудования в связи с расширениям границ проекта. Расширение границ проекта связано с тем, что на этапе разработки инвестиционной программы на 2017-2019 годы в концепцию построения системы информационной безопасности не были включены мероприятия по защите информации при доступе в сеть интернет, так как по результатам эксплуатации опытная эксплуатация российских брендов показывала их низкую производительность и качество поддержки, а зарубежные аналоги не удовлетворяли ценовым требованиям . Поэтому в инвестиционную программу 2017 года не было включено устройств подобного типа. В 2017 году ПАО «Челябэнергосбыт» получило положительный опыт эксплуатации оборудования безопасности "Ideco". На основе этого была сформирована заявка на внедрение комплексов безопасности отечественного производства. | 45.97 | 49.08 | Приобритение нового оборудования в связи с расширениям границ проекта. Расширение границ проекта связано с тем, что на этапе разработки инвестиционной программы на 2017-2019 годы в концепцию построения системы информационной безопасности не были включены мероприятия по защите информации при доступе в сеть интернет, так как по результатам эксплуатации опытная эксплуатация российских брендов показывала их низкую производительность и качество поддержки, а зарубежные аналоги не удовлетворяли ценовым требованиям . Поэтому в инвестиционную программу 2017 года не было включено устройств подобного типа. В 2017 году ПАО «Челябэнергосбыт» получило положительный опыт эксплуатации оборудования безопасности "Ideco". На основе этого была сформирована заявка на внедрение комплексов безопасности отечественного производства. | - | - | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
5.2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных | I_II.5.2.database.storage - Увеличение ёмкости системы хранения данных | Челябинская область | - | Проект не начат | - | Не запланировано задач на отчетный период | Соответствует | 0 | - | - | IV квартал 2017 | I квартал 2018 | - | 11 | 63.07 | В связи с изменением цен на рынке, а так же технологических решений, отсутствует возможность полной реализации проекта в рамках утверждённой суммы. | - | - | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
5.3 | Модернизация системы резервного копирования данных | J_II.5.3.database.backup - Создание системы резервного копирования | Челябинская область | - | Проект не начат | - | Не запланировано задач на отчетный период | Соответствует | 0 | - | - | II квартал 2019 | II квартал 2019 | - | 11 | 65.14 | В связи с изменением цен на рынке, а так же технологических решений, отсутствует возможность полной реализации проекта в рамках утверждённой суммы. | - | - | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
5.4 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | I_II.5.5.troubleproof.email - Модернизация эл. Почты | Челябинская область | - | Реализация | - | Полная реализация проекта по модернизации сервиса электронной почты | Не соответствует | 44.7706 | 0 | Пересмотр концепции аппаратного обеспечения с целью импортозамещения | I квартал 2017 | III квартал 2017 | Пересмотр концепции аппаратного обеспечения с целью импортозамещения | 44.77 | 44.77 | - | - | - | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
5.5 | Повышение отказоустойчивости участков | H_II.5.6.troubleproof.regional-centres - Повышение отказоустойчивости участков | Челябинская область | - | Проект не начат | - | Не запланировано задач на отчетный период | Соответствует | 0 | - | - | III квартал 2019 | III квартал 2019 | - | 6.27 | 6.27 | - | - | - | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
5.6 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | H_II.5.7.troubleproof.network - Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | Челябинская область | - | Проект не начат | - | Не запланировано задач на отчетный период | Соответствует | 0 | - | - | IV квартал 2017 | IV квартал 2017 | - | 19.08 | 19.08 | - | - | - | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов | - | - | - | - | - | Не запланировано задач на отчетный период | Соответствует | 11.78 | - | - |  |  |  | 11.78 | 11.78
6.1 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | H_II.6.1.ORE.AIISKUE - Соблюдение требований работы на ОРЭ | Челябинская область | - | Проект не начат | - | Полная реализация проекта с приобретением и установкой оборудования | Не соответствует | 11.78 | 0 | Пересмотр концепции аппаратного обеспечения с целью импортозамещения | I квартал 2017 | III квартал 2017 | Пересмотр концепции аппаратного обеспечения с целью импортозамещения | 11.78 | 11.78 | - | - | - | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо
III. Проекты развития новых направлений
7 | Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Инновационное развитие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -