## форма 2
Приложение N 2
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений
по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ПАО "Челябэнергосбыт
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 27.10.2016 №47/1
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2016 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений в 2016 году в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [39 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[34 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | 2017 года |  |  |  |  | 2017 года |  |  |  |  | 2018 года |  |  |  |  | 2018 года |  |  |  |  | 2019 года |  |  |  |  | 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01. 2016 года | План на 01.01.2017 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1. | 16.2. | 16.3. | 16.4. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 240.76 | 608.669 | 0 | 240.76 | 608.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 393.289 | 0 | 0 | 376.2512 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 240.76 | 0 | 0 | 240.76 | 0 | 608.669 | 0 | 0 | 608.669 | 0 | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 240.76 | 608.669 | 0 | 240.76 | 608.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 393.289 | 0 | 0 | 376.2512 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 240.76 | 0 | 0 | 240.76 | 0 | 608.669 | 0 | 0 | 608.669 | 0
1 | Челябинская область | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 240.76 | 608.669 | 0 | 240.76 | 608.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 393.289 | 0 | 0 | 376.2512 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 240.76 | 0 | 0 | 240.76 | 0 | 608.669 | 0 | 0 | 608.669 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 240.76 | 608.669 | 0 | 240.76 | 608.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 393.289 | 0 | 0 | 376.2512 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 25.38 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 240.76 | 0 | 0 | 240.76 | 0 | 608.669 | 0 | 0 | 608.669 | 0
1.6. | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации | H_II.5.1.database.security | Н | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 54.24 | 57.9122 | 0 | 54.24 | 57.9122 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 54.24 | 0 | 0 | 54.24 | 0 | 54.24 | 0 | 0 | 54.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6722 |  |  | 3.6722 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 54.24 |  |  | 54.24 |  | 57.9122 |  |  | 57.9122 |  | На этапе разработки в 2016 году инвестиционной программы на 2017-2019 годы в концепцию построения системы информационной безопасности не были включены мероприятия по защите информации при доступе в сеть интернет, так как по результатам опытной эксплуатации опытная эксплуатация российских брендов показывала их низкую производительность и качество поддержки, а зарубежные аналоги не удовлетворяли ценовым требованиям . Поэтому в инвестиционную программу 2017 года не было включено устройств подобного типа. В 2017 году ПАО «Челябэнергосбыт» получило положительный опыт эксплуатации оборудования безопасности «Ideco.На основе этого была сформирована заявка на внедрение комплексов безопасности отечественного производства.
1.6. | Увеличение ёмкости системы хранения данных | I_II.5.2.database.storage | Н | 2017 | 2017 | 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 12.98 | 74.4201 | 0 | 12.98 | 74.4201 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 12.98 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4401 |  |  | 61.4401 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.98 |  |  | 12.98 |  | 74.4201 |  |  | 74.4201 |  | В связи с изменением цен на рынке, а так же технологических решений, отсутствует возможность полной реализации проекта в рамках утверждённой суммы.
1.6. | Модернизация системы резервного копирования данных | J_II.5.3.database.backup | Н | 2018 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 12.98 | 76.8699 | 0 | 12.98 | 76.8699 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 67.9299 |  |  | 67.9299 |  | 8.94 |  |  | 8.94 |  | 8.94 |  |  | 8.94 |  | 12.98 |  |  | 12.98 |  | 76.8699 |  |  | 76.8699 |  | В связи с изменением цен на рынке, а так же технологических решений, отсутствует возможность полной реализации проекта в рамках утверждённой суммы.
1.6. | Обновление платформы сайта ЧЭС | H_I.2.1.service.website | Н | 2017 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 3.38 | 3.38 | 0 | 3.38 | 3.38 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.41 |  |  | 0.41 |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  | 0.41 |  |  | 0.41 |  | 3.38 |  |  | 3.38 |  | 3.38 |  |  | 3.38
1.6. | Создание контакт - центра | I_I.2.2.service.contact-centre | Н | 2017 | 2018 | 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 7.31 | 22.3878 | 0 | 7.31 | 22.3878 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 20.6378 |  |  | 20.6378 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.31 |  |  | 7.31 |  | 22.3878 |  |  | 22.3878 |  | Опыт начавшейся эксплуатации контакт -центра показал, что для качественного обслуживания абонентов необходимо привлечение компетенции инженеров, являющихся сотрудниками того подразделения компании, абонентом которого является звонящий. Быстрое соединение позвонившего потребителя с инженером в удалённом подразделении возможно исключительно при наличии телефонных станций во всех подразделениях предприятия. При этом оснащение участков данным оборудованием не было предусмотрено в утверждённой инвестиционной программе.
1.6. | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | I_II.5.5.troubleproof.email | Н | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 52.83 | 52.83 | 0 | 52.83 | 52.83 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 52.83 | 0 | 0 | 52.83 | 0 | 52.83 | 0 | 0 | 52.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 52.83 |  |  | 52.83 |  | 52.83 |  |  | 52.83
1.6. | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | H_I.1.2.troubleproof.workstations | Н | 2017 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 39.21 | 39.21 | 0 | 39.21 | 39.21 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 12.99 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 13.15 | 0 | 0 | 13.15 | 0 | 13.15 |  |  |  |  | 13.07 |  |  | 13.07 |  | 13.07 |  |  | 13.07 |  | 39.21 |  |  | 39.21 |  | 39.21 |  |  | 39.21
1.6. | Повышение отказоустойчивости участков | H_II.5.6.troubleproof.regional-centres | Н | 2017 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 |  |  |  |  | 2.96 |  |  | 2.96 |  | 2.96 |  |  | 2.96 |  | 7.4 |  |  | 7.4 |  | 7.4 |  |  | 7.4
1.6. | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | H_II.5.7.troubleproof.network | Н | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 22.51 | 22.51 | 0 | 22.51 | 22.51 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 22.51 | 0 | 0 | 22.51 | 0 | 22.51 | 0 | 0 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.51 |  |  | 22.51 |  | 22.51 |  |  | 22.51
1.6. | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования | H_I.1.3.troubleproof.servers | Н | 2017 | 2017 | 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.23 | 24.9551 | 0 | 2.23 | 24.9551 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7251 |  |  | 22.7251 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.23 |  |  | 2.23 |  | 24.9551 |  |  | 24.9551 |  | Корректировка связано с выходом из строя оборудования в 2017 году (Акт обследования прилагается), замена которого не была предусмотрена инвестициогоной программой.
1.6. | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | H_II.6.1.ORE.AIISKUE | Н | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 13.9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.9 |  |  | 13.9 |  | 13.9 |  |  | 13.9
1.6. | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктура для инвалидов и маломобильных групп населения | H_I.2.3.service.availability | Н | 2017 | 2017 | 2018 | 0.96 | 0.96 | 2016-08-01 | 2.6278 | 2.6278 | 2016-12-12 |  | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.96 | 2.6278 | 0 | 0.96 | 2.6278 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.96 |  |  | 0.96 |  | 2.6278 |  |  | 2.6278 |  | увелечение проектно-сметной стоиомости
1.6. | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а | H_I.2.4.service.customer-centre | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 10.83 | 10.83 | 2016-08-01 | 10.83 | 10.83 | 2016-08-01 |  | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 10.83 | 10.83 | 0 | 10.83 | 10.83 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10.83 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 10.83 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.83 |  |  | 10.83 |  | 10.83 |  |  | 10.83
1.6. | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК | H_II.6.2.electronic_documents | Н | 2018 |  | 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | [5 empty] | 0 | 11.3002 | 0 | 0 | 11.3002 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3002 |  |  | 11.3002 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.3002 |  |  | 11.3002 |  | В связи с принятием Постановления Правительства от 24.12.2016 №1476 у гарантирующих поставщиков появилась обязанность обеспечить электронный документ с потребителями в случае их желания, при осуществлении данными потребителями технологического присоединения к электрическим сетям. Для выполнения требований настоящего постановления необходимо приобретение дополнительного оборудования. Ранее инвестиционная программа не предусматривала такого проекта в связи с отсутствием требований законодательства.
1.6. | Реконструкция входных групп для инвалидов и малоподвижных групп населения | H_I.2.5.service.availability2 | Н | 2018 |  | 2018 |  |  |  | 1.1477 | 1.1477 | [7 empty] | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | 1.1477 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 |  |  | 1.1477 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.1477 |  |  | 1.1477 |  | При разработке инвестиционной программы на 2017-2019 гг. не была учтена необходимость реконструкции входных групп для инвалидов и малоподвижных групп населения. При этом обязанность обеспечения доступа указанных категорий граждан закреплена требованиями ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ
1.6. | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) | H_II.5.4.billing.exadata | Н | 2018 |  | 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | [5 empty] | 0 | 184.2792 | 0 | 0 | 184.2792 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2792 |  |  | 184.2792 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 184.2792 |  |  | 184.2792
1.6. | Установка кондиционеров во фронт-офисах (залах приёма клиентов) | H_I.2.6.service.conditions | Н | 2018 |  | 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | [5 empty] | 0 | 2.709 | 0 | 0 | 2.709 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.709 |  |  | 2.709 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.709 |  |  | 2.709 |  | При разработке инвестиционной программы на 2017-2019 г.г. Не была учтена необходимость установки кондиционеров в помещения фронт-офисов Общества. При этом в летнее время года температура в данных помещениях достигает 40 градусов, что не соответствует требованиям САНПИНов при реализации услуг гражданам
[70 empty] | 0 | 0 | 605.96 | 0

## форма 3
Приложение N 3
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений
по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ПАО "Челябэнергосбыт"
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 27.10.2016 №47/1
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекте (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2014 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2016 года |  | На 01.01.2017 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 год |  |  |  | 2017 год |  | 2018 |  | 2019 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной Программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | утвержденный план | Факт | утвержденный план | предложение по корректировке утвержденного плана | утвержденный план | предложение по корректировке утвержденного плана | утвержденный план | предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1. | 29.2 | 29.3. | 29.4. | 29.5. | 29.6. | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | 9.9915 | 10.9642 | 0 | 204.0339 | 0 | 9.9915 | 194.0424 | 0 | 515.9963 | 0 | 12.5527 | 503.4436 | 0 | н/д | 0 | н/д | 204.0339 | н/д | 515.9963 | 0 | 0 | 161.0169 | 161.0169 | 21.5085 | 333.4708 | 21.5085 | 21.5085 | 204.0339 | 515.9963
0.1 | Технологическое присоединение, всего | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | 9.9915 | 10.9642 | 0 | 204.0339 | 0 | 9.9915 | 194.0424 | 0 | 515.9963 | 0 | 12.5527 | 503.4436 | 0 | н/д | 0 | н/д | 204.0339 | н/д | 515.9963 | 0 | 0 | 161.0169 | 161.0169 | 21.5085 | 333.4708 | 21.5085 | 21.5085 | 204.0339 | 515.9963
1 | Челябинская область | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | 9.9915 | 10.9642 | 0 | 204.0339 | 0 | 9.9915 | 194.0424 | 0 | 515.9963 | 0 | 12.5527 | 503.4436 | 0 | н/д | 0 | н/д | 204.0339 | н/д | 515.9963 | 0 | 0 | 161.0169 | 161.0169 | 21.5085 | 333.4708 | 21.5085 | 21.5085 | 204.0339 | 515.9963
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | 9.9915 | 10.9642 | 0 | 204.0339 | 0 | 9.9915 | 194.0424 | 0 | 515.9963 | 0 | 12.5527 | 503.4436 | 0 | н/д | 0 | н/д | 204.0339 | н/д | 515.9963 | 0 | 0 | 161.0169 | 161.0169 | 21.5085 | 333.4708 | 21.5085 | 21.5085 | 204.0339 | 515.9963
1.6. | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации | H_II.5.1.database.security | Н | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | 0 | 45.9661 | 0 | 0 | 45.9661 | 0 | 49.0781 | 0 | 0 | 49.0781 | 0 | н/д | 0 | н/д | 45.9661 | н/д | 49.0781 | 0 | 0 | 45.9661 | 45.9661 | 0 | 3.112 | 0 | 0 | 45.9661 | 49.0781 | На этапе разработки в 2016 году инвестиционной программы на 2017-2019 годы в концепцию построения системы информационной безопасности не были включены мероприятия по защите информации при доступе в сеть интернет, так как по результатам опытной эксплуатации опытная эксплуатация российских брендов показывала их низкую производительность и качество поддержки, а зарубежные аналоги не удовлетворяли ценовым требованиям . Поэтому в инвестиционную программу 2017 года не было включено устройств подобного типа. В 2017 году ПАО «Челябэнергосбыт» получило положительный опыт эксплуатации оборудования безопасности «Ideco.На основе этого была сформирована заявка на внедрение комплексов безопасности отечественного производства.
1.6. | Увеличение ёмкости системы хранения данных | I_II.5.2.database.storage | Н | 2017 | 2017 | 2018 | н/д | н/д | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 63.0679 | 0 | 0 | 63.0679 | 0 | н/д | 0 | н/д | 11 | н/д | 63.0679 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 52.0679 | 0 | 0 | 11 | 63.0679 | В связи с изменением цен на рынке, а так же технологических решений, отсутствует возможность полной реализации проекта в рамках утверждённой суммы.
1.6. | Модернизация системы резервного копирования данных | J_II.5.3.database.backup | Н | 2018 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 65.144 | 0 | 0 | 65.144 | 0 | н/д | 0 | н/д | 11 | н/д | 65.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4237 | 57.5677 | 7.5763 | 7.5763 | 11 | 65.144 | В связи с изменением цен на рынке, а так же технологических решений, отсутствует возможность полной реализации проекта в рамках утверждённой суммы.
1.6. | Обновление платформы сайта ЧЭС | H_I.2.1.service.website | Н | 2017 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | 0 | 2.8644 | 0 | 0 | 2.8644 | 0 | 2.8644 | 0 | 0 | 2.8644 | 0 | н/д | 0 | н/д | 2.8644 | н/д | 2.8644 | 0 | 0 | 2.1695 | 2.1695 | 0.34746 | 0.34746 | 0.34746 | 0.34746 | 2.8644 | 2.8644
1.6. | Создание контакт - центра | I_I.2.2.service.contact-centre | Н | 2017 | 2018 | 2018 | н/д | н/д | 0 | 6.1949 | 0 | 0 | 6.1949 | 0 | 18.9727 | 0 | 0 | 18.9727 | 0 | н/д | 0 | н/д | 6.1949 | н/д | 18.9727 | 0 | 0 | 1.4831 | 1.4831 | 4.7119 | 17.4897 | 0 | 0 | 6.1949 | 18.9727 | Опыт начавшейся эксплуатации контакт -центра показал, что для качественного обслуживания абонентов необходимо привлечение компетенции инженеров, являющихся сотрудниками того подразделения компании, абонентом которого является звонящий. Быстрое соединение позвонившего потребителя с инженером в удалённом подразделении возможно исключительно при наличии телефонных станций во всех подразделениях предприятия. При этом оснащение участков данным оборудованием не было предусмотрено в утверждённой инвестиционной программе.
1.6. | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | I_II.5.5.troubleproof.email | Н | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | 0 | 44.7712 | 0 | 0 | 44.7712 | 0 | 44.7712 | 0 | 0 | 44.7712 | 0 | н/д | 0 | н/д | 44.7712 | н/д | 44.7712 | 0 | 0 | 44.7712 | 44.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7712 | 44.7712
1.6. | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | H_I.1.2.troubleproof.workstations | Н | 2017 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | 0 | 33.2288 | 0 | 0 | 33.2288 | 0 | 33.2288 | 0 | 0 | 33.2288 | 0 | н/д | 0 | н/д | 33.2288 | н/д | 33.2288 | 0 | 0 | 11.0085 | 11.0085 | 11.1441 | 11.1441 | 11.0763 | 11.0763 | 33.2288 | 33.2288
1.6. | Повышение отказоустойчивости участков | H_II.5.6.troubleproof.regional-centres | Н | 2017 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | 0 | 6.2712 | 0 | 0 | 6.2712 | 0 | 6.2712 | 0 | 0 | 6.2712 | 0 | н/д | 0 | н/д | 6.2712 | н/д | 6.2712 | 0 | 0 | 1.8814 | 1.8814 | 1.8814 | 1.8814 | 2.5085 | 2.5085 | 6.2712 | 6.2712
1.6. | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | H_II.5.7.troubleproof.network | Н | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | 0 | 19.0763 | 0 | 0 | 19.0763 | 0 | 19.0763 | 0 | 0 | 19.0763 | 0 | н/д | 0 | н/д | 19.0763 | н/д | 19.0763 | 0 | 0 | 19.0763 | 19.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0763 | 19.0763
1.6. | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования | H_I.1.3.troubleproof.servers | Н | 2017 | 2017 | 2018 | н/д | н/д | 0 | 1.8898 | 0 | 0 | 1.8898 | 0 | 21.1484 | 0 | 0 | 21.1484 | 0 | н/д | 0 | н/д | 1.8898 | н/д | 21.1484 | 0 | 0 | 1.8898 | 1.8898 | 0 | 19.2585 | 0 | 0 | 1.8898 | 21.1484 | Корректировка связано с выходом из строя оборудования в 2017 году (Акт обследования прилагается), замена которого не была предусмотрена инвестициогоной программой.
1.6. | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | H_II.6.1.ORE.AIISKUE | Н | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | 0 | 11.7797 | 0 | 0 | 11.7797 | 0 | 11.7797 | 0 | 0 | 11.7797 | 0 | н/д | 0 | н/д | 11.7797 | н/д | 11.7797 | 0 | 0 | 11.7797 | 11.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7797 | 11.7797
1.6. | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктура для инвалидов и маломобильных групп населения | H_I.2.3.service.availability | Н | 2017 | 2017 | 2018 | 0.81356 | 0.81356 | 0 | 0.81356 | 0 | 0.81356 |  | 0 | 2.227 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0.81356 | н/д | 2.227 | 0 | 0 | 0.81356 | 0.81356 | 0 | 1.4134 | 0 | 0 | 0.81356 | 2.227 | увеличение проектно-сметной стоимости
1.6. | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а | H_I.2.4.service.customer-centre | Н | 2017 | 2017 | 2017 | 9.178 | 9.178 | 0 | 9.178 | 0 | 9.178 |  | 0 | 9.178 | 0 | 9.178 | 0 | 0 | н/д | 0 | н/д | 9.178 | н/д | 9.178 | 0 | 0 | 9.178 | 9.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.178 | 9.178
1.6. | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК | H_II.6.2.electronic_documents | Н | 2018 |  | 2018 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5765 | 0 | 0 | 9.5765 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 9.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5765 | 0 | 0 | 0 | 9.5765 | В связи с принятием Постановления Правительства от 24.12.2016 №1476 у гарантирующих поставщиков появилась обязанность обеспечить электронный документ с потребителями в случае их желания, при осуществлении данными потребителями технологического присоединения к электрическим сетям. Для выполнения требований настоящего постановления необходимо приобретении дополнительного оборудования. Ранее инвестиционная программа не предусматривала такого проекта в связи с отсутствием требований законодательства.
1.6. | Реконструкция входных групп для инвалидов и малоподвижных групп населения | H_I.2.5.service.availability2 | Н | 2018 |  | 2018 | 0 | 0.97266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 1.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | При разработке инвестиционной программы на 2017-2019 гг. не была учтена необходимость реконструкции входных групп для инвалидов и малоподвижных групп населения. При этом обязанность обеспечения доступа указанных категорий граждан закреплена требованиями ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ
1.6. | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) | H_II.5.4.billing.exadata | Н | 2018 |  | 2018 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1688 | 0 | 0 | 156.1688 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 156.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1688 | 0 | 0 | 0 | 156.1688
1.6. | Установка кондиционеров во фронт-офисах (залах приёма клиентов) | H_I.2.6.service.conditions | Н | 2018 |  | 2018 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2958 | 0 | 0 | 2.2958 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 2.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2958 | 0 | 0 | 0 | 2.2958 | При разработке инвестиционной программы на 2017-2019 г.г. Не была учтена необходимость установки кондиционеров в помещения фронт-офисов Общества. При этом в летнее время года температура в данных помещениях достигает 40 градусов, что не соответствует требованиям САНПИНов при реализации услуг гражданам