## 1.1.
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[18 empty] | " |  | " |  |  |  |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  |  | Объем финансирования****
[11 empty] | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | итого |  | план 2017 года | план 2018 года |  |  |  |  | план 2019 года |  | итого
|  |  |  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | шт. | шт. | шт. | шт. |  | млн. рублей | млн. рублей |  |  |  |  | млн. рублей |  | млн. рублей
| ВСЕГО | [6 empty] | 13.4489 | 13.4488 | 190.0004 | [5 empty] | 190.0004 | 393.2752 |  |  |  |  | 25.3747 |  | 608.6503
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 178.2099 | [5 empty] | 178.2099 | 390.4692 |  |  |  |  | 25.3747 |  | 594.0537
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [8 empty] | 178.2099 | [5 empty] | 178.2099 | 390.4692 |  |  |  |  | 25.3747 |  | 594.0537
1.3.1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 54.24 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 54.24 | 3.6722 |  |  |  |  | 0 |  | 57.9122
1.3.2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 12.98 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 12.98 | 61.4401 |  |  |  |  | 0 |  | 74.4201
1.3.3 | Модернизация системы резервного копирования данных |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  | 67.9302 |  |  |  |  | 8.9397 |  | 76.8699
1.3.4 | Обновление платформы сайта ЧЭС |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 2.5609 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 2.5609 | 0.4059 |  |  |  |  | 0.4059 |  | 3.3727
1.3.5 | Создание контакт - центра |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 1.7499 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 1.7499 | 20.6378 |  |  |  |  | 0 |  | 22.3877
1.3.6 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) |  |  | проект не начат | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0 | 184.2792 |  |  |  |  | 0 |  | 184.2792
1.3.7 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 52.8298 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 52.8298 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.8298
1.3.8 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 12.9894 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 12.9894 | 13.1499 |  |  |  |  | 13.0697 |  | 39.209
1.3.9 | Повышение отказоустойчивости участков |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 2.2196 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 2.2196 | 2.2196 |  |  |  |  | 2.9594 |  | 7.3986
1.3.10 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 22.5097 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 22.5097 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.5097
1.3.11 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 2.2302 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 2.2302 | 22.7251 |  |  |  |  | 0 |  | 24.9553
1.3.12 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 13.9004 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 13.9004 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.9004
1.3.13 | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК |  |  | проект не начат | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0 | 11.3002 |  |  |  |  | 0 |  | 11.3002
1.3.14 | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов |  |  | проект не начат | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0 | 2.709 |  |  |  |  | 0 |  | 2.709
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Новое строительство | [6 empty] | 13.4489 | 13.4488 | 11.7905 | [5 empty] | 11.7905 | 2.806 |  |  |  |  | 0 |  | 14.5966
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.2 | Прочее новое строительство | [6 empty] | 13.4489 | 13.4488 | 11.7905 | [5 empty] | 11.7905 | 2.806 |  |  |  |  | 0 |  | 14.5966
2.2.1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  | реализация | н/д | 2017 | 2019 | 2.6188 | 2.6188 | 0.96052 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0.96052 | 1.6583 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6188
| в том числе ПТП | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.2 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а |  |  | реализация | н/д | 2017 | 2018 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 10.83 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.83
| в том числе ПТП | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.3 | Реконструкция входных групп для обеспечения доступности для маломобильных групп населения |  |  | проект не начат | н/д | 2018 | 2018 | 1.1477 | 1.1477 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0 | 1.1477 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1477
| в том числе ПТП | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Справочно: | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [8 empty] | - | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - |  | -
|  | * | С - строительство, П - проектирование.
|  | ** | Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
|  | *** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
|  | **** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 1.2.2017
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2017 год
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[34 empty] | " |  | " |  |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. |  | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля |  | протя- женность, км
| ВСЕГО |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.0025 | 0 | 12.3495 | 177.653 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 322
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.212 | 0 | 0.55896 | 177.653 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 318
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.212 | 0 | 0.55896 | 177.653 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 318
1.3.1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.24 | 0 | 0 | 54.24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 2
1.3.2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.98 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 2
1.3.3 | Модернизация системы резервного копирования данных |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 0
1.3.4 | Обновление платформы сайта ЧЭС |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.559 | 0 | 0.55896 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 1
1.3.5 | Создание контакт - центра |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7499 | 0 | 0 | 1.7499 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 10
1.3.6 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 0
1.3.7 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.8298 | 0 | 0 | 52.8298 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 16
1.3.8 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9894 | 0 | 0 | 12.9894 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 252
1.3.9 | Повышение отказоустойчивости участков |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2236 | 0 | 0 | 2.2236 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 30
1.3.10 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5097 | 0 | 0 | 22.5097 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 2
1.3.11 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2302 | 0 | 0 | 2.2302 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 2
1.3.12 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.9004 | 0 | 0 | 13.9004 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 1
1.3.13 | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.14 | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2 | Новое строительство |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.7905 | 0 | 11.7905 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 4
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2 | Прочее новое строительство |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.7905 | 0 | 11.7905 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 4
2.2.1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96052 | 0 | 0.96052 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 3
| в том числе ПТП |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2.2 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.83 | 0 | 10.83 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 1
| в том числе ПТП |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2.3 | Реконструкция входных групп для обеспечения доступности для маломобильных групп населения |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
| в том числе ПТП |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
Справочно: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.2.2018
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2018 год
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[34 empty] | " |  | " |  |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. |  | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля |  | протя- женность, км
| ВСЕГО |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393.2747 | 0 | 3.2738 | 389.596 | 0.405 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 524
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390.4687 | 0 | 0.46773 | 389.596 | 0.405 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 497
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390.4687 | 0 | 0.46773 | 389.596 | 0.405 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 497
1.3.1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6722 | 0 | 0 | 3.6722 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 5
1.3.2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.4401 | 0 | 0 | 61.4401 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 2
1.3.3 | Модернизация системы резервного копирования данных |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.9302 | 0 | 0 | 67.9302 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 3
1.3.4 | Обновление платформы сайта ЧЭС |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.5 | Создание контакт - центра |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.6378 | 0 |  | 20.6378 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 170
1.3.6 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.2792 | 0 | 0 | 184.2792 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 2
1.3.7 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.8 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.1499 | 0 | 0 | 13.1499 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 252
1.3.9 | Повышение отказоустойчивости участков |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 30
1.3.10 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.11 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.7251 | 0 | 0 | 22.7251 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 7
1.3.12 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.13 | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3002 | 0 | 0 | 11.3002 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 2
1.3.14 | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.709 | 0 | 0.46773 | 2.2413 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 24
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2 | Новое строительство |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.806 | 0 | 2.806 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 27
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2 | Прочее новое строительство |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.806 | 0 | 2.806 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 27
2.2.1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6583 | 0 | 1.6583 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 3
| в том числе ПТП |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6583 | 0 | 1.6583 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 3
2.2.2 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 0
| в том числе ПТП |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 0
2.2.3 | Реконструкция входных групп для обеспечения доступности для маломобильных групп населения |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1477 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 24
| в том числе ПТП |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1477 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 24
Справочно: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.2.2019
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2019 год
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[34 empty] | " |  | " |  |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. |  | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля |  | протя- женность, км
| ВСЕГО | [16 empty] | 25.3744 | 0 | 0 | 24.9694 | 0.405 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 292
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [16 empty] | 25.3744 | 0 | 0 | 24.9694 | 0.405 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 292
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [16 empty] | 25.3744 | 0 | 0 | 24.9694 | 0.405 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 292
1.3.1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.3 | Модернизация системы резервного копирования данных | [16 empty] | 8.9397 | 0 | 0 | 8.9397 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 0
1.3.4 | Обновление платформы сайта ЧЭС | [16 empty] | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.5 | Создание контакт - центра | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.6 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.7 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.8 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | [16 empty] | 13.0697 | 0 | 0 | 13.0697 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 252
1.3.9 | Повышение отказоустойчивости участков | [16 empty] | 2.96 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 40
1.3.10 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.11 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.12 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.13 | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.14 | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2 | Новое строительство | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2 | Прочее новое строительство | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2.1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
| в том числе ПТП | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2.2 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
| в том числе ПТП | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2.3 | Реконструкция входных групп для обеспечения доступности для маломобильных групп населения | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
| в том числе ПТП | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
Справочно: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.3.
Приложение № 1.3 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[26 empty] | " |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п по ф. 1.1. | № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств
[12 empty] | План 2017 года |  |  |  |  | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2017 года | [8 empty] | План 2018 года | План 2019 года |  | Итого
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  |  |  | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. |  |  | итого
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | млн. руб. | шт. | [7 empty] | млн. руб.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  |  | 24 |  | 25 | 26 |  | 27
|  | ВСЕГО | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 515.9765 | 83 | 68 | 108 | 60 | 319 | 531 | 292 | 1142 | 59.3036 | 3.573 |  | 9.227 | 88.928 |  |  | 161.0316 |  | 333.4525 | 21.5057 |  | 515.9898
1.3.1. | 1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 49.0781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 45.97 |  |  | 45.97 |  | 3.112 | 0 |  | 49.082
|  | серверное оборудование | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 49.0781 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 45.97 |  |  | 45.97 |  | 3.112 | 0 |  | 49.082
1.3.2. | 2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 63.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 11 |  |  | 11 |  | 52.0679 | 0 |  | 63.0679
|  | Система хранения данных Aquarius Array FU 32-500 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 63.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 11 |  |  | 11 |  | 52.0679 | 0 |  | 63.0679
1.3.3. | 3 | Модернизация системы резервного копирования данных | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 65.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 57.568 | 7.576 |  | 65.144
|  | Система резервного копирования Aquarius Array FB40 D6800 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 65.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 57.568 | 7.576 |  | 65.144
1.3.4. | 4 | Обновление платформы сайта ЧЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.8582 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2.169 | 0 |  |  | 2.169 |  | 0.345 | 0.345 |  | 2.859
|  | сервер IBM/Lenovo x3650 М5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.8582 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 2.169 |  |  |  | 2.169 |  | 0.345 | 0.345 |  | 2.859
1.3.5. | 5 | Создание контакт - центра | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 18.9727 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 170 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 1.48 | 0 |  |  | 1.48 |  | 17.4927 | 0 |  | 18.9727
|  | сервер IBM/Lenovo x3650 М5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4.1695 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0.87 | 0 |  |  | 0.87 |  | 3.2995 | 0 |  | 4.1695
|  | конференц -телефон Cisco 7936 , 7937 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.0254 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0.61 | 0 |  |  | 0.61 |  | 1.4154 | 0 |  | 2.0254
|  | SIP-оборудование | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3.1702 |  |  | 0 |  | 0 | 122 |  | 122 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.1702 | 0 |  | 3.1702
|  | АТС IP Yeastar S 300 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9.6075 |  |  | 0 |  | 0 | 38 |  | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 9.6075 | 0 |  | 9.6075
1.3.6. | 6 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 156.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 156.1688 | 0 |  | 156.1688
|  | Exadata Database Machine X5-2; | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 97.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 97.0377 | 0 |  | 97.0377
|  | Exalogic Elastic Cloud X5-2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 59.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 59.1311 | 0 |  | 59.1311
1.3.7. | 7 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 44.7706 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 44.7706 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 44.7706 |  | 0 | 0 |  | 44.7706
|  | Сервер CAS Exchange 2013 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.6548 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.6548 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2.6548 |  | 0 | 0 |  | 2.6548
|  | Сервер MBX Exchange 2013 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.0194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0194 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2.0194 |  | 0 | 0 |  | 2.0194
|  | Сервер AD Windows 2012R2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.3274 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.3274 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1.3274 |  | 0 | 0 |  | 1.3274
|  | Сервера файлового сервиса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.6166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.6166 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1.6166 |  | 0 | 0 |  | 1.6166
|  | Подсистема публикации приложений | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 17.1632 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17.1632 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.1632 |  | 0 | 0 |  | 17.1632
|  | Подсистема защиты электронной почты | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6.6522 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.6522 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6.6522 |  | 0 | 0 |  | 6.6522
|  | Подсистема оптимизации трафика | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 13.337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.337 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 13.337 |  | 0 | 0 |  | 13.337
1.3.8. | 8 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 33.2164 | 66 | 66 | 66 | 54 | 252 | 252 | 252 | 756 | 2.753 | 2.753 |  | 2.753 | 2.753 |  |  | 11.012 |  | 11.144 | 11.0721 |  | 33.2281
|  | ThinkCentre M700 + монитор BenQ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 21.3181 | 40 | 40 | 40 | 42 | 162 | 162 | 162 | 486 | 1.743 | 1.743 |  | 1.743 | 1.743 |  |  | 6.972 |  | 7.154 | 7.106 |  | 21.232
|  | Xerox WorkCentre 3615DN | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11.8983 | 22 | 22 | 22 | 24 | 90 | 90 | 90 | 270 | 1.01 | 1.01 |  | 1.01 | 1.01 |  |  | 4.04 |  | 3.99 | 3.9661 |  | 11.9961
1.3.9. | 9 | Повышение отказоустойчивости участков | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6.27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 40 | 100 | 0 | 0 |  | 1.88 | 0 |  |  | 1.88 |  | 1.8763 | 2.5126 |  | 6.2688
|  | Коммутатор Catalyst | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3.66 |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 20 | 50 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.0963 | 1.4617 |  | 3.658
|  | ИБП APC Smart-UPS X SMX750I + блок управления | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.61 |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 20 | 50 |  |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  | 0.78 | 1.0508 |  | 2.6108
1.3.10. | 10 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 19.08 |  |  | 19.08 |  | 0 | 0 |  | 19.08
|  | Межсетевой экран ASA5585 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 19.08 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 19.08 |  |  | 19.08 |  |  |  |  | 19.08
1.3.11. | 11 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 21.1484 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0.945 | 0.945 |  |  | 1.89 |  | 19.2585 | 0 |  | 21.1485
|  | Сервер x3650 M5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.8898 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0.945 | 0.945 |  |  | 1.89 |  | 0 | 0 |  | 1.89
|  | Aqurius Server T56DR730 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.3363 | 0 |  | 3.3363
|  | Aqurius Server T56DR630 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.392 | 0 |  | 1.392
|  | Aqurius Server T76DR930 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14.5303 | 0 |  | 14.5303
1.3.12. | 12 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11.78 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 11.78 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 11.78 |  | 0 | 0 |  | 11.78
|  | Сервер IBM x3850 x6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11.78 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 11.78 | [6 empty] | 11.78 |  |  |  |  | 11.78
1.3.13. | 13 | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 9.5765 | 0 |  | 9.5765
|  | Сервер Dell PowerEdge R830 6*600Гбайт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4.7356 | 0 |  | 4.7356
|  | Сервер Dell PowerEdge R830 6*1,2Тбайт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4.8409 | 0 |  | 4.8409
1.3.14. | 14 | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.2958 | 0 |  | 2.2958
|  | Замен систем кондиционирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.2813 |  |  | 1.2813
|  | Установка систем кондиционирования по адресу ул. Гагарина, 52 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.34416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.34416 |  |  | 0.34416
|  | Установка систем кондиционирования по адресу ул. Горького, 64А | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.33403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.33403 |  |  | 0.33403
|  | Установка систем кондиционирования по адресу ш. Металлургов, 38 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.33631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.33631 |  |  | 0.33631
2.2.1. | 15 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.2193 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |  | 0.82 |  |  | 0 |  |  | 0.82 |  | 1.3993 |  |  | 2.2193
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.46141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0.10813 | [5 empty] | 0.10813 |  | 0.35328 |  |  | 0.46141
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.21773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0.13516 | [5 empty] | 0.13516 |  | 0.082561 |  |  | 0.21773
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.38506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0.14418 | [5 empty] | 0.14418 |  | 0.24089 |  |  | 0.38506
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.22057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0.10813 | [5 empty] | 0.10813 |  | 0.11244 |  |  | 0.22057
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.29642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0.10813 | [5 empty] | 0.10813 |  | 0.18829 |  |  | 0.29642
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.63816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0.21626 | [5 empty] | 0.21626 |  | 0.42189 |  |  | 0.63816
2.2.2. | 16 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 9.18 |  |  | 9.18 |  | 0 | 0 |  | 9.18
2.2.3. | 17 | Реконструкция входных групп для обеспечения доступности для маломобильных групп населения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.1477 | 0 |  | 1.1477
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## 2.2.
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[27 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Исполь- зуемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  |  | Обоснование необходимости реализации проекта | [5 empty] | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
[5 empty] | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тельство (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соответствии с запросом цен | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соответствии с запросом цен | решаемые задачи * | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) |  |  |  | доходность |  |  |  | срок окупаемости
[29 empty] | NPV, млн. рублей |  |  | IRR, % | простой |  | дискон- тиро- ванный
| ВСЕГО |  |  |  | - | - | - | - |  |  | не требуется |  |  |  | 0 | 100% | 17.3056 | 0 | 591.3447 | 17.3056 | 0 | 591.3447
1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации |  | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 | - | - | - | - |  | 2017 | не требуется |  |  |  | 0% | 100% | 0 | 0 | 57.9122 | 0 | 0 | 57.9122 | Обеспечение информационной безопасности баз данных потребителей (юридических и физических лиц). | н/д | Основы функционирования розничных рынков (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков») Предписание ФСТЭК России о повышении защищённости информации. |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 | - | - | - | - |  | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 0 | 0 | 74.4201 | 0 | 0 | 74.4201 | Создание системы хранения баз данных, обеспечивающей возможность хранения информации в объёмах и сроках, установленных действующей нормативно-правовой базой | н/д | Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 Федеральный закон от 03.11.2015 № 307-ФЗ ст 317.1 Гражданского кодекса РФ ст.29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
3 | Модернизация системы резервного копирования данных |  | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 | - | - | - | - |  | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 0 | 0 | 76.8699 | 0 | 0 | 76.8699 | 1. Создание системы резервного копирования с хранением информации на жёстких дисках с функцией дедуплицирования (уничтожения дубликатов). Необходимо приобретение оборудования EMC DataDomain 4200, программное обеспечение Veritas Net Backup. 2. Создание удалённого носителя резервных копий. Необходимо приобретение FC-коммутатора в количестве 2 ед. Минимальные требования к данному оборудованию следующие: 16 портов FC, резервируемый блок питания. | н/д | ст.29 Федерального закона от 06.12.2011 №402 |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
4 | Обновление платформы сайта ЧЭС |  | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 | - | - | - | - |  | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 0 | 0 | 3.3727 | 0 | 0 | 3.3727 | Модернизация официального сайта ПАО "Челябэнергосбыт" с целью обеспечения доступа к информации на сайте для всех групп оптребителей независиом от используемых программных средств | н/д | Основы функционирования розничных рынков (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков») Стандарты раскрытия информации (Постановление Правительства от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия инфомрации субъектами оптвого и розничных рынков электроэнергии") Акт проверки Министерства тарифного регулирования Челябинской области № 23 от 04.06.2015 |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
5 | Создание контакт - центра |  | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 | - | - | - | - |  | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 0 | 0 | 22.3877 | 0 | 0 | 22.3877 | Создание системы информационного взаимодействия с потребителями в соответсвии с действующими НПА и обеспечение доступа неограниченного круга лиц к заочному каналу связи | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
6 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения |  | Челябинская область | г. Челябинск, ул. Калинина, 7; г. Челябинск, ул. Горького, 64А; г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 26А; г. Челябинск, ул. Гагарина, 52; г. Челябинск, ул. Воровского, 15А; г. Челябинск, ш. Металлургов, 38 | - | - | - | - | 2017 | 2017-2019 | + | не требуется |  |  | 0% | 100% | 2.6188 | 0 |  | 2.6188 | 0 | 0 | Содание условий для беспрепятственного доступа в центры, обслуживающие потребителей, для инвалидов и маломобильных групп населения | н/д | Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ Основы функционирования розничных рынков (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков») |  |  |  | Избежание штрафных санкций в размере 180 000 руб. (штраф 20 000-30 000 руб. для юридических лиц за каждое нарушение в соответствии со ст. 9.13 КоАП РФ)
7 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а |  | Челябинская область | с. Долгодеревенское, ул. Свердловская, 1а | - | - | - | - | 2017 | 2017 | + | не требуется |  |  | 0% | 100% | 10.83 | 0 |  | 10.83 | 0 | 0 | Создание условий условий для очного обслуживания потребителей, отвечающих требованиям Стандартов обслуживания потребителей | н/д |  |  |  |  | Реализация проекта не связана с экономической эффективностью и напрвлена на соблюдение стандартов обслуживания потребителей
8 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) |  | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 | - | - | - | - |  | 2018 | не требуется |  |  |  | 0% | 100% | 0 | 0 | 184.2792 | 0 | 0 | 184.2792 | Обеспечение достаточной производительности оборудования, на котором функционируют программные комплексы, производящие биллинг для физических и юридических лиц, для обеспечения выполнения обязанностей гарантирующего поставщика. Предотвращение остановки программных комплексов, в которых осуществляется биллинг для физических и юридических лиц | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
9 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности |  | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 | - | - | - | - |  | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 0 | 0 | 13.9004 | 0 | 0 | 13.9004 | Повышение отказаустойчивости АИИС КУЭ оптового рынка, соблюдение требований оптового рынка электроэнергии и мощности | н/д | Правила оптового рынка электрической энергии и мощности (утв. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172) Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
10 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft |  | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 | - | - | - | - |  | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 0 | 0 | 52.8298 | 0 | 0 | 52.8298 | Обновление сревера электронной почты для оеспечения беспереюойного функционирования Общества | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
11 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя |  | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 | - | - | - | - |  | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 0 | 0 | 39.209 | 0 | 0 | 39.209 | Поэтапная замена оборудования введённого в эксплуатацию более 6 лет назад. Введения в эксплуатацию будет проходить в течение 2017-219 годов равными долями по 252 еденицы в год (162 еденицы - персоональные компьютеры ThinkCentre M700 + монитор BenQ , 90 едениц - многофункциональное печатное устройство Xerox WorkCentre 3615DN) | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
12 | Повышение отказоустойчивости участков |  | Челябинская область | Челябинская область | - | - | - | - |  | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 0 | 0 | 7.3986 | 0 | 0 | 7.3986 | Ликвидация сбоев и простоев в работе Общества за счёт обеспечения бесперебойной связи между филиалами и участками общества | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
13 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами |  | Челябинская область | Челябинск | - | - | - | - |  | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 0 | 0 | 22.5097 | 0 | 0 | 22.5097 | Ликвидация сбоев и простоев в работе Общества за счёт обеспечения бесперебойной связи между филиалами и участками общества | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
14 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 | - | - | - | - |  | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 0 | 0 | 24.9553 | 0 | 0 | 24.9553 | Восстановление утраченного парка оборудования | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
15 | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК |  | Челябинская область | г. Челябинск | - | - | - | - |  | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 0 | 0 | 11.3002 | 0 | 0 | 11.3002 | Повышение эффективности взаимодействия с потребителями, Соблюдение требований законодательства | н/д | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
16 | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов |  | Челябинская область | Челябинская область | - | - | - | - |  | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 2.709 | 0 | 0 | 2.709 | 0 | 0 | Установка сплит систем в приёмных залах РИГов в связи с неудовлетворительными температурами в помещениях | н/д | Основы функционирования розничных рынков (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков») Предписание №1-441 от 19.02.2016 Главного управления "Государственная жилищная инспекция Челябинской области" |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
17 | Реконструкция входных групп для обеспечения доступности для маломобильных групп населения |  | Челябинская область | Челябинская область | - | - | - | - |  | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 1.1477 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры и обеспечение доступности для маломобильных групп населения | н/д | Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ Основы функционирования розничных рынков (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков») |  |  |  | Избежание штрафных санкций в размере 720 000 руб. (штраф 20000-30000 руб. для юридических лиц за каждое нарушение в соответствии со ст. 9.13 КоАП РФ)
| * | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энегрорайона).
| ** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
| *** | В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
| **** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## 3.1. Защита баз данных
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для
обеспечения информационной безопасности баз данных
потребителей - юридических лиц от хакерских атак и
попыток преднамеренного искажения информации
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 11.10.2017 |  |  | 23.10.2017
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий |  |  | 24.10.2017 |  |  | 24.10.2017
3 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 01.11.2017 |  |  | 01.11.2017
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 02.11.2017 |  |  | 02.11.2017
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 03.11.2017 |  |  | 10.11.2017
6 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 01.02.2018 |  |  | 01.02.2018
7 | Монтаж основного оборудования |  |  | 02.02.2018 |  |  | 02.02.2018
8 | Пусконаладочные работы |  |  | 09.02.2018 |  |  | 09.02.2018

## 3.1. Увеличение ёмкости СХД
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Увеличение ёмкости системы хранения данных
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 16.11.2017 |  |  | 29.11.2017
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 30.11.2017 |  |  | 30.11.2017
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 16.12.2017 |  |  | 16.12.2017
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 17.12.2017 |  |  | 17.12.2017
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 25.12.2017 |  |  | 25.12.2017
6 | Поставка основного оборудования |  |  | 20.01.2018 |  |  | 20.01.2018
7 | Монтаж основного оборудования |  |  | 21.01.2018 |  |  | 20.01.2018
8 | Пусконаладочные работы |  |  | 28.01.2018 |  |  | 28.01.2018

## 3.1. Модернизация СРКД
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Модернизация системы резервного копирования данных
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 21.10.2018 |  |  | 13.11.2018
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 14.11.2018 |  |  | 14.11.2018
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 01.12.2018 |  |  | 01.12.2018
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 11.12.2018 |  |  | 15.12.2018
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 17.12.2018 |  |  | 18.12.2018
6 | Поставка основного оборудования |  |  | 17.01.2019 |  |  | 17.01.2019
7 | Монтаж основного оборудования |  |  | 29.01.2019 |  |  | 29.01.2019
8 | Пусконаладочные работы |  |  | 04.02.2019 |  |  | 04.02.2019

## 3.1. Обновление платформы сайта
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Обновление платформы сайта ЧЭС
по состоянию на |  | апрель | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 18.07.2017 |  |  | 29.07.2017
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий |  |  | 02.08.2017 |  |  | 02.08.2017
3 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 16.08.2017 |  |  | 16.08.2017
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 17.08.2017 |  |  | 17.08.2017
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 18.08.2017 |  |  | 29.09.2017
6 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 23.03.2018 |  |  | 23.03.2018
7 | Монтаж основного оборудования |  |  | 24.03.2018 |  |  | 24.03.2018
8 | Пусконаладочные работы |  |  | 01.04.2018 |  |  | 01.04.2018
9 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 19.04.2019 |  |  | 19.04.2019
10 | Монтаж основного оборудования |  |  | 20.04.2019 |  |  | 20.04.2019
11 | Пусконаладочные работы |  |  | 28.04.2019 |  |  | 28.04.2019

## 3.1. Создание контакт-центра
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Создание контакт-центра
по состоянию на |  | апрель | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 10.09.2017 |  |  | 18.09.2017
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий |  |  | 21.09.2017 |  |  | 21.09.2017
3 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 11.06.2018 |  |  | 11.06.2018
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 12.06.2018 |  |  | 22.06.2018
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 25.06.2018 |  |  | 13.07.2018

## 3.1. Система биллинга (EXADATA)
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Проект обеспечения функционирования
системы биллинга (Oracle Exadata)
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 31.03.2018 |  |  | 2018-04-13
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий |  |  | 2018-04-14 |  |  | 2018-04-30
3 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 2018-04-11 |  |  | 2018-06-01
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 2018-06-01 |  |  | 2018-07-01
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 2018-07-01 |  |  | 2018-07-18
6 | Миграция базы данных |  |  | 2018-07-18 |  |  | 2018-12-31

## 3.1. Электронная почта
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Модернизация системы электронной почты и продление
корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 2017-01-17 |  |  | 2017-01-31
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий |  |  | 2017-02-01 |  |  | 2017-02-01
3 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 2017-02-22 |  |  | 2017-02-22
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 2017-02-25 |  |  | 2017-03-13
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 2017-03-16 |  |  | 2017-03-31

## 3.1. Обновление парка техники
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Обновление парка вычислительной техники взамен
вышедшей из строя
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 09.01.2017 |  |  | 20.01.2017
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 23.01.2017 |  |  | 23.01.2017
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 13.02.2017 |  |  | 29.11.2019
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 20.02.2017 |  |  | 13.12.2019
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 01.03.2017 |  |  | 27.12.2019

## 3.1. Отказоустойчивость уч-ов
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Повышение отказоустойчивости участков
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 09.08.2017 |  |  | 20.08.2017
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 23.08.2017 |  |  | 23.08.2017
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 13.09.2017 |  |  | 29.11.2019
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 13.09.2017 |  |  | 13.12.2019
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 01.03.2017 |  |  | 27.12.2019

## 3.1. Модернизация СПД
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Модернизация сети передачи данных с участками
и филиалами
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-31
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 2017-11-03 |  |  | 2017-11-03
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 2017-11-17 |  |  | 2017-01-17
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 2017-11-18 |  |  | 2017-11-21
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-28

## 3.1. Замена серверов
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя
оборудования
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 19.09.2017 |  |  | 31.09.2017
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 01.11.2017 |  |  | 01.11.2017
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 13.09.2017 |  |  | 13.11.2018
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 14.09.2017 |  |  | 14.11.2018
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 15.09.2017 |  |  | 15.11.2018

## 3.1. АСКУЭ ОРЭ
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Соблюдение требований работы на оптовом рынке
электроэнергии и мощности
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 09.01.2017 |  |  | 20.01.2017
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 23.01.2017 |  |  | 23.01.2017
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 10.02.2017 |  |  | 10.02.2017
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 13.02.2017 |  |  | 13.02.2017
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 14.02.2017 |  |  | 17.02.2017

## 3.1. Документооборот
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Система электронного документооборота
с сертификатом ФСТЭК
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 2018-10-11 |  |  | 2018-10-23
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий |  |  | 2018-10-24 |  |  | 2018-10-24
3 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 2018-11-01 |  |  | 2018-11-01
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 2018-11-02 |  |  | 2018-11-02
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 2018-11-03 |  |  | 2018-11-10

## 3.1. Кондиционеры
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка кондиционеров для Исполнительного
аппарата и филиалов
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-23
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий |  |  | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-24
3 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 2018-08-01 |  |  | 2018-08-01
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 2018-08-02 |  |  | 2018-08-02
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 2018-08-03 |  |  | 2018-08-10

## 3.1. Пандусы
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение инженерных изысканий на выбранных площадках строительства |  |  | 21.11.2017 |  |  | 11.12.2017
2 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 |  |  | 12.12.2017 |  |  | 24.12.2017
3 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 |  |  | 15.01.2018 |  |  | 25.01.2018
4 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 |  |  | 07.02.2018 |  |  | 07.02.2018
5 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 |  |  | 02.05.2017 |  |  | 14.05.2017
6 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 |  |  | 15.05.2017 |  |  | 15.05.2017
7 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 |  |  | 29.05.2017 |  |  | 29.05.2017
8 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а |  |  | 02.05.2017 |  |  | 14.05.2017
9 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а |  |  | 15.05.2017 |  |  | 15.05.2017
10 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а |  |  | 29.05.2017 |  |  | 29.05.2017
11 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 |  |  | 12.12.2017 |  |  | 24.12.2017
12 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 |  |  | 15.01.2018 |  |  | 25.01.2018
13 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 |  |  | 07.02.2018 |  |  | 07.02.2018
14 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а |  |  | 12.12.2017 |  |  | 24.12.2017
15 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а |  |  | 15.01.2018 |  |  | 25.01.2018
16 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а |  |  | 07.02.2018 |  |  | 07.02.2018
17 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а |  |  | 12.12.2017 |  |  | 24.12.2017
18 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а |  |  | 15.01.2018 |  |  | 25.01.2018
19 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а |  |  | 07.02.2018 |  |  | 07.02.2018

## 3.1. РИЦ
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Проект расширения расчетно-информационного
центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а
по состоянию на |  | март | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства |  |  | 02.02.2017 |  |  | 29.03.2017
2 | Подготовка площадки строительства |  |  | 02.04.2017 |  |  | 01.05.2017
3 | Строительство основных сооружений |  |  | 04.06.2017 |  |  | 28.07.2017
4 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 01.08.2017 |  |  | 27.09.2017

## 3.1. Реконструкция вход.групп
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Реконструкция входных групп для обеспечения
доступности для маломобильных групп населения
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение инженерных изысканий на выбранных площадках строительства |  |  | 21.01.2018 |  |  | 11.03.2018
2 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Агаповка, ул. Труда, 9А |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
3 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Агаповка, ул. Труда, 9А |  |  | 15.02.2019 |  |  | 25.02.2019
4 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Агаповка, ул. Труда, 9А |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
5 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, 1, 2 этажа |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
6 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, 1, 2 этажа |  |  | 15.02.2019 |  |  | 25.02.2019
7 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, 1, 2 этажа |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
8 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Кизильское, ул. Ленинская, 97 |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
9 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Кизильское, ул. Ленинская, 97 |  |  | 15.02.2019 |  |  | 25.02.2019
10 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Кизильское, ул. Ленинская, 97 |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
11 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Нязепетровск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 8, 2 этажа |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
12 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Нязепетровск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 8, 2 этажа |  |  | 15.02.2019 |  |  | 25.02.2019
13 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Нязепетровск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 8, 2 этажа |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
14 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Озерск, ул. Комсомольская, 4А |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
15 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Озерск, ул. Комсомольская, 4А |  |  | 15.02.2019 |  |  | 25.02.2019
16 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Озерск, ул. Комсомольская, 4А |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
17 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
18 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 |  |  | 15.02.2019 |  |  | 25.02.2019
19 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
20 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Сим, ул.Пушкина, 17А |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
21 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Сим, ул.Пушкина, 17А |  |  | 15.02.2019 |  |  | 25.02.2019
22 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Сим, ул.Пушкина, 17А |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
23 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Чесма, ул. Ленина, 76А |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
24 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Чесма, ул. Ленина, 76А |  |  | 15.02.2019 |  |  | 25.02.2019
25 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Чесма, ул. Ленина, 76А |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
26 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Юрюзань, ул. Тараканова, 31 |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
27 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Юрюзань, ул. Тараканова, 31 |  |  | 15.02.2019 |  |  | 25.02.2019
28 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Юрюзань, ул. Тараканова, 31 |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
29 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Варна, ул. Ленина, 1 |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
30 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Варна, ул. Ленина, 1 |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
31 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Варна, ул. Ленина, 1 |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
32 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Верхнеуральск, ул. Еремина, 1А, 1 этаж |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
33 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Верхнеуральск, ул. Еремина, 1А, 1 этаж |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
34 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Верхнеуральск, ул. Еремина, 1А, 1 этаж |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
35 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Еманжелинск, ул. Ленина, 6,пом. 6, 1 этаж |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
36 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Еманжелинск, ул. Ленина, 6,пом. 6, 1 этаж |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
37 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Еманжелинск, ул. Ленина, 6,пом. 6, 1 этаж |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
38 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Еткуль, ул. Новая, 39, 2 этажа с подвалом |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
39 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Еткуль, ул. Новая, 39, 2 этажа с подвалом |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
40 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Еткуль, ул. Новая, 39, 2 этажа с подвалом |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
41 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Копейск, пр. Победы, 46, 3 этажа с подвалом |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
42 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Копейск, пр. Победы, 46, 3 этажа с подвалом |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
43 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Копейск, пр. Победы, 46, 3 этажа с подвалом |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
44 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Златоуст, пр. Мира, 19, 5 этажей |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
45 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Златоуст, пр. Мира, 19, 5 этажей |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
46 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Златоуст, пр. Мира, 19, 5 этажей |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
47 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Коркино, ул. Такнкистов, 22, 2 эт. с подвалом |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
48 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Коркино, ул. Такнкистов, 22, 2 эт. с подвалом |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
49 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Коркино, ул. Такнкистов, 22, 2 эт. с подвалом |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
50 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Кунашак, ул. Больничная, 2 А, 3 этажа с подвалом |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
51 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Кунашак, ул. Больничная, 2 А, 3 этажа с подвалом |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
52 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Кунашак, ул. Больничная, 2 А, 3 этажа с подвалом |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
53 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Кыштым, ул. Некрасова, 2А, 4 этажа с подвалом |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
54 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Кыштым, ул. Некрасова, 2А, 4 этажа с подвалом |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
55 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Кыштым, ул. Некрасова, 2А, 4 этажа с подвалом |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
56 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Миасское, ул. 60 лет СССР, 4, 1 этаж |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
57 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Миасское, ул. 60 лет СССР, 4, 1 этаж |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
58 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Миасское, ул. 60 лет СССР, 4, 1 этаж |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
59 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Октябрьское, ул. Советская, 100 |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
60 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Октябрьское, ул. Советская, 100 |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
61 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Октябрьское, ул. Советская, 100 |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
62 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Пласт, ул. Галкина, 16, пом.1, 1 этаж |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
63 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Пласт, ул. Галкина, 16, пом.1, 1 этаж |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
64 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Пласт, ул. Галкина, 16, пом.1, 1 этаж |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
65 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Троицк, ул. Крупской, 4 |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
66 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Троицк, ул. Крупской, 4 |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
67 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Троицк, ул. Крупской, 4 |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
68 | Подготовка площадки строительства по адресу п. Увельский, ул. Октябрьская, 6, 1 этаж |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
69 | Монтаж основного оборудования по адресу п. Увельский, ул. Октябрьская, 6, 1 этаж |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
70 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу п. Увельский, ул. Октябрьская, 6, 1 этаж |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019
71 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 1, 1 этаж |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
72 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 1, 1 этаж |  |  | 18.01.2019 |  |  | 12.02.2019
73 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 1, 1 этаж |  |  | 04.03.2019 |  |  | 04.03.2019

## 4.1.
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[5 empty] | " |  |  | " |  | 20 | 17 | года
М.П.
млн. рублей
№ п/п |  | Показатели |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019
|  |  |  | всего |  | всего |  |  | всего
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  | 39458.7679 |  | 41429.8774 |  |  | 43599.4692
в том числе:
1.1 |  | Выручка от основной деятельности (продажа электроэнергии) |  | 39275.8794 |  | 41239.6733 |  |  | 43401.657
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) |  | 182.8885 |  | 190.204 |  |  | 197.8122
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего |  | 38621.7431 |  | 40617.7996 |  |  | 42739.8859
1 |  | Материальные расходы, всего |  | 24171.6074 |  | 25693.2752 |  |  | 27317.8274
в том числе:
1.1 |  | Топливо |  | 16.2353 |  | 16.8847 |  |  | 17.5601
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты |  | 33.4781 |  | 34.8172 |  |  | 43.2749
1.3 |  | Покупная электроэнергия |  | 24121.894 |  | 25641.5733 |  |  | 27256.9924
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |  | 1027.2 |  | 1068.288 |  |  | 1111.0195
3 |  | Амортизационные отчисления |  | 48.8189 |  | 84.414 |  |  | 129.4
4 |  | Налоги и сборы, всего |  | 16.5892 |  | 16.5892 |  |  | 16.5892
5 |  | Прочие расходы, всего |  | 13357.5277 |  | 13755.2332 |  |  | 14165.0498
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств |  | 7.15 |  | 7.15 |  |  | 7.15
5.3 |  | Платежи по аренде и лизингу |  | 42.2692 |  | 42.2692 |  |  | 42.2692
5.4 |  | Инфраструктурные платежи рынка |  | 38.9686 |  | 38.9686 |  |  | 38.9686
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) |  | 837.0247 |  | 812.0777 |  |  | 859.5833
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  | -758.7445 |  | -766.3969 |  |  | -774.3553
1 |  | Внереализационные доходы, всего |  | 170.8443 |  | 170.8443 |  |  | 170.8443
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств |  | 170.8443 |  | 170.8443 |  |  | 170.8443
2 |  | Внереализационные расходы, всего |  | 929.5888 |  | 937.2411 |  |  | 945.1996
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов |  | 738.28 |  | 738.28 |  |  | 738.28
V. |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) |  | 78.2802 |  | 45.6809 |  |  | 85.228
VI |  | Налог на прибыль |  | 15.656 |  | 9.1362 |  |  | 17.0456 |  |  |  |  | 36.5447 | 68.1824
VII |  | Чистая прибыль |  | 62.6242 |  | 36.5447 |  |  | 68.1824
VIII |  | Направления использования чистой прибыли |  | 0 |  | 0
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов
4 |  | Прочие расходы из прибыли
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности |  | 3939.2176 |  | 4226.3946 |  |  | 4544.6108
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности |  | 3631.9652 |  | 3939.2176 |  |  | 4226.3946
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |  | 307.2524 |  | 287.1771 |  |  | 318.2162
X |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности |  | 2519.4559 |  | 2806.5761 |  |  | 3116.3975
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности |  | 2264.5088 |  | 2519.4559 |  |  | 2806.5761
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |  | 254.9472 |  | 287.1201 |  |  | 309.8215
XI |  | Привлечение заемных средств |  | 28866.6413 |  | 30961.3119 |  |  | 33593.0234
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (пополение оборотных средств) |  | 28866.6413 |  | 30961.3119 |  |  | 33593.0234
XII |  | Погашение заемных средств |  | 28735.7713 |  | 30688.9419 |  |  | 33756.8234
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (пополение оборотных средств) |  | 28735.7713 |  | 30688.9419 |  |  | 33756.8234
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения |  | 190.0024 |  | 393.2817 |  |  | 25.39
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) |  | 74647.6746 |  | 79307.8271 |  |  | 84706.129
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |  | 74647.6692 |  | 79307.8371 |  |  | 84706.1314
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  | 0.0054209 |  | -0.010001 |  |  | -0.0023542
Справочно:
1 |  | EBITDA |  | 865.3791 |  | 868.3749 |  |  | 952.908
2 |  | Долг на конец периода |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 |  | Прогноз тарифов |  | в соотвесвтии с приложением
| * | Заполняется ОГК/ТГК.

## 4.2.
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[8 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | года
М.П.
№ № |  |  |  | Источник финансирования |  | План 2017 года | План 2018 года |  |  |  |  | План 2019 года |  | Итого
1 |  |  |  | Собственные средства |  | 190.0024 | 393.2817 |  |  |  |  | 25.371 |  | 608.6552
1.1 |  |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 113.19 | 248.1967 |  |  |  |  | 0 |  | 361.3867
1.1.1 |  |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  | 113.19 | 248.1967 |  |  |  |  | 0 |  | 361.3867
1.1.1.1 |  |  |  | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации |  | 45.97 | 3.112 |  |  |  |  | 0 |  | 49.082
1.1.1.2 |  |  |  | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  | 0 | 52.0679 |  |  |  |  | 0 |  | 52.0679
1.1.1.3 |  |  |  | Модернизация системы резервного копирования данных |  | 0 | 36.848 |  |  |  |  | 0 |  | 36.848
1.1.1.4 |  |  |  | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft |  | 44.77 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 44.77
1.1.1.5 |  |  |  | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами |  | 19.08 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.08
1.1.1.6 |  |  |  | Создание контакт - центра |  | 1.48 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.48
1.1.1.7 |  |  |  | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  | 1.89 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.89
1.1.1.8 |  |  |  | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) |  | 0 | 156.1688 |  |  |  |  | 0 |  | 156.1688
1.1.2 |  |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  |  | Амортизация |  | 47.829 | 85.2596 |  |  |  |  | 21.501 |  | 153.4418
1.2.1 |  |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 47.829 | 85.2596 |  |  |  |  | 21.501 |  | 153.4418
1.2.1.1 |  |  |  | Обновление платформы сайта ЧЭС |  | 2.169 | 0.345 |  |  |  |  | 0.345 |  | 2.859
1.2.1.2 |  |  |  | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  | 11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11
1.2.1.3 |  |  |  | Модернизация системы резервного копирования данных |  | 0 | 20.72 |  |  |  |  | 7.575 |  | 28.295
1.2.1.4 |  |  |  | Создание контакт - центра |  | 0 | 17.4927 |  |  |  |  | 0 |  | 17.4927
1.2.1.5 |  |  |  | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  | 0 | 19.2585 |  |  |  |  | 0 |  | 19.2585
1.2.1.6 |  |  |  | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя |  | 11.01 | 11.144 |  |  |  |  | 11.075 |  | 33.229
1.2.1.7 |  |  |  | Повышение отказоустойчивости участков |  | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  | 2.506 |  | 6.266
1.2.1.8 |  |  |  | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности |  | 11.78 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.78
1.2.1.9 |  |  |  | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 0.81 | 1.3993 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2093
1.2.1.10 |  |  |  | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а |  | 9.18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.18
1.2.1.11 |  |  |  | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК |  | 0 | 9.5765 |  |  |  |  | 0 |  | 9.5765
1.2.1.12 |  |  |  | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов |  | 0 | 2.2958 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2958
1.2.1.13 |  |  |  | Реконструкция входных групп для обеспечения доступности для маломобильных групп населения |  | 0 | 1.1477 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1477
1.2.2 |  |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  |  | Возврат НДС |  | 28.9834 | 59.8255 |  |  |  |  | 3.87 |  | 92.6789
1.4 |  |  |  | Прочие собственные средства***
1.4.1 |  |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  |  | Кредиты
2.2 |  |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
|  | * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
|  | ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
*** прочие собственные средства предполагают включение в тафрив по следующим статья затрат:
информационно-вычислительные услуги( в части преобретение лицензий, работ по внедрению)

## 4.3.
Приложение №4.3. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
[7 empty] | 20 |  | 17 | года
М.П.
| 2017 | 2018 |  |  | 2019 | 2020 |  | Итого
Выручка | 39458.7679 | 41429.8774 |  |  | 43599.4692 | 45779.4427 |  | 170267.5571
электрическая энергия (мощность) | 39275.8794 | 41239.6733 |  |  | 43401.657 | 45571.7399 |  | 169488.9496
Обслуживание
Прочее | 182.8885 | 190.204 |  |  | 197.8122 | 207.7028 |  | 778.6075
Себестоимость | 38621.7431 | 40582.2045 |  |  | 42659.3048 | 44856.7497 |  | 166720.0021
Прямая себестоимость | 36817.9773 | 38717.3701 |  |  | 40723.8941 | 42843.9226 |  | 159103.1641
электрическая энергия (мощность) | 36817.9773 | 38717.3701 |  |  | 40723.8941 | 42843.9226 |  | 159103.1641
Обслуживание
Прочее
Накладные расходы | 1803.7658 | 1864.8344 |  |  | 1935.4107 | 2012.8271 |  | 7616.838
Операционная прибыль | 837.0247 | 847.6729 |  |  | 940.1644 | 922.6929 |  | 3547.5549
Внереализационные расходы | 191.3088 | 153.7856 |  |  | 159.937 | 166.8143 |  | 671.8457
Проценты | 738.28 | 738.28 |  |  | 738.28 | 738.28 |  | 2953.12
Налог на прибыль | 15.656 | 16.2552 |  |  | 13.1618 | 37.6886 |  | 82.7616
Чистая прибыль/убыток | 62.6242 | 65.0208 |  |  | 52.6473 | 150.7543 |  | 258.0594
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления | 46284.2937 | 48770.9225 |  |  | 51300.0017 | 53865.0018 |  | 200220.2198
электрическая энергия (мощность) | 46056.4693 | 48394.3408 |  |  | 50915.1906 | 53469.4923 |  | 198835.4931
Обслуживание
Прочее | 227.8244 | 376.5816 |  |  | 384.8111 | 395.5095 |  | 1384.7266
Выбытия | 46194.9597 | 48608.1612 |  |  | 51036.4382 | 53510.7752 |  | 199350.3343
Платежи по прямой себестоимости | 43190.2661 | 45399.3766 |  |  | 47744.3735 | 50347.3592 |  | 186681.3754
электрическая энергия (мощность) | 43190.2661 | 45399.3766 |  |  | 47744.3735 | 50347.3592 |  | 186681.3754
Обслуживание
Прочее
Заводские расходы | 2266.4136 | 2470.5046 |  |  | 2553.7846 | 2425.136 |  | 9715.8388
Процентные платежи | 738.28 | 738.28 |  |  | 738.28 | 738.28 |  | 2953.12
Итого операционный денежный поток | 89.334 | 162.7613 |  |  | 263.5636 | 354.2266 |  | 869.8855
Инвестиционный денежный поток
Поступления
Выбытия | 190.0024 | 393.2817 |  |  | 25.371 |  |  | 608.6552
Итого инвестиционный денежный поток | -190.0024 | -393.2817 |  |  | -25.371 | 0 |  | -608.6552
Финансовый денежный поток
Поступления | 28866.6413 | 30961.3119 |  |  | 33593.0234 | 33381.4634 |  | 126802.4399
Эмиссия акций
Привлечение кредитов | 28866.6413 | 30961.3119 |  |  | 33593.0234 | 33381.4634 |  | 126802.4399
Выбытия | 28735.7713 | 30688.9419 |  |  | 33756.8234 | 33593.0234 |  | 126774.5599
Погашение кредитов и займов | 28735.7713 | 30688.9419 |  |  | 33756.8234 | 33593.0234 |  | 126774.5599
Итого финансовый денежный поток | 130.87 | 272.37 |  |  | -163.8 | -211.56 |  | 27.88
Итого денежный поток | 30.2016 | 41.8496 |  |  | 74.3926 | 142.6666 |  | 289.1103
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток | 30.2016 | 41.8496 |  |  | 74.3926 | 142.6666 |  | 289.1103
Нарастающим итогом |  | 72.0511 |  |  | 116.2421 | 217.0592
остаток денежных средств на начало периода |  | 30.2016 |  |  | 41.8496 | 74.3926
Кредиты на начало | 4281.781 | 4412.651 |  |  | 4685.021 | 4521.221
Кредиты на конец | 4412.651 | 4685.021 |  |  | 4521.221 | 4309.661

## 5
Приложение № 5
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[5 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
тыс. рублей
№ п/п |  | Показатели | 2014 г. |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2016 г.
|  |  | план | факт |  |  |  | план | факт |  |  | план | факт
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  | 31793321 |  |  |  |  | 32250389 |  |  |  | 36151353.0726
в том числе:
1.1 |  | Выручка от сбытовой деятельности |  | 31506189 |  |  |  |  | 32107000 |  |  |  | 35508892.3891
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) |  | 287132 |  |  |  |  | 143389 |  |  |  | 642460.6834
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего | 1236502 | 31336359.1073 |  |  |  | 1234298 | 31732745 |  |  | 1260293.0182 | 35146689.3818
1 |  | Материальные расходы, всего | 59742 | 20552604.7197 |  |  |  | 54340 | 20499083.8215 |  |  | 47867.9924 | 21546568.6724
в том числе:
1.1 |  | Топливо | 14144 | 13153 |  |  |  | 15091 | 15191 |  |  | 15901.195 | 14145.57
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 45598 | 26506 |  |  |  | 39249 | 30505.363 |  |  | 31966.7974 | 34090.7774
1.3 |  | Покупная электроэнергия |  | 20512945.7197 |  |  |  |  | 20453387.4585 |  |  |  | 21498332.325
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 820419 | 842971 |  |  |  | 754662 | 859671 |  |  | 800220.298 | 916643.7
3 |  | Амортизационные отчисления | 49608 | 107526 |  |  |  | 47826 | 103937 |  |  | 47825.746 | 105326.6528
4 |  | Налоги и сборы, всего | 26589 | 22092 |  |  |  | 24716 | 19687 |  |  | 18270.7734 | 17395.1987
5 |  | Прочие расходы, всего | 280144 | 9811165.3876 |  |  |  | 352754 | 10250366.1785 |  |  | 346108.2084 | 12560755.1578
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств | 2167 | 2475 |  |  |  | 12827 | 6067 |  |  | 2219.16 | 2624.762
5.2 |  | Платежи по аренде и лизингу | 16739 | 35512 |  |  |  | 39884 | 42113 |  |  | 38182.541 | 43864.7222
5.3 |  | Инфраструктурные платежи рынка |  | 36019 |  |  |  |  | 38849 |  |  |  | 38968.5584
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) |  | 456961.8927 |  |  |  |  | 517644 |  |  |  | 1004663.6908
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -738036 | -383595 |  |  |  | -664123 | -468879 |  |  | -590208.4034 | -948327.4812
1 |  | Внереализационные доходы, всего |  | 619221 |  |  |  |  | 1011689 |  |  |  | 2175219.0527
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств |  | 56505 |  |  |  |  | 118004 |  |  |  | 240579.6435
2 |  | Внереализационные расходы, всего | 738036 | 1002816 |  |  |  | 664123 | 1480568 |  |  | 590208.4034 | 3123546.5339
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов | 241880 | 431278 |  |  |  | 318998 | 616737 |  |  | 412729.244 | 738280.3572
V |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) |  | 73366.8927 |  |  |  |  | 48765 |  |  |  | 56336.2096
VI |  | Налог на прибыль |  | -2808 |  |  |  |  | 7369 |  |  | 9427.1944 | 2548
VII |  | Чистая прибыль |  | 76175 |  |  |  |  | 45330 |  |  |  | 53788.2096
VIII |  | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов
4 |  | Прочие расходы из прибыли
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности |  | 5014301 |  |  |  |  | 5986625
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности |  | 4771826 |  |  |  |  | 5020951
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |  | 242475 |  |  |  |  | 965674 |  |  |  | 975343
X |  | Изменение кредиторской задолженности |  | -161471 |  |  |  |  | 673200
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности |  | 3807195 |  |  |  |  | 4487043
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности |  | 3968666 |  |  |  |  | 3813843
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |  | -161471 |  |  |  |  | 673200 |  |  |  | -557445
XI |  | Привлечение заемных средств |  | 20593996 |  |  |  |  | 22344824 |  |  |  | 23756784
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка) |  | 20593996 |  |  |  |  | 22344824 |  |  |  | 23756784
XII |  | Погашение заемных средств |  | 20634479 |  |  |  |  | 21747593 |  |  |  | 22526748
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка) |  | 20634479 |  |  |  |  | 21747593 |  |  |  | 22526748
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения |  | 4256.05 |  |  |  |  | 1961.6 |  |  |  | 4067.3379
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) |  | 61585559 |  |  |  |  | 65114896 |  |  |  | 62083356.1253
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |  | 61850543.1573 |  |  |  |  | 64666767.6 |  |  |  | 62231060.6007
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  | -264984.1573 |  |  |  |  | 448128.4 |  |  |  | -147704.4754
Справочно:
1 |  | EBITDA
2 |  | Долг на конец периода
3 |  | Уровень тарифов
* Заполняется ОГК/ТГК.

## 14.1
Приложение № 14
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  |  | 20 | года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [6 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
[5 empty] | всего, год 2017 | I кв. | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
[5 empty] | план ** | план | план |  | план |  | план
| ВСЕГО, |  |  | 190.0041 | 190.0041 | 72.2775 | 7.7375 |  | 15.8935 |  | 94.0956 | 190.0041
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 178.2141 | 178.2141 | 69.9775 | 3.2475 |  | 10.8935 |  | 94.0956 | 178.2141
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 178.2141 | 178.2141 | 69.9775 | 3.2475 |  | 10.8935 |  | 94.0956 | 178.2141
1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации |  |  | 54.2421 | 54.2421 | 0 |  |  |  |  | 54.2421 | 54.2421
2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  |  | 12.98 | 12.98 | [5 empty] | 12.98 | 12.98
3 | Модернизация системы резервного копирования данных |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4 | Обновление платформы сайта ЧЭС |  |  | 2.56 | 2.56 |  |  |  | 2.56 |  |  | 2.56
5 | Создание контакт - центра |  |  | 1.75 | 1.75 |  |  |  | 1.75 |  |  | 1.75
6 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft |  |  | 52.83 | 52.83 | 52.83 | [5 empty] | 52.83
7 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя |  |  | 12.99 | 12.99 | 3.2475 | 3.2475 |  | 3.2475 |  | 3.2475 | 12.99
8 | Повышение отказоустойчивости участков |  |  | 2.22 | 2.22 |  |  |  | 2.22 |  |  | 2.22
9 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами |  |  | 22.51 | 22.51 | [5 empty] | 22.51 | 22.51
10 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  |  | 2.232 | 2.232 |  |  |  | 1.116 |  | 1.116 | 2.232
11 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности |  |  | 13.9 | 13.9 | 13.9 | [5 empty] | 13.9
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2 | Новое строительство |  |  | 11.79 | 11.79 | 2.3 | 4.49 |  | 5 |  | 0 | 11.79
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  |  | 11.79 | 11.79 | 2.3 | 4.49 |  | 5 |  | 0 | 11.79
1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  | 0.96 | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  |  | 0.96
| в том числе ПТП |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а |  |  | 10.83 | 10.83 | 2.3 | 3.53 |  | 5 |  |  | 10.83
| в том числе ПТП |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Справочно: |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | * | В ценах отчетного года., с НДС
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## 14.2
Источники финансирования инвестиционной программы на 2017 год, млн. рублей
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования | [8 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план ** |  | план |  | план |  | план |  | план
1 |  | Собственные средства | 190 |  | 72.2775 |  | 8.8535 |  | 15.8935 |  | 92.9796
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 113.19 |  | 44.7712 |  | 0.94576 |  | 2.4288 |  | 65.0442
1.1.1 |  | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 113.19 |  | 44.7712 |  | 0.94576 |  | 2.4288 |  | 65.0442
1.1.2 |  | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2 |  | Амортизация | 47.83 |  | 16.4809 |  | 6.5572 |  | 11.0403 |  | 13.7521
1.3 |  | Возврат НДС | 28.98 |  | 11.0254 |  | 1.3505 |  | 2.4244 |  | 14.1833
1.4 |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  | Кредиты
2.2 |  | Облигационные займы
2.3 |  | Займы организаций
2.4 |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  | Прочие привлеченные средства
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в 2017 году
№ № |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [8 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * | [8 empty] | план *
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [8 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | 2017г. |  | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Таблица не заполнятеся в связи с тем, что инвестиционная программа не предусматривает ввод и ввывод мощностей.
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.