## 1.1.
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[18 empty] | " |  | " |  |  |  |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  |  | Объем финансирования****
[11 empty] | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | итого |  | план 2017 года | план 2018 года |  |  |  |  | план 2019 года |  | итого
|  |  |  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | шт. | шт. | шт. | шт. |  | млн. рублей | млн. рублей |  |  |  |  | млн. рублей |  | млн. рублей
| ВСЕГО | [6 empty] | 20.735 | 20.735 | [6 empty] | 282.4839 | 232.3738 |  |  |  |  | 169.2856 |  | 684.1433
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 281.5206 | 212.8855 |  |  |  |  | 169.0022 |  | 663.4083
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 22.2386 | 0.09948 |  |  |  |  | 0.09948 |  | 22.4375
1.1.1 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 11.581 | 0.09948 |  |  |  |  | 0.09948 |  | 11.78
1.1.2 | Проект эксплуатации и обслуживания системы дистанционного сбора показаний бытовых потребителей ПАО «Челябэнергосбыт» | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 10.6575 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.6575
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 259.282 | 212.786 |  |  |  |  | 168.9028 |  | 640.9707
1.3.1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 45.9679 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 45.9679
1.3.2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 21.9409 |  |  |  |  | 0 |  | 21.9409
1.3.3 | Модернизация системы резервного копирования данных | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 43.2817 |  | 43.2817
1.3.4 | Обновление платформы сайта ЧЭС | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.1702 | 0.34398 |  |  |  |  | 0.34398 |  | 2.8582
1.3.5 | Создание контакт - центра | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 5.2792 |  |  |  |  | 0.91408 |  | 6.1933
1.3.6 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 198.1874 | 107.2819 |  |  |  |  | 107.2819 |  | 412.7512
1.3.7 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 41.1511 |  |  |  |  | 3.622 |  | 44.7731
1.3.8 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 11.0721 | 11.0721 |  |  |  |  | 11.0721 |  | 33.2164
1.3.9 | Повышение отказоустойчивости участков | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.8844 | 1.8844 |  |  |  |  | 2.3869 |  | 6.1557
1.3.10 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 21.9409 |  |  |  |  | 0 |  | 21.9409
1.3.11 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.8915 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8915
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство | [6 empty] | 20.735 | 20.735 | [6 empty] | 0.96333 | 19.4883 |  |  |  |  | 0.28333 |  | 20.735
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство | [6 empty] | 20.735 | 20.735 | [6 empty] | 0.96333 | 19.4883 |  |  |  |  | 0.28333 |  | 20.735
2.2.1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  | 2017 | 2019 | 1.03 | 1.03 | 0 | [5 empty] | 0.46333 | 0.28333 |  |  |  |  | 0.28333 |  | 1.03
в том числе ПТП
2.2.2 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 19.205 | 19.205 | 0 | [5 empty] | 0.5 | 18.705 |  |  |  |  | 0 |  | 19.205
в том числе ПТП
2.2.3 | Проект и монтаж аварийного эвакуационного выхода со второго этажа в здании по ул. Калинина, 7 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 0.5 | 0.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5
в том числе ПТП
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
|  | * | С - строительство, П - проектирование.
|  | ** | Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
|  | *** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
|  | **** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 1.2.2017
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2017 год
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[34 empty] | " |  | " |  |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. |  | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля |  | протя- женность, км
| ВСЕГО | [16 empty] | 282.9836 | 0.5 | 1.7424 | 173.0158 | 107.7254 | [19 empty] | 2554
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [16 empty] | 281.5206 | 0 | 1.2794 | 172.5158 | 107.7254 | [19 empty] | 2552
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 22.2386 | 0 | 0.80567 | 21.3334 | 0.09948 | [19 empty] | 2550
1.1.1 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | [16 empty] | 11.581 | 0 | 0 | 11.4816 | 0.09948 | [19 empty] | 1
1.1.2 | Проект эксплуатации и обслуживания системы дистанционного сбора показаний бытовых потребителей ПАО «Челябэнергосбыт» | [16 empty] | 10.6575 | 0 | 0.80567 | 9.8518 | 0 | [19 empty] | 2549
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [16 empty] | 259.282 | 0 | 0.47369 | 151.1824 | 107.6259 | [19 empty] | 286
1.3.1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации | [16 empty] | 45.9679 | 0 | 0 | 45.9679 | 0 | [19 empty] | 2
1.3.2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных
1.3.3 | Модернизация системы резервного копирования данных
1.3.4 | Обновление платформы сайта ЧЭС | [16 empty] | 2.1702 | 0 | 0.47369 | 1.3525 | 0.34398 | [19 empty] | 1
1.3.5 | Создание контакт - центра
1.3.6 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) | [16 empty] | 198.1874 | 0 | 0 | 90.9054 | 107.2819 | [19 empty] | 1
1.3.7 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft
1.3.8 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | [16 empty] | 11.0721 | 0 | 0 | 11.0721 | 0 | [19 empty] | 252
1.3.9 | Повышение отказоустойчивости участков | [16 empty] | 1.8844 | 0 | 0 | 1.8844 | 0 | [19 empty] | 30
1.3.10 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами
1.3.11 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство | [16 empty] | 1.463 | 0.5 | 0.463 | 0.5 | 0 | [19 empty] | 2
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство | [16 empty] | 1.463 | 0.5 | 0.463 | 0.5 | 0
2.2.1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения | [16 empty] | 0.463 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | [19 empty] | 2
в том числе ПТП
2.2.2 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а | [16 empty] | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
в том числе ПТП
2.2.3 | Проект и монтаж аварийного эвакуационного выхода со второго этажа в здании по ул. Калинина, 7
в том числе ПТП
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.2.2018
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2018 год
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[34 empty] | " |  | " |  |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. |  | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля |  | протя- женность, км
| ВСЕГО | [16 empty] | 232.3735 | 0 | 26.9679 | 93.1441 | 112.2614 | [19 empty] | 327
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [16 empty] | 212.8855 | 0 | 7.4799 | 93.1441 | 112.2614 | [19 empty] | 324
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 0.09948 | 0 | 0 | 0 | 0.09948 | [19 empty] | 0
1.1.1 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | [16 empty] | 0.09948 | 0 | 0 | 0 | 0.09948
1.1.2 | Проект эксплуатации и обслуживания системы дистанционного сбора показаний бытовых потребителей ПАО «Челябэнергосбыт»
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [16 empty] | 212.786 | 0 | 7.4799 | 93.1441 | 112.162 | [19 empty] | 324
1.3.1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации
1.3.2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных | [16 empty] | 21.9409 | 0 | 0 | 21.9409 | 0 | [19 empty] | 2
1.3.3 | Модернизация системы резервного копирования данных
1.3.4 | Обновление платформы сайта ЧЭС | [16 empty] | 0.34398 | 0 |  | 0 | 0.34398
1.3.5 | Создание контакт - центра | [16 empty] | 5.2792 | 0 | 2.6725 | 1.6926 | 0.91408 | [19 empty] | 20
1.3.6 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) | [16 empty] | 107.2819 | 0 | 0 | 0 | 107.2819
1.3.7 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | [16 empty] | 41.1511 | 0 | 4.8074 | 32.7217 | 3.622 | [19 empty] | 16
1.3.8 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | [16 empty] | 11.0721 | 0 | 0 | 11.0721 | 0 | [19 empty] | 252
1.3.9 | Повышение отказоустойчивости участков | [16 empty] | 1.8844 | 0 | 0 | 1.8844 | 0 | [19 empty] | 30
1.3.10 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | [16 empty] | 21.9409 | 0 | 0 | 21.9409 | 0 | [19 empty] | 2
1.3.11 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования | [16 empty] | 1.8915 | 0 | 0 | 1.8915 | 0 | [19 empty] | 2
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство | [16 empty] | 19.488 | 0 | 19.488 | 0 | 0 | [19 empty] | 3
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство | [16 empty] | 19.488 | 0 | 19.488 | 0 | 0 | [19 empty] | 3
2.2.1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения | [16 empty] | 0.283 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | [19 empty] | 2
в том числе ПТП
2.2.2 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а | [16 empty] | 18.705 | 0 | 18.705 | 0 | 0 | [19 empty] | 1
в том числе ПТП
2.2.3 | Проект и монтаж аварийного эвакуационного выхода со второго этажа в здании по ул. Калинина, 7 | [16 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
в том числе ПТП
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.2.2019
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2019 год
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[34 empty] | " |  | " |  |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. |  | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля |  | протя- женность, км
| ВСЕГО | [16 empty] | 169.2852 | 0 | 0.283 | 49.9144 | 119.0878 | [19 empty] | 297
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [16 empty] | 169.0022 | 0 | 0 | 49.9144 | 119.0878 | [19 empty] | 295
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 0.09948 | 0 | 0 | 0 | 0.09948 | [19 empty] | 0
1.1.1 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | [16 empty] | 0.09948 | 0 | 0 | 0 | 0.09948
1.1.2 | Проект эксплуатации и обслуживания системы дистанционного сбора показаний бытовых потребителей ПАО «Челябэнергосбыт»
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [16 empty] | 168.9028 | 0 | 0 | 49.9144 | 118.9883 | [19 empty] | 295
1.3.1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации
1.3.2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных
1.3.3 | Модернизация системы резервного копирования данных | [16 empty] | 43.2817 | 0 | 0 | 36.4554 | 6.8264 | [19 empty] | 3
1.3.4 | Обновление платформы сайта ЧЭС | [16 empty] | 0.34398 | 0 | 0 | 0 | 0.34398
1.3.5 | Создание контакт - центра | [16 empty] | 0.91408 | 0 | 0 | 0 | 0.91408
1.3.6 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) | [16 empty] | 107.2819 | 0 | 0 | 0 | 107.2819
1.3.7 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | [16 empty] | 3.622 | 0 | 0 | 0 | 3.622
1.3.8 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | [16 empty] | 11.0721 | 0 | 0 | 11.0721 | 0 | [19 empty] | 252
1.3.9 | Повышение отказоустойчивости участков | [16 empty] | 2.3869 | 0 | 0 | 2.3869 | 0 | [19 empty] | 40
1.3.10 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами
1.3.11 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство | [16 empty] | 0.283 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | [19 empty] | 2
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство | [16 empty] | 0.283 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | [19 empty] | 2
2.2.1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения | [16 empty] | 0.283 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | [19 empty] | 2
в том числе ПТП
2.2.2 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а
в том числе ПТП
2.2.3 | Проект и монтаж аварийного эвакуационного выхода со второго этажа в здании по ул. Калинина, 7
в том числе ПТП
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.3.
Приложение № 1.3 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[26 empty] | " |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п по ф. 1.1. | № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств
[12 empty] | План 2017 года |  |  |  |  | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2017 года | [8 empty] | План 2018 года | План 2019 года |  | Итого
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  |  |  | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. |  |  | итого
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | млн. руб. | шт. | [7 empty] | млн. руб.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  |  | 24 |  | 25 | 26 |  | 27
|  | ВСЕГО | [8 empty] | 336.9351 | 715 | 713 | 713 | 697 | 2837 | 328 | 297 | 3462 | 42.0638 | 96.4777 |  | 28.6835 | 6.88 |  |  | 174.1049 |  | 112.6324 | 50.1978 |  | 336.9351
1.3.1. | 1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации | [8 empty] | 45.9679 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 22.9839 | 0 |  | 22.9839 | 0 |  |  | 45.9679 |  | 0 | 0 |  | 45.9679
|  | серверное оборудование | [8 empty] | 45.9679 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 22.9839 | 0 |  | 22.9839 | 0 |  |  | 45.9679 |  | 0 | 0 |  | 45.9679
1.3.2. | 2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных | [8 empty] | 21.9409 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 21.9409 | 0 |  | 21.9409
|  | полка VNX 25X2.5 IN 6GB SAS в комплекте | [8 empty] | 21.9409 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 21.9409 | 0 |  | 21.9409
1.3.3. | 3 | Модернизация системы резервного копирования данных | [8 empty] | 36.4554 | [6 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 36.4554 |  | 36.4554
|  | Система резервного копирования EMC DD4200 | [8 empty] | 35.7442 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 35.7442 |  | 35.7442
|  | FC-коммутатор HP | [8 empty] | 0.71119 | [6 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 0.71119 |  | 0.71119
1.3.4. | 4 | Обновление платформы сайта ЧЭС | [8 empty] | 1.3525 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3525 |  |  | 1.3525 |  | 0 | 0 |  | 1.3525
|  | сервер IBM/Lenovo x3650 М5 | [8 empty] | 1.3525 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3525 |  |  | 1.3525 |  | 0 | 0 |  | 1.3525
1.3.5. | 5 | Создание контакт - центра | [8 empty] | 1.6926 | [5 empty] | 20 |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.6926 | 0 |  | 1.6926
|  | сервер IBM/Lenovo x3650 М5 | [8 empty] | 0.99259 | [5 empty] | 10 |  | 10 | [9 empty] | 0.99259 |  |  | 0.99259
|  | конференц -телефон Cisco 7936 , 7937 | [8 empty] | 0.7 | [5 empty] | 10 |  | 10 | [9 empty] | 0.7 |  |  | 0.7
2.2.1. | 6 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения | [8 empty] | 0.85 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.14167 | 0 |  | 0.14167 | 0 |  |  | 0.28333 |  | 0.28333 | 0.28333 |  | 0.85
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 | [8 empty] | 0.14167 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.14167 | [6 empty] | 0.14167 |  |  |  |  | 0.14167
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а | [8 empty] | 0.14167 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0.14167 |  |  |  | 0.14167 |  |  |  |  | 0.14167
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а | [8 empty] | 0.14167 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0.14167 |  |  | 0.14167
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 | [8 empty] | 0.14167 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0.14167 |  |  | 0.14167
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а | [8 empty] | 0.14167 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 0.14167 |  | 0.14167
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 | [8 empty] | 0.14167 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 0.14167 |  | 0.14167
2.2.2. | 7 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а | [8 empty] | 19.205 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 18.705 | 0 |  | 19.205
1.3.6. | 8 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) | [8 empty] | 90.9054 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 90.9054 |  | 0 | 0 |  |  | 90.9054 |  | 0 | 0 |  | 90.9054
|  | Exadata Database Machine X5-2 | [8 empty] | 90.9054 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 90.9054 | [5 empty] | 90.9054 |  |  |  |  | 90.9054
1.1.1. | 9 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | [8 empty] | 11.4816 | 1 | [6 empty] | 0 | 11.4816 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 11.4816 |  | 0 | 0 |  | 11.4816
|  | Сервер IBM x3850 x6 | [8 empty] | 11.4816 | 1 | [7 empty] | 11.4816 | [11 empty] | 11.4816
1.3.8. | 10 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | [8 empty] | 32.7217 | [5 empty] | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 32.7217 | 0 |  | 32.7217
|  | Сервер CAS Exchange 2013 | [8 empty] | 1.9759 | [5 empty] | 4 |  | 4 | [9 empty] | 1.9759 |  |  | 1.9759
|  | Сервер MBX Exchange 2013 | [8 empty] | 1.5029 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 1.5029 |  |  | 1.5029
|  | Сервер AD Windows 2012R2 | [8 empty] | 0.98793 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 0.98793 |  |  | 0.98793
|  | Сервера файлового сервиса | [8 empty] | 1.2031 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 1.2031 |  |  | 1.2031
|  | Подсистема публикации приложений | [8 empty] | 12.7737 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 12.7737 |  |  | 12.7737
|  | Подсистема защиты электронной почты | [8 empty] | 4.9509 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 4.9509 |  |  | 4.9509
|  | Подсистема оптимизации трафика | [8 empty] | 9.926 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 9.926 |  |  | 9.926
1.3.9. | 11 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | [8 empty] | 33.2164 | 66 | 66 | 66 | 54 | 252 | 252 | 252 | 756 | 2.8999 | 2.8999 |  | 2.8999 | 2.3723 |  |  | 11.0721 |  | 11.0721 | 11.0721 |  | 33.2164
|  | ThinkCentre M700 + монитор BenQ | [8 empty] | 21.3181 | 42 | 42 | 42 | 36 | 162 | 162 | 162 | 486 | 1.8423 | 1.8423 |  | 1.8423 | 1.5791 |  |  | 7.106 |  | 7.106 | 7.106 |  | 21.3181
|  | Xerox WorkCentre 3615DN | [8 empty] | 11.8983 | 24 | 24 | 24 | 18 | 90 | 90 | 90 | 270 | 1.0576 | 1.0576 |  | 1.0576 | 0.79322 |  |  | 3.9661 |  | 3.9661 | 3.9661 |  | 11.8983
1.3.10. | 12 | Повышение отказоустойчивости участков | [8 empty] | 6.1557 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | 30 | 40 | 100 | 1.8844 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1.8844 |  | 1.8844 | 2.3869 |  | 6.1557
|  | Коммутатор Catalyst | [8 empty] | 3.6542 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 20 | 50 | 0.29234 | 0.29234 |  | 0.29234 | 0.21925 |  |  | 1.0963 |  | 1.0963 | 1.4617 |  | 3.6542
|  | ИБП APC Smart-UPS X SMX750I + блок управления | [8 empty] | 2.6271 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 20 | 50 | 0.21017 | 0.21017 |  | 0.21017 | 0.15763 |  |  | 0.78814 |  | 0.78814 | 1.0508 |  | 2.6271
1.3.11. | 13 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | [8 empty] | 21.9409 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 21.9409 | 0 |  | 21.9409
|  | Межсетевой экран ASA5585 | [8 empty] | 21.9409 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 21.9409 |  |  | 21.9409
1.3.12. | 14 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования | [8 empty] | 1.8915 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.8915 | 0 |  | 1.8915
|  | Сервер x3650 M5 | [8 empty] | 1.8915 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 1.8915 |  |  | 1.8915
1.1.2. | 15 | Проект эксплуатации и обслуживания системы дистанционного сбора показаний бытовых потребителей ПАО «Челябэнергосбыт» | [8 empty] | 10.6576 | 638 | 638 | 637 | 636 | 2549 |  |  | 2549 | 2.6723 | 2.6723 |  | 2.6579 | 2.6551 |  |  | 10.6576 |  | 0 | 0 |  | 10.6576
|  | Концентраторы | [8 empty] | 1.2406 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  |  | 20 | 0.31014 | 0.31014 |  | 0.31014 | 0.31014 |  |  | 1.2406 |  |  |  |  | 1.2406
|  | 3-фазные счётчики прямого включения | [8 empty] | 0.43017 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 |  |  | 30 | 0.11471 | 0.11471 |  | 0.10037 | 0.10037 |  |  | 0.43017 |  |  |  |  | 0.43017
|  | 3-фазные счётчики трансформаторного включения | [8 empty] | 0.29844 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  |  | 20 | 0.07461 | 0.07461 |  | 0.07461 | 0.07461 |  |  | 0.29844 |  |  |  |  | 0.29844
|  | 1-фазные счётчики | [8 empty] | 2.7817 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |  |  | 400 | 0.69542 | 0.69542 |  | 0.69542 | 0.69542 |  |  | 2.7817 |  |  |  |  | 2.7817
|  | Трансформаторы тока | [8 empty] | 5.9067 | 520 | 520 | 520 | 519 | 2079 |  |  | 2079 | 1.4774 | 1.4774 |  | 1.4774 | 1.4746 |  |  | 5.9067 |  |  |  |  | 5.9067
2.2.3. | 16 | Проект и монтаж аварийного эвакуационного выхода со второго этажа в здании по ул. Калинина, 7 | [8 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## 2.2.
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Исполь- зуемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта | [5 empty] | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
[5 empty] | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тельство (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | решаемые задачи * | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) |  |  |  | доходность |  |  |  | срок окупаемости
[27 empty] | NPV, млн. рублей |  |  | IRR, % | простой |  | дискон- тиро- ванный
| ВСЕГО | [16 empty] | 725.9438 |  | 725.9438
1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации |  | Челябинская область | Челябинск | [5 empty] | 2017 | [7 empty] | 45.9679 |  | 45.9679 | Обеспечение информационной безопасности баз данных потребителей (юридических и физических лиц). |  | Основы функционирования розничных рынков (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков») Предписание ФСТЭК России о повышении защищённости информации.
2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  | Челябинская область | Челябинск | [5 empty] | 2018 | [7 empty] | 21.9409 |  | 21.9409 | Создание системы хранения баз данных, обеспечивающей возможность хранения информации в объёмах и сроках, установленных действующей нормативно-правовой базой |  | Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 Федеральный закон от 03.11.2015 № 307-ФЗ ст 317.1 Гражданского кодекса РФ ст.29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402
3 | Модернизация системы резервного копирования данных |  | Челябинская область | Челябинск | [5 empty] | 2019 | [7 empty] | 70.5872 |  | 70.5872 | 1. Создание системы резервного копирования с хранением информации на жёстких дисках с функцией дедуплицирования (уничтожения дубликатов). Необходимо приобретение оборудования EMC DataDomain 4200, программное обеспечение Veritas Net Backup. 2. Создание удалённого носителя резервных копий. Необходимо приобретение FC-коммутатора в количестве 2 ед. Минимальные требования к данному оборудованию следующие: 16 портов FC, резервируемый блок питания. |  | ст.29 Федерального закона от 06.12.2011 №402
4 | Обновление платформы сайта ЧЭС |  | Челябинская область | Челябинск | [5 empty] | 2017 | [7 empty] | 3.5462 |  | 3.5462 | Модернизация официального сайта ПАО "Челябэнергосбыт" с целью обеспечения доступа к информации на сайте для всех групп оптребителей независиом от используемых программных средств |  | Основы функционирования розничных рынков (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков») Стандарты раскрытия информации (Постановление Правительства от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия инфомрации субъектами оптвого и розничных рынков электроэнергии") Акт проверки Министерства тарифного регулирования Челябинской области № 23 от 04.06.2015
5 | Создание контакт - центра |  | Челябинская область | Челябинск | [5 empty] | 2018 | [7 empty] | 8.9355 |  | 8.9355 | Создание системы информационного взаимодействия с потребителями в соответсвии с действующими НПА и обеспечение доступа неограниченного круга лиц к заочному каналу связи
6 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения |  | Челябинская область | Челябинск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | [7 empty] | 1.03 |  | 1.03 | Содание условий для беспрепятственного доступа в центры, обслуживающие потребителей, для инвалидов и маломобильных групп населения |  | Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ Основы функционирования розничных рынков (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков»)
7 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а |  | Челябинская область | с. Долгодеревенское |  |  |  |  | 2017 | 2017 | [7 empty] | 19.205 |  | 19.205 | Создание условий условий для очного обслуживания потребителей, отвечающих требованиям Стандартов обслуживания потребителей
8 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) |  | Челябинская область | Челябинск | [5 empty] | 2017 | [7 empty] | 412.7512 |  | 412.7512 | Повышение производительности оборудования, на котором функционируют программные комплексы, производящие биллинг для физических и юридических лиц. Предотвращение остановки программных комплексов, в которых осуществляется биллинг для физических и юридических лиц
9 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности |  | Челябинская область | Челябинск | [5 empty] | 2017 | [7 empty] | 11.979 |  | 11.979 | Повышение отказаустойчивости АИИС КУЭ оптового рынка, соблюдение требований оптового рынка электроэнергии и мощности |  | Правила оптового рынка электрической энергии и мощности (утв. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172) Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка
10 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft |  | Челябинская область | Челябинская область | [5 empty] | 2018 | [7 empty] | 55.639 |  | 55.639 | Обновление сревера электронной почты для оеспечения беспереюойного функционирования Общества
11 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя |  | Челябинская область | Челябинск | [5 empty] | 2017 | [7 empty] | 33.2164 |  | 33.2164 | Поэтапная замена оборудования введённого в эксплуатацию более 6 лет назад. Введения в эксплуатацию будет проходить в течение 2017-219 годов равными долями по 252 еденицы в год (162 еденицы - персоональные компьютеры ThinkCentre M700 + монитор BenQ , 90 едениц - многофункциональное печатное устройство Xerox WorkCentre 3615DN)
12 | Повышение отказоустойчивости участков |  | Челябинская область | Челябинская область | [5 empty] | 2017 | [7 empty] | 6.1557 |  | 6.1557 | Ликвидация сбоев и простоев в работе Общества за счёт обеспечения бесперебойной связи между филиалами и участками общества
13 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами |  | Челябинская область | Челябинск | [5 empty] | 2018 | [7 empty] | 21.9409 |  | 21.9409 | Ликвидация сбоев и простоев в работе Общества за счёт обеспечения бесперебойной связи между филиалами и участками общества
14 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  | Челябинская область | Челябинск | [5 empty] | 2018 | [7 empty] | 1.8915 |  | 1.8915 | Восстановление утраченного парка оборудования
15 | Проект эксплуатации и обслуживания системы дистанционного сбора показаний бытовых потребителей ПАО «Челябэнергосбыт» |  | Челябинская область | Челябинская область | [5 empty] | 2017 | [7 empty] | 10.6575 |  | 10.6575 | Повышение отказоустойчивости АИИС КУЭ оптового рынка, соблюдение требований оптового рынка электроэнергии и мощности |  | Основы функционирования розничных рынков (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков») Предписание №1-441 от 19.02.2016 Главного управления "Государственная жилищная инспекция Челябинской области"
16 | Проект и монтаж аварийного эвакуационного выхода со второго этажа в здании по ул. Калинина, 7 |  | Челябинская область | Челябинск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5 | Получение достоверной информации об объёмах потреблённой гражданами электроэнергии |  | Предписание пожарного инспектора ОГПИ Калининского района
| * | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энегрорайона).
| ** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
| *** | В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
| **** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## 3.1. АСКУЭ БП
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[12 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | Проект эксплуатации и обслуживания системы
дистанционного сбора показаний бытовых потребителей
ПАО «Челябэнергосбыт»
по состоянию на |  |  | март | 20 | 16 | г.
№ |  | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
[5 empty] | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 |  | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства |  |  | 16.01.2017 |  |  | 13.10.2017
2 |  | Подготовка площадки строительства |  |  | 31.01.2017 |  |  | 31.10.2017
3 |  | Монтаж электротехнического оборудования |  |  | 13.02.2017 |  |  | 17.11.2017
4 |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 28.02.2017 |  |  | 01.12.2017
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 3.1. Пандусы
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[12 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения
по состоянию на |  |  | март | 20 | 16 | г.
№ |  | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
[5 empty] | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 |  | Проведение инженерных изысканий на выбранных площадках строительства |  |  | 11.01.2017 |  |  | 01.02.2017
2 |  | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 |  |  | 02.02.2017 |  |  | 14.02.2017
3 |  | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 |  |  | 15.02.2017 |  |  | 15.03.2017
4 |  | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 |  |  | 16.03.2017 |  |  | 16.03.2017
5 |  | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а |  |  | 03.07.2017 |  |  | 14.07.2017
6 |  | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а |  |  | 17.07.2017 |  |  | 17.08.2017
7 |  | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а |  |  | 21.08.2017 |  |  | 21.08.2017
8 |  | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а |  |  | 11.01.2018 |  |  | 01.02.2018
9 |  | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а |  |  | 02.02.2018 |  |  | 02.03.2018
10 |  | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а |  |  | 05.03.2018 |  |  | 05.03.2018
11 |  | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 |  |  | 04.07.2018 |  |  | 18.07.2018
12 |  | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 |  |  | 19.07.2018 |  |  | 20.08.2018
13 |  | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 |  |  | 21.08.2018 |  |  | 21.08.2018
14 |  | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а |  |  | 14.01.2019 |  |  | 01.02.2019
15 |  | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а |  |  | 04.02.2019 |  |  | 04.03.2019
16 |  | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а |  |  | 05.03.2019 |  |  | 05.03.2019
17 |  | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 |  |  | 01.07.2019 |  |  | 15.07.2019
18 |  | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 |  |  | 16.07.2019 |  |  | 16.08.2019
19 |  | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 |  |  | 19.08.2019 |  |  | 19.08.2019
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 3.1. РИЦ
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[12 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | Проект расширения расчетно-информационного
центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а
по состоянию на |  |  | март | 20 | 16 | г.
№ |  | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
[5 empty] | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 |  | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства |  |  | 02.10.2017 |  |  | 29.12.2017
2 |  | Подготовка площадки строительства |  |  | 02.04.2018 |  |  | 01.06.2018
3 |  | Строительство основных сооружений |  |  | 04.06.2018 |  |  | 28.09.2018
4 |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 01.10.2018 |  |  | 01.10.2018
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 3.1. Аварийный выход
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[12 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | Монтаж аварийного выхода
по состоянию на |  |  | март | 20 | 16 | г.
№ |  | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
[5 empty] | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 |  | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства |  |  | 02.04.2018 |  |  | 20.04.2018
2 |  | Подготовка площадки строительства |  |  | 23.04.2018 |  |  | 18.05.2018
3 |  | Монтаж основного оборудования |  |  | 21.05.2018 |  |  | 15.06.2018
4 |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 16.06.2018 |  |  | 16.06.2018
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 4.1.
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[5 empty] | " |  |  | " |  | 20 | 16 | года
М.П.
млн. рублей
№ п/п |  | Показатели |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019
|  |  |  | всего |  | всего |  |  | всего
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  | 39844.7693 |  | 42766.4235 |  |  | 45787.553
в том числе:
1.1 |  | Выручка от основной деятельности (продажа электроэнергии) |  | 39661.8808 |  | 42576.2194 |  |  | 45589.7408
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) |  | 182.8885 |  | 190.204 |  |  | 197.8122
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего |  | 38988.2896 |  | 42018.073 |  |  | 45044.3353
1 |  | Материальные расходы, всего |  | 24238.8187 |  | 26296.6 |  |  | 28529.192
в том числе:
1.1 |  | Топливо |  | 15.9516 |  | 16.5897 |  |  | 17.2533
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты |  | 40.01 |  | 41.6104 |  |  | 43.2749
1.3 |  | Покупная электроэнергия |  | 24182.857 |  | 26238.3999 |  |  | 28468.6639
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |  | 1019.7101 |  | 1060.4986 |  |  | 1102.9185
3 |  | Амортизационные отчисления |  | 54.3139 |  | 87.293 |  |  | 109.819
4 |  | Налоги и сборы, всего |  | 17.997 |  | 28.9247 |  |  | 36.3887
5 |  | Прочие расходы, всего |  | 13657.4499 |  | 14544.7567 |  |  | 15266.0171
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств |  | 2.341 |  | 2.4347 |  |  | 2.5321
5.3 |  | Платежи по аренде и лизингу |  | 66.8949 |  | 65.1258 |  |  | 23.3181
5.4 |  | Инфраструктурные платежи рынка |  | 38.2493 |  | 38.2493 |  |  | 38.2493
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) |  | 856.4797 |  | 748.3505 |  |  | 743.2177
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  | -674.3607 |  | -680.2755 |  |  | -686.4269
1 |  | Внереализационные доходы, всего |  | 189.6657 |  | 189.6657 |  |  | 189.6657
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств |  | 123.7097 |  | 123.7097 |  |  | 123.7097
2 |  | Внереализационные расходы, всего |  | 864.0264 |  | 869.9412 |  |  | 876.0927
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов |  | 716.1556 |  | 716.1556 |  |  | 716.1556
V. |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) |  | 182.119 |  | 68.075 |  |  | 56.7907
VI |  | Налог на прибыль |  | 43.7086 |  | 16.338 |  |  | 13.6298
VII |  | Чистая прибыль |  | 138.4105 |  | 51.737 |  |  | 43.161
VIII |  | Направления использования чистой прибыли |  | 0 |  | 0
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов
4 |  | Прочие расходы из прибыли
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности |  | 3939.2176 |  | 4226.3946 |  |  | 4544.6108
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности |  | 3631.9652 |  | 3939.2176 |  |  | 4226.3946
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |  | 307.2524 |  | 287.1771 |  |  | 318.2162
X |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности |  | 2518.8318 |  | 2805.927 |  |  | 3115.7225
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности |  | 2264.5088 |  | 2518.8318 |  |  | 2805.927
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |  | 254.323 |  | 287.0952 |  |  | 309.7955
XI |  | Привлечение заемных средств |  | 28755.7713 |  | 30961.3119 |  |  | 33593.0234
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (пополение оборотных средств) |  | 28755.7713 |  | 30961.3119 |  |  | 33593.0234
XII |  | Погашение заемных средств |  | 28735.7713 |  | 30961.3119 |  |  | 33613.0234
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (пополение оборотных средств) |  | 28735.7713 |  | 30961.3119 |  |  | 33613.0234
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения |  | 164.894 |  | 112.632 |  |  | 50.198
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) |  | 74941.0033 |  | 80662.5456 |  |  | 86912.3592
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |  | 74946.1023 |  | 80671.6285 |  |  | 86837.9979
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  | -5.099 |  | -9.0829 |  |  | 74.3613
Справочно:
1 |  | EBITDA |  | 952.5886 |  | 871.5236 |  |  | 882.7654
2 |  | Долг на конец периода
3 |  | Прогноз тарифов
| * | Заполняется ОГК/ТГК.

## 4.2.
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
(подпись)
[8 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | года
М.П.
№ № |  |  |  | Источник финансирования |  | План 2017 года | План 2018 года |  |  |  |  | План 2019 года |  | Итого
1 |  |  |  | Собственные средства |  | 282.6339 | 232.374 |  |  |  |  | 169.286 |  | 684.2939
1.1 |  |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 110.58 | 25.34 |  |  |  |  | 0 |  | 135.92
1.1.1 |  |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  | 110.58 | 25.34 |  |  |  |  | 0 |  | 135.92
1.1.2 |  |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | [9 empty] | 0
1.1.3 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.3.1 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | [9 empty] | 0
1.1.3.2 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [9 empty] | 0
1.1.4 |  |  |  | Прочая прибыль | [9 empty] | 0
1.2 |  |  |  | Амортизация |  | 54.3139 | 87.293 |  |  |  |  | 50.198 |  | 191.8049
1.2.1 |  |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 54.3139 | 87.293 |  |  |  |  | 50.198 |  | 191.8049
1.2.2 |  |  |  | Прочая амортизация | [9 empty] | 0
1.2.3 |  |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | [9 empty] | 0
1.3 |  |  |  | Возврат НДС | [9 empty] | 0
1.4 |  |  |  | Прочие собственные средства*** |  | 117.74 | 119.741 |  |  |  |  | 119.088 |  | 356.569
1.4.1 |  |  |  | в т.ч. средства допэмиссии | [9 empty] | 0
1.5 |  |  |  | Остаток собственных средств на начало года | [9 empty] | 0
2 |  |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 |  |  |  | Кредиты | [9 empty] | 0
2.2 |  |  |  | Облигационные займы | [9 empty] | 0
2.3 |  |  |  | Займы организаций | [9 empty] | 0
2.4 |  |  |  | Бюджетное финансирование | [9 empty] | 0
2.5 |  |  |  | Средства внешних инвесторов | [9 empty] | 0
2.6 |  |  |  | Использование лизинга | [9 empty] | 0
2.7 |  |  |  | Прочие привлеченные средства | [9 empty] | 0
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
|  | * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
|  | ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
*** прочие собственные средства предполагают включение в тафрив по следующим статья затрат:
информационно-вычислительные услуги( в части преобретение лицензий, работ по внедрению)

## 4.3.
Приложение №4.3. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"
А.В. Красиков
[7 empty] | 20 |  | 16 | года
М.П.
| 2017 | 2018 |  |  | 2019 | 2020 |  | Итого
Выручка | 39844.7693 | 42956.6275 |  |  | 45787.553 | 47921.4503 |  | 176510.4
электрическая энергия (мощность) | 39661.8808 | 42766.4235 |  |  | 45589.7408 | 47723.6381 |  | 175741.6831
Обслуживание
Прочее | 182.8885 | 190.204 |  |  | 197.8122 | 197.8122 |  | 768.7169
Себестоимость | 39026.5389 | 42056.3222 |  |  | 45082.5846 | 46988.3095 |  | 173153.7552
Прямая себестоимость | 36789.3267 | 39674.3721 |  |  | 42788.8858 | 44628.8078 |  | 163881.3923
электрическая энергия (мощность) | 36789.3267 | 39674.3721 |  |  | 42788.8858 | 44628.8078 |  | 163881.3923
Обслуживание
Прочее
Накладные расходы | 2237.2123 | 2381.9502 |  |  | 2293.6988 | 2359.5017 |  | 9272.3629
Операционная прибыль | 818.2304 | 900.3053 |  |  | 704.9684 | 933.1407 |  | 3356.6448
Внереализационные расходы | 147.8708 | 153.7856 |  |  | 159.937 | 166.8143 |  | 628.4077
Проценты | 716.1556 | 716.1556 |  |  | 716.1556 | 716.1556 |  | 2864.6225
Налог на прибыль | 43.7086 | 16.338 |  |  | 13.6298 | 12.041 |  | 85.7173
Чистая прибыль/убыток | 138.4105 | 51.737 |  |  | 43.161 | 38.1298 |  | 271.4382
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления | 46899.2412 | 50591.3091 |  |  | 53900.762 | 56441.977 |  | 207833.2893
электрическая энергия (мощность) | 46493.767 | 50177.2026 |  |  | 53477.6779 | 56018.8929 |  | 206167.5404
Обслуживание
Прочее | 405.4742 | 414.1065 |  |  | 423.0841 | 423.0841 |  | 1665.7489
Выбытия | 46674.1961 | 50400.3477 |  |  | 53768.4156 | 56197.6718 |  | 207040.6312
Платежи по прямой себестоимости | 43157.0824 | 46528.6639 |  |  | 50181.0897 | 52511.9933 |  | 192378.8292
электрическая энергия (мощность) | 43157.0824 | 46528.6639 |  |  | 50181.0897 | 52511.9933 |  | 192378.8292
Обслуживание
Прочее
Заводские расходы | 2800.958 | 3155.5282 |  |  | 2871.1703 | 2969.5229 |  | 11797.1794
Процентные платежи | 716.1556 | 716.1556 |  |  | 716.1556 | 716.1556 |  | 2864.6225
Итого операционный денежный поток | 225.0451 | 190.9614 |  |  | 132.3464 | 244.3052 |  | 792.6581
Инвестиционный денежный поток
Поступления
Выбытия | 194.5749 | 132.9058 |  |  | 59.2336 |  |  | 386.7143
Итого инвестиционный денежный поток | -194.5749 | -132.9058 |  |  | -59.2336 |  |  | -386.7143
Финансовый денежный поток
Поступления | 28755.7713 | 30961.3119 |  |  | 33593.0234 | 29692.8164 |  | 123002.923
Эмиссия акций
Привлечение кредитов | 28755.7713 | 30961.3119 |  |  | 33593.0234 | 29692.8164 |  | 123002.923
Выбытия | 28735.7713 | 30961.3119 |  |  | 33613.0234 | 29888 |  | 123198.1065
Погашение кредитов и займов | 28735.7713 | 30961.3119 |  |  | 33613.0234 | 29888 |  | 123198.1065
Итого финансовый денежный поток | 20 | 0 |  |  | -20 | -195.1836 |  | -195.1836
Итого денежный поток | 50.4702 | 58.0556 |  |  | 53.1128 | 49.1217 |  | 157.6475
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток | 50.4702 | 58.0556 |  |  | 53.1128 | 49.1217 |  | 210.7602
Нарастающим итогом |  | 108.5258 |  |  | 111.1684 | 102.2344
остаток денежных средств на начало периода |  | 50.4702 |  |  | 58.0556 | 53.1128
Кредиты на начало | 4281.781 | 4301.781 |  |  | 4301.781 | 4281.781
Кредиты на конец | 4301.781 | 4301.781 |  |  | 4281.781 | 4086.5974