## Лист2
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 16:00 | 7:00 | ТП 4164 КЛ 0,4 кВ ТП 4164 щ.1, гр.3 | ТП 4164 1С 0,4кВ гр.3 откл на ж\д Косарева 18 ревизия ВРУ дома.
Ленинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 13:00 | 5:00 | ТП 5615 Секция шин 2 | ТП 5615 2С 0,4 кВ вывести в ремонт, для ревизии группы 6. Под отключение попадают ж/д ул. Коммунаров 25,34; ул. Агалакова 22,26; ул. Гагарина 26а;
| 0,4 кВ | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 17:00 | 8:00 | ТП 5184 ВЛ-0,4кВ ТП 5184 1С, гр.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5184 1С гр.1 выводится в ремонт для замены провода на СИП. п.Смолино ул. Чапаева 1-21, 2-14 пер. Озерный 2-10, 1-5
| 0,4 кВ | 2017-03-22 13:00 | 2017-03-22 18:00 | 5:00 | ТП 5618 Секция шин 1 | ТП 5618 1С 0,4 кВ вывести в ремонт, для ревизии рубильника на группе 4. Под отключение попадают ж/д ул. Коммунаров16,18,18а,19,20,21,20а,22,24,24а26,30; ул. Барбюса 37,37а,39,39а,41,47,49,51; ул. Агалакова 1,3,5,7.
| 0,4 кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 18:00 | 10:00 | ТП 5764 Секция шин 2 | ТП 5764 2С 0,4 кВ выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Под отключение попадают: ул.Харлова 13, 15, ул.Тухачевского 12, Д/с 261, Д/с 460.
Советский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 18:00 | 9:00 | ТП 1447 ВЛ-0,4кВ ТП 1447 2С гр.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1447 2С гр.7-капитальный ремонт ВЛ. ул. Монакова 1А, 2, 4 ,6
| 0,4 кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 18:00 | 10:00 | ТП 1021 Система шин 1 0,4 кВ | ТП 1021 1С 0,4 кВ, Т-1 - капитальный ремонт оборудования. ул. Тимирязева 4, 6, 3-го Интернационала 128,128а, 130, пр. Ленина 31
| 0,4 кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 18:00 | 9:00 | ТП 1447 ВЛ-0,4кВ ТП 1447 2С гр.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1447 2С гр.7-капитальный ремонт ВЛ. ул. Монакова 1А, 2, 4 ,6
Тракторозаводский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 18:00 | 9:00 | ТП 3535 ВЛ 0,4 кВ ТП 3535 1С, гр.7 | ВЛ 0,4кВ ТП 3535 гр.7 вывести в резерв для подрезки деревьев. Будет прекращено эл.снабжение ж\д по ул.Либединского-31-37,Кудрявцева-12А.
| 0,4 кВ | 2017-03-22 13:00 | 2017-03-22 18:00 | 5:00 | ТП 3370 Система шин 1 0,4кВ | ТП 3370 1с 0,4 кВ выводится в ремонт для ревизии РПС гр 4
Центральный район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 18:00 | 10:00 | ТП 2094 ВЛ 0,4 кВ ТП2094 гр.8 | ТП2094 гр.8 монтаж СИП. г.Челябинск ул.Нязепетровская 3-13, 4-20; Серафимовича 37-49; Тепличная 37-53; Стартовая 22-32, 43-51; Малый переулок 3-7, 2-8; Коммунальная 31-53, 40-46; Аргаяшская 9.
| 0,4 кВ | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 18:00 | 10:00 | ТП 2375 Секция шин 2 0,4кВ | г.Челябинск ул. 250 лет Челябинску 23а,25,25а ., ул, Салавата Юлаева 23,23а,25. ТП 2375 Т-2, 2с 0,4 кВ текущий ремонт.
| 6кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 18:00 | 10:00 | ТП 2173 Секция шин 1 6 кВ | ТП 2173 Т,Р, оборудования. ул. Красноармейская 21,25-31,39,42,68-70,71 Нагорная 39, 38-44/2 Российская 80-106; Миасская 52-58;Труда 40-48,56,64 Свободы 8-12,65.
| 0,4 кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 18:00 | 10:00 | ТП 2004 ВЛ 0,4 кВ ТП 2004 2С, гр.6 | ВЛ-0.4кВ перетяжка домового ввода. Ул. Горшечная 25,27,19,39,31. ул. Тагильская 20-42. Кыштымская 32.
Челябинский район электрических сетей | 6кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво КВЛ 6 № 13 Рыб.хоз | Откл. по заявке Челябинского РЭС для работ на ПС.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 17:00 | 8:00 | КТП-10 кВ №459 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п.Агаповка мкр. Садовый
| 10кВ | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 17:00 | 8:00 | КТП-10 кВ №458 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП. п.Агаповка, ул.Октябрьская,Правобережная,Отвальная - 60домов
| 10кВ | 2017-03-22 13:00 | 2017-03-22 17:00 | 4:00 | ТП-436 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | п,Субутак ТП 436 Т.О.ТП ул Школьная,Набережная,Пионерская
| 0,4 кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 12:00 | 3:00 | ТП-407 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-407 АРЭС | п.Наваринка, ул. Новая. Демонтажа рубильника с опоры №7.
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | ТП-315 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | п Черниговка Т.О ТП 315 УЛЗаозерная,Степная,1 мая
Брединский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 12:00 | 3:00 | ТП-257 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-257. Обесточено п. Андреевский ул.Садиковая,1-1,1-2,2,3-1,3-2,4,5-1,5-2; ул.Шоссейная,12-1,12-2,13-1,13-2,14-1,14-2,15-1,15-2,16-1,16-2. СЗО-нет. точ.-18, чел.-54, нагрузка-0,01 МВт.
| 0,4 кВ | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 17:00 | 8:00 | ТП-176 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-176 БРЭС | Перетяжка провода в пролете опор№1-37 ВЛ0,4кВ ф-3 ТП-176. Обесточено п. Наследницкий ул.Больничная,11,13,15; ул.Кооперативная,15-1,15-2,17; ул.Совхозная,23,25,26,27,28,29,30,31,32,36,38; ул.Чапаева,21,23,24,25,27,28,29,32,34,36. СЗО-нет. точ.- 28, чел.-84 ,нагрузка-0,01 МВт.
| 10кВ | 2017-03-22 13:00 | 2017-03-22 17:00 | 4:00 | ТП-202 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-202. Обесточено п. Андреевский ул.Заречная. СЗО-нет. точ.-24, чел.-72, нагрузка-0,01 МВт.
Варненский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7201 от ВЛ 10 Покровка Силовой трансформатор №1 | с. Покровка, ул. Советская, Солнечная
Верхнеуральский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-22 12:00 | 2017-03-22 17:00 | 5:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Аист к. ПС Верхнеуральская | 22.03.2017г. в -:- на ПС 110 кВ Верхнеуральская откл. от КУ ВЛ 10 кВ Аист к, для текущего ремонта В-10 кВ Аист к. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Ленина, ул.Луначарского, ул.Бр. Кашириных, ул.Советская, ул.Блюхера, ул.Энергетиков, ул.Мира, ул.Нагорная, ул.Пенза, ул.Партизанская, ул.Красноармейская, ул.Труда, ул.Рябиновая, ул.Пугачева. 22.03.2017г. в -:- после окончания работ ВЛ ввели в работу.
Еткульский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | ПС 35/10 кВ Каратабан ВЛ 10 № 11 "Николаевка" от ПС 35/10 "Каратабан" | замена р-ля 10 кВ ТП-472 часть с. Каратабан, д. Кузнецово Николаевка, Погудино, с. Лебедевка
Карталинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 17:00 | 9:00 | ТП-349 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-349 п. Варшавка | Демонтаж уличного освещения. Обесточено в пос. Варшавка-153 чел.ул. Набережная д. 16,18,20-33,35. ул. Набережная д.34,36,38,40,42,44,46,48,50,49,склад,магазин, ул. Центральная д.31,33,35,41,столовая, церковь,магазин,контора. ул. Набережная д.37,39,41,43,45,47,52,54,56,56/1,60,62,64,66,68,70,72,74,,51,55. СЗО-нет
| 0,4 кВ | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 17:00 | 9:00 | ТП-348 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-348 п. Варшавка | Демонтаж уличного освещения. Обесточено в пос. Варшавка-18 чел. ул. Первомайская д. 4,6,8,10,12,14. СЗО- нет.
| 0,4 кВ | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 17:00 | 9:00 | МТП-10кВ №264 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-264 п. Варшавка | Демонтаж уличного освещения. Обесточено в пос. Варшавка-195 чел.ул. Центральная д№ 36,38,40,42,44,46,48,50,52,56,58,60,64,51,53,55,57,61,63,65,67,69,73,71,75,77,79.ул. Центральная д№ 66,68,70,72,74,76,Скважина№2, ул. Чернева д№ 51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,66,68,70,72,74,76,78 ,80,82. пер Шоссейный д№1,3,5,7,9,11,13, СЗО-2шт (2-скважины).
| 0,4 кВ | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 17:00 | 9:00 | ТП-245 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-245 п. Варшавка | Демонтаж уличного освещения. обесточено в пос. Варшавка-93 чел.ул.Набережная-дом-1а,1,3,5,7,9,13,17,19,12,10/1,10,8,6,4,2,гараж. ул.Центральная-дом-1,3,5,7,9,11,13,13/1,14,12,10,8,6,4,2,гараж. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 17:00 | 9:00 | ТП-124 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-124 п. Варшавка | демонтаж уличного освещения. обесточено в пос. Варшавка-171 чел.ул. Шоссейная 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, , 24, 25, 27, 29, пер. Пионеоский 1-7, магазин. пер. Некрасовский 1-4, 6, 8-12, 14, 33, 35, ул. Чернева 27, 29, 34, 36, 38/1, 37-40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, пер. Пионерский 41, 43, 45, 47, гаражи,администрацияия. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 17:00 | 9:00 | ТП-123 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-123 п. Варшавка | Демонтаж уличного освещения. Обесточено впос. Варшавка-48 чел.ул. Степная-дом1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ул. Чернева-дом2, 4, 6, 8, пер. Мельнечный-дом1, 1/1. СЗО-нет. ул. Степная, 8, 10, 12
| 0,4 кВ | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 16:00 | 8:00 | ТП-123 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-123 п. Варшавка | демонтаж уличного освещения. Обесточено в пос. Варшавка-99 чел.ул. Чернева-дом10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7. ул. Центральная-дом16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 25, 23, 21, 17. пер. Первомайский-дом18, 16, пер. Мельнечный-дом5, 3. СЗО-нет.
| 10кВ | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 12:00 | 4:00 | ТП-306 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено в пос. Елизаветполька-207чел. ул. Гагарина д№ 17,21,23,25,27,29,31,33,42,40,38,34 ул. Центральная д№ 44,52,56,58. ул. Набережная д№ 27,31,33,358,37,39а,54,56,,58,66,магазин, почта,ул. Центральная д№ 41,45,49,51. ул. Железнодорожная д№ 1,3,5,2,4,6,8,10,12,ул. Набережная д№ 39,41,43,45,47,68,70,72,74,76,78,8057а ул. Центральная д№ 53,57,59,пер Железнодорожный д№ 1,3,5,49,82,7,2,61. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2017-03-22 10:00 | 2017-03-22 13:00 | 3:00 | ТП-333 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-333 п. Центральный | Техническое обслуживание ТП-333.Обесточено в пос. Центральный-321 челпер Железнодорожный д№ 15,24,22,20,18,16,14,12,12а,10,10а,30,28,26 ул. Набережная д№ 4а,6,8,10,12,14,16,пер Строителей д№ 17,15,5,3,1,1а,ул. Центральная д№ 8,6,13,11,9. ул. Набережная д№ 31,29,27,25,23,21,19,17,1513,11,9,7,5,3,1,2,4,4а,1,3,7,5,7,9,11. ул. Набережная 33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,24,26, пер Спортивный д№ 19,19а,28а,28,30,28,21,21а,3 пер. Центральный 25,36,36а,56. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2017-03-22 13:00 | 2017-03-22 17:00 | 4:00 | ТП-104 Карталинский РЭС ВЛ-0, кВ ф.1 ТП-104 п. Еленинка | Демонтаж уличного освещения. Обесточено в пос. Еленинка-45 чел. ул. Епифанова, 2, 4, 6, 8, 10, 12а, 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Зайцева, 22, 24, 26, 28, 30, 32, церковь, контора, АТС. СЗО-нет.
| 10кВ | 2017-03-22 13:00 | 2017-03-22 17:00 | 4:00 | ТП-36 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено в пос. Елизаветполька-96 чел.ул. Гагарина 9, 11, 13, 28, 32. ул. Центральная 33, ул. Набережная 36, 37, 40, 44, 46, 48, 52, библеотека, СЗО,-1шт (ФАП) Центральная 37, 39. ул. Гагарина1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 34а, клуб. СЗО,-1шт (ФАП)
| 0,4 кВ | 2017-03-22 13:00 | 2017-03-22 17:00 | 4:00 | ТП-142 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-142 п. Центральный | Регулирование стрелы провеса. обесточено в пос. Центральном-27 чел. пер. Центральный 2, 4, 6, пер. Центральный 12, 14, 16, 18, 20, 22 . СЗО-1 шт (интернат)
Кусинский район электрических сетей | 6кВ | 2017-03-22 08:30 | 2017-03-22 17:00 | 8:30 | ПС 110/6 Карат ф. 6 Горбольница 1 от ПС Карат | г. Куса ул.Пушкина, Работницы, Лесная, Энгельса, Р.Люксембург, Щорса, К.Либкнехта, М.Сибиряк, К Маркса, Калинина, Индустриальная, Литейная, Садовая, Есенина, Кленовая, Светлая, Правды, Ватутина, Окт.Революции, Маринкина, Декабристов, Урицкого.
| 6кВ | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 14:00 | 5:00 | ТП-219 1С 6 кВ | п.Магнитка ул.Чернышевского, Скворцова, Пролетарская.
| 0,4 кВ | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 17:00 | 8:00 | ТП-4 ВЛ 0,4 ул.Правда верх от ТП-4 г.Куса | г.Куса : Глинка, Репина, О.Революции, Строительная.
| 6кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 17:00 | 8:00 | ПС 110/6 Карат ВЛ 6 Северный от ПС Карат 110/6 | Участок то СР-37 до ТП-66, ТП-65. п. Октябрьский.Ремонт РТП-66.
| 0,4 кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 16:00 | 7:00 | ТП-216 ВЛ 0,4 216-1 от ТП-216 | Население п. Магнитка ул. Кирова, Комсомольская, Горького.Установка опор.
Миасский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-22 10:00 | 2017-03-22 16:00 | 6:00 | ТП-36 ВЛ 0,4 №2 от ТП-36 | В с.Устиново отключается ул.Набережная, Заречная, Чапаева для монтажа повторных заземлений нулевого провода.
Нагайбакский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-22 10:00 | 2017-03-22 15:00 | 5:00 | ТП-59 Нагайбакский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-59 | Для безопасного производства работ по монтажу ВОЛС. Обесточено: п .Остроленский ул. Бикбова д.1-6,ул.Садовая д.1-14,ул.Зеленая д.1-2, 59 чел. (23 абонента), СЗО-нет.
Октябрьский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-22 14:00 | 2017-03-22 17:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Чудиновская ВЛ 10 Октябрьская от ПС Чудиновская | Ревизия средств грозозащиты ВЛ, д.Могильное,с.Лысково
| 10кВ | 2017-03-22 14:00 | 2017-03-22 17:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Чудиновская ВЛ 10 Лысково от ПС Чудиновская | Ревизия средств грозозащиты ВЛ, д.Кузнецово, д.Каманкуль,с.Лысково ул.Заозерная д.1-81,2-68.
| 10кВ | 2017-03-22 15:00 | 2017-03-22 17:00 | 2:00 | ПС 110/35/10кВ Октябрьская (ТрЭС) ВЛ 10 Чудиновская от ПС Октябрьская | ТО В 10 и проверка РЗА, д.Буланово,с.Барсучье,с.Октябрьское ул.Кооперативная д.28-36,31-37.
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП №4346 от ВЛ 10 Алекандровка Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты с. Александровка ул. Горнячка 10-16
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП №4320 от ВЛ 10 Александровка Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты с. Александровка ул Молодежная 1-16
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП 10 №4586 от ВЛ 10 Ваганово Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты с.Ваганово ул. 1Мая 10-26
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП 10 №4580 от ВЛ 10 Ваганово Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты с.Ваганово ул. Молодежная 2-18
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП №4121 от ВЛ 10 Октябрь 1 Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты, с.Октябрьское ул.Чкалова д.13-49,28-48,ул. Победы д.3-23,6-18,ул. Ленина д.25-31,ул. Красноармейская д.6-18,5-15,ул.Советская д.41-101,38-60.
Пластовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 13:00 | 4:00 | МТП №6201 от ВЛ 10 Борисовка 1 Секция Шин | с.Борисовка / Скважина, зерноток, овощехранилище /
| 0,4 кВ | 2017-03-22 13:00 | 2017-03-22 17:00 | 4:00 | МТП 6202 от ВЛ 10кВ Борисовка 1. Секция Шин | с.Борисовка /дробилка, ЗАВ /
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | ПС 110/10кВ Борисовская ВЛ 10 Борисовка 2 от ПС Борисовская | с Борисовка
Троицкий район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 12:00 | 4:00 | ЗТП №2667 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Кадымцево - скважина
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 12:00 | 4:00 | КТП 10 № 2663 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Кадымцево ул.Рабочая 1-33, Коммуны 2-6 (79 ч., СЗО-1)
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 12:00 | 4:00 | КТП №2407 от ВЛ 10 Ключевка Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Ключёвка - Зерноток, Дробилка
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 12:00 | 4:00 | ЗТП №2401 от ВЛ 10 Ключевка Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п. Ключёвка - АТС, Скважина (СЗО -2)
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП 10 № 2664 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п. Кадымцево ул. Ленина 1-25, 2-26, 28-58, 31-69 (161 ч.)
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП 10 № 2662 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Кадымцево ул.Яблочная 8-20 (79 ч.)
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | МТП 10 № 2661 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Кадымцево ул. Ленина 54,56-66, Яблочкина 1-27 ( 133 ч.)
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП 10 № 26100 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Кадымцево ул. Новая 1-22, Озерная 1-22, 2-14, Ленина 74-92, 83-93 (118 ч.)
| 6кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 12:00 | 3:00 | КТП №21106 от ВЛ 6 Бобровка 1 Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Бобровка ул. Лесная 1-7, 4,6,8,9,11,13, Солнечная 1,3, Северная 2 (53 ч.)
| 10кВ | 2017-03-23 12:00 | 2017-03-23 17:00 | 5:00 | ПС 110/10кВ Хуторская ВЛ 10 Кумысная от ПС Хуторская | Монтаж совместного подвеса провода в прол. оп.№ 215-220 по тех. присоединению д.Кадымцево (570ч., СЗО-1, ТП-7, НП -1, 0,49-зима, 0,1-лето)
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | КТПП 10 №2659 от ВЛ 10 Половинка 1 Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Карсы ул.Солодовникова 21,22,23,37, Солодовникова 19,19А,20 (18 ч., СЗО-2)
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | КТП 10 № 2657 от ВЛ 10 Половинка 1 Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Карсы ул.Восточная 1,2,47,49,53, Коммуны 2, Кооперативный 7А,9А, Восточная 40-54,54А,55-77,67А (81 ч., СЗО-1)
| 6кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 15:00 | 2:00 | КТП №2131от ВЛ 6 Строительная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Бобровка ул.Лесная 10,12,14, Механическая 23,25,27, Краснопартизанская 24,26, 30, 32, 39,37 (55 ч., СЗО 1)
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | ЗТП №2429 от ВЛ 10 Бобровская Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п. Каменная речка ул.Зелёная 1-4, ул.Школьная 11-17, 12-18,ул.Радиальная 9-19 ул.Полевая 2-6, 1-5 (108 ч.)
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | ЗТП №2428 от ВЛ 10 Бобровская Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п. Каменная речка - ДК, ул.Набережная 1,5,7, 2-24, ул.Центральная 1А,1-13, 2А,2-20 (132 ч.)
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | КТП 10 № 2485 от ВЛ 10 Бобровская Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозашиты п.Каменная речка - Зерноток, ЧП Тинькин
Увельский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-22 11:00 | 2017-03-22 14:00 | 3:00 | МТП №3373 от ВЛ 10 Большеникольская Силовой трансформатор №1 | с. М.Шумаково ул. Колхозная, Кольцевая, Лесная, Садовая-161 чел.
| 10кВ | 2017-03-22 14:00 | 2017-03-22 17:00 | 3:00 | КТП 10 №3239 от ВЛ 10 Каменка 2 Силовой трансформатор №1 | п. Каменский ул. Молодежная, Заводская, Юбилейная-284 чел.
| 10кВ | 2017-03-22 14:00 | 2017-03-22 17:00 | 3:00 | КТП №3372 от ВЛ 10 Большеникольская Силовой трансформатор №1 | с. М.Шумаково-школа
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 11:00 | 3:00 | КТП 10 №3213 от ВЛ 10 Каменка 2 Силовой трансформатор №1 | с. Каменка ул. 8 Марта23-59, 22-52 ул. Заводская 37-63, 38-64
| 10кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 12:00 | 3:00 | КТП №3389 от ВЛ 10 Большеникольская Силовой трансформатор №1 | с. М. Шумаково ул. Береговая 72-98, ул. Центральная1-13, 2-14
| 10кВ | 2017-03-23 11:00 | 2017-03-23 13:00 | 2:00 | КТП 10 №3267 от ВЛ 10 Каменка 2 Силовой трансформатор №1 | с. Каменка ул. Набережная, Ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Советская, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Заводская, ул. Центральная
| 10кВ | 2017-03-23 12:00 | 2017-03-23 15:00 | 3:00 | КТП №3390 от ВЛ 10 Большеникольская Силовой трансформатор №1 | с. М. Шумаково ул. Колхозная 1-13, ул. Садовая 1-21, 2-30, ул. Первомайская 1-15, 2-6, ул. Молодежная 1-9, 2-10
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 15:00 | 2:00 | МТП 10 №3268 от ВЛ 10 Каменка 2 Силовой трансформатор №1 | с. Каменка ул. Лесная, ул. Октябрьская, ул. Береговая
| 10кВ | 2017-03-23 15:00 | 2017-03-23 17:00 | 2:00 | КТП 10 №3235 от ВЛ 10 Каменка 2 Силовой трансформатор №1 | с. Каменка ул. Молодежная 1-9, 2-12, Юбилейная 1-9, 2-12
Чесменский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-22 08:30 | 2017-03-22 09:50 | 1:20 | КТП 10 №5245 от ВЛ 10 Березинская 1 Силовой трансформатор №1 | п.Порт Артур МТМ. ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 12:00 | 3:00 | КТП 10 №5435 от ВЛ 10 Чесменская Силовой трансформатор №1 | п. Новый путь МТМ. ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-22 10:00 | 2017-03-22 11:20 | 1:20 | КТП 10 №52113 от ВЛ 10 Березинская 1 Силовой трансформатор №1 | п. Порт Артур ул. Набережная, Советская, Новая. ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-22 11:30 | 2017-03-22 12:40 | 1:10 | КТП 10 №52114 от ВЛ 10 Березинская 1 Силовой трансформатор №1 | п. Порт Артур ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-22 13:00 | 2017-03-22 15:00 | 2:00 | КТП 10 №5436 от ВЛ 10 Чесменская Силовой трансформатор №1 | п. Новый путь ул. Приозерная, Дорожная, Центральная. ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-22 13:30 | 2017-03-22 14:50 | 1:20 | КТП 10 №52115 от ВЛ 10 Березинская 1 Силовой трансформатор №1 | п. Порт Артур ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-22 15:00 | 2017-03-22 17:00 | 2:00 | КТП 10 №5438 от ВЛ 10 Чесменская Силовой трансформатор №1 | п. Новый путь ул. Лесная. ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-22 15:00 | 2017-03-22 16:20 | 1:20 | КТП 10 №52116 от ВЛ 10 Березинская 1 Силовой трансформатор №1 | п. Порт Артур Скважина ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-22 16:40 | 2017-03-22 18:00 | 1:20 | МТП, СТП 10 №5238 от ВЛ 10 Тогузак 1 Силовой трансформатор №1 | п. Наталинка Зерноток ТО ТП
Юрюзанский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 17:00 | 8:00 | ТП-16 от ВЛ 6 № 4 ВЛ 0,4 № 3 от ТП-16 ВЛ 6 № 4 | г. Катав-Ивановск, ул.Комсомольская, Кирова, Южноуральская. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 4; ТП-16; ВЛ 0,4 № 3 - замена оп. №№:8; 9; 10.
| 0,4 кВ | 2017-03-22 09:30 | 2017-03-22 12:00 | 2:30 | ТП-27 от ВЛ 6кВ №17 ПС ЮМЗ ВЛ 0,4 № 3 от ТП-27 ВЛ 6 № 17 ПС ЮМЗ | г. Юрюзань, ул. Абражанова. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 № 17; ТП-27; ВЛ 0,4 № 3 - замена оп. № 15.
| 6кВ | 2017-03-22 10:00 | 2017-03-22 17:00 | 7:00 | ПС Зареченская 35/6 ВЛ 6 АКЛПХ | п. Сухая Атя. ПС Зареченская; ВЛ 6 АКЛПХ - чистка ВЛ от опасных деревьев.
| 6кВ | 2017-03-22 13:30 | 2017-03-22 17:00 | 3:30 | ТП-10 от ВЛ 6 Центр№2 Силовой трансформатор №1 | ПС Юрюзань; ВЛ 6 Центр-2; ТП-10 - испытание оборудования ТП. г. Юрюзань, ул. Чернышевского д1,3; ул. Тараканова, 21,25,27
| 6кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 13:00 | 4:00 | ТП-17 от ВЛ 6 Стройгородок Силовой трансформатор №1 | ПС Прибор, ВЛ 6 Стройгородок, ТП-17, замена Т-1 г. Катав-Ивановск, ул. Восточная, Караваева, Ленинградская
| 0,4 кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 17:00 | 8:00 | ТП-16 от ВЛ 6 № 4 ВЛ 0,4 № 3 от ТП-16 ВЛ 6 № 4 | ПС КИЦЗ, ВЛ 6 № 4, ТП-16, ВЛ 0,4 № 3,замена опор №№ 8,9,10 г. Катав-Ивановск, ул.Кирова, Комсомольская, Южноуральская.
| 0,4 кВ | 2017-03-23 10:00 | 2017-03-23 15:00 | 5:00 | ТП-177 от ВЛ 10 ЛПХ ВЛ 0,4 № 1 от ТП-177 ВЛ 10 ЛПХ | п. Ук, ул.Пушкина, Вокзальная
| 6кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | ПС Прибор 110/6 ВЛ 6 Стройгородок | ПС Прибор, ВЛ 6 Стройгородок, ТП-17, ремонт РУ 6кВ, включение в работу Т-1 в ТП-17 г. Катав-Ивановск, мкрн.: МНР, Стройгородок; с.Верх-Катавка