## Лист2
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 18:00 | 10:00 | БКТП 4634 Система шин 1 0,4 кВ | ТП 4634 Т-1, 1с 0,4кВ выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж/д по ул.Бейвеля 1,3; Звенигородская 64,66,68.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 18:00 | 10:00 | БКТП 4634 Система шин 2 0,4 кВ | ТП 4634 Т-2, 2с0,4кВ выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж/д по ул. Бейвеля 1,3.;Звенигородская 64,66,68.
Ленинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 18:00 | 10:00 | ТП 5764 Секция шин 2 | ТП 5764 2С 0,4 кВ выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Под отключение попадают: ул.Харлова 13, 15, ул.Тухачевского 12, Д/с 261, Д/с 460.
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | ТП 5625 Секция шин 1 | ТП 5625 1С 10 кВ, Т1 капитальный ремонт оборудования. Под откл. попадают ул. Дзержинского 21, 23 ул. Л.Чайкиной 11а
| 0,4 кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 13:00 | 4:00 | ТП 5732 Секция шин 1 | ТП 5732 1С 0,4 кВ выводится в ремонт для замены ТТ на гр.7. Под отключение попадает ул. Агалакова 33
| 0,4 кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 17:00 | 4:00 | ТП 5732 Секция шин 2 | ТП 5732 2С 0,4 кВ выводится в ремонт для замены ТТ гр.6 Под отключение попадает ул.Агалакова 33.
Советский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 18:00 | 10:00 | ТП 1021 Система шин 1 0,4 кВ | ТП 1021 1С 0,4 кВ, Т-1 - капитальный ремонт оборудования. ул. Тимирязева 4, 6, 3-го Интернационала 128,128а, 130, пр. Ленина 31
| 0,4 кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 18:00 | 9:00 | ТП 1447 ВЛ-0,4кВ ТП 1447 2С гр.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1447 2С гр.7-капитальный ремонт ВЛ. ул. Монакова 1А, 2, 4 ,6
| 0,4 кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 18:00 | 10:00 | РП 22 Секция шин 1 0,4 кВ | РП 22 1С 0,4 кВ Капитальный ремонт оборудования. ул.Лесопарковая 3.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 18:00 | 10:00 | ТП 1021 Система шин 2 0,4 кВ | ТП 1021 2С 0,4 кВ, Т-2, вывести в ремонт для производства капитального ремонта оборудования.ул. Тимирязева 4, 6, 3-го Интернационала 128,128а, 130, пр. Ленина 31
Тракторозаводский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 17:00 | 8:00 | ТП 3347 ВЛ 0,4 кВ ТП3347 гр.4 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3347 гр.4 вывести в ремонт для замены приборов учёта эл.эн. Ж. д. ул.: Горького 37- 45 (нечет), Котина 23 - 31 (нечет), Грибоедова 17 - 25 (нечет), Правдухина 11 - 19 (нечет).
Центральный район электрических сетей | 6кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 18:00 | 10:00 | ТП 2173 Секция шин 1 6 кВ | ТП 2173 Т,Р, оборудования. ул. Красноармейская 21,25-31,39,42,68-70,71 Нагорная 39, 38-44/2 Российская 80-106; Миасская 52-58;Труда 40-48,56,64 Свободы 8-12,65.
| 0,4 кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 18:00 | 10:00 | ТП 2004 ВЛ 0,4 кВ ТП 2004 2С, гр.6 | ВЛ-0.4кВ перетяжка домового ввода. Ул. Горшечная 25,27,19,39,31. ул. Тагильская 20-42. Кыштымская 32.
| 6кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 18:00 | 10:00 | ТП 2277 Секция шин 1 6кВ | Текущий ремонт 1с 6кВ,Т-1,1с 0.4кВ.г.Челябинск Пр.Ленина д.28,28а,28б,28в,28г,30а
Челябинский район электрических сетей | 6кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/6 кВ Калачёво КВЛ 6 № 13 Рыб.хоз | Откл. по заявке Челябинского РЭС для работ на ПС.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 12:00 | 3:00 | ТП-407 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-407 АРЭС | п.Наваринка, ул. Новая. Демонтажа рубильника с опоры №7.
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | ТП-315 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | п Черниговка Т.О ТП 315 УЛЗаозерная,Степная,1 мая
| 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 16:00 | 7:00 | ПС 35/10/1,65 кВ 42 потр. ВЛ-10кВ 42-61 (ПС 42 ММК) | ТО ТП 452,453. п.Агаповка, ул.Правобережная,Известковая,Отвальная,Октябрьская,Железнодорожная. СЗО-школа,Д/С,котельная,Д/К.
| 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 12:00 | 3:00 | ТП-91 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | п.Наваринка.Ул.Садовая.ТО ТП.
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 17:00 | 4:00 | ТП-170 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | п.Наваринка. Ул.Садовая. ТО.ТП.
Брединский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 13:00 | 4:00 | ТП-426 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-426. Обесточено п. Калининский ул. Строительная СЗО-нет, точ.-27, чел.-81, нагрузка-0,02 МВт.
| 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 12:00 | 3:00 | ТП-436 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-436. Обесточено п. Новогеоргиевский ул.Дорожный,1,3,4; ул.Мира,1,10,2,3,4,7-1; ул.Строительная,10,4,5,6; ул.Школьная,10,11,13,14,15-1,16,17,18,19,5-1,6,7-1,7-2,8 СЗО-нет , точ.-28 ,чел.- 84, нагрузка- 0,02 МВт.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 16:00 | 6:00 | ТП-66 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-66 БРЭС | Перетяжка провода пролет опор№1-9,19-25,43-44 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-66. Обесточено п. Павловский ул.8 Марта,11,12,14,17,2,22,6-1,6-2,7,8,9; ул.Лесной,1,10,5,7,8,9; ул.Советская,10,1-2,2,3,4-1,4-2,5,6,7,8; ул.Целинная,28; ул.Школьная,22,5 СЗО-нет, точ.-32, чел.-96, нагрузка-0,02 МВт.
| 10кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 16:00 | 6:00 | ТП-277 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-277. Обесточено п. Андреевский ул. Садиковая, ул. Целинная, ул.Шоссейная,10-1,10-2,11-1,11-2,8-1,8-2,9-1,9-2. СЗО-нет. Точек.-86, чел.-258, нагрузка- 0,03 МВт.
| 10кВ | 2017-03-24 12:00 | 2017-03-24 16:00 | 4:00 | ТП-435 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-435. Обесточено п. Новогеоргиевский ул.Набережная,3,5; ул.Солнечная,1,2-1,2-2,3,4-1,4-2,5,6-1,6-2,7; ул.Строительная,1,3,ул.Набережная,11-1,11-2,14,18-2,20,7; ул.Школьная,4 СЗО- 1(школа), точ.-25, чел.-75, нагрузка-0,02 МВт.
Варненский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7201 от ВЛ 10 Покровка Силовой трансформатор №1 | с. Покровка, ул. Советская, Солнечная
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7422 по ВЛ 10 Караоба Силовой трансформатор №1 | с. Караоба, ул. Школьная, Набережная
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7471 по ВЛ 10 Караоба Силовой трансформатор №1 | с. Караоба, ул. Новая
Верхнеуральский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 09:30 | 2017-03-24 12:00 | 2:30 | ТП-309 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | Установка защитного кожуха ТП-309. Обесточены в п.Спасск: АЗС "Салават" и скважина "Южная". (0-чел.; 2-абон.; 1-СЗО; Р-0,002 мВт).
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Краснинск к. ПС Верхнеуральская | Текущий ремонт В-10кВ Краснинск-к. Обесточены потребители в п.Сафроновский, п.Эстонский, п.Полосино и часть поселка Геологов (22-ТП; 424-абон.; 4-СЗО; 4-нас. пункт; 1389-чел.; Р-0,798 мВт).
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | ПС 110 кВ Спасская ВЛ 10 кВ Спасск ПС Спасская | Для безопасности работ при техн. обсл. ТП-129. Обесточены потребители в п.Спасский. (14-ТП; 4-СЗО; 1-нас. пункт; 1251-чел.; 571-абон.; Р-0,87 мВт).
Еткульский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | ПС 35/10 кВ Каратабан ВЛ 10 № 11 "Николаевка" от ПС 35/10 "Каратабан" | замена р-ля 10 кВ ТП-472 часть с. Каратабан, д. Кузнецово Николаевка, Погудино, с. Лебедевка
Карталинский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 13:00 | 4:00 | ТП-271 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено в пос. Неплюевка-117 чел. ул. Луговая д№ 1,5,7,9,11,10,23,21,19,17,15,13,16,магазин, ул. Школьная д№ 8,12,10,6,4,2,центр пожаротушения, лесничество, СЗО-1шт (ФАП)ул. Школьная д№ 21,19,15,13,11,9,7,5,3,почта,контора. ул. Набережная д№ 1,2,3,4,6,7,пер. мирный1,2,9,ул. Зеленаяд№ 1,3,5,7,11,13,15,19,22,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2.
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | ТП-89 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено в пос.Неплюевка-33 чел. ул. Луговая-дом12, 10, 8, 6, 4. пер. Северный-дом1, гараж. СЗО-нет. ул. Степная-дом2, 4, 6, 8. СЗО-1шт (котельная. Школа).
| 0,4 кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 17:00 | 4:00 | ТП-104 Карталинский РЭС ВЛ-0, кВ ф.1 ТП-104 п. Еленинка | Замена вязок и колпачков на ВЛ. Обесточено в пос. Еленинка -45 чел. ул. Епифанова, 2, 4, 6, 8, 10, 12а, 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Зайцева, 22, 24, 26, 28, 30, 32, церковь, контора, АТС. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 14:00 | 2017-03-24 16:00 | 2:00 | ТП-84 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-84 п. Первомайка | Замена прибора учета на опоре. Обесточено в пос. Первомайка-15 чел.ул. Озерная д№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19.СЗО-нет.
Кизильский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 12:00 | 3:00 | ТП-298 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. п. Лесной, 2 дома без улицы. 4чел.,СЗО-1(скважина).
| 10кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 16:00 | 6:00 | ТП-211 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено:Октябрьский-хутор, 2 дома без улицы. 6чел.,СЗО-нет.
| 10кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 16:00 | 6:00 | ПС 35/10 кВ Богдановка ВЛ 10 кВ Богдановка 2 (ПС Богдановка) | Выправка опор №13,14 и ремонт ЛР-10кВ ТП-62. Обесточено:п.Богдановка,578чел.,СЗО-2(сважина,школа).
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | ТП-126 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено:п.Путь Октября мельница, 0-чел, СЗО-1(скважина).
Кусинский район электрических сетей | 6кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 17:00 | 8:00 | ПС 110/6 Карат ВЛ 6 Северный от ПС Карат 110/6 | Участок то СР-37 до ТП-66, ТП-65. п. Октябрьский.Ремонт РТП-66.
| 0,4 кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 16:00 | 7:00 | ТП-216 ВЛ 0,4 216-1 от ТП-216 | Население п. Магнитка ул. Кирова, Комсомольская, Горького.Установка опор.
| 6кВ | 2017-03-24 08:30 | 2017-03-24 16:00 | 7:30 | ТП-10 Система шин 1 | Население г. Куса ул. Лесная, Пушкина, Энгельса, Р.Люксембург, Щёрса, К.Либкнехта, К.Маркса, М.Сибиряк, Индустриальная, Калинина, Работница,Литейная, Есенина, Садовая, Светлая, Ватутина, Окт.Революции, Маринкина, Декабристов, Правды Энгельса, Урицкого.
| 6кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 14:00 | 5:00 | ТП-219 1С 6 кВ | п.Магнитка ул.Чернышевского, Скворцова, Пролетарская.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 17:00 | 8:00 | ТП-4 ВЛ 0,4 ул.Правда верх от ТП-4 г.Куса | г.Куса : Глинка, Репина, О.Революции, Строительная.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 16:00 | 6:00 | ТП-85 ВЛ 0,4 Столовая от ТП-85 п.Центральный | Население п. Центральный ул. Механизаторов, Садовая
Миасский район электрических сетей | 6кВ | 2017-03-24 12:00 | 2017-03-24 16:00 | 4:00 | ТП-223 Силовой трансформатор ТМ-250кВА | Текущий ремонт оборудования ТП. Д. Смородинка, Хозяйственные сооружения СХПК "Черновской"
Нагайбакский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 15:00 | 6:00 | ТП-54 Нагайбакский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТП-54 замена силового тр-ра после ремонта (Р-100 кВА на 100 кВА). Обесточено:п.Нагайбакский ул.Рассыпная д.1-20, население-57 чел.,(19 абонентов), СЗО-нет.
| 10кВ | 2017-03-24 12:00 | 2017-03-24 17:00 | 5:00 | ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз ВЛ-10кВ Райцентр к. (ПС Фершампенуаз) | Установка ЛР-10кВ ТП-128 на оп.№10/3. Обесточено: с. Фершампенуаз ул Лесная, ул. Мира, ул.Парковая, ул. Северная, ул. Уральская,ул.Юбилейная, ул.Блюхера д.43-61, ул. Труда д.53-109, ул. К.Маркса д.75-115, СЗО-2шт. (школа, д/сад), население: 1753 чел. (абонентов 595).
Октябрьский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП №4346 от ВЛ 10 Алекандровка Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты с. Александровка ул. Горнячка 10-16
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП №4320 от ВЛ 10 Александровка Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты с. Александровка ул Молодежная 1-16
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП 10 №4586 от ВЛ 10 Ваганово Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты с.Ваганово ул. 1Мая 10-26
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП 10 №4580 от ВЛ 10 Ваганово Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты с.Ваганово ул. Молодежная 2-18
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП №4121 от ВЛ 10 Октябрь 1 Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты, с.Октябрьское ул.Чкалова д.13-49,28-48,ул. Победы д.3-23,6-18,ул. Ленина д.25-31,ул. Красноармейская д.6-18,5-15,ул.Советская д.41-101,38-60.
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | МТП №4329 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты,д.Уйско-Чебаркульское ул.Мира 17-29, Школьная 9-58
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4327от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты,д.Уйско-Чебаркульское зерноток
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП 10 №4529 от ВЛ 10 Петровская Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты,с.Большеникольское мастерский участок
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4518 от ВЛ 10 Большеникольская Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты, с.Большеникольское ул.Труда 14-16, Набережная 12-70
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | ЗТП №4108 от ВЛ 10 Октябрь 2 Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты, с.Октябрьское ул.Восточная 34-72, Тельмана 20-39
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4107 от ВЛ 10 Октябрь 2 Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты, с.Октябрьское ул.Луценко 11-52, Осипенко 30-73,Кирова 9-48
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4456 от ВЛ 10 Чапаево Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты,д.Журавлиное ул.Советская 1-15, 8 Марта 1-7
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4454 от ВЛ 10 Чапаево Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты, д.Журавлиное ул.Советская 26-32
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4436 от ВЛ 10 Чапаево Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащита, д.Журавлиное ул.Октябрьская 4-36
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4353 от ВЛ 10 Котельная Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты, д.Уйско-Чебаркульское Ц.контора
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4231 от ВЛ 10 Подовинная 1 Силовой трансформатор №1 | Замена гл.рубильника 0,4, д.Петроград ул.Садовая 1-11
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4243 от ВЛ 10 Сосновенькое Силовой трансформатор №1 | Замена гл.рубильника 0,4, д.Сосновенькое ул.Молодежная 1-26
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | МТП №4274 от ВЛ 10 Подовинная 2 Силовой трансформатор №1 | Замена гл.рубильника 0,4 с.Подовинное ул.Набережная 12-18
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4284 от ВЛ 10 Подовинная 2 Силовой трансформатор №1 | Замена гл.рубильника 0,4,с.Подовинное ул.Гагарина 65-87
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4214 от ВЛ 10 Подовинная 2 Силовой трансформатор №1 | Замена гл.рубильника 0,4, д.Харлуши ул.Набережная 1-32
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4353 от ВЛ 10 Котельная Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты с. Уйско -Чебаркульская Котельная
Пластовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-23 08:30 | 2017-03-23 11:00 | 2:30 | МТП №6201 от ВЛ 10 Борисовка 1 Секция Шин | с.Борисовка / Скважина, зерноток, овощехранилище /
| 0,4 кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | МТП 6202 от ВЛ 10кВ Борисовка 1. Секция Шин | с.Борисовка /дробилка, ЗАВ /
| 10кВ | 2017-03-23 14:00 | 2017-03-23 16:00 | 2:00 | ПС 110/10кВ Борисовская ВЛ 10 Борисовка 2 от ПС Борисовская | с. Борисовка / быт, школа, детсад, АТС, скважины, котельная, перекачка. /
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 12:00 | 4:00 | МТП 10 №6306 от ВЛ 10 Крепость Силовой трансформатор №1 | с Крепость ул Центральная, Победы. Береговая, Дачная, Энергетиков
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 13:00 | 5:00 | КТП 6249 от ВЛ 10кВ Борисовка 1. Силовой трансформатор №1 | ООО Борисовский
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | МТП 10 №6304 от ВЛ 10 5 отделение Силовой трансформатор №1 | с Крепость Скважина
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 17:00 | 4:00 | КТП 6232 от ВЛ 10кВ Борисовка 1. Силовой трансформатор №1 | с Борисовка ул Мира, Цветочная, Строителей.
Троицкий район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 12:00 | 4:00 | ЗТП №2667 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Кадымцево - скважина
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 12:00 | 4:00 | КТП 10 № 2663 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Кадымцево ул.Рабочая 1-33, Коммуны 2-6 (79 ч., СЗО-1)
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 12:00 | 4:00 | КТП №2407 от ВЛ 10 Ключевка Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Ключёвка - Зерноток, Дробилка
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 12:00 | 4:00 | ЗТП №2401 от ВЛ 10 Ключевка Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п. Ключёвка - АТС, Скважина (СЗО -2)
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП 10 № 2664 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п. Кадымцево ул. Ленина 1-25, 2-26, 28-58, 31-69 (161 ч.)
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП 10 № 2662 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Кадымцево ул.Яблочная 8-20 (79 ч.)
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | МТП 10 № 2661 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Кадымцево ул. Ленина 54,56-66, Яблочкина 1-27 ( 133 ч.)
| 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 17:00 | 9:00 | КТП 10 № 26100 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Кадымцево ул. Новая 1-22, Озерная 1-22, 2-14, Ленина 74-92, 83-93 (118 ч.)
| 6кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 12:00 | 3:00 | КТП №21106 от ВЛ 6 Бобровка 1 Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Бобровка ул. Лесная 1-7, 4,6,8,9,11,13, Солнечная 1,3, Северная 2 (53 ч.)
| 10кВ | 2017-03-23 12:00 | 2017-03-23 17:00 | 5:00 | ПС 110/10кВ Хуторская ВЛ 10 Кумысная от ПС Хуторская | Монтаж совместного подвеса провода в прол. оп.№ 215-220 по тех. присоединению д.Кадымцево (570ч., СЗО-1, ТП-7, НП -1, 0,49-зима, 0,1-лето)
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | КТПП 10 №2659 от ВЛ 10 Половинка 1 Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Карсы ул.Солодовникова 21,22,23,37, Солодовникова 19,19А,20 (18 ч., СЗО-2)
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | КТП 10 № 2657 от ВЛ 10 Половинка 1 Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Карсы ул.Восточная 1,2,47,49,53, Коммуны 2, Кооперативный 7А,9А, Восточная 40-54,54А,55-77,67А (81 ч., СЗО-1)
| 6кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 15:00 | 2:00 | КТП №2131от ВЛ 6 Строительная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Бобровка ул.Лесная 10,12,14, Механическая 23,25,27, Краснопартизанская 24,26, 30, 32, 39,37 (55 ч., СЗО 1)
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | ЗТП №2429 от ВЛ 10 Бобровская Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п. Каменная речка ул.Зелёная 1-4, ул.Школьная 11-17, 12-18,ул.Радиальная 9-19 ул.Полевая 2-6, 1-5 (108 ч.)
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | ЗТП №2428 от ВЛ 10 Бобровская Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п. Каменная речка - ДК, ул.Набережная 1,5,7, 2-24, ул.Центральная 1А,1-13, 2А,2-20 (132 ч.)
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | КТП 10 № 2485 от ВЛ 10 Бобровская Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозашиты п.Каменная речка - Зерноток, ЧП Тинькин
| 0,4 кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 17:00 | 9:00 | КТП №2355 от ВЛ 10 Лагерное ВЛ 0,4 Садовая от КТП №2355 | Обрезка сучьев деревьев п.Лагерное ул. Садовая 1-25 (55 ч., СЗО-2)
| 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 12:00 | 3:00 | МТП №2525 от ВЛ 10 Дубровка Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты и ТО ТП п. Бурханкуль ул. Центральная 8-28 (четн) , ул. Журавлиная 1-21 (100чел)
| 6кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 12:00 | 3:00 | КТП №21116 от ВЛ 6 Бобровка 2 Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозашиты и ТО ТП . с. Бобровка ул. Западная 1-12. Школьная 1-8 , Набережная 1-8 (68 чел)
| 6кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | КТП №21119 от ВЛ 6 Строительная Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты и ТО ТП ,с. Бобровка
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | МТП №2526 от ВЛ 10 Дубровка Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты и ТО ТП п. Бурханкуль ул. Набережная 1-33(нечет),63, ул. Центральная 11-37(нечет),41,45, ул. Зеленая 2-12 (95 чел)
Увельский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 11:00 | 3:00 | КТП 10 №3213 от ВЛ 10 Каменка 2 Силовой трансформатор №1 | с. Каменка ул. 8 Марта23-59, 22-52 ул. Заводская 37-63, 38-64
| 10кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 12:00 | 3:00 | КТП №3389 от ВЛ 10 Большеникольская Силовой трансформатор №1 | с. М. Шумаково ул. Береговая 72-98, ул. Центральная1-13, 2-14
| 10кВ | 2017-03-23 11:00 | 2017-03-23 13:00 | 2:00 | КТП 10 №3267 от ВЛ 10 Каменка 2 Силовой трансформатор №1 | с. Каменка ул. Набережная, Ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Советская, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Заводская, ул. Центральная
| 10кВ | 2017-03-23 12:00 | 2017-03-23 15:00 | 3:00 | КТП №3390 от ВЛ 10 Большеникольская Силовой трансформатор №1 | с. М. Шумаково ул. Колхозная 1-13, ул. Садовая 1-21, 2-30, ул. Первомайская 1-15, 2-6, ул. Молодежная 1-9, 2-10
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 15:00 | 2:00 | ЗТП №3120 от ВЛ 10 Дуванкуль Силовой трансформатор №1 | п. Увельский ул. Сафонова, Увельская, Уральская. 396 чел.
| 10кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 15:00 | 2:00 | МТП 10 №3268 от ВЛ 10 Каменка 2 Силовой трансформатор №1 | с. Каменка ул. Лесная, ул. Октябрьская, ул. Береговая
| 10кВ | 2017-03-23 15:00 | 2017-03-23 17:00 | 2:00 | МТП 10 №3121 от ВЛ 10 Южная 1 Секция Шин | п. Денисово ул. Озерная, Щербакова, Д/С, Котельная
| 10кВ | 2017-03-23 15:00 | 2017-03-23 17:00 | 2:00 | КТП 10 №3235 от ВЛ 10 Каменка 2 Силовой трансформатор №1 | с. Каменка ул. Молодежная 1-9, 2-12, Юбилейная 1-9, 2-12
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 11:00 | 3:00 | МТП 10 №3124 от ВЛ 10 Южная 1 Секция Шин | п. Увельский ул. Западная, Ломоносова, Набережная, Октябрьская, Энгельса. 390 чел.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 10:00 | 2:00 | КТП 10 №3243 от ВЛ 10 Каменка 2 ВЛ 0,4 ул. Заводская от ТП №3243 | п.Каменский ул. 8 Марта, Зоводская 66чел.
| 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 11:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Увельская ВЛ 10 Рождественская от ПС Увельская | с. Вялково, с. Марково
| 10кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 12:00 | 2:00 | КТП 10 №3245 от ВЛ 10 Каменка 2 Секция 10кВ | п.Каменский ул. Больничная, Новая, Солнечная, АТС, 385чел.
| 10кВ | 2017-03-24 11:00 | 2017-03-24 14:00 | 3:00 | КТП №3119 от ВЛ 10 Южный 1 Система шин 1 | п. Увельский ул. Садовая 18 чел.
| 10кВ | 2017-03-24 11:00 | 2017-03-24 14:00 | 3:00 | МТП 10 №3318 от ВЛ 10 Б.Шумаково 1 Силовой трансформатор №1 | с. Б. Шумаково п. Озерный 8-18
| 10кВ | 2017-03-24 11:00 | 2017-03-24 13:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Увельская ВЛ 10 Хуторкая от ПС Увельская | с. Песчаное, с. Нехаево
| 10кВ | 2017-03-24 12:00 | 2017-03-24 14:00 | 2:00 | КТП 10 №3247 от ВЛ 10 Каменка 2 Секция 10кВ | п.Каменский Котельная
| 10кВ | 2017-03-24 12:00 | 2017-03-24 16:00 | 4:00 | МТП 10 №3319 от ВЛ 10 Б.Шумаково 1 Силовой трансформатор №1 | с. Б. Шумаково ул. Центральная 3-7, 13-57, 10-34, 42-66
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | ПС 35/10кВ Южная ВЛ 10 Луговская от ПС Южная | п. Увельский ул. Дзержинского 1-25, ул. Лермонтова 1-29, 2-20, ул. Октябрьская 81-85, ул. Степная 1-19, 2-28
| 10кВ | 2017-03-24 14:00 | 2017-03-24 16:00 | 2:00 | МТП 10 №3110 от ВЛ 10 Южная 1 Секция Шин | п. Денисово ул. Гастелло, Гоголя, Чкалова, Нахимова, Ушакова, Щербакова. 553 чел.
| 10кВ | 2017-03-24 14:00 | 2017-03-24 16:00 | 2:00 | МТП 10 №3266 от ВЛ 10 Каменка 2 Секция 10кВ | п.Каменский ул. Гагарина, Набережная. 129 чел.
Юрюзанский район электрических сетей | 6кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 13:00 | 4:00 | ТП-17 от ВЛ 6 Стройгородок Силовой трансформатор №1 | ПС Прибор, ВЛ 6 Стройгородок, ТП-17, замена Т-1 г. Катав-Ивановск, ул. Восточная, Караваева, Ленинградская
| 0,4 кВ | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 17:00 | 8:00 | ТП-16 от ВЛ 6 № 4 ВЛ 0,4 № 3 от ТП-16 ВЛ 6 № 4 | ПС КИЦЗ, ВЛ 6 № 4, ТП-16, ВЛ 0,4 № 3,замена опор №№ 8,9,10 г. Катав-Ивановск, ул.Кирова, Комсомольская, Южноуральская.
| 0,4 кВ | 2017-03-23 10:00 | 2017-03-23 15:00 | 5:00 | ТП-177 от ВЛ 10 ЛПХ ВЛ 0,4 № 1 от ТП-177 ВЛ 10 ЛПХ | п. Ук, ул.Пушкина, Вокзальная
| 6кВ | 2017-03-23 13:00 | 2017-03-23 17:00 | 4:00 | ПС Прибор 110/6 ВЛ 6 Стройгородок | ПС Прибор, ВЛ 6 Стройгородок, ТП-17, ремонт РУ 6кВ, включение в работу Т-1 в ТП-17 г. Катав-Ивановск, мкрн.: МНР, Стройгородок; с.Верх-Катавка
| 0,4 кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 16:00 | 7:00 | ТП-19 от ВЛ 6 № 4 ВЛ 0,4 № 4 от ТП-19 ВЛ 6 № 4 | г.Катав-Ивановск ул.Подлесная,Куйбышева,Полевая. ПС КИЦЗ ; ВЛ 6 №4; ТП-19; ВЛ0,4 №4 оп №14-переход на вновь установленную опору.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 13:00 | 3:00 | ТП-145 от ВЛ 10 Нефтебаза ВЛ 0,4 № 1 от ТП-145 ВЛ 10 Нефтебаза | пгт Кропачёво,ул.Свердлова,Нефтяников. НПС-2 Кропачёво; ВЛ10 Нефтебаза; ТП-145; ВЛ0,4 №1-Выполнение заявок ЧЭС
| 0,4 кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 17:00 | 7:00 | ТП-87 от ВЛ 10 Меседа ВЛ 0,4 № 1 от ТП-87 ВЛ 10 Меседа | с.Тюлюк п.Кордонный ТП-1 В/Ч 41013; ВЛ10 Меседа; ТП-87; ВЛ0,4 №1-строительство отпайки ВЛ0.4
| 0,4 кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 17:00 | 4:00 | ТП-110 от ВЛ 6 Центр-2 ВЛ 0,4 № 3 от ТП-110 ВЛ 6 Центр-2 | г.Юрюзань,ул Маяковского ПС Юрюзань, ВЛ6 Центр-2; ТП-110; ВЛ0.4 №3-Установка ПУ быт .потребителей
| 6кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 17:00 | 4:00 | ТП-33 от ВЛ 6 № 5 Силовой трансформатор №1 | г.Катав-Ивановск ул.Репина,Загородная,Студенческая,Шишкина КП-2; ВЛ6 №5; ТП-33-Установка АВ0,4 №5.