## Лист2
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 14:00 | 6:00 | ТП 4444 ВЛ 0,4 кВ ТП 4444 щ.2, гр.8 | ВЛ0,4кВ от ТП4444 1С гр8 отключается для монтажа провода СИП. Отключаются ж\д ул Бахчисарайская 1 - 31; Шлюзовая 2 - 14, 23 - 41; Волховская 57 - 61, 34 - 42; 2я Осташковская 1 - 15, 2 - 16; Гродненская 18, 21.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 18:00 | 10:00 | БКТП 4634 Система шин 2 0,4 кВ | ТП 4634 Т-2, 2с0,4кВ выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж/д по ул. Бейвеля 1,3.;Звенигородская 64,66,68.
| 0,4 кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 18:00 | 10:00 | БКТП 4634 Система шин 1 0,4 кВ | ТП 4634 Т-1, 1с 0,4кВ выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж/д по ул.Бейвеля 1,3; Звенигородская 64,66,68.
| 6кВ | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 17:00 | 8:00 | КТП 4077 ВЛ 6кВ ТП 4077- ТП 4076 | ВЛ6кВ ТП4077 - ТП4076 выводится в резерв для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ. Отключаются ж\д Бродокамская 29 - 75, 30 - 80; Ташкентская 1 - 75, 2 - 22; Матросова 10 - 32, 21 - 31.
| 6кВ | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 17:00 | 8:00 | ТП 4090 ВЛ 6кВ ТП 4090 - ТП 4077 | ВЛ6кВ ТП4090 - ТП4077 с отпайкой ТП4091 выводится в ремонт для замены кабельного вывода 6кВ ТП4091. Отключаются ж\д Брянская 1 - 63, 2 - 180; Рабоче-Крестьянская 65 - 101, 80 - 106; пер Индивидуальный 49 - 57; 1я Первомайская 2 - 48, 3 - 49; Бродокамская 1 - 27, 2 - 32
Ленинский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | ТП 5625 Секция шин 1 | ТП 5625 1С 10 кВ, Т1 капитальный ремонт оборудования. Под откл. попадают ул. Дзержинского 21, 23 ул. Л.Чайкиной 11а
| 0,4 кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 13:00 | 4:00 | ТП 5732 Секция шин 1 | ТП 5732 1С 0,4 кВ выводится в ремонт для замены ТТ на гр.7. Под отключение попадает ул. Агалакова 33
| 0,4 кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 17:00 | 4:00 | ТП 5732 Секция шин 2 | ТП 5732 2С 0,4 кВ выводится в ремонт для замены ТТ гр.6 Под отключение попадает ул.Агалакова 33.
| 0,4 кВ | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 17:00 | 8:00 | ТП 5184 ВЛ-0,4кВ ТП 5184 1С, гр.1 | Замена провода на СИП на ВЛ-0,4 кВ ТП5184 1С,гр.1 Отключаются потребители: п.Смолино ул.Чапаева 2 -14; 1 -21
| 0,4 кВ | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 13:00 | 4:00 | ТП 5659 Секция шин 1 | ТП5659 1С 0,4 кВ устранение нагрева на гр.4 Отключенные потребители: ул.Гагарина 39,41,43а,43б. ул.Гончаренко 59.
| 0,4 кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 17:00 | 4:00 | ТП 5635 Секция шин 1 | ТП5635 1С 0,4 кВ, Т1 выводится для устранения нагрева на Р Т1 Отключаются потребители по адресам: ул.Грозненская 2-50; ул.Чапаева 4-60а,3-47; ул.Толстого 18-58, 9-45; ул.Эстонская 13-41,12-32; ул.Брестская 3-15. 8-22
Советский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | ТП 1037 ВЛ-0,4кВ ТП 1037 гр.1 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1037 1С гр.1 - замена ПУ "Матрица" ул. Омская, Шевченко, Профинтерна, Лагерная, Карпинского, Кузнечная, Федорова, Лунная
| 0,4 кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 18:00 | 10:00 | РП 22 Секция шин 1 0,4 кВ | РП 22 1С 0,4 кВ Капитальный ремонт оборудования. ул.Лесопарковая 3.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 18:00 | 10:00 | ТП 1021 Система шин 2 0,4 кВ | ТП 1021 2С 0,4 кВ, Т-2, вывести в ремонт для производства капитального ремонта оборудования.ул. Тимирязева 4, 6, 3-го Интернационала 128,128а, 130, пр. Ленина 31
Тракторозаводский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 17:00 | 8:00 | ТП 3347 ВЛ 0,4 кВ ТП3347 гр.4 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3347 гр.4 вывести в ремонт для замены приборов учёта эл.эн. Ж. д. ул.: Горького 37- 45 (нечет), Котина 23 - 31 (нечет), Грибоедова 17 - 25 (нечет), Правдухина 11 - 19 (нечет).
| 0,4 кВ | 2017-03-25 09:00 | 2017-03-25 18:00 | 9:00 | ТП 2102Т Система шин 2 0,4кВ | ТП 2102Т 2С 0,4кВ вывести в ремонт для подсоединения вновь проложенных КЛ на гр.1, 5. Адреса отключения: ул.Труда 30.
| 10кВ | 2017-03-27 14:00 | 2017-03-27 17:00 | 3:00 | ТП 3331 Система шин 1 10 кВ | с.М.Шумаково ул. Кольцевая, Центральная. 27 чел.
Центральный район электрических сетей | 6кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 18:00 | 10:00 | ТП 2277 Секция шин 1 6кВ | Текущий ремонт 1с 6кВ,Т-1,1с 0.4кВ.г.Челябинск Пр.Ленина д.28,28а,28б,28в,28г,30а
| 0,4 кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 18:00 | 10:00 | ТП 2672 Система шин 1 0,4 кВ | Работы по тех. присоединению. Отключение э/э: г. Челябинск пос. Благодатова ж/д 1-40.
| 0,4 кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 18:00 | 10:00 | ТП 2106 ВЛ 0,4 кВ ТП 2106 гр.2 | Замена приборов типа матрица. Отключение э/э: г. Челябинск ж/д ул. Российская 15, 15Б, 15В, 17А, 17 Б
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 18:00 | 10:00 | БКТП 2634 Секция шин 1 10 кВ | Т.Р. оборудования. Отключение э/э: г. Челябинск ж/д ул. Игнатия Вандышева д.6, 6А, ул. Художника Русакова д.3.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 16:00 | 7:00 | ПС 35/10/1,65 кВ 42 потр. ВЛ-10кВ 42-61 (ПС 42 ММК) | ТО ТП 452,453. п.Агаповка, ул.Правобережная,Известковая,Отвальная,Октябрьская,Железнодорожная. СЗО-школа,Д/С,котельная,Д/К.
| 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 12:00 | 3:00 | ТП-91 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | п.Наваринка.Ул.Садовая.ТО ТП.
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 17:00 | 4:00 | ТП-170 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | п.Наваринка. Ул.Садовая. ТО.ТП.
| 0,4 кВ | 2017-03-25 09:00 | 2017-03-25 19:00 | 10:00 | ТП-87 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-87 АРЭС | п.Первомайский Ул. Центральная, 25 домов. Установка приборов учета.
| 0,4 кВ | 2017-03-26 08:00 | 2017-03-26 19:00 | 11:00 | ТП-87 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-87 АРЭС | п.Первомайский,Ул. Набережная, пер. Безымянный, пер. Светлый,пер.Клубный . Установка приборов учета.
| 10кВ | 2017-03-27 09:30 | 2017-03-27 13:00 | 3:30 | ТП-350 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | п.Сахара, ул.Индустриальный квартал. Т.О ТП.
| 10кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 17:00 | 4:00 | ТП-356 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | п.Сахара, ул.Индустриальный квартал. Т.О ТП.
Брединский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 13:00 | 4:00 | ТП-426 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-426. Обесточено п. Калининский ул. Строительная СЗО-нет, точ.-27, чел.-81, нагрузка-0,02 МВт.
| 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 12:00 | 3:00 | ТП-436 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-436. Обесточено п. Новогеоргиевский ул.Дорожный,1,3,4; ул.Мира,1,10,2,3,4,7-1; ул.Строительная,10,4,5,6; ул.Школьная,10,11,13,14,15-1,16,17,18,19,5-1,6,7-1,7-2,8 СЗО-нет , точ.-28 ,чел.- 84, нагрузка- 0,02 МВт.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 16:00 | 6:00 | ТП-66 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-66 БРЭС | Перетяжка провода пролет опор№1-9,19-25,43-44 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-66. Обесточено п. Павловский ул.8 Марта,11,12,14,17,2,22,6-1,6-2,7,8,9; ул.Лесной,1,10,5,7,8,9; ул.Советская,10,1-2,2,3,4-1,4-2,5,6,7,8; ул.Целинная,28; ул.Школьная,22,5 СЗО-нет, точ.-32, чел.-96, нагрузка-0,02 МВт.
| 10кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 16:00 | 6:00 | ТП-277 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-277. Обесточено п. Андреевский ул. Садиковая, ул. Целинная, ул.Шоссейная,10-1,10-2,11-1,11-2,8-1,8-2,9-1,9-2. СЗО-нет. Точек.-86, чел.-258, нагрузка- 0,03 МВт.
| 10кВ | 2017-03-24 12:00 | 2017-03-24 16:00 | 4:00 | ТП-435 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-435. Обесточено п. Новогеоргиевский ул.Набережная,3,5; ул.Солнечная,1,2-1,2-2,3,4-1,4-2,5,6-1,6-2,7; ул.Строительная,1,3,ул.Набережная,11-1,11-2,14,18-2,20,7; ул.Школьная,4 СЗО- 1(школа), точ.-25, чел.-75, нагрузка-0,02 МВт.
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 12:00 | 4:00 | ТП-35 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-35.Обесточено:п.Новый,ул.Целииная, 24-48.СЗО-нет.аб.23.
| 0,4 кВ | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 17:00 | 8:00 | ТП-66 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-66 БРЭС | Перетяжка провода в пролетах опор №9-14,26-33.на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-66.Обесточено:п.Павловский,ул.8 Марта,2-22, пер.Лесной, 1-10, Советская, 1-10, Школьная,5,22.СЗОнет.аб.31.
| 10кВ | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 11:00 | 2:00 | ТП-175 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-175.Обесточено:п.Калининский, ул.Ленина, 1,9-18, Труда,7.СЗО-нет.аб.7.
| 10кВ | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 13:00 | 4:00 | ТП-48 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-48.Обесточено:п.Андреевка,ул.Степная, 8-10,Целинная, 4-16,11-17, Шоссейная,1-7.СЗО-2шт.(ФАП,ПУ ФСБ).аб.35.
| 10кВ | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 13:00 | 4:00 | ТП-98 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-98.Обесточено:п.Княженка,ул.Братьев Мордвинцевых, 53-75,52-69, ул.Генерала Григорьева,45-52, пер.Дорожный, 4-6, Набережная, 1-32. СЗО-нет.аб.57.
| 110кВ | 2017-03-27 10:00 | 2017-03-27 17:00 | 7:00 | ПС 110/35/10кВ Рымникская Т-1 | Текущий ремонт ТСН №1,В-10кВ Т-1,ТН 1С 10кВ..Обесточено: п.п. Рымникский, Березовка, Морозовка. Население - 1320 чел.. СЗО-5 шт. (3 скважины, школа, д.сад)
| 10кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 17:00 | 4:00 | ТП-47 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-47.Обесточено:п.Андреевка,ул.Александрова, 10-26, Клубная, 4-16, 1-5, Советская, 1-7,Октябрьская, 1-14, Степная, 1-7, Целинная, 1-3,Школьная, 1-9.СЗО-нет. аб.83.
| 10кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 17:00 | 4:00 | ТП-96 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-96.Обесточено:п.Княженка,ул.Братьев Мордвинцевых, 34-41,ул.Генерала Григорьева, 25-35, пер.Мира, 4-6, пер.Октябрьский, 1-5, пер.Пионерский, 1-8,пер.Школьный, 1-5.СЗО-нет.аб.45.
| 10кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 17:00 | 4:00 | ТП-32 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-32.Обесточено:п.Новый, ул.Целинная, 23-23,1-22.СЗО-нет.аб.41.
Варненский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7422 по ВЛ 10 Караоба Силовой трансформатор №1 | с. Караоба, ул. Школьная, Набережная
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7471 по ВЛ 10 Караоба Силовой трансформатор №1 | с. Караоба, ул. Новая
Верхнеуральский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 09:30 | 2017-03-24 12:00 | 2:30 | ТП-309 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | Установка защитного кожуха ТП-309. Обесточены в п.Спасск: АЗС "Салават" и скважина "Южная". (0-чел.; 2-абон.; 1-СЗО; Р-0,002 мВт).
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Краснинск к. ПС Верхнеуральская | Текущий ремонт В-10кВ Краснинск-к. Обесточены потребители в п.Сафроновский, п.Эстонский, п.Полосино и часть поселка Геологов (22-ТП; 424-абон.; 4-СЗО; 4-нас. пункт; 1389-чел.; Р-0,798 мВт).
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | ПС 110 кВ Спасская ВЛ 10 кВ Спасск ПС Спасская | Для безопасности работ при техн. обсл. ТП-129. Обесточены потребители в п.Спасский. (14-ТП; 4-СЗО; 1-нас. пункт; 1251-чел.; 571-абон.; Р-0,87 мВт).
| 10кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 17:00 | 4:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Н.Воронинск ПС Верхнеуральская | Текущий ремонт В-10 кВ Н.Воронинск. Обесточены потребители в п.Нововоронинский, учебное хозяйство Агролицея (5-ТП; 571-абон.; 4-СЗО; 1-нас. пункт; 1251-чел.; Р-0,87 мВт).
| 10кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 17:00 | 4:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Город 2к. ПС Верхнеуральская | Текущий ремонта В-10 кВ Город 2к. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Победы, ул.Чапаева, ул.Островского, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.1-55, д.67-87, д.2-50, д.62-72), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Дзержинского, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.1-81, 2-94), ул.Первомайская (д.1-49), ул.Степная, ул.Зеленая, ул.Калинина, ул.Суворова, ул.Горького, ул.Куйбышева, ул.Достоевского, ул.Южная, ул.Иванова, ул.Нахимова, ул.Чайковского, ул.Кирова, ул.Парковая, ул.Садовая, микрорайон по ул.Иванова. (37-ТП;.1044-абон.; 7-СЗО; 1-нас. пункт; 2501-чел.; 1,8-мВт)
Еткульский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 08:30 | 2017-03-24 12:00 | 3:30 | ТП-1467 с.Еткуль 1С 10 кВ | Откл. Р10 №1467 ТП-1467 для БВР по замене выводов ВЛ 0,4кВ №1,2
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | ПС 35/10 кВ Каратабан ВЛ 10 № 11 "Николаевка" от ПС 35/10 "Каратабан" | Откл. уч-ок ВЛ 10 №11 от ТП-1374 до ТП-476 для замены Р10 №474 ТП-474.
Карталинский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 13:00 | 4:00 | ТП-271 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено в пос. Неплюевка-117 чел. ул. Луговая д№ 1,5,7,9,11,10,23,21,19,17,15,13,16,магазин, ул. Школьная д№ 8,12,10,6,4,2,центр пожаротушения, лесничество, СЗО-1шт (ФАП)ул. Школьная д№ 21,19,15,13,11,9,7,5,3,почта,контора. ул. Набережная д№ 1,2,3,4,6,7,пер. мирный1,2,9,ул. Зеленаяд№ 1,3,5,7,11,13,15,19,22,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2.
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | ТП-89 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено в пос.Неплюевка-33 чел. ул. Луговая-дом12, 10, 8, 6, 4. пер. Северный-дом1, гараж. СЗО-нет. ул. Степная-дом2, 4, 6, 8. СЗО-1шт (котельная. Школа).
| 0,4 кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 17:00 | 4:00 | ТП-104 Карталинский РЭС ВЛ-0, кВ ф.1 ТП-104 п. Еленинка | Замена вязок и колпачков на ВЛ. Обесточено в пос. Еленинка -45 чел. ул. Епифанова, 2, 4, 6, 8, 10, 12а, 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Зайцева, 22, 24, 26, 28, 30, 32, церковь, контора, АТС. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 14:00 | 2017-03-24 16:00 | 2:00 | ТП-84 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-84 п. Первомайка | Замена прибора учета на опоре. Обесточено в пос. Первомайка-15 чел.ул. Озерная д№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19.СЗО-нет.
Кизильский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 12:00 | 3:00 | ТП-298 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. п. Лесной, 2 дома без улицы. 4чел.,СЗО-1(скважина).
| 10кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 16:00 | 6:00 | ТП-211 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено:Октябрьский-хутор, 2 дома без улицы. 6чел.,СЗО-нет.
| 10кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 16:00 | 6:00 | ПС 35/10 кВ Богдановка ВЛ 10 кВ Богдановка 2 (ПС Богдановка) | Выправка опор №13,14 и ремонт ЛР-10кВ ТП-62. Обесточено:п.Богдановка,578чел.,СЗО-2(сважина,школа).
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | ТП-126 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено:п.Путь Октября мельница, 0-чел, СЗО-1(скважина).
| 10кВ | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 17:00 | 8:00 | ПС 110/35/10 кВ Полоцкая ВЛ 10 кВ Поселок (ПС Полоцкая) | Замена ЛР10 кВ ТП 86. Обесточено 680 чел, СЗО- 3шт. (д.сад, школа, скважина.) Часть п. Полоцк.
| 10кВ | 2017-03-27 14:00 | 2017-03-27 17:00 | 3:00 | ТП-103 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Путь Октября ул. Садовая (д 8-48.), 74чел,СЗО- нет.
Кусинский район электрических сетей | 6кВ | 2017-03-24 08:30 | 2017-03-24 16:00 | 7:30 | ТП-10 Система шин 1 | Население г. Куса ул. Лесная, Пушкина, Энгельса, Р.Люксембург, Щёрса, К.Либкнехта, К.Маркса, М.Сибиряк, Индустриальная, Калинина, Работница,Литейная, Есенина, Садовая, Светлая, Ватутина, Окт.Революции, Маринкина, Декабристов, Правды Энгельса, Урицкого.
| 6кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 14:00 | 5:00 | ТП-219 1С 6 кВ | п.Магнитка ул.Чернышевского, Скворцова, Пролетарская.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 17:00 | 8:00 | ТП-4 ВЛ 0,4 ул.Правда верх от ТП-4 г.Куса | г.Куса : Глинка, Репина, О.Революции, Строительная.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 16:00 | 6:00 | ТП-85 ВЛ 0,4 Столовая от ТП-85 п.Центральный | Население п. Центральный ул. Механизаторов, Садовая
| 6кВ | 2017-03-27 08:30 | 2017-03-27 13:00 | 4:30 | ТП-12 Камера Т-1 | г. Куса ул.: Чернова, Маликова, Суворова, Красноармейская, Володарского, Моховая, Прокопьева
| 0,4 кВ | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 17:00 | 8:00 | ТП-4 ВЛ 0,4 ул.Правда верх от ТП-4 г.Куса | г.Куса ул.: Правды, Репина, Строительная, Глинки, Октябрьской Революции
| 6кВ | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 14:00 | 5:00 | ТП-239 Силовой трансформатор Т-1 | п. Магнитка ул.: Чернышевского, Пролетарская, Герцена
| 0,4 кВ | 2017-03-27 10:00 | 2017-03-27 13:00 | 3:00 | ТП-13-А ВЛ 0,4 Налоговая от ТП-13А г.Куса | г. Куса ул. Ленинградская 10
| 0,4 кВ | 2017-03-27 10:00 | 2017-03-27 13:00 | 3:00 | ТП-31 КЛ 0,4 Бубнова 24 от ТП-31 | г. Куса ул. Бубнова 24
| 6кВ | 2017-03-27 10:00 | 2017-03-27 17:00 | 7:00 | ТП-307 Силовой трансформатор №1 | п. Жука-Тау ул Наливная
| 6кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 17:00 | 4:00 | ТП-208 Силовой трансформатор Т-1 | п. Магнитка ул.: К.Маркса 37, 39, 41, Гагарина 14
| 6кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 18:00 | 5:00 | ТП-ЦРП Камера Т-1 | г. Куса ул. Бубнова 13, 15, 17, 19
Магнитогорский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 15:00 | 5:00 | ЗТП-10 кВ № 539 Магнитогорский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП. п.ЖОС, ул.Набережная,Сиреневая-26домов
Миасский район электрических сетей | 6кВ | 2017-03-24 12:00 | 2017-03-24 16:00 | 4:00 | ТП-223 Силовой трансформатор ТМ-250кВА | Текущий ремонт оборудования ТП. Д. Смородинка, Хозяйственные сооружения СХПК "Черновской"
Нагайбакский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 15:00 | 6:00 | ТП-54 Нагайбакский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТП-54 замена силового тр-ра после ремонта (Р-100 кВА на 100 кВА). Обесточено:п.Нагайбакский ул.Рассыпная д.1-20, население-57 чел.,(19 абонентов), СЗО-нет.
| 10кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 12:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Остроленко ВЛ-10кВ Кассель к. (ПС Остроленко) | Монтаж ВОЛС. Обесточено: п.Куропаткинский СЗО-2 шт.(д/сад, ФАП). Население:328 чел. (138 абонентов)
| 10кВ | 2017-03-24 12:00 | 2017-03-24 17:00 | 5:00 | ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз ВЛ-10кВ Райцентр к. (ПС Фершампенуаз) | Установка ЛР-10кВ ТП-128 на оп.№10/3. Обесточено: с. Фершампенуаз ул Лесная, ул. Мира, ул.Парковая, ул. Северная, ул. Уральская,ул.Юбилейная, ул.Блюхера д.43-61, ул. Труда д.53-109, ул. К.Маркса д.75-115, СЗО-2шт. (школа, д/сад), население: 1753 чел. (абонентов 595).
Нязепетровский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 14:00 | 4:00 | КТП-10 кВ №528 с. Шемаха ВЛ-0,4кВ от ТП-528 №2 | Подключение жилого дома от опоры №14 по заявке ЧЭС. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Свердлова, Комсомольская.
Октябрьский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | МТП №4329 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты,д.Уйско-Чебаркульское ул.Мира 17-29, Школьная 9-58
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4327от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты,д.Уйско-Чебаркульское зерноток
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП 10 №4529 от ВЛ 10 Петровская Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты,с.Большеникольское мастерский участок
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4518 от ВЛ 10 Большеникольская Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты, с.Большеникольское ул.Труда 14-16, Набережная 12-70
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | ЗТП №4108 от ВЛ 10 Октябрь 2 Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты, с.Октябрьское ул.Восточная 34-72, Тельмана 20-39
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4107 от ВЛ 10 Октябрь 2 Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты, с.Октябрьское ул.Луценко 11-52, Осипенко 30-73,Кирова 9-48
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4456 от ВЛ 10 Чапаево Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты,д.Журавлиное ул.Советская 1-15, 8 Марта 1-7
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4454 от ВЛ 10 Чапаево Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты, д.Журавлиное ул.Советская 26-32
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4436 от ВЛ 10 Чапаево Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащита, д.Журавлиное ул.Октябрьская 4-36
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4353 от ВЛ 10 Котельная Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты, д.Уйско-Чебаркульское Ц.контора
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4231 от ВЛ 10 Подовинная 1 Силовой трансформатор №1 | Замена гл.рубильника 0,4, д.Петроград ул.Садовая 1-11
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4243 от ВЛ 10 Сосновенькое Силовой трансформатор №1 | Замена гл.рубильника 0,4, д.Сосновенькое ул.Молодежная 1-26
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | МТП №4274 от ВЛ 10 Подовинная 2 Силовой трансформатор №1 | Замена гл.рубильника 0,4 с.Подовинное ул.Набережная 12-18
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4284 от ВЛ 10 Подовинная 2 Силовой трансформатор №1 | Замена гл.рубильника 0,4,с.Подовинное ул.Гагарина 65-87
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 16:00 | 8:00 | КТП №4214 от ВЛ 10 Подовинная 2 Силовой трансформатор №1 | Замена гл.рубильника 0,4, д.Харлуши ул.Набережная 1-32
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 17:00 | 9:00 | КТП №4357 от ВЛ 10 Александровка Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты,д.Александровка ул.Центральная 1-39.
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 17:00 | 9:00 | КТП №4355 от ВЛ 10 Александровка Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты,д.Александровка,ул.Центральная 16-34,42-44.
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 17:00 | 9:00 | МТП №4525 от ВЛ 10 Большеникольская Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты,с.Большеникольское,ул.Уральская д.1.
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 17:00 | 9:00 | КТП №4522 от ВЛ 10 Большеникольская Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты,с.Большеникольское,ул.Набережная 1-13,20-22,ул. Молодежная 7.
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 17:00 | 9:00 | КТП №4568 от ВЛ 10 Большеникольская Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты,с.Большеникольское ,ул.Уральская 2,Центральная 14-18
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 17:00 | 9:00 | КТП №4406 от ВЛ 10 Банниково Силовой трансформатор №1 | Ревизия средств грозозащиты,д.Банниково ул.Трудовая 24-28,46.
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 11:00 | 3:00 | ПС 35/10кВ Новомосковская ВЛ 10 Кочердыкская от ПС Новомосковская | Ревизия средств грозозащиты,д.Чернякино
Пластовский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 17:00 | 9:00 | МТП №6303 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | База Степнинского уч-ка
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 12:00 | 4:00 | МТП 10 №6306 от ВЛ 10 Крепость Силовой трансформатор №1 | с Крепость ул Центральная, Победы. Береговая, Дачная, Энергетиков
| 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 13:00 | 5:00 | КТП 6249 от ВЛ 10кВ Борисовка 1. Силовой трансформатор №1 | ООО Борисовский
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 17:00 | 4:00 | КТП 6232 от ВЛ 10кВ Борисовка 1. Силовой трансформатор №1 | с Борисовка ул Мира, Цветочная, Строителей.
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 13:00 | 5:00 | МТП №6303 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | База Степнинского участка
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 13:00 | 5:00 | МТП 6207 от ВЛ 10кВ Борисовка 2. ВЛ 10 Борисовка 2 от ПС Борисовская | с.Борисовка ул.Заречье
| 10кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 17:00 | 4:00 | МТП №6302 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | с.Степное ул.Победы, Центральная, Дачная
| 10кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 17:00 | 4:00 | МТП №6302 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | с Степное ул Центральная, Дачная , Победы. Березовая.
| 10кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 17:00 | 4:00 | МТП 6206 от ВЛ 10кВ Борисовка 2. ВЛ 10 Борисовка 2 от ПС Борисовская | с.Борисовка скважина,ул.Советская,Центральная,пер.Лесной
Троицкий район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 17:00 | 9:00 | КТП 10 № 2639 от ВЛ 10 Кумысная 1 ВЛ 0,4 Храм от КТП №2639 | Реконструкция ВЛ по тех. присоединению п.Клястицкое ул.Школьная 14,18; Ленина 2-12; Уральская 1,2-10,5-11; Набережная 2-10; Восточная 2-4. (63 чел.)
| 0,4 кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 17:00 | 9:00 | КТП №2355 от ВЛ 10 Лагерное ВЛ 0,4 Садовая от КТП №2355 | Обрезка сучьев деревьев п.Лагерное ул. Садовая 1-25 (55 ч., СЗО-2)
| 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 12:00 | 3:00 | МТП №2525 от ВЛ 10 Дубровка Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты и ТО ТП п. Бурханкуль ул. Центральная 8-28 (четн) , ул. Журавлиная 1-21 (100чел)
| 6кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 12:00 | 3:00 | КТП №21116 от ВЛ 6 Бобровка 2 Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозашиты и ТО ТП . с. Бобровка ул. Западная 1-12. Школьная 1-8 , Набережная 1-8 (68 чел)
| 6кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | КТП №21119 от ВЛ 6 Строительная Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты и ТО ТП ,с. Бобровка
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | МТП №2526 от ВЛ 10 Дубровка Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты и ТО ТП п. Бурханкуль ул. Набережная 1-33(нечет),63, ул. Центральная 11-37(нечет),41,45, ул. Зеленая 2-12 (95 чел)
| 10кВ | 2017-03-24 14:00 | 2017-03-24 15:00 | 1:00 | ПС 110/10кВ Ключевская ВЛ 10 Бобровская от ПС Ключевская | Для безоп. работ при подкл. потребителя по тех. присоединению п.Каменная речка, Ключёвка (ТП-14, СЗО-5, НП-2, 715 чел., 0,39)
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 17:00 | 9:00 | СКТП №2358 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Родники Мастерский уч-к (0,01)
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 17:00 | 9:00 | КТП №2324 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Родники Почта (0,01)
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 17:00 | 9:00 | СКТП №2306 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Родники Школа, Д/сад ул.Набережная 1,2; Молодёжная 1-2; Почтовая 2-12 (СЗО-3, 65 чел.)
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 12:00 | 4:00 | ЗТП №2667 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Кадымцево - скважина
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 12:00 | 4:00 | КТП 10 № 2663 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Кадымцево ул.Рабочая 1-33, Коммуны 2-6 (79 ч., СЗО-1)
| 10кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 17:00 | 4:00 | КТПП 10 №2659 от ВЛ 10 Половинка 1 Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Карсы ул.Солодовникова 21,22,23,37, Солодовникова 19,19А,20 (18 ч., СЗО-2)
| 10кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 17:00 | 4:00 | КТП 10 № 2657 от ВЛ 10 Половинка 1 Силовой трансформатор №1 | ТО и ревизия грозозащиты п.Карсы ул.Восточная 1,2,47,49,53, Коммуны 2, Кооперативный 7А,9А, Восточная 40-54,54А,55-77,67А (81 ч., СЗО-1)
Увельский район электрических сетей | 10кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 11:00 | 3:00 | МТП 10 №3124 от ВЛ 10 Южная 1 Секция Шин | п. Увельский ул. Западная, Ломоносова, Набережная, Октябрьская, Энгельса. 390 чел.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 10:00 | 2:00 | КТП 10 №3243 от ВЛ 10 Каменка 2 ВЛ 0,4 ул. Заводская от ТП №3243 | п.Каменский ул. 8 Марта, Зоводская 66чел.
| 10кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 11:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Увельская ВЛ 10 Рождественская от ПС Увельская | с. Вялково, с. Марково
| 10кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 12:00 | 2:00 | КТП 10 №3245 от ВЛ 10 Каменка 2 Секция 10кВ | п.Каменский ул. Больничная, Новая, Солнечная, АТС, 385чел.
| 10кВ | 2017-03-24 11:00 | 2017-03-24 14:00 | 3:00 | КТП №3119 от ВЛ 10 Южный 1 Система шин 1 | п. Увельский ул. Садовая 18 чел.
| 10кВ | 2017-03-24 11:00 | 2017-03-24 14:00 | 3:00 | МТП 10 №3318 от ВЛ 10 Б.Шумаково 1 Силовой трансформатор №1 | с. Б. Шумаково п. Озерный 8-18
| 10кВ | 2017-03-24 11:00 | 2017-03-24 13:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Увельская ВЛ 10 Хуторкая от ПС Увельская | с. Песчаное, с. Нехаево
| 10кВ | 2017-03-24 12:00 | 2017-03-24 14:00 | 2:00 | КТП 10 №3247 от ВЛ 10 Каменка 2 Секция 10кВ | п.Каменский Котельная
| 10кВ | 2017-03-24 12:00 | 2017-03-24 16:00 | 4:00 | МТП 10 №3319 от ВЛ 10 Б.Шумаково 1 Силовой трансформатор №1 | с. Б. Шумаково ул. Центральная 3-7, 13-57, 10-34, 42-66
| 10кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 16:00 | 3:00 | ПС 35/10кВ Южная ВЛ 10 Луговская от ПС Южная | п. Увельский ул. Дзержинского 1-25, ул. Лермонтова 1-29, 2-20, ул. Октябрьская 81-85, ул. Степная 1-19, 2-28
| 10кВ | 2017-03-24 14:00 | 2017-03-24 16:00 | 2:00 | МТП 10 №3110 от ВЛ 10 Южная 1 Секция Шин | п. Денисово ул. Гастелло, Гоголя, Чкалова, Нахимова, Ушакова, Щербакова. 553 чел.
| 10кВ | 2017-03-24 14:00 | 2017-03-24 16:00 | 2:00 | МТП 10 №3266 от ВЛ 10 Каменка 2 Секция 10кВ | п.Каменский ул. Гагарина, Набережная. 129 чел.
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 11:00 | 3:00 | МТП 10 №3379 от ВЛ 10 Б.Шумаково 2 С 10кВ | с. Андреевка 108 чел.
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 11:00 | 3:00 | ЗТП №3102 от ВЛ 10 Вторчермет С 10кВ | п. Увельский ул. З.Космодемьянской, Мельничная, Пристанционная,с.Тюленина, Энергетиков, У.Громовой, КНС.
| 10кВ | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 10:00 | 2:00 | МТП 10 №3273 от ВЛ 10 Родники С 10кВ | с.Кабанка 112чел. скважина
| 10кВ | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 17:00 | 8:00 | ПС 35/10кВ Луговская ВЛ 10 Летягино от ПС Луговская | с. Летягино 6 ТП, СЗО 1, 210 чел. 0,06 МВт/ч
| 10кВ | 2017-03-27 10:00 | 2017-03-27 12:00 | 2:00 | КТП 10 №3218 от ВЛ 10 Родники С 10кВ | ООО Ариант летний лагерь ФКРС
| 10кВ | 2017-03-27 11:00 | 2017-03-27 14:00 | 3:00 | КТП 10 №3314 от ВЛ 10 Б.Шумаково 2 С 10кВ | ООО Ариант ФКРС
| 10кВ | 2017-03-27 11:00 | 2017-03-27 14:00 | 3:00 | ЗТП №3129 от ВЛ 10 Вторчермет Система шин 1 | п.Увельский Школа№2, Котельная Восточная
| 10кВ | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 15:00 | 2:00 | КТП 3276 от ВЛ 10 Береговая С 10кВ | с.Березово К/Х Рыболов
| 10кВ | 2017-03-27 14:00 | 2017-03-27 17:00 | 3:00 | ЗТП №3103 от ВЛ 10 Вторчермет Система шин 1 | п. Увельский ул. Пристанционная, Рудничный, У.Громовой, Д/С
| 10кВ | 2017-03-27 15:00 | 2017-03-27 17:00 | 2:00 | КТП 10 №3209 от ВЛ 10 Береговая С 10кВ | с.Березово ООО Ариант
Чесменский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-24 08:30 | 2017-03-24 10:00 | 1:30 | КТП 10 №5417 от ВЛ 10 Углицк 2 ВЛ 0,4 Комсомольская от ТП № 5417 | Подключение по заявке ЧЭС
| 10кВ | 2017-03-27 08:30 | 2017-03-27 09:50 | 1:20 | КТП 10 №5245 от ВЛ 10 Березинская 1 Силовой трансформатор №1 | п.Порт Артур МТМ. ТО ТП
| 0,4 кВ | 2017-03-27 08:40 | 2017-03-27 10:00 | 1:20 | КТП 10 №5453 от ВЛ 10 Горьковская ВЛ 0,4 Контора от ТП № 5453 | Подключение потребителя по тех. присоединению блока АТС
| 10кВ | 2017-03-27 10:00 | 2017-03-27 12:00 | 2:00 | КТП 10 №5436 от ВЛ 10 Чесменская Силовой трансформатор №1 | п. Новый путь ул. Приозерная, Дорожная, Центральная. ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-27 10:00 | 2017-03-27 11:20 | 1:20 | КТП 10 №52113 от ВЛ 10 Березинская 1 Силовой трансформатор №1 | п. Порт Артур ул. Набережная, Советская, Новая. ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-27 11:30 | 2017-03-27 12:40 | 1:10 | КТП 10 №52114 от ВЛ 10 Березинская 1 Силовой трансформатор №1 | п. Порт Артур ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-27 12:00 | 2017-03-27 15:00 | 3:00 | КТП 10 №5435 от ВЛ 10 Чесменская Силовой трансформатор №1 | п. Новый путь МТМ. ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-27 13:30 | 2017-03-27 14:50 | 1:20 | КТП 10 №52115 от ВЛ 10 Березинская 1 Силовой трансформатор №1 | п. Порт Артур ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-27 15:00 | 2017-03-27 17:00 | 2:00 | КТП 10 №5438 от ВЛ 10 Чесменская Силовой трансформатор №1 | п. Новый путь ул. Лесная. ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-27 15:00 | 2017-03-27 16:20 | 1:20 | КТП 10 №52116 от ВЛ 10 Березинская 1 Силовой трансформатор №1 | п. Порт Артур Скважина ТО ТП
| 10кВ | 2017-03-27 16:40 | 2017-03-27 18:00 | 1:20 | МТП, СТП 10 №5238 от ВЛ 10 Тогузак 1 Силовой трансформатор №1 | п. Наталинка Зерноток ТО ТП
Юрюзанский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 16:00 | 7:00 | ТП-19 от ВЛ 6 № 4 ВЛ 0,4 № 4 от ТП-19 ВЛ 6 № 4 | г.Катав-Ивановск ул.Подлесная,Куйбышева,Полевая. ПС КИЦЗ ; ВЛ 6 №4; ТП-19; ВЛ0,4 №4 оп №14-переход на вновь установленную опору.
| 0,4 кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 13:00 | 3:00 | ТП-145 от ВЛ 10 Нефтебаза ВЛ 0,4 № 1 от ТП-145 ВЛ 10 Нефтебаза | пгт Кропачёво,ул.Свердлова,Нефтяников. НПС-2 Кропачёво; ВЛ10 Нефтебаза; ТП-145; ВЛ0,4 №1-Выполнение заявок ЧЭС
| 0,4 кВ | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 17:00 | 7:00 | ТП-87 от ВЛ 10 Меседа ВЛ 0,4 № 1 от ТП-87 ВЛ 10 Меседа | с.Тюлюк п.Кордонный ТП-1 В/Ч 41013; ВЛ10 Меседа; ТП-87; ВЛ0,4 №1-строительство отпайки ВЛ0.4
| 0,4 кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 17:00 | 4:00 | ТП-110 от ВЛ 6 Центр-2 ВЛ 0,4 № 3 от ТП-110 ВЛ 6 Центр-2 | г.Юрюзань,ул Маяковского ПС Юрюзань, ВЛ6 Центр-2; ТП-110; ВЛ0.4 №3-Установка ПУ быт .потребителей
| 6кВ | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-24 17:00 | 4:00 | ТП-33 от ВЛ 6 № 5 Силовой трансформатор №1 | г.Катав-Ивановск ул.Репина,Загородная,Студенческая,Шишкина КП-2; ВЛ6 №5; ТП-33-Установка АВ0,4 №5.
| 0,4 кВ | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 17:00 | 8:00 | ТП-27 от ВЛ 6кВ №17 ПС ЮМЗ ВЛ 0,4 № 3 от ТП-27 ВЛ 6 № 17 ПС ЮМЗ | г.Юрюзань; ул.: Абражанова, Свободы. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №17; ТП-27; ВЛ 0,4 №3 - замена оп.№15 и монтаж провода в пр.оп.№№12-15.
| 0,4 кВ | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 17:00 | 8:00 | ТП-16 от ВЛ 6 № 4 ВЛ 0,4 № 3 от ТП-16 ВЛ 6 № 4 | г.Катав-Ивановск; ул. Южноуральская, Международная, Комсомольская, Железнодорожная, Кирова, Советская. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №4; ТП-16; ВЛ 0,4 №3 - переход на вновь установленные опоры.
| 0,4 кВ | 2017-03-27 10:00 | 2017-03-27 14:00 | 4:00 | ТП-7 от ВЛ 10 Илек 1С 0,4 | пос. Илек. ПС Малояз; ВЛ 10 Илек; ТП-10; ВЛ 0,4 №1- выполнение заявки ПАО ЧЭС.
| 6кВ | 2017-03-27 13:30 | 2017-03-27 17:00 | 3:30 | ПС 35/6 кВ ЮМЗ ВЛ 6 № 17 ПС ЮМЗ | г.Юрюзань, мкр. Василовка. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №17; участок от СР-56 до ТП-26 - отключение для БПР на ВЛ 0,4 №3 от ТП-27.