## Лист1
№ п.п. | Наименование РЭС | Наименование участка РЭС | Планируемые дата и время отключения | Планируемые дата и время включения | Объем выполняемых работ | Информация об обесточении потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Ашинские | Аша | 21.07.17 9.00 | 21.07.17 17.00 | ТП-85, ТП-8 ВЛ-0,4 кВ, расключка потребителей ул. Советская | г.Аша, ул. Советская (дома с 29 по 74 , дома с 32 по 50 )
2 |  | Миньяр | 21.07.17 9.00 | 21.07.17 12.00 | ТП-РП 1-я секция | г.Миньяр МКЖД ул.Куйбышева № 24, № 17, ул.Кирова № 69, ул.Октябрьская д.№ 2. ул.Октябрьская с (дома с 1-61)ул. Пролетарская (дома с 1-45)
3 |  | Сим | 21.07.17 9.00 | 21.07.17 16.00 | технические мероприятия по ТП Гусев А.А. | КТПН №19 ул. 8 Марта
4 | Карталинские | Карталинский | 21.07.2017 13.30 | 21.07.2017 17.00 | КТП-10;3 ВЛ-0,4 кВ Выправка опор | г.Карталы микр-он "Полтавка"
5 |  | Карталинский | 21.07.2017 13.30 | 21.07.2017 17.00 | "Полтавка"- Испытание кабеля | г.Карталы микр-он "Полтавка"
6 |  | Кизильский | 21.07.2017 9.30 | 21.07.2017 17.00 | ТП-156 Техническое обслуживание | с. Кизильское ул. Красноармейская(№60-93), пер. Парковый д.3, пер. Приуральный(№ 7,8,10), СЗО-нет
7 |  | Брединский | 21.07.2017 9.00 | 21.07.2017 15.00 | КТП-35 ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Нефтебазовская" Подрезка ДРК,перетяжка провода,бандажей | п.Бреды ул.Нефтебазовская(№4,6,7,9), ул.Элеваторная(№2,5,7,9), ул.Мира(№3-15)
8 |  | Агаповский | 21.07.2017 14.00 | 21.07.2017 18.00 | Тех.обслуживание ТП№18 | п.Агаповка, мкр.Береговой
9 |  | Карталинский | 2017-07-22 | 2017-07-22 | КТП-34 Техническое обслуживание | г.Карталы пер.Нефтебазный, магазин "Стройматериалы",м-н "Пит-стоп"
10 |  | Карталинский | 2017-07-23 | 2017-07-23 | ЗТП-23 Техническое обслуживание | г.Карталы ул.Заводская(№1-23), ул.К.Маркса(№1-28), ул.Пьянзина(№2-14)
11 |  | Кизильский | 22.07.2017 9.30 | 22.07.2017 17.00 | ТП-26 Техническое обслуживание | с. Кизильское Клуб, Соц.защита СЗО-нет
12 |  | Кизильский | 23.07.2017 9.30 | 23.07.2017 17.00 | ТП-362 Техническое обслуживание | с. Кизильское ул. Красноармейская(№ 114-124), пер. Юбилейный(№ 4,6,8), ул. Комсомольская(№ 109,111,113,115), СЗО-нет
13 |  | Варненский | 22.07.2017 9.00 | 22.07.2017 12.00 | ТП-20 Техническое обслуживание | с.Варна ул.Советская с 70-78,пер.Ленинский 2А-6,Сбербанк,Дворец культуры "Планета",ДЮСШ.
14 |  | Варненский | 22.07.2017 13.00 | 22.07.2017 17.00 | ТП-43 Техническое обслуживание | с.Варна ул.Октябрьская с106-136, Администрация Варненского района,Варненское сельское поселение,Связьинформ,Вневедомственная охрана,Аптека "Панацея",Почтамп.
15 | Кыштымские | Карабаш | 21.07.17 09-00 | 21.07.17. 15-00 | Техобслуживание ТП-41 | ГПТУ,ПАТО,ЦТП,СТО.
16 |  | Н-Петровск | 21.07.17. 09-00 | 21.07.17.16-00 | Перевод ВЛ на новые опоры | ул.Пролетарская 2-62,1-63.
17 |  | Касли | 21.07.17. 09-00 | 21.07.17.15-30 | Замена опор ТП-20 | ул.Декабристов 1-67,2-68
18 |  | Кыштым | 21.07.17. 09-00 | 21.07.17. 16-00 | Уборка вокруг ТП. | ТП-16,75,76,84,25,26,46,48.
19 | Миасские | Миасский | 19.07.2017 9-00 | 19.07.2017 17-00 | ф. 6 кВ Автотехникум, замена анкерной опоры по ул. Мельничной | ул. Нагорная 123-243, 142-296; ул. Ремесленная 48-176, 51-185; ул. Пушкина 32-160, 29-149; ул. Чебаркульская 241-289, 170-314; ул. Чернореченская 91-117, 124-150; ул. Казымовой; ул. Трактовая ; ул. Напилочная; пер. Крутой; пер. Жебруна; пер. Гончарный ; пер. Автомеханический; пер. Запрудный; ул. Полевая; ул. Миасских Добровольцев; ул. Демидова, ул. 50 лет Победы
20 |  | Миасские | 20.07.2017 12-00 | 20.07.2017 17-00 | ф. Курортный для ввода РП-10 Селянкино | п. Тургояк: ул. Спартака, 1-39; ул. Южноуральская, 1-75, 2-64; ул. Карабашская, 2-62, 3-7; ул. Дубровная 9-21; ул. Болотная 1-23,2-26; ул. Комминтерна 3-31, 12-60; ул. Аносова 2-10, 3-13; ул. Ленина 2-276, 3-263; ул. Елькина 1-151, 2-190; пер. Березовский 2-10, 5; ул. Туристов 2-26, 5-115; п. Сев. Печи (школа №23, ФАП), Михеевка, Наилы, Новотагилка, Селянкино
21 | Троицкие | Троицкий | 21.07.2017 9:00 | 21.07.2017 19:00 | РП-143, РУ-0,4 кВ, монтаж рубильника 0,4 кВ на 1й и 2й с.ш. 0,4 кВ для электроснабжения стройплощадки. Монтаж концевых разделок и подключение на вновь проложенных КЛ-0,4 кВ. | г.Троицк МКР-5 д. 12а, 9, 5а,13.