## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
1Курчатовский район электрических сетей | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 17:00 | ТП 4154 2С 0,4кВ выводится в ремонт,для ревизии контактных соединений гр8. Отключаются ж/д ул.Шенкурская11, Каслинская 17"А".
1Ленинский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 18:00 | На ВЛ-0,4 кВ ТП 5195 1С гр.1 -замена укосов. (ТП 5195 1С, гр.2,3 откл. для безопасности работ) Под отключения попадают: г. Челябинск п. Сухомесово ул.Адлерская 1-47; 2- 46 ул.Сухомесовская 2- 30; 1-29/2 ул. Чернотальская 5,7,8,9,10 ул. Местная 29,29/1 пер.Сухомесовский 13-23, 6-10
1Советский район электрических сетей | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 18:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1065 1С гр 3 Замена ПУ Матрица. отключаются улицы: Гоголя, Сосновская, Троицкая, Ломоносова, Шаумяна.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-10 08:30 | 2018-07-10 18:00 | ТП 3329 1С-0,4кВ и Т1 выводится в ремонт для кап.ремонта оборудования. Отключается ж.д. ул. Салютная 10.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3505 1С, гр.4 выводится в ремонт для замены провода. Отключается Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Ржевская – Вязовая – пер-к 2й Томский.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-10 13:00 | 2018-07-10 18:00 | ТП 3314 1С-0,4кВ и Т1 выводятся в ремонт для монтажа приборов учёта на гр.5, гр.6. отключаются производственно - бытовые помещения.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-11 | 2018-07-11 23:00 | ТП 3329 2С 10кВ выводится в ремонт для проведения кап.ремонта обор-я без откл.потребителей.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-11 09:00 | 2018-07-11 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3362 гр.4 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с, огран.ул.Рыбокоптильная-Пригородная-Транспортная- Майская.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 13:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3326 гр.4 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с, огран.ул.Вязовая-Октябрьская-Комарова-Новозаводская.
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-10 08:40 | 2018-07-10 18:00 | Откл.э/э по адресу ж/д 3-го Интернационала 113А,,117; Постышева 3,6
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-11 08:30 | 2018-07-11 18:00 | Откл.э/э ул. Парковая 1-4/2, Пролетарская 16, 19, Садовая 1-11,2-10, Заводская 1-14, Центральная 5-19, 12-32,Ленина 1-21,2-32,Северная 1-13,8-26. Рабоче-Колхозная 11-57,2-38,Ключевая 2-26,3-17,Пролетарская1-9,2-12,Трактовая 4-8 , Западная 1-51,2-50,Трактовая 20-36,Свободы 7-17,8-22,Центральная 1-3,2-10,Северная 1,2-6,Рабоче-Колхозная 63-69 Совхозная 1-11,2-6,Трактовая 10-18а,Ключевая1,28,Советская 1-39,2-28,Свободы 1-5,2-4,Пролетарская 14
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-11 08:33 | 2018-07-11 18:00 | Откл.Э/э ж/д Бр. Кашириных 114, 114А, 116, 116А ; 40лет Победы 40, 40А
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-11 09:15 | 2018-07-11 18:15 | Откл.э/э Бр.Кашириных 105А, Молодогвардейцев 65А, Ун.Набережная 40
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 12:00 | Т.О. ТП Обесточено:
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 12:00 | Техническое обслуживание ТП-100. Обесточено: п.Требиат, ул.Речная, 15чел. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 17:00 | Выводится для вырубки ДКР Обесточено:Чел-57,СЗО-нет
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-10 13:00 | 2018-07-10 17:00 | Т.О. ТП Обесточено: Чел-1 СЗО-нет
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-10 13:00 | 2018-07-10 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п.жд.ст. Гумбейка, ул.Элеваторная, ул.Буранная, 82 чел. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 12:00 | Замена вязок. Обесточено: п.Черниговский, ул.Победы, 32чел. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-18 17:00 | Средний ремонт Т2
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-13 17:00 | Текущий ремонт В-35кВ ПС 98
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-18 17:00 | Средний ремонт ШР-35кВ ПС 98,ШР- 35кВ Т2,2СР-35кВ
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 17:00 | Перетяжка провода. Обесточено: п.Новобурановка, ул. Заводская, 100 чел. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 16:00 | Техническое обслуживание ЛР-6кВ ТП-342. Обесточено: п.Новобурановка, 199чел. СЗО-4шт. (котельная, насосная, дет.сад, школа).
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | Замена ж/б приставок у опор 3,24,31 ремонт повторного заземления на на опорах 7,12,14,20,37 на ВЛ0,4кВ ф.1 ТП-274.Обесточено: п.Павловский,ул.Привокзальная,24-1,26,28-1,28-2,30-1,30-2,32-1,32-2,34-1,34-2,36-1,36-2,38
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 11:00 | Подключение ввода 0,23кВ с опоры 19 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-428.Обесточено:п.Калининский,ул.Береговая,10,7,8,9-1,9-2; ул.Целинная,10-1,10-2,10А,12-1,12-2,14,16,18,2,20,26,28,30,32,34,36,38,4,40,6-1,6-2,8
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 12:00 | Техническое обслуживание ТП-177.Обесточены производственные объекты ООО совхоз "Брединский".
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | Выправка опор 3,4,8,9,12,27 и перетяжка провода в пролётах опор 1-12 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-244.обесточено: п.Ясная-Поляна,ул.Степная,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,6-1,6-2,7,8-1,8-2,9-1,9-2
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 13:00 | Подключение ввода0,23кВ с опоры 14 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-4.Обесточено: п.Калининский,ул.Заречная,13,19,21; ул.Калининская,10,12,16,17,2,5,7,8,9
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 17:00 | Испытания состояния изоляции В-35кВ Снежная на ПС Сосновка.Без обесточения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 12:00 | 2018-07-10 17:00 | Техническое обслуживание ТП-238.Обесточено: п.Маяк,ул.Целинная,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14,15,16-1,16-2,17,18,19,2,20-1,20-2,21,22,23,24,25-1,25-2,25-3,26-1,26-2,27,28-1,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31,32,34,35,4,5,6-1,6-2,6-3,7,8-1,8-2,9 СЗО-1( д/дом)
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 14:00 | 2018-07-10 21:00 | Подключение ввода 0,23кВ с опоры 8,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-242.Обесточено: п.Калининский,ул.70 лет ВЛКСМ,10,11,12,13,14,15,16,17,19,2-1,2-2,4,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9; ул.Ленина,11-2,19-1,20,30,32; ул.Труда,1-1,1-2,2,3-1,4
Брединский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | Замена опор 14,20 на ВЛ-0,4кВ ф.1. ТП-274..Обесточено:п.Павловский,ул.Привокзальная,24-1,26,28-1,28-2,30-1,30-2,32-1,32-2,34-1,34-2,36-1,36-2,38
Брединский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 16:30 | Установка блока сигнализации "Редут GSM" в ТП-70. Обесточено п. Рымникский.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 16:00 | Испытания состояния изоляции Т-1. На ПС Амурская. Без обесточения потребителей.
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 16:00 | Перетяжка провода и замена вязок. Обесточено: п.Тайсара Скважина.
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 16:00 | Средний ремонт В-10 кВ. Обесточено:п.Смеловский. СЗО-1 (насосная)
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-10 11:00 | 2018-07-10 16:00 | Замена ЛР-10 кВ на ТП-259. Обесточено п.Спасск
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 16:00 | Средний ремонт В-10 кВ Комплекс. Обесточено: Часть пос. Смеловск.
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 17:00 | Ремонт В-20. Обесточено: п.Сурменевский
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | Ремонт ШР 6 №3, В 6 №3 Магнит-2
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-10 13:00 | 2018-07-10 16:00 | Установка УСПД. ППР
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-12 17:00 | 2018-07-12 18:00 | Откл. по заявке МУП Горводоканал г. Еманжелинска для включения Р 6 № 658(потр)
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 10:00 | Разъединение шлейфов на опоре №271 . ППР 2-17.
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-13 15:00 | 2018-07-13 17:00 | Соединение шлейфов на опоре №272. ППР 2-17
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | ТП-91 капремонт 1 С 10/0,4 кВ, Т-1 г.Златоуст • кв. Медик, 5, 6 , 7, 8, 8а, 9, 9а.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-10 09:30 | 2018-07-10 17:00 | ТП-147 ВЛ 0,4 № 1 для работ ВЛ 6 ТП-147 - ТП-147А г.Златоуст • ул. 2-я Литейная, 43-73, 75а, 48-78. • ул. 3-я Литейная, 59-105, 18-68. • ул. 4-я Литейная, 38.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-10 09:30 | 2018-07-10 17:00 | ВЛ 6 ТП-147 - ТП147А превод КЛ 6 на новую опору г.Златоуст • ул. В. Рязанова, 85-103, 100-116. • ул. 1-я Литейная, 105-135, 80-106. • ул. 2-я Литейная, 75, 77-129, 80-140. • ул. 3-я Литейная, 107-165, 70-114. • ул. 4-я Литейная, 59-101, 68-108. • ул. 5-я Литейная, 1-31, 2-52 вся.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-10 09:30 | 2018-07-10 17:00 | ТП-222 ВЛ 0,4 № 5 замена опры г.Златоуст • ул. Чегрэсовская, 2-66.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-10 09:30 | 2018-07-10 19:00 | ТП-127 ВЛ 0,4 № 2, 4, 8 установка ПУ г.Златоуст • ул. Плотинная, 1, 3, 5, 7, 9. • ул. Нижняя Нагорная, 5-81, 2-68. • ул. 1-я Нагорная, 37, 39, 26. • ул. 2-я Нагорная, 131-215, 88-182. • ул. 3-я Нагорная, 109-197, 46-58. • ул. 4-я Нагорная, 120, 122, 124, 130, 132.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | ТП-251 ВЛ-0,4кВ ф.1 выправка опор выборочно Обесточено: 1 чел. в п. Снежный сторожка,склад дробилка,дойка. СЗО- 1шт (скважина).
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 17:00 | ТП-337 ВЛ-0,4 кВ ф.2 замена наружных вводов оп.10, 8, 4/5. Обесточено: 20 чел. в п. Еленинка ул. Бердникова, 1а, 2а, ул. Зайцева, 1, 2, 3, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. СЗО-нет.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 16:00 | Вывести в ремонт Т-2, В-35кВ Т-2 для текущего ремонта Т-2 и В-35кВ Т-2. Без ограничения электроснабжения потребителей.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 17:00 | Вывести в ремонт Т-1, В-35кВ Т-1, 1С-10кВ и 2С-10кВ для испытания состояния изоляции Т-1, В-35кВ Т-1 и ячеек от 1С-10кВ и 2С-10кВ. Обесточены: п. Красный Яр, п. Некрасово и часть п. Варшавка население 568 чел., СЗО - 6 (школа, насосная-4, котельная)
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-13 16:00 | В ремонт ВЛ-35 кВ ЦРП-ТП-3 для замены грозотросса в пр. оп. 14-23. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 16:00 | Ремонт переключателя ПБВ Т-1Обесточено:-520чел пп Урал, Соколки, Смородинка СЗО:-7(скважина-6шт, дет сад-1, школа-1)
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-18 17:00 | Капитальный ремонт Т-1 Без нарушения электроснабжения потребителя
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 16:00 | Текущий ремонт В110кВ , ТТ-110кВ ОР-110кВ Путь Октября. Обесточено:пп Путь Октября, Прудный, Березки, Новый, Амамбайка:- 1900чел. СЗО:-12шт(скважина-9, школа-2, дет сад-1). ппЗингейка, Браиловка, Степной:-1700. СЗО:-8шт(скважина-5, дет сад-3шт). пп Кацбах, Свет, Заря:-890чел; СЗО:-5шт(скважина-3шт, дет сад-1, школа-1шт)
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 17:00 | Испытание состояния изоляции Т-1. Без нарушения электроснабжения потребителя
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 17:00 | Текущий ремонт ТН1С-10кВ, 1С-10кВ, ячейки КРУН10кВ 1С-10кВ Обесточено:-620чел; СЗО:-4шт(скважины); пп Каменный, Чапаевка, Черкасы.
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 17:00 | Испытание состояния изоляции и отбор проб масло ТТ ШОВ-110кВ Без нарушения электроснабжения потребителя
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 12:00 | г.Куса ул.: Дачная, Кирова, Спартака, Чапаева, Чкалова Тех. присоеденение
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | п. Северный
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | п. Магнитка, ул. Победы, 8 Марта
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-10 13:00 | 2018-07-10 17:00 | г.Куса ул.: Володарского, Ключевая, Красноармейская, Крупской, Победа, Суворова Тех. присоеденение
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-10 13:00 | 2018-07-10 17:00 | г.Куса ул.: Красная Горка, Крылова, Песчаная Тех. присоеденение
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-11 08:00 | 2018-07-11 17:00 | г.Куса ул. Индустриальная 13, 13А, 15, 15А, Бубнова 18, 20, 22, 24, 26, 28, Свердлова 18 Текущий ремонт ТП
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-11 09:00 | 2018-07-11 17:00 | п. Уртюшка ул.: Лесная, Ключевая, Молодежная, Рабочая
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-11 09:00 | 2018-07-11 17:00 | п. Уртюшка ул.: Сиреневая
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 13:00 | Тех.Присоеденение Обесточено:
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 17:00 | Замена ОПН. Обесточено: п.Радужный, ул.Клубничная, 5 чел. СЗО-нет.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-10 12:00 | 2018-07-10 16:00 | Монтаж провода СИП 2 на опорах совместно с ВЛ10 КВ Приуральский к Обесточено:Чел-680,СЗО-3(котельная,2 Д/С)
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-10 13:00 | 2018-07-10 15:00 | Тех.Присоеденение Обесточено:Чел-35,СЗО-нет
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-10 15:00 | 2018-07-10 17:00 | Тех.Присоеденение Обесточено:Чел-44.СЗО-нет
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 14:00 | Ремонт В-35кВ Первомайка. Без нарушения электроснабжения потребителей.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | Средний ремонт ЛР35кВ ПС 98
Миасский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 16:00 | ТП-300 от ВЛ 6 Смородинка отключается для текущего ремонта оборудования ТП.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | Перетяжка провода ,вводов.Обесточено:п.Подгорный ул.Центральная д.14-34 (чет) .
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 12:00 | Тех.обслуживания ТП.Обесточено:с.Париж ул.Комсомольская д.1-20,ул Советская д.1-30,ул.Мира д.1-28,ул.Пионерская д.1-36.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | Проф обслуживания устройства РЗА.Без ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-10 11:00 | 2018-07-10 12:00 | Монтаж ввода с опоры №8.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Механизаторов д.№ 1-27.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-10 13:00 | 2018-07-10 17:00 | Тех.обслуживания ТП.Обесточено:с.Париж ул.Комсомольская д.21-51.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | Восстановления устройства РЗА В-10кВ Больница-к. Обесточено: часть п.Фершампенуаз.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 17:00 | Испытание состояния изоляции В.Без ограничений.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 17:00 | В/В испытаний В.Без ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-30 20:00 | Кап.ремонт В, проф.восстановление устройств РЗА В. Без ограничения.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-10 09:30 | 2018-07-10 18:00 | Текущий ремонт ТТ10 ВЛ №16. Средний ремонт В 10 №16. Замена ж.б. стойки опоры № 94. Подрезка ДКР в пролетах опор № 83-84 с применением БКМ. Обесточение: н.п. Курга, Сухово, Горшенино, Кедровый, Первомайка, Бехтерево, Юлдашево.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | По ВЛ 10 №3 на участке от Р22/137 до ТП 2858 вырубка угрожающих деревьев. Обесточение: н.п. Беляево.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 16:00 | По ВЛ 10 №16 откл. ВЛ 10кВ отп. Котово для вырубки угрожающих деревьев в пр. оп. №121-122,141-142,166-168,171-172,179-180,239-240. Обесточение: н.п. Котово, Постниково, тел. 53-2-51.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 17:00 | По ВЛ 10 №7 откл. участок от Р41 до ТП 932 для вырубки угрожающих деревьев на трассе ВЛ в пролете опор №45-54. Обесточение: н.п. Сказ, тел. 55-1-96.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-13 15:00 | 2018-07-13 16:00 | Подключение вновь построенной СТП 2879 по ОР №68 от. 09.07.2018. Обесточение: н.п. Ситцево, Абдрахманово, тел. 51-1-84.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 17:00 | Средний ремонт ТП. откл с Кочердык ул Восточная д 13-22
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 11:00 | с. Чукса ул. Заречная
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | с. В.Санарка Контора
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-10 11:00 | 2018-07-10 15:00 | с.Кочкарь ул .Заводская ,Пролетарский
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-10 14:00 | 2018-07-10 17:00 | с.Степнинское
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-10 15:00 | 2018-07-10 18:00 | с. Кочкарь ул. Советская .Связи .Гоголя .Школа
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 17:00 | В-Кабанка, Ул Заречная.Скважина
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 17:00 | с.Степное Ул.50летОктября,Советская,Набережная,Комсомольская.
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 10:00 | Ревизия контактных соединений. с.Кам.речка. ФАП, ул.Школьная 40,40А,42А, 41-47
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 12:00 | Чистка трассы от поросли п. Нижняя Санарка машдвор
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 12:00 | Подкл. ранее откл. ТП 218П. Троицкий рыбхоз.
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 17:00 | Реконструкция ВЛ п.Бугристое
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 14:00 | Замена траверсы на оп.№42, ревизия КР 10 №228, 230 п. Тогузак, Кр. Октябрь
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 12:00 | Ваправка опоры №5. п. Осиповка
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-10 13:00 | 2018-07-10 17:00 | Проверка ЗУ, ревизия контактных соединений. с.Клястицкое. ул.Ленина 26-62(чет), ул.Школьная 20-40 (чет)
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-10 14:00 | 2018-07-10 16:00 | Чистка трассы от поросли. п.Урозаевка. ул. Старая 9-23(нечет.). ул. Крайняя 10-22(четн.)
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-10 14:00 | 2018-07-10 17:00 | Выправка опоры№116. п. Лагерное, часть Родники
Увельский район электрических сетей | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 17:00 | д. Луговая
Увельский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 13:00 | д. Андреевка
Увельский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | часть с. Песчаное
Увельский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 17:00 | д. Ключи
Увельский район электрических сетей | 2018-07-13 14:00 | 2018-07-13 16:00 | г. Южноуральск ул. Мира 58Б, Мира 60А
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Гаражи, Свердлова 75-83
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Прямицина74-94, 95-105 Автостоянка К-Маркса 180
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Якушева 1,3,5,7,7а,9,9а,11,13 Широкова 1-11 ИП Герасимов (пром) Резерв РЭС
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 17:00 | БВР по работе по КВЛ-6кВ Город-6 по замене опор. Отключенные потребители;Якушева 53-109, 66-122 Качалова 8-22 Космонавтов 2,3,4,5,6,7,9,10,14,16,18 Свердлова 36,38 Стоянка Мировые судьи Кадастровая палата
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Тукаева 1-67 Береговая 1-35, 2-6 Магазин Мечеть
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | п. Беловка ул. Центральная д.№ 12А,14А,21,25,28,30,32,34,36,29А,29Б,29В. Ул. Колхозная ,д.№ 31,33,35,14,16,18,20,22,24,37,39. ул. Центральная д.№ 31,33,35,37,38,40,42,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,39,41. Ул. Дачная д.№1,2,3,4. ул. Нижняя д.№ 15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37. Кап. ремонт ТП.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-10 13:00 | 2018-07-10 17:00 | с. Чесма:ул. Северная д.№19, 20, 21, 19а, 45. ул. Маяковского д.№17а/1, 17а/2, 2, 23. ул. Колхозная д.69,71,94,96,98,100,73, 100б,102,104,75,77. Замена опоры №1 на отпайке
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-10 09:30 | 2018-07-10 17:00 | С Первуха ТП-55МП МПОЭ; ВЛ 10 Первуха-замеры сопротивления контура заземления
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 16:00 | ПС Минка-тяга, ВЛ 10 Минка, ТП-151, ВЛ 0,4 № 1-замена опор. с.Минка, ул. Широкая, Долгая
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 17:00 | г Катав-Ивановск часть мкр Центр; Солоцкая; мкр Магнитострой; Башлес,с.Лемеза; с.Бедярыш КП-2; ВЛ 6 №5; -Установка СР на оп №2-3
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-11 10:00 | 2018-07-11 16:00 | с .Минка ул.Широкая ПС Минка -тяга; ВЛ 10 Минка; ТП-151; ВЛ0,4 №1-замена опор
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-11 10:00 | 2018-07-11 15:00 | ПС АХЗ; ВЛ 10 ЛПХ отключить РТП-178-доливка масла Т-1; в/В испытания Т-1 с.Ук