## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
1Ленинский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 18:00 | Текущий ремонт оборудования. Под отключение попадают: ул.Барбюса 69, 69а
1Ленинский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 18:00 | ТП 5672 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для монтажа КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса; ул.Ереванская 35,37,45,47,49 ул. Безрукова 6,13 ул. Новороссийская 104,106,108,110,112,114,116
1Ленинский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 18:00 | ТП 5652 2С 0,4 кВ выводится в ремонт, для текущего ремонта. Под отключение попадают адреса; ул.Барбюса 69б, 69в, 71в
1Советский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 18:00 | 12.07.2018 с 8:00 до 18:00 выводится в ремонт ВЛ 0,4 кВ ТП 1093 1С гр.5.Отключаются ж/д частного сектора ул,Троицкая,Шаумяна,Ломоносова,пер.Межквартальный.
1Советский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 18:00 | 12.07.2018 с 08:00 до 18:00 выводится в ремонт ТП 1040 2 С 0,4 кВ,Т2. Отключаются ж/д ул,Доватора 4, Овчинникова,7б, Ст.Разина 8, 10а.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 17:00 | ТП 3509 1С 0,4кВ гр.3 отключить по письму потребителя. Адреса отключения: ул.Бажова 50, 50А, 52, ул.Г.Танкограда 29.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-12 08:30 | 2018-07-12 18:00 | ТП 3329 2С-0,4кВ и Т2 выводится в ремонт для кап.ремонта оборудования. Отключается ж.д. ул. Салютная 10.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 15:00 | ТП 3026 2С 0,4кВ гр.14 отключить по письму потребителя. Адреса отключения: ул.Хохрякова 26А.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 15:00 | ТП 3026 1С 0,4кВ гр.4 отключить по письму потребителя. Адреса отключения: ул.Хохрякова 26А.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 18:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3370 1С, гр.2 выводится в ремонт для замены опор. Отключается частный сектор ул.: Танкистов 143-157(нечет), Фабрично-заводская 3-51, 4-30, Шишкина 177- 193, 158-176, Мамина 156-176, пер-к 1й Фабрично-заводской.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 20:00 | ТП 3024 1С-0,4кВ и Т1 выводится в ремонт для установки РПС, П.У. и подсоединения новой КЛ-0,4кВ по тех.присоединению. Отключаются Автостоянки, пром. помещения..
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 18:00 | ТП 3309 Т1, 1С 0,4кВ - отсоединение и демонтаж кабеля временного электроснабжения с гр.5. Адреса отключения: пр.Ленина 12, 14, 16, 18, ул.Ловина 3, 5, 7, 9.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | ТП 3353 1С 0,4кВ гр.4 отключить по письму потребителя. Адреса отключения: ул.1й Пятилетки 43, 43А, ул.Грибоедова 46.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 12:00 | ТП 3297 1С 10кВ вывестив резерв для б/р в ТП 3389. ТП 3297 без нагрузки.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 12:00 | ТП 3389 1С 10кВ - ремонт ВН в ст. ТП 3398. Адреса отключения: ул.Кулибина 5-5/3
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 18:00 | ТП 3589 Т1, 1С 0,4кВ - ремонт гр.4. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Потемкина - ул.Кудрявцева - ул.У. Громовой - ул.Черняховского.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 17:00 | ВЛ 10 кВ ТП 3580 - ТП 3650 - ТП 3592 выводится в ремонт для замены РВО на опоре №15. Отключаются ТП 3650, Частный сектор ограниченный ул.: Ферросплавная – Можайского – 4я Бийская – Валдайская.
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 12:00 | ТП 2179 гр.4 г. Челябинск ул. Павлова 35-49,36-52,Серафимовича 25-37,28, Пр. Победы 257; Бехтерева 45-51, 46-60.Тепличная 27-31,28-30,Северо-Крымская 89-91
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-12 12:00 | 2018-07-12 18:00 | ТП2181 гр.1 Северо-Крымская 95-166; Партизанская 50-72; Ижевская 42-50
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 18:00 | Отключение: г. Челябинск ул. Джамбула 21-30, Неглинная 113-119, 168-172,Ижевская 58-64, Развития 4-23, Северокрымская 138,140 , Депутатский переулок 20-29, Чайковского 133-17
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 18:00 | Отключение: ул.Молодговардейцев 65,65А
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 12:00 | Обесточено:п.Новоянгелька, ул. Центральная,Пещёрная. ТО ТП.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 12:00 | Замена вязок. Обесточено: п.Черниговский, ул.Победы, 32чел. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 15:00 | Обесточено: п.Сахара,321 чел. СЗО-3. (насосная 2,Котельная).Аварийное восстановление ТР-ра ГРП потр.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-18 17:00 | Средний ремонт Т2
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-13 17:00 | Текущий ремонт В-35кВ ПС 98
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-18 17:00 | Средний ремонт ШР-35кВ ПС 98,ШР- 35кВ Т2,2СР-35кВ
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 17:00 | Обесточено:п.Новоянгелька, ул. Рабочая,Пещёрная.ТО ТП.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 17:00 | Перетяжка провода. Обесточено: п.Новобурановка, ул. Заводская, 100 чел. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 16:00 | Техническое обслуживание ЛР-6кВ ТП-342. Обесточено: п.Новобурановка, 199чел. СЗО-4шт. (котельная, насосная, дет.сад, школа).
Брединский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | Замена опор 14,20 на ВЛ-0,4кВ ф.1. ТП-274..Обесточено:п.Павловский,ул.Привокзальная,24-1,26,28-1,28-2,30-1,30-2,32-1,32-2,34-1,34-2,36-1,36-2,38
Брединский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 16:30 | Установка блока сигнализации "Редут GSM" в ТП-70. Обесточено п. Рымникский.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 11:00 | Монтаж вв. 0,23кВ опора№10 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-84. Обесточено п. Боровое ул.Мира,17,19,21. СЗО-1 шт. (АТС).
Брединский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 16:00 | Испытания состояния изоляции Т-1. На ПС Амурская. Без обесточения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-13 11:00 | 2018-07-13 16:00 | Техническое обслуживание ТП-218. Обесточен объект ООО Боровое (летняя дойка) п. Боровое.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 13:00 | Техническое обслуживание ТП-24.Обесточено:в п.Сосновка ул.Болотная,11-1,15,1А,2,3,34,4,42-2,5-1,5-2,6-1,6-2,9-1; ул.Заречная,10,12,15,16,18,4,5,7,8,9; ул.Целинная,10,1-1,14,16,2,20,22,24,26,30,3-2,32-1,32-2,34-1,34-2,4,5,6,7,8,9А; ул.Школьная,1,3,4,5,7-1,7-2,9,9-1. СЗО-1(д/сад).
Брединский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 17:00 | Выправка опор № 4,7,8,11, оп.№2 отпайка на ТП-367 и перетяжка провода в пр. опор№57-64 на ВЛ-10кВ Мехток от ПС Атамановка. Обесточено: п. Атамановка . СЗО-нет
Брединский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 14:00 | Замена колпачков на оп.№1,2,7,10,11,33,35,43 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-274. Обесточено:в п.Павловский ул.Привокзальная,24-1,26,28-1,28-2,30-1,30-2,32-1,32-2,34-1,34-2,36-1,36-2,38. СЗО-нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 16:00 | Текущий ремонт В-10кВ Т-1, Поселок, Производство, Новый, Восход-К, Октябрь, ТН1С-10кВ. Обесточены п.Маяк, Новый, Октябрь, Восход.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Текущий ремонт СВ-35кВ на ПС 35кв Наследницкая. Обесточенных потребителей , СЗО-нет.
Варненский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 17:00 | с. Арчаглы-Аят ул. Челябинская, Восточная
Варненский район электрических сетей | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 18:00 | с. Новый Урал, п. Красная Заря
Варненский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | Часть с. Кулевчи
Варненский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | с. Арчаглы-Аят ул. Восточная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 16:00 | Средний ремонт В-10 кВ Комплекс. Обесточено: Часть пос. Смеловск.
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-12 11:00 | 2018-07-12 16:00 | замена опор ВЛ-10кВ Н.Воронинский .Обесточено:п.Н.Воронинский.
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 17:00 | Ремонт В-20. Обесточено: п.Сурменевский
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 15:00 | ТО ТП-138.Обесточено:ОАО Феникс,МТМ. Газком,ул.Придорожная д.5 в п.Смеловский
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-16 11:00 | 2018-07-16 18:00 | ТП-405 выводится в ремонт для ТО ТП. Обесточены часть ул Ленина , ул Р.Люксембург, дет сад Рябинка.
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-12 17:00 | 2018-07-12 18:00 | Откл. по заявке МУП Горводоканал г. Еманжелинска для включения Р 6 № 658(потр)
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 10:00 | Разъединение шлейфов на опоре №271 . ППР 2-17.
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-13 15:00 | 2018-07-13 17:00 | Соединение шлейфов на опоре №272. ППР 2-17
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | Тех. присоединение г. Златоуст ул. 2-я Прокатная, 1-49 вся. ул. 3-я Прокатная, 1-33 вся.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | Кап. ремонт г. Златоуст • кв. Медик, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 19:00 | ВЛ 0,4 №4 от ТП-127, установка ПУ. г.Златоуст ул. 1-я Нагорная,93 ул. 2-я Нагорная, 163-215,118-182.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 19:00 | установка ПУ.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | Установка ж/б приставок к опорам выборочно по всей ВЛ-8шт. Обесточено:56 чел. в пос. Н-Николаевка-ул. Школьная-дом12, 12а. Ул. Центральная-дом31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 38, 47, 49, 53, клуб, 26, 28,СЗО-1шт (котельная).
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-13 16:00 | ВЛ-35кВ ЦРП-ТП-3 для замены грозотросса в пр. опор 14-23. Без нарушения эл. снабжения потребителей.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | Обрезка кроны деревьев в пр. опор 4-6. Обесточено в пос. Великопетровка-0 чел. ул. Мира-почта. связь, магазин, склад, администрация, ц. контора, сбербанк, дом. Культуры, СЗО- 1шт (д/с).
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-13 16:00 | В ремонт ВЛ-35 кВ ЦРП-ТП-3 для замены грозотросса в пр. оп. 14-23. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 16:00 | Текущий ремонт СВ-35кВ. Без нарушения эл. снабжения потребителей.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 13:00 | Техническое обслуживание ТП-229. Обесточено в пос. Михайловка-15 чел. ул. Центральная, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, СЗО- нет.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 17:00 | Техническое обслуживание ТП-243. Обесточено в пос. Михайловка-20 чел. ул. Центральная, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, клуб, магазин, СЗО-1шт (ФАП).
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 16:00 | Капитальный ремонт, покраска ТП-409. Обесточено в пос. Великопетровка-0 чел. АЗС. СЗО-нет.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | текущий ремонт ЛР-35 кВ Павловская на ПС Наследницкая. Обесточено ПС 35/10кВ Наследницкая(старая), п. Наследницкий.
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 17:00 | Испытание состояния изоляции Т-1. Без нарушения электроснабжения потребителя
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 17:00 | Текущий ремонт ТН1С-10кВ, 1С-10кВ, ячейки КРУН10кВ 1С-10кВ Обесточено:-620чел; СЗО:-4шт(скважины); пп Каменный, Чапаевка, Черкасы.
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 17:00 | Испытание состояния изоляции и отбор проб масло ТТ ШОВ-110кВ Без нарушения электроснабжения потребителя
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 16:00 | Текущий ремонт В35 кВ Т-1. Без ограничения электроснабжения потребителей.
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 18:00 | г. Куса, ул. Уткина
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 18:00 | п. Магнитка, ул. Островского, Ст. Разина, Спартака, Северная, Моховая, Чапаева
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | г. Куса, ул. Победы, Красноармейская, Буревестник
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 18:00 | п. Северный
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-12 11:00 | 2018-07-12 15:00 | п. Жука-тау
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | г.Куса ул.Бубнова, Индустриальная, Свердлова
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 14:00 | Ремонт В-35кВ Первомайка. Без нарушения электроснабжения потребителей.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | Средний ремонт ЛР35кВ ПС 98
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 15:00 | Техническое обслуживание ТП-519. Обесточено: п.Желтинский, ул.Школьная, 90 чел., СЗО-4шт. (школа, дет.сад, котельная, насосная).
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 15:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-372. Обесточено: п.Радужный, 1748 чел. населения, СЗО-2шт. (насосная-2шт.).
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-0,4кВ ф Водокачка от ТП-218 Без напряжения: п Арсламбаево ул Придорожная 1-20
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 12:00 | Выводится в ремонт ТП-207: Без напряжения ул Советская,75-130,Форштадт 81-85, Гагарина 23-56
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 16:00 | Выводится в ремонт СВ-35 кВ. Без ограничения
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | Восстановления устройства РЗА В-10кВ Больница-к. Обесточено: часть п.Фершампенуаз.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 17:00 | Испытание состояния изоляции В.Без ограничений.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 17:00 | В/В испытаний В.Без ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 17:00 | Выводится в ремонт ТП-95: Без напряжения п Париж ул Мира 55-112, Комсомольская 58-83, Пионерская 38-117
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-30 20:00 | Кап.ремонт В, проф.восстановление устройств РЗА В. Без ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 16:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10кВ Требия. Без напряжения :п Требия,
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-31 11:00 | 2018-07-31 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10кВ Знаменка -к - Орошение. Без напряжения : с Фершампенуаз (часть), п Знаменка.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | По ВЛ 10 №3 на участке от Р22/137 до ТП 2858 вырубка угрожающих деревьев. Обесточение: н.п. Беляево.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 16:00 | По ВЛ 10 №16 откл. ВЛ 10кВ отп. Котово для вырубки угрожающих деревьев в пр. оп. №121-122,141-142,166-168,171-172,179-180,239-240. Обесточение: н.п. Котово, Постниково, тел. 53-2-51.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 17:00 | По ВЛ 10 №7 откл. участок от Р41 до ТП 932 для вырубки угрожающих деревьев на трассе ВЛ в пролете опор №45-54. Обесточение: н.п. Сказ, тел. 55-1-96.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-13 15:00 | 2018-07-13 16:00 | Подключение вновь построенной СТП 2879 по ОР №68 от. 09.07.2018. Обесточение: н.п. Ситцево, Абдрахманово, тел. 51-1-84.
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 17:00 | с.Черноречье ул.Советская
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 17:00 | с.Черноречье ул.70лет Октября , Ленина
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 17:00 | В-Кабанка, Ул Заречная.Скважина
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 16:00 | с.Чукса ул.Новоселов
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 16:00 | с.Борисовка ул.8е Марта
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 16:00 | с.Борисовка ул.Советская , Уральский
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | с.Степное Ул.50летОктября,Советская,Набережная,Комсомольская.
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 17:00 | с.В.Кабанка ул.Центральная , Труда
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 17:00 | с.Степное ул.Советская , Набережная , Комсомольская , Гагарина , 50лет Октября
Саткинский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 16:00 | т/ремонт оборудования ТП
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 12:00 | ТО ТП п. Уварово Ф/Х Благодатное
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 12:00 | Выпиловка поросли. п. Песчаное ул. Северная 2-30
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 15:00 | Выправка опор выборочно , замена вязок на ВЛ п. Дробышево, Метличье, Иванково
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 17:00 | ТО ТП п.Клястицкое ул. Ленина 2-16А, 18,22,24, Школьная 2-18, Уральская 1,2-10,5-11 Набережная 2-10, Восточная 2-20,1-7
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 17:00 | Ревизия РЛ 10 на ТП 2325, 2366 п. Новый мир, Уварово
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 12:00 | Опробование В 10 от РЗА. п. Осиповка
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 12:00 | Опробование В 10 от РЗА п. Логовое, Белоключевка, Скалистый
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-13 12:00 | 2018-07-13 16:00 | Опробование В 10 от РЗА п. Берлин
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-13 12:00 | 2018-07-13 16:00 | Опробование В 10 от РЗА. п. Чкалово, Плодовый
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | Выправка опор ВЛ
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | Выправка опор ВЛ
Увельский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 17:00 | п. Каменка ул. Больничная, Новая, Солнечная
Увельский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 13:00 | д. Андреевка
Увельский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | часть с. Песчаное
Увельский район электрических сетей | 2018-07-12 12:00 | 2018-07-12 20:00 | п. Увельский ул. Южная, Советская, Некрасова, Стадионная,Ломоносова, с. Кривой, Кутузова, Энгельса
Увельский район электрических сетей | 2018-07-12 12:00 | 2018-07-12 20:00 | п. Увельский ул. Больничная,Некрасова
Увельский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 16:00 | п. Каменка ул. Больничная, Новая, Солнечная
Увельский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 17:00 | д. Ключи
Увельский район электрических сетей | 2018-07-13 14:00 | 2018-07-13 16:00 | г. Южноуральск ул. Мира 58Б, Мира 60А
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 17:00 | п.Новоеткульский ул. Комсомольская д№ 27,29,30,32,34,36,45. детский сад, ФАП Выправка опор выборочно и регулировка провода 0,4 в пр. опор 5-9
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | п. Тарасовка Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | п. Клубовка: 10ТП, 300чел., Р-0,08мВт, СЗО-1. Замена Ж/Б опор 86,343.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 13:00 | п. Огнеупорный 530 чел. Р-0.18 СЗО 5 БВР на ТП 53103
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 16:00 | п. Тарасовка Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38. КР ТП
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-13 14:00 | 2018-07-13 16:00 | Промплощадка БВР на ТП 53102
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | г. Юрюзань, ул.: Веселовка, №№7-47, №№10-50; Маяковского; пер.: Блюхера, №№21-27, №№16-22. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 № 6; ТП-9; ВЛ 0,4 № 3 - замена оп. №№8, 9.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 15:00 | ПС Первогорская; В6 Ашинский район вывести в ремонт для проф. контроля РЗА пгт Кропачёво,с.Ерал.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 17:00 | ПС Минка-тяга, ВЛ 10 Минка, ТП-25, ВЛ 0,4 № 1-замена опор. с. Минка, ул. Дачная.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-12 11:00 | 2018-07-12 15:00 | ПС Малояз, ВЛ 10 Илек, -включение в работу новой ТП (работа СВ РЭС). с. Илек. Р. Малояз
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-12 12:00 | 2018-07-12 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Дм.Тараканова, №10; Октябрьская; Пугачевская, №№112-233; Свердловская, №№107-202; мкрн.: Солоцкая; Магнитострой; Башлес; с. Лемеза; пос. Бедярыш. КП-2; ВЛ 6 № 5; оп.№2-3 - монтаж нового СР.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 17:00 | с.Минка, ул.: Кооперативная, Советская. ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка; ТП-26; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №1-4.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 16:00 | с.Минка, ул.Широкая. ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка; ТП-151; ВЛ 0,4 № 1 - замена опор.