## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
1Ленинский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 18:00 | ТП 5672 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для монтажа КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса; ул.Ереванская 35,37,45,47,49 ул. Безрукова 6,13 ул. Новороссийская 104,106,108,110,112,114,116
1Ленинский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 18:00 | ТП 5652 2С 0,4 кВ выводится в ремонт, для текущего ремонта. Под отключение попадают адреса; ул.Барбюса 69б, 69в, 71в
1Советский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 18:00 | 13.07.18 с 8:00 до 18:00 Будут производиться работы на РП 49 1С 0,4 кВ, Т-1. Будут отключатся дома: Доватора 6,6а,4а,4б,6б. Ширшова9,11,11а,11б,СТ. Разина 10б,11в, Овчинникова 9б, .
1Советский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | 13.07.2018 с 8:00 до 17:00 выводится в ремонт ВЛ 0,4 кВ ТП 1093 1С гр.5.Отключаются ж/д частного сектора ул,Троицкая,Шаумяна,Ломоносова,пер.Межквартальный.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | ТП 3353 1С 0,4кВ гр.4 отключить по письму потребителя. Адреса отключения: ул.1й Пятилетки 43, 43А, ул.Грибоедова 46.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 12:00 | ТП 3297 1С 10кВ вывестив резерв для б/р в ТП 3389. ТП 3297 без нагрузки.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 12:00 | ТП 3389 1С 10кВ - ремонт ВН в ст. ТП 3398. Адреса отключения: ул.Кулибина 5-5/3
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 23:00 | ТП 3591 Т2 выводится в ремонт для установки охранной сигнализации. Без отключения потребителей.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 18:00 | ТП 3589 Т1, 1С 0,4кВ - ремонт гр.4. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Потемкина - ул.Кудрявцева - ул.У. Громовой - ул.Черняховского.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 17:00 | ВЛ 10 кВ ТП 3580 - ТП 3650 - ТП 3592 выводится в ремонт для замены РВО на опоре №15. Отключаются ТП 3650, Частный сектор ограниченный ул.: Ферросплавная – Можайского – 4я Бийская – Валдайская.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-14 | 2018-07-14 07:00 | ВЛ 10кВ РП 17 - ТП 3518 выводится в ремонт для доливки масла в масл. выключатель РП 17 в ст. ТП 3518. Без отключения потребителей.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-16 | 2018-07-16 13:00 | ТП 3052 Т1 выводится в ремонт для установки охранной сигнализации. Без отключения потребителей.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-16 08:30 | 2018-07-16 18:00 | ВЛ-10кВ ТП 3507 - ТП 3506 с отп. ТП 3508 выводится в ремонт совместно с ТП 3508 для проведения капитального ремонта оборудования в ТП 3508. Отключаются жилые дома частного сектора, ограниченного улицами: Танкистов - Бажова - Комарова - Мамина.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 12:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3589 1С, гр.8 выводится в ремонт для подключения по тех. присоед. Отключаются жилые дома частного сектора по ул. Артиллерийская д. 29 - 53 нечетные.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 12:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3507 1С, гр.6 выводится в ремонт для подключения по тех. присоед. Отключаюся жилые дома частного сектора, ограниченного улицами: Комарова - Танкистов - Томская - Кокчетавская.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 18:00 | ТП 3053 2С 0,4кВ гр.16 выводится в резерв по заявке УК "Новострой" для работ в щитовой. Отключается жилой дом по адресу ул. Салютная д. 21.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 18:00 | ТП 3053 1С 0,4кВ гр.6 выводится в резерв по заявке УК "Новострой" для работ в щитовой. Отключается жилой дом по адресу ул. Салютная д. 21.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 23:00 | ТП 3052 Т2 выводится в ремонт для установки охранной сигнализации. Без отключения потребителей.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3346 1С, гр.16 выводится в ремонт для замены матриц. Отключаются жилые дома, расположенные по адресам: ул. Артиллерийская 77,79; ул. Котина 33,35,37,39; ул. Грибоедова 20, 22 п.2.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3361 1С, гр.3 выводится в ремонт для замены матриц. Отключаются жилые дома расположенные по адресам: Карпенко д. 1, 3, 5; Героев Танкограда 90, 92, 94.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3348 1С, гр.4 выводится в ремонт для замены матриц. Отключаются жилые дома по адресам: ул. Горького д. 27, 29, 31а; ул. Крылова д. 11, 13, 13а, 15, 17,19; ул. Грибоедова д. 29 п.1, 29а, 31.
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 18:00 | Отключение: г. Челябинск ул. Джамбула 21-30, Неглинная 113-119, 168-172,Ижевская 58-64, Развития 4-23, Северокрымская 138,140 , Депутатский переулок 20-29, Чайковского 133-17
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 18:00 | Отключение: ул.Молодговардейцев 65,65А
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 18:00 | Отключение э/э: г. Челябинск Калининский район ж/д ул.Набережная 30.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 16:00 | Техническое обслуживание ЛР-6кВ ТП-342. Обесточено: п.Новобурановка, 199чел. СЗО-4шт. (котельная, насосная, дет.сад, школа).
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-14 11:00 | 2018-07-14 13:00 | Ремонт ЛР-10кВ ТП 114. Обесточено: п.Агаповка, 1206 чел. СЗО-3шт.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 11:00 | Монтаж вв. 0,23кВ опора№10 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-84. Обесточено п. Боровое ул.Мира,17,19,21. СЗО-1 шт. (АТС).
Брединский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 16:00 | Испытания состояния изоляции Т-1. На ПС Амурская. Без обесточения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-13 11:00 | 2018-07-13 13:00 | Подключение ввода 0,4 кВ в жилой дом с оп. 19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-437. Обесточено в п. Боровое: ул. К.Невинского 2-24; Новая 1-10; Целинная 1,2-12 (четн.).
Брединский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 16:00 | Подключение ввода 0,23 кВ в жилой дом с. оп.8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-383. Обесточено вв п. Заозерный: ул. Дорожная 2,4,8,10,16.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 16:00 | Техническое обслуживание ТП-24.Обесточено:в п.Сосновка ул.Болотная,11-1,15,1А,2,3,34,4,42-2,5-1,5-2,6-1,6-2,9-1; ул.Заречная,10,12,15,16,18,4,5,7,8,9; ул.Целинная,10,1-1,14,16,2,20,22,24,26,30,3-2,32-1,32-2,34-1,34-2,4,5,6,7,8,9А; ул.Школьная,1,3,4,5,7-1,7-2,9,9-1. СЗО-1(д/сад).
Брединский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 17:00 | Выправка опор № 4,7,8,11, оп.№2 отпайка на ТП-367 и перетяжка провода в пр. опор№57-64 на ВЛ-10кВ Мехток от ПС Атамановка. Обесточено: п. Атамановка . СЗО-нет
Брединский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 14:00 | Замена колпачков на оп.№1,2,7,10,11,33,35,43 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-274. Обесточено:в п.Павловский ул.Привокзальная,24-1,26,28-1,28-2,30-1,30-2,32-1,32-2,34-1,34-2,36-1,36-2,38. СЗО-нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 16:00 | Текущий ремонт В-10кВ Т-1, Поселок, Производство, Новый, Восход-К, Октябрь, ТН1С-10кВ. Обесточены п.Маяк, Новый, Октябрь, Восход.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 14:00 | Техническое обслуживание ТП-218. Обесточен объект ООО Боровое (летняя дойка) п. Боровое.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-329. Обесточено в п. Атамановка: ул.Школьная 14,16,18.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Замена ж.б. приставок к опорам 1,13,15, 18, 20, 25; замена опоры 29 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-262. Обесточено в п. Мирный: ул. Кооперативная 1-4,; Пушкина 5,7,20.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Текущий ремонт СВ-35кВ на ПС 35кв Наследницкая. Обесточенных потребителей , СЗО-нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-17 11:00 | 2018-07-17 14:00 | Подключение ввода 0,23 кВ в жилой дом с опоры 9. Обесточено в п. Калининский: ул. Ленина 11,13,15,17,19,26,28; Труда 5,6.
Варненский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | Часть с. Кулевчи
Варненский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | с. Арчаглы-Аят ул. Восточная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 15:00 | ТО ТП-138.Обесточено:ОАО Феникс,МТМ. Газком,ул.Придорожная д.5 в п.Смеловский
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-16 11:00 | 2018-07-16 18:00 | ТП-405 выводится в ремонт для ТО ТП. Обесточены часть ул Ленина , ул Р.Люксембург, дет сад Рябинка.
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 10:00 | Разъединение шлейфов на опоре №271 . ППР 2-17.
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-13 15:00 | 2018-07-13 17:00 | Соединение шлейфов на опоре №272. ППР 2-17
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 19:00 | ВЛ 0,4 № 4 от ТП-127, установка ПУ. г.Златоуст • ул. 1-я Нагорная, 93. • ул. 2-я Нагорная, 163-215, 118-182.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 12:00 | ВЛ 0,4 № 3 от ТП-105, тех.присоединение. г.Златоуст ул. 2-я Нагорная, 1-71,2-26.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 12:00 | ТП-106, уплотнения кабельных каналов. г.Златоуст • ул. Чугуновская, 2, 4. • ул. Сыромолотова, 3, 5, 6-22.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-13 12:00 | 2018-07-13 16:00 | ВЛ 0,4 № 10 от ТП-315,замена провода на СИП. г.Златоуст • ул. Котовского, 1-37 вся; • ул. Можайского, 6-29 вся; • ул. Черняховского, 1-30 вся. • ул. Шапошникова, 2-14.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 16:00 | ТО ТП, кап. ремонт, покраска ТП. Обесточено: пос. Великопетровка-АЗС. СЗО-нет.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 16:00 | Установка ж/б приставок 4шт.Обесточено: пос. Новониколаевка- 45 чел. ул. Школьная-дом12, 12а. Ул. Центральная-дом31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 38, 47, 49, 53, клуб, 26, 28,СЗО-1шт (котельная).
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 16:00 | Капитальный ремонт, покраска ТП-409. Обесточено в пос. Великопетровка-0 чел. АЗС. СЗО-нет.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 14:00 | Установка ТТ в РУ-0,4 кВ.Обесточено: пос. Еленинка-Цех ООО "Риф микрокальциты"
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 16:00 | Замена вязки на опоре. 74 ф.В. Обесточено: пос. Песчанка-135 чел. СЗО-1 шт. (скважина)
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | текущий ремонт ЛР-35 кВ Павловская на ПС Наследницкая. Обесточено ПС 35/10кВ Наследницкая(старая), п. Наследницкий.
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 16:00 | Текущий ремонт В35 кВ Т-1. Без ограничения электроснабжения потребителей.
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-19 17:00 | Капитальный ремонт В-110кВ Амурский, текущий ремонт ТТ-110кВ Амурский, проверка РЗА В-110кВ Амурский, отбора проб масла из ТТ-110кВ Амурский.Без нарушения электроснабжения потребителей.
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | г.Куса ул.Бубнова, Индустриальная, Свердлова
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 16:00 | г. Куса ул. Светлая, Кленовая, Северная, Энтузиастов, Дружба, Садовая.
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 15:00 | п. Магнитка ул.: Горького, Кирова, Комсомольская
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 17:00 | г. Куса ул. Олимпийская
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | Средний ремонт ЛР35кВ ПС 98
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 15:00 | Монтаж СИП. Обесточено: п.Приуральский, ул.Калмыкова (четная сторона), № 186-196. СЗО нет.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 15:00 | Техническое обслуживание ТП-519. Обесточено: п.Желтинский, ул.Школьная, 90 чел., СЗО-4шт. (школа, дет.сад, котельная, насосная).
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 15:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-372. Перенос опоры № 90/5. Обесточено: п.Радужный, 1748 чел. населения, СЗО-2шт. (насосная-2шт.).
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 13:00 | Выводится в ремонт ТП-95: Без напряжения п Париж ул Мира 55-112, Комсомольская 58-83, Пионерская 38-117
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 17:08 | Высоковольтные испытания В.Без ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-13 11:00 | 2018-07-13 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10кВ Знаменка -к - Орошение. Без напряжения : с Фершампенуаз (часть), п Знаменка.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-30 20:00 | Кап.ремонт В, проф.восстановление устройств РЗА В. Без ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 16:00 | Тек.ремонт привода В-10кВ Требия. Без напряжения :п.Требиятский СЗО 2шт.(скважина, дет.сад), 240чел.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 13:00 | Проф.обслуживание устройств РЗА ТН1С-10кВ.Без ограничения.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 16:00 | По ВЛ 10 №16 откл. ВЛ 10кВ отп. Котово для вырубки угрожающих деревьев в пр. оп. №121-122,141-142,166-168,171-172,179-180,239-240. Обесточение: н.п. Котово, Постниково, тел. 53-2-51.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 17:00 | По ВЛ 10 №7 откл. участок от Р41 до ТП 932 для вырубки угрожающих деревьев на трассе ВЛ в пролете опор №45-54. Обесточение: н.п. Сказ, тел. 55-1-96.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-13 15:00 | 2018-07-13 16:00 | Подключение вновь построенной СТП 2879 по ОР №68 от. 09.07.2018. Обесточение: н.п. Ситцево, Абдрахманово, тел. 51-1-84.
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 16:00 | с.Чукса ул.Новоселов
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 16:00 | с.Борисовка ул.8е Марта
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 16:00 | с.Борисовка ул.Советская , Уральский
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 17:00 | с.Степное Ул.50летОктября,Советская,Набережная,Комсомольская.
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 17:00 | с.В.Кабанка ул.Центральная , Труда
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 17:00 | с.Степное ул.Советская , Набережная , Комсомольская , Гагарина , 50лет Октября
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 17:00 | с.Борисовка ул.Мира,Цветочная,Строителей,скважина с.Андреюльевск мраморный карьер,Кордон
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-16 12:00 | 2018-07-16 17:00 | с.Степное
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | с.В.Кабанка скважина,ул.Заречная
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-17 11:00 | 2018-07-17 17:00 | с.Борисовка,Р.Майка,В.Санарка.К.Санарка,Ленинка
ПО Троицкие электрические сети | 2018-07-16 08:40 | 2018-07-16 17:00 | с. Чесма: скважина. КР ТП 5114
Саткинский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 16:00 | т/ремонт оборудования ТП
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 12:00 | Опробование В 10 от РЗА. п. Осиповка
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 12:00 | Опробование В 10 от РЗА п. Логовое, Белоключевка, Скалистый
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 12:00 | ТО ТП. п. Уварово ул. Набережная 10-24(четн.),9-23(нечетн.)
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-13 12:00 | 2018-07-13 15:00 | Монтаж контура заземления ТП 2168, подключение шлейфов 10/0.4кВ по тех присоединению г. Троицк
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-13 12:00 | 2018-07-13 16:00 | Опробование В 10 от РЗА п. Берлин
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-13 12:00 | 2018-07-13 16:00 | Опробование В 10 от РЗА. п. Чкалово, Плодовый
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 16:00 | Подключение АВ 0,4 вновь строящейся ВЛ по тех присоединению п.Шантарино школа
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 16:00 | Ревизия ЛР 10 ТП 2363 п. Лагерное
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 17:00 | Замена вязок провода на ВЛ. п. Епанишниково, Дубровка
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Замена вязок провода на ВЛ. п. Епанишниково, Дубровка
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | Выправка опор ВЛ
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | Выправка опор ВЛ
Увельский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 16:00 | п. Каменка ул. Больничная, Новая, Солнечная
Увельский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 17:00 | д. Ключи
Увельский район электрических сетей | 2018-07-13 14:00 | 2018-07-13 16:00 | г. Южноуральск ул. Мира 58Б, Мира 60А
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 16:00 | п.Новоеткульский: Контора, Почта, АТС п.Новоеткульский: ЗАВ, Склад2, ЗАВ-20,Дробилка, Склад, Склад 1, Проходная , Склад 6, Склад 5, Склад 4, Склад 3, Скважина. КР ТП
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 16:00 | п. Тарасовка Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38. КР ТП
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-13 11:00 | 2018-07-13 16:00 | п. Беловка: 14ТП,645чел., СЗО -3, Р-0,24мВт. Выпрвка опор выборочно.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 13:00 | с.Чесма:Автостанция.Бассейн.Школьная 5,Торговый павильон., ул. Школьная д. №1,2.,ЦК насосная.,ул. Школьная д. №8.,ЦК котельная,, ФОК, ул. Школьная д. №8 Бассейн. Замена вводного кабеля 0,4кВ ВЛ 0,4 ФОК, ВЛ 0,4 Автостанция.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 17:00 | с. Чесма:25ТП., 2621чел.,СЗО-3., р-0,42мВт. Замена спусков 10кВ к ТП 5145 на СИП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 14:00 | ПС ЮМЗ, В 6№17-прф.контроль РЗА. г. Юрюзань, мкрн. Василовка
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 17:00 | с.Минка, ул.: Кооперативная, Советская. ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка; ТП-26; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №1-4.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-14 09:00 | 2018-07-14 15:00 | г.Катав-Ивановск, мкр.: Стройгородок, Запань, МНР. с. Верх-Катавка. ПС Прибор; 1 С 6 кВ - вывод в резерв для опробования схемы АВР-6 кВ с погашением ВЛ 6 Стройгородок.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 17:00 | с. Минка, ул. Дачная ПС Минка тяга; ВЛ 10 Минка; ВЛ 0,4 № 1 - замена опор.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 16:00 | с.Минка, ул.Широкая. ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка; ТП-151; ВЛ 0,4 № 1 - замена опор.