## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 17:00 | ТП 4538 2 с. 0,4кВ, Т-2 выводится в резерв для прокладки КЛ 0,4кВ Обесточиваются ж/д. Комсомольский пр.32 Д
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 17:00 | ВЛ 0,4кВ РП 59 щ.1 гр.1 вывести в ремонт для замены опоры . Обесточиваются ж/д. Комсомольский пр. 23е - 27б, пер. Электролитный 24 - 64, ул. Вострецова 58-64, ул. Тихвинская.
Ленинский район электрических сетей | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП5660 1С,гр.4 замена Аl провода на СИП, отключаются потребители: ул.Могилевского 25-59, 2-26 ул.Белостоцкого 1-5 ул.О.Кошевого 19-41, 22-44 ул.Латвийская 21-37, 50-64 ул.Балхашская 17-25, 18-28 ул.Карельская 17-35, 18-38 ул.Барановическая 47-67, 42-62 ул.Стахановцев 57-75, 64-84
| 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 18:00 | ТП 5770 1С 0,4 кВ, Т1 выводится в ремонт, для монтажа концевой разделки и ТТ на 1С гр.4.Под отключение попадают адреса: ул. Ш. Руставели 27, ул. Ю. Бульвар 26А.
Советский район электрических сетей | 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 18:00 | 20.03.2018 с 08:00 до 18:00 выводится в ремонт для замены опор,замена провода. ВЛ 0,4 кВ ТП 1065 1С гр.8. Отключаются ж/д частного сектора ул.Кр.Зорь,Конституции,Декабристов, Сулимова, Сосновская, Гоголя, Пестеля, Рылеева..
| 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 18:00 | 20.03.2018 с 08:00 до 18:00 выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования ТП 1048 1С-0.4кВ.Т1 Отключаются ж/д Свободы 82,82А,Пушкина 73,73А.Плеханова 31.
| 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 18:00 | 20.03.2018 с 08:00 до 18:00 выводится в ремонт для подключения по тех.присоединению.(работает Фин строй инвест)ТП 1119 1С-0,4кВ.Т1 Отключаются ж/д ул.Витебская 1,5,Татьяничева 3.Смирных 18.20.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 18:00 | ТП 3043 1С 0,4кВ выводится в ремонт. Откл.ж\д по ул.Мамина-11А,13;пер.Мамина-6,6А
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3371 гр.2 выводится в ремонт. Откл.ж\д ч\с, огран.ул.Танкистов-Волочаевская-Шишкина-Завалишина.
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3369 1С гр.6 выводится в ремонт. Откл. ж\д ч\с, огран.ул.Кулибина-Мамина-Внутриквартальная-Танкистов
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3578 гр.2 выводится в ремонт. Откл.ж\д ч\с, огран.ул.1-я Эльтонская-Зальцмана-2-я Эльтонская-пер.1-й Эльтонский.
| 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 18:00 | ТП 3031 1С 10/0,4кВ ,Т1 выводится в ремонт для производства текущего ремонта. Отключается потребитель: ж/д Ул. Хохрякова 8,8а,10,10а
Центральный район электрических сетей | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 12:00 | Отключение э\э: г Челябинск Депутатский пер. 3-19, 2-18, 5/2, 1А; Неглинная 97-111, 150-166; Северо-Крымская 108-128; Стартовая 34-40, 55-59.
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 12:00 | Отключение э\э г. Челябинск ул. Чайковского 89-107, Павлова 59-75,56-68, Неглинная 118-142, Северо-Крымская 106
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 18:00 | Отключение э/э: г. Челябинск Центральный район ж/д ул. Пушкина 27, 27А, 30, 32, Коммуны 46, 47А, Советская 45, 47, Свободы 44, Карла Маркса 83.
| 2018-03-20 13:00 | 2018-03-20 17:00 | Отключение э/э: г. Челябинск Калининский район ул. Стартовая 4/1-10; 19-29, Герцена 22-24/2, Парковая 5-19,6-12, Коммунальная 12-16, Совхозная 1-21, Оранжерейный переулок,
| 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 18:00 | ТП 2047 Текущий ремонт оборудования ул.Пушкина,27,27а,30,32; Свободы,44; Советская, 45,47
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-03-20 09:30 | 2018-03-20 12:00 | ТО ТП. п.Черниговка ул.Заозерная 6домов, Степная 6домов, ГРП
| 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 17:00 | замена провода на СИП. п.Наровчатка ул.Кооперативная 30домов
| 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 17:00 | Опробование привода В-110кВ ПС 90
| 2018-03-20 13:00 | 2018-03-20 17:00 | ТО ТП №108. Отключено:п.Магнитный ул.Молодежная 4дома.
| 2018-03-20 14:00 | 2018-03-20 15:00 | Перевод ВЛ-10кВ Гумбейка-к. с ПС Агаповская на ПС Аблязово. Обесточено: п.Гумбейка.
| 2018-03-20 14:00 | 2018-03-20 14:10 | Отключение ЛР-10кВ А-53. Обесточено: п.Агаповка (мкр-ны Молодежный, Садовый, Тепличный), 3 АЗС.
| 2018-03-21 09:30 | 2018-03-21 12:00 | ТО ТП №377.Отключено: п.Черниговка ул.Заозерная 11домов, Центральная 3дома.
| 2018-03-21 13:00 | 2018-03-21 17:00 | ТО ТП № 436. Отключено: п.Субутак ул.Пионерская 40домов,Школьная 17домов,Южная 17домов, Набережная 3дома. СЗО-1шт(,д/с)
| 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 13:00 | опробование ОД-110кВ Т-1. Без отключения потребителей.
| 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 17:00 | опробование ОД-110кВ Т-2. Без отключения потребителей.
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 13:00 | опробование ОД-110кВ Т-1. Без отключения потребителей.
| 2018-03-23 13:00 | 2018-03-23 17:00 | опробование ОД-110кВ Т-2. Без отключения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 11:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №40 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-68.Обесточено:п.Павловский, ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2. 109 чел.
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 14:00 | Замена изоляторов выборочно на ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП-119.Обесточено: п.Новоамурский,ул.Солнечная,3-1,5
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 17:00 | Капитальный ремонт В-10кВ Сосновка.Обесточено: п.Морозовка.
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 17:00 | Капитальный ремонт В-10кВ Рымникский.Обесточено: п.Рымникский.Население-507,СЗО-3(д/с,школа,скважина)
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 13:00 | Техническое обслуживание ТП-435.Обесточено: п.Новогеоргиевский,ул.Солнечная,1,2-1,2-2,3,4-1,4-2,5,6-1,6-2,7; ул.Строительная,1,3 ул.Набережная,3,5;11-1,11-2,14,18-2,20,7; ул.Школьная,4
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 17:00 | Замена опор 19,20,26 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-41.Обесточено: п.Комсомольский ул.Больничная,18,19,20,21; ул.Набережная 5,7; ул.Северная 7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Степная 10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная 20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3. СЗО-1(скважина). Население-79 чел..
| 2018-03-20 13:00 | 2018-03-20 17:00 | Техническое обслуживание ТП-434.Обесточено: п.Новогеоргиевский,ул.Молодежная,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2; ул.Целинная,,1-1,1-2,3-1,3-2,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,16-1,16-2,18,20,2-1,22,2-2,2-3,2-4,4-1,4-2,6-1,6-3,8-1,8-2.Население-102чел.
| 2018-03-20 15:00 | 2018-03-20 17:00 | Отключение ввода 0,23кВ с опоры 29 от ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП-24.Обесточено:п.Сосновка,ул.Болотная,11-1,15,1А,2,3,34,4,42-2,5-1,5-2,6-1,6-2,9-1; ул.Заречная,10,12,15,16,18,4,5,7,8,9; ул.Целинная,10,1-1,14,16,2,20,22,24,26,30,3-2,32-1,32-2,34-1,34-2,4,5,6,7,8,9А; ул.Школьная,1,3,4,5,7-1,7-2,9,9-1 СЗО-1(д/с)
| 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 10:00 | демонтаж вв.0,4кВ с опоры№27 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-72. Обесточено п. Синий Шихан ул.Новая,10,14-1,14-2,16-1,16-2,2,20-1,20-2,6-1,6-2,9. СЗО-нет, чел.-51.
| 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 11:00 | Отключение вв.0,23кВ с опоры№20 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-86. Обесточено п. Боровое ул.Ленина,12-1,12-2,14-1,14-2,16-1,16-2,18-1,18-2,20-1; ул.Лесная,21-1,21-10,21-12,21-13,21-14,21-16,21-17,21-18,21-2,21-3,21-4,21-5,21-6,21-7,21-8,21-9; ул.Металлургическая,10-1,10-2,16-1,16-2,2-1,2-2,2-3,2-4,31,33,35,37,39-1,39-2; ул.Мира,8-1,8-2. СЗО-нет, чел.-123
| 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 11:00 | Демонтаж вв.0,23кВ с опоры№18 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-43. Обесточено п.Ясная Поляна ул.Дорожная,17,18-1,18-2,19,22,23,24,25,26,27,28,30. СЗО-нет, чел.-36
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 14:00 | Монтаж ВОЛС,для безопасного производства работ в ремонт Вл-0,4кВ Ф.2 ТП-361.Обесточено: п.Бреды,ул.Маяковского,37,56,60; ул.Степная 2-я,1,10-1,10-2,12-1,12-2,15-1,15-2,3,5,7,9; ул.Целинная,10; ул.Южная,32
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 11:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-67.Обесточено:п.Павловский,ул.Молодежная,10А-2,10А-3,12А-2,12А-3,12А-4,16А-1,20,22-1,22-2,24,26,28,30,32,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-16,8-2,8-3,8-4,8-5,8-8,8-9; ул.Строительная,2-1,2-2,4-1,4-2. 78 чел.
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 17:00 | Техническое обслуживание Т-1,ОД-110кВ т-1, ТСН-1. Обесточено п. Боровое,Новогеоргиевский,Светлые-Озера. СЗО-9 шт.( 4-водокачки, 2-школы, 2-Д/С,1-больница). Чел.-2166.
| 2018-03-21 11:00 | 2018-03-21 13:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №22,25 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-268.Обесточено:п.Павловский,ул.Лесной,6; ул.Набережная,1,10,11-1,11-2,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,3,32,35,4,5,6,8,9; ул.Пролетарский,2,21,3,5,6; ул.Советская,15,17,20; ул.Целинная,1,2,22,3; ул.Ягодный,1. 106 чел.
| 2018-03-21 11:00 | 2018-03-21 14:00 | Подключение вв.0,4кВ с опоры№6 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-398. Обесточено п. Боровое ул.Боровой,1,3,5,7; ул.Металлургическая,50,52,54,55,58,60,62,64. СЗО-нет, чел.-48.
| 2018-03-21 12:00 | 2018-03-21 14:00 | Демонтаж вв.0,23кВ опора№10 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-38. Обесточено п. Комсомольский ул.Больничная,10-1,10-2,12,2-1,2-2,4,6,8-1,8-2; ул.Саловарова,2,4. СЗО-нет, чел.-36.
| 2018-03-21 14:00 | 2018-03-21 16:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-57.Обесточено: п.Наследницкий,ул.Пионерская,10-2,12,14-1,14-2,16; ул.Совхозная,35,44. 14 чел.
| 2018-03-21 14:00 | 2018-03-21 15:00 | Демонтаж вв.0,23кВ с опоры№27 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-437. Обесточено п.Боровое ул.К.Невинского,10,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,12-3,13-1,13-2,14,15-1,15-2,16,17-1,17-2,18,19,2,20,22,24,3-1,3-2,4,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9-1,9-2; ул.Новая,1,10,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5,6,7,8,9-1,9-2; ул.Целинная,1,10,12-1,12-2,2-1,2-2,4,6,8. СЗО-нет, чел.-213.
| 2018-03-21 16:00 | 2018-03-21 17:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-57.Обесточено: п.Наследницкий, ул.Гагарина,13,15,17.6 чел.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 11:00 | Техническое обслуживание ТП-178.Обесточено: производственные объекты ООО совхоз "Брединский"
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 16:00 | Техническое обслуживание ТП-176.Обесточено: п.Наследницкий,ул.Совхозная,1,10,12,14,16,18,1А,2,20,22,24,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21;23,25,26,27,28,29,30,31,32,36,38; ул.Чапаева,11,12,13,14,15,16,17,18,22,3,4,6,7,9,21,23,24,25,27,28,29,32,34,36 ул.Больничная,11,13,15; ул.Кооперативная,15-1,15-2,17;
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | Замена ж/б приставок у опор №2,3,4,8,10,13.На ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-119.Обесточено: п.Новоамурский,ул.Солнечная,3-1,5
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | Замена опор 19,20,26 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-41.Обесточено: п.Комсомольский ул.Больничная,18,19,20,21; ул.Набережная 5,7; ул.Северная 7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Степная 10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная 20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3. СЗО-1(скважина). Население-79 чел..
| 2018-03-22 11:00 | 2018-03-22 14:00 | Техническое обслуживание ТП-163.Обесточено:п.Рымникский,ул.Кооперативная,2; ул.Октябрьская,2,3,4;10,5,6,7-1,8,9; ул.Пионерская,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24,26,3,4,5,6-1,8,9-1,9-2; пер.Самарский,11,15-1,15-2,; ул.Советская,1,10,2,6,8; пер.Солнечный,5,7-1,7-2
| 2018-03-22 14:00 | 2018-03-22 17:00 | Техническое обслуживание ТП-223.Обесточено: п.Рымникский,ул.Кооперативная,5,6;10,11,12,13,15,16,7,8,9; ул.Солнечный,2,3,4 пер.Строительный,2,3,5,7пер.Восточный,2,4; ул.Кооперативная, пер.Самарский,1,10,2,3,4,5,6,7,8,9;пер.Светлый,3; ул.Советская,3,4,5,7,9;11
Варненский район электрических сетей | 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 17:00 | с. Катенино ул. Мира, Степная, Школьная
| 2018-03-21 14:00 | 2018-03-21 17:00 | с. Правда ул. Уральская
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Городище ул. Гоголя
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-03-22 12:00 | 2018-03-22 17:00 | Монтаж провода СИП (строительство новой ВЛ 0,4 кВ по техн. присоединению) на опорах №20-23 ВЛ 10 кВ Красный Октябрь к (совместная подвеска). Обесточены потребители в c.Форштадт; г.В-Уральск: микрорайон ремзавода, ул.Пушкина, ул.Титова, ул.Ленина, ул.Советская. СЗО-5шт (1-школа, 2-дет.сада, 2-скважины).
| 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 17:00 | ТП-311; ВЛ 0,4 кВ ф.Н.-стройка. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в п.Краснинский: ул.Гагарина д.53-69, д.46-60. СЗО-нет.
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:00 | Текущий ремонт Т-1, опробование ОД и КЗ 110 кВ Т-1. Обесточены потребители в п.Сабановский, п.Новоозерный, п.Бабарыкинский. СЗО-7шт (2-дет.сада, 1-школа, 4-сважины).
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:00 | ВЛ 10 кВ Огород к. Перетяжка проводов в пр. оп. №60-66. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Нагорная, ул.Пенза, ул.Труда, ул.Энергетиков, ул.Советская, пер.Кирпичный. СЗО-нет.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 17:00 | ТП-161 кап.ремонт г.Златоуст • пр. Гагарина, 1л., д.2. • пр. Гагарина, 3л., д.1, 2. • пр. Гагарина, 4л., д.1, 2. • пр. Гагарина, 5л., д.1
Карталинский район электрических сетей | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 13:00 | ТП-333 тех.обслуживание,Обесточено населения в п.Центральный 252 челпер Железнодорожный д№ 15,24,22,20,18,16,14,12,12а,10,10а,30,28,26 ул. Набережная д№ 4а,6,8,10,12,14,16,пер Строителей д№ 17,15,5,3,1,1а,ул. Центральная д№ 8,6,13,11,9. ул. Набережная д№ 31,29,27,25,23,21,19,17,1513,11,9,7,5,3,1,2,4,4а,1,3,7,5,7,9,11. ул. Набережная 33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,24,26, пер Спортивный д№ 19,19а,28а,28,30,28,21,21а,3 пер. Центральный 25,36,36а,56. СЗО-нет.
| 2018-03-20 11:00 | 2018-03-20 16:00 | ПС Сухореченская кап.ремонт В-35 кВ Т-1,Обесточено:п.Сухореченский,п.Рассветный населения- 1130 чел. СЗО-8 шт
Кизильский район электрических сетей | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 17:00 | Проф контроль схемы АВР-10 кВ. Без отключения потребителей
| 2018-03-20 11:00 | 2018-03-20 15:00 | Опробывание работы ОД, КЗ-110 кВ Т-1. Обесточено: п. Обручевка, Карабулак, Михайловка, Ждановка, Октябрьский, Мартыновка, Симбирка, 1842 чел, СЗО-6 шт (скважина-3 шт, школа, д/сад, больница).
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | Подключение цепей АВР-35 кВ. Без отключения потребителей.
Кусинский район электрических сетей | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 17:00 | Население п.Магнитка ул. Спартака 82-153; Северная 3-16; Чапаева 39-120
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 17:00 | Население г. Куса ул. Ленинградская 15-45; Пушкина 1-3; Индустриальная 45.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 16:00 | техприсоединение потребителя. п.Радужный ул.Дорожная 2потребителя
| 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 16:00 | техприсоединение потребителя. п.Радужный ул.Рубежная 25домов
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 16:00 | ТО ТП №366. п.Радужный ул. Дальневосточная,Астраханская,Калмыкова 72 дома.
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:00 | Замена ОПН 10кВ, ремонт контура заземления, испытания трансформатора ТП-550. п.Желтинский ул.Советская, Горная 53дома.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 13:00 | ТО ТП.Обесточено:п.Знаменка ул.Степная д.1-9, ул.Клубная д.1-20, ул.Набережная д.1-20, СЗО-нет.
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 15:00 | Перетяжка провода в пролетах № 4-12, 2/1-2/6,4/1-3/1,2-1/7.Обесточено:с.Париж ул.60 лет Октября д.№11-28.
| 2018-03-20 13:00 | 2018-03-20 17:00 | Кап.ремонт ТП. Обесточено:п. Северный ул.Школьная д.3-16, ул.Мира д.3-19, ул.Нагорная д.1-4, СЗО-д/сад ; ФАП.
| 2018-03-21 13:00 | 2018-03-21 17:00 | Участок ВЛ после Н-27 (отпайка п.Знаменка). Замена колпачков в пр.оп.124-159. Обесточено:п.Знаменка, СЗО-2шт.(школа, скважина), 320 чел.
| 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 17:00 | Замена поровода на СИП в пр.оп.№19-22.Обесточено:с.Фершампенуаз (часть), СЗО-2шт.(дет.сад, скважина)
| 2018-03-23 13:00 | 2018-03-23 16:00 | Участок ВЛ после Н-27 (отпайка п.Знаменка). Замена колпачков в пр.оп.124-159. Обесточено:п.Знаменка, СЗО-2шт.(школа, скважина), 320 чел.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 17:00 | Откл. ТП 2846 для замены трёхфазного счётчика эл. энергии. Обесточение: скважина в д. Арасланово. ООО Энергосервис.
| 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 16:00 | Подключение потребителей от опор №№109, 115, 116, 117 по оперативному распоряжению. Обесточение: н.п. ст. Арасланово, ул. Школьная, Свердлова, Ленина.
| 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 17:00 | Распределение нагрузки по фазам на опорах №№4, 5, 11. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Крестьянская д. 20-30 чётн.
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 14:00 | Подключение жилого дома от опоры №20 по ОР №12196. Обесточение: н.п. Арасланово, ул. Калинина д. 1-34.
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 17:00 | Откл. ТП 2870 для замены силового трансформатора. Обесточение: ретранслятор, ФГУП ОРТПЦ.
| 2018-03-21 12:00 | 2018-03-21 16:00 | Подключение жилого дома от опор №25, 26 по ОР №12194, 12195. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Свердлова д.6-28, Комсомольская.
| 2018-03-21 14:00 | 2018-03-21 18:00 | Подключение жилого дома от опоры №3 по ОР №12197. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Комминтерна д. 10-24 чётн.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 17:00 | ТО ТП. с. Лебедки ул Мира 1-50
| 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 17:00 | ТО ТП с. Каракульское пограничный пост Управление ФСБ России
| 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 17:00 | ТО ТП. д. Александровка ул Центральная 16-57
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 12:00 | Замена вводов 10кВ на ТП 4594,4522,4596-99. с. Большеникольское ул Восточная 2-52,Труда 2-10,Центральная 1-21.
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 12:00 | ТО ТП. с. Октябрьское ул Чкалова 59-84, Ленина 69-80
| 2018-03-20 13:00 | 2018-03-20 17:00 | ТО ТП. с. Октябрьское ул Восточная40-72, Тельмана 23-39
| 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 17:00 | Замена опор № 166,168. д. Камышное ул Пионерская 1-19, Центральная 1-30
| 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 11:00 | В 10 Теренкуль текущий ремонт. д. Теренкуль ул Центральная 1-87, Береговая 1-32
| 2018-03-21 13:00 | 2018-03-21 17:00 | ТО ТП. с. Октябрьское ул Комсомольская 3-9
Троицкий район электрических сетей | 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 17:00 | ТО и ревизия грозозащиты ТП. п.Урозаевский - ул. Старая 2-24(четн.), ул. Лесная 1-11(нечет.), ул. Кособродская 2. 12-31, ул. Старая 1-7(нечет.), ул. Крайняя 2-8(четн.), ул. Степная 2-24(четн.), ул. Старая 9-23(нечет.). ул. Крайняя 10-22(четн.)
| 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 17:00 | ТО и ревизия грозозащиты ТП. п.Урозаевский ул. Кособродская 14, 36, 38, ул. Кособродская 28-34
| 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 17:00 | ТО и ревизия грозозащиты ТП. п.Нижняя Санарка - Больница, склады, пожарная часть
| 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 17:00 | Кап. ремонт ШР 1СШ 6 ТДЗ 2
| 2018-03-20 12:00 | 2018-03-20 15:00 | Кап. ремонт ШР 1СШ 6 В/часть
| 2018-03-20 13:00 | 2018-03-20 17:00 | Строительство отпайки от опоры №23 по тех присоединению п. Карабаново Школьная19-29,26-30,36-44, Центральная 9-21, 26А (Школа)
| 2018-03-20 14:00 | 2018-03-20 17:00 | Кап. ремонт ШР 1СШ 6 Молокозавод
| 2018-03-20 14:00 | 2018-03-20 17:00 | Кап ремонт ТП п Бобровка Водопроводная 4,6,8,3-13 Просвещение 1,3,5,7,9 , Советская 2,4,6,1, Кооперативная 2,4,8, Гагарина 2-20,1-21 , Титова 2-20,1,11, Южная 1-7,2,4
| 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 17:00 | Монтаж СИП на вновь строящейся ВЛ по тех присоединению п. Карабаново Школьная19-29,26-30,36-44, Центральная 9-21, 26А (Школа)
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | Реконструкция ВЛ по тех присоединению. п. Ключевка скважина
| 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 17:00 | Реконструкция ВЛ по тех присоединению. п. Ключевка скважина
| 2018-03-26 08:00 | 2018-03-26 17:00 | Реконструкция ВЛ по тех присоединению. п. Ключевка скважина
Увельский район электрических сетей | 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 12:00 | с. Рождественка ул. Свободы, Северная, Строителей
| 2018-03-20 13:00 | 2018-03-20 15:00 | Агрофирма Ариант
| 2018-03-20 15:00 | 2018-03-20 17:00 | Б.Шумаково ул. Новая, Октябрьская
| 2018-03-20 15:00 | 2018-03-20 17:00 | п. Березово ул. 60 лет ВЛКСМ, Степная, Центральная, Школьная
Уфалейский район электрических сетей | 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 17:00 | Перераспределение нагрузки на ВЛ по жалобе потребителя. Отключенные потребители: Бабикова 16-48,17-49 Чапаева 1-3,2-8 Фокина 60-62,47-51 Чкалова 56-76,57-77 Учебная 1,2-6 Свердлова 20-22,27-33
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | Монтаж СИП 0,4кВ. Отключенные потребители; Гаражи Магазин «Клён» Качалова 11-15 Ленина 234, 235, 236, 237
Чесменский район электрических сетей | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 11:00 | п. Темир, З.ток ТО ТП и ревизия средств гр. защиты
| 2018-03-20 09:30 | 2018-03-20 17:00 | с. Чесма ООО"Кристал", Мельница Долгова(пекарня), Ул. Первомайская д. № 3(1,2),5(1,2),7(1,2),9(1,2),11(1,2),13(1,2),15(1,2),17(1,2),19(1,2),21(1,2),23(1,2),25(1,2),17(1,2),26(1,2). Ул.Мира д. №2(1,2),4,6(1,2),9(1,2),Ул.Мира д.№ 8(1,2),10(1,2),12(1,2),14(1,2),16(1,2),11,13(1,2),15(1,2); Ул.Чапаева д.№43(1,2),47(1,2).Ул. Строителей д.№3(1,2),5(1,2),7(1,2),9(1,2),1,1Б,парикмахтерская,4(1,2),6(1,2),8(1,2),10(1,2),12(1,2). УлПервомайская д.№4(1,2),6(1,2). Ул. Краснопартизанская Д.№ 1,3,5,7/1,7/2, скважина Замена провода на СИП 10 пр. опор №71-74
| 2018-03-20 11:00 | 2018-03-20 13:00 | п. Темир, Клуб, Магазин, ул. Ленина дома№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. ул.50 лет Октября дома№ 2,5,6,7,(.11,13,15,17,19,21,23, ТО ТП и ревизия средств грозозащиты
| 2018-03-20 13:00 | 2018-03-20 15:00 | п, Темир, АТС, Стлоловая, контора, ул. Советская дома№ 1 1/2, 3 1/2, 5 1/2, 10/1,10/2, 13/1,13/2, 16/1, 16/2, 22,25, ТО ТП и ревизия средств гр.защиты
| 2018-03-20 15:00 | 2018-03-20 17:00 | п. Темир ул. Советская дома№ 1,3,5,7,9,11,14,17,19/1,19/2, ТО ТП иревизия средств гр. защиты
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 17:00 | с. Чесма:ул Черёмушки д. №8. ул. Чапаева д. №44/1,44/2,46/1,46/2,48/1, 48/2,50/1,50/2,52/1,52/2, 54/1,54/2,56/1,56/2,58/1, 58/2,60/1,60/2,62/1,62/2,64 ,68/1,68/2,70/1,70/2,72/1, 72/2,74/1,74/2. ул. Лесная д. №1/1,1/2,2,2а,3,5,7,9.ул. Чапаева д. №51/1,51/2,53/1,53/2,55/1, 55/2,57/1,57/2,59/1,59/2, 61/1,61/2. ул. Победы д. №10/1,10/2. ул. Труда д. №2/1,2/2,4/1,4/2,6/1,6/2,8/1,8/2,10/1,10/2,11,12. ул. Краснопартизанская д. №9/1,9/2,11/1,11/2, 16/1,16/2.Магазин Черёмушки. Магазин Елена. Магазин ларёк. Магазин ларёк. Стоматология ИП Евсеева. Почта №2. ул. Черёмушки д. №1,2,15.Магазин Станица. Гаражи. ул. Черёмушки д. №7,9,10,11,13,14,16,17,18. ул. Черёмушки д. №21,22. Детский сад " Солнышко". Детский сад "Берёзка".Замена провода 10кВ на СИП
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 16:00 | г Катав-Ивановск ул.Полевая №№ 1-31; 2-30. Куйбышева №№ 2-58; 1-51. Подлесная №№ 232; 9. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №4; ТП-19; ВЛ0,4 №4-замена опоры №7.
| 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 17:00 | г.Катав-Ивановск насосная тех.воды КП-2; ВЛ 6 №6; ТП-95-Тек.ремонт оборудования ТП
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул. Октябрьская. КП-2; ВЛ 6 № 5; ТП-48; текущий ремонт Т-1.
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 17:00 | п. Лемеза, ул. Школьная. КП-2; ВЛ 6 № 5; ТП-75; ВЛ 0,4 № 2 монтаж СИП на вновь установленные опоры по тех.присоединению.
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Ленинградская №№ 78-110( четные номера); Восточная №№ 59-113( нечет. номера), 117,121,123, 102-182 (четн. номера), Караваева, 76. ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-17; текущий ремонт Т-1.