## Отправка
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
1Курчатовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-07-20 08:00 | 2018-07-20 18:00 | 10:00 | РП 59 Система шин 1 0,4 кВ | РП 59 1С-0,4кВ выводится в ремонт для текущего ремонта оборудования, Отключаются по вводу 1 ж/д ул. Косарева 10,12, ул. Марины Расковой 17, ул. Островского 62, 64; ж/д частного сектора пр. Комсомольский 23-27, Островского 1-13, ул. Тихвинская, ул.Серафимовича, ул. Вострецова 58-64, пер. Электролитный 24-64
1Тракторозаводский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 16:00 | 7:00 | ТП 3365 КЛ 0,4 кВ ТП 3365 1С, гр.12 | КЛ 0,4 кВ ТП 3365 1С, гр.12 вывести в ремонт для безопасности работ по замене Т.Т. Отключается административное помещение ул. Горького 1.
| 0,4 кВ | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 16:00 | 7:00 | ТП 3365 КЛ 0,4 кВ ТП 3365 1С, гр.10 | КЛ 0,4 кВ ТП 3365 1С, гр.10 вывести в ремонт для безопасности работ на гр.12 по замене Т.Т. Отключается административное помещение ул. Горького 1.
| 0,4 кВ | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 12:00 | 3:00 | ТП 3301 ВЛ 0,4 кВ ТП 3301 1С, гр.3 | ВЛ-0,4 ТП 3301 1С, гр.3 выводится в ремонт для ревизии контактных соединений. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Мечникова - Завалишина – Комарова – Новозаводская.
| 0,4 кВ | 2018-07-20 13:00 | 2018-07-20 16:00 | 3:00 | ТП 3326 ВЛ 0,4 кВ ТП 3326 1С, гр.7 | ВЛ-0,4 ТП 3326 1С, гр.7 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Главная - Завалишина - Катерная – Новозаводская.
| 0,4 кВ | 2018-07-20 13:00 | 2018-07-20 16:00 | 3:00 | ТП 3311 ВЛ 0,4 кВ ТП 3311 1С, гр.2 | ВЛ-0,4 ТП 3311 1С, гр.2 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: .: Комарова – пер-к Паросиловой - 2й Лермонтовский – Слаботочный.
| 0,4 кВ | 2018-07-20 13:00 | 2018-07-20 16:00 | 3:00 | ТП 3339 ВЛ 0,4 кВ ТП 3339 1С, гр.1 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3339 1С, гр.1 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ул.: Подольская, Репина, Зыкова, Алтайская, пер-к Мурманский, Бажова 99-113.
1Центральный район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-07-20 08:00 | 2018-07-20 18:00 | 10:00 | РП 87 Секция шин 1 0,4 кВ | г. Челябинск ул. 40 лет Победы 26, 28, 28А, 28Б
| 0,4 кВ | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 18:00 | 9:00 | СКТП 2185 ВЛ-0,4кВ ТП 2185 гр. 2 | г. Челябинск ул. Джамбула 21-30, Неглинная 113-119, 168-172,Ижевская 58-64, Развития 4-23, Северокрымская 138,140 , Депутатский переулок 20-29, Чайковского 133-173
| 10кВ | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 18:00 | 9:00 | ТП 2350 Секция шин 1 10 кВ | Братьев Кашириных ж/д.100а, 102,104а.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 10кВ | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 16:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Насосная к. (ПС Агаповская) | Средний ремонт ячеек 10кВ №3 Насосная к., №0 Полив к. на ПС МПФ. Обесточено: 2 потребителя ГРС, ФГУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения Чел. обл.", населения нет.
| 10кВ | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 16:00 | 7:00 | ПС 35/10кВ МПФ 1С-10кВ | Средний ремонт ячеек 1С-10кВ. Обесточено: п.Радужный, 1748 чел. населения. СЗО-2шт. (насосная-2шт.). Птицефабрика.
| 10кВ | 2018-07-20 10:00 | 2018-07-20 16:00 | 6:00 | ТП-6 Агаповский РЭС 1С-10кВ | Кап.ремонт ТП-6 Обесточено:п.Наровчатка, ул.Кооперативная, Степная,,молзавод,ФОК,Котельная АТС.
| 10кВ | 2018-07-20 13:00 | 2018-07-20 17:00 | 4:00 | ТП-88 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Т.О. ТП Обесточено:227-чел.
Брединский район электрических сетей | 10кВ | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 17:00 | 8:00 | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная ВЛ 10 кВ Водстрой ПС Бреды- Районная | Восстановление АПВ на В-10кВ Водстрой.Обесточено:СЗО-1(очистные сооружения)
| 35кВ | 2018-07-23 09:00 | 2018-07-23 17:00 | 8:00 | ПС 35/10 кВ Сосновка Т-2 | Техническое обслуживание В-35кВ Т-2 на ПС Сосновка.Без обесточения потребителей.
| 10кВ | 2018-07-23 09:00 | 2018-07-23 17:00 | 8:00 | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная ВЛ 10 кВ СХТ ПС Бреды районная | Востановление АПВ В-10кВ СХТ от ПС Бреды-р. Обесточено: п.Бреды. СЗО-3(д/сад,котельня,насосная).
| 10кВ | 2018-07-23 09:00 | 2018-07-23 17:00 | 8:00 | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная ВЛ 10 кВ Элеватор 1 - к. ПС Бреды- Районная | Востановление АПВ В-10кВ Элеватор-1к. на ПС Бреды-р. Обесточено: Без обесточения потребителя.
| 10кВ | 2018-07-23 09:00 | 2018-07-23 13:00 | 4:00 | ТП-161 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-161.Обесточено:п. Рымникский,ул.Заречная,1,10,11,12,13,14,15,17,18,19,1а-1,1а-2,2,20,21,22,3,4,5,7,8,9; ул.Левонабережная,1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8
| 0,4 кВ | 2018-07-23 13:00 | 2018-07-23 15:00 | 2:00 | ТП-163 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-163 БРЭС | Подключение вв 0,23кВ с оп.№11 на ВЛ0,4кВ Ф-1 от ТП-163. Обесточено:в п.Рымникский ул.Октябрьская,10,5,6,7-1,8,9; ул.Пионерская,11; ул.Советская,1,10,2,6,8; ул.Солнечный,5,7-1,7-2. СЗО-нет.
Варненский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-07-20 08:00 | 2018-07-20 16:00 | 8:00 | КТП 10 №7291 от ВЛ 10 Покровка ВЛ 0,4 Левая Юг от КТП №7291 | с. Покровка улица Зеленая
Верхнеуральский район электрических сетей | 10кВ | 2018-07-23 10:00 | 2018-07-23 17:00 | 7:00 | ПС 110 кВ Петропавловская ВЛ 10 кВ Зерноток ПС Петропавловская | ПС 110 кВ Петропавловская; ВЛ 10 кВ Зерноток. Замена опор (выборочно). Обесточены: Пепропавловский Зерновой Комплекс; в п.Петропавловский ул.Школьная, ул.Южная. 9-чел. СЗО-нет
| 10кВ | 2018-07-24 10:00 | 2018-07-24 17:00 | 7:00 | ПС 110 кВ Петропавловская ВЛ 10 кВ Зерноток ПС Петропавловская | ПС 110 кВ Петропавловская; ВЛ 10 кВ Зерноток. Замена опор (выборочно). Обесточены: Пепропавловский Зерновой Комплекс; в п.Петропавловский ул.Школьная, ул.Южная. 9-чел. СЗО-нет
| 110кВ | 2018-07-26 10:00 | 2018-07-26 17:00 | 7:00 | ПС 110 кВ Сабаново Т-1 | Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, ТН 1С-10 кВ. Обесточено:п.Сабаново Бабарык Озерки. СЗО 4 шт. (Школа Д/сад. скважины 2 шт)
Еткульский район электрических сетей | 6кВ | 2018-07-23 10:00 | 2018-07-23 13:00 | 3:00 | ПС 110/35/6кВ Октябрьская ВЛ 10 № 208 "Логоцентр" от ПС 110/35/6 "Октябрьская" | Текущий ремонт Трансформатора связи 6/10 кВ. ТК №93 СП
| 10кВ | 2018-07-25 15:00 | 2018-07-25 17:00 | 2:00 | ПС 35/10 кВ Каратабан В 10 № 14 Сухоруково | Текущий ремонт В10.
Кизильский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 18:00 | 9:00 | ТП-483 Кизильский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-483 Киз.РЭС | Замена опоры №15. Обесточено: п. Богдановка ул Целинная ( д 18-40), СЗО-нет.
| 110кВ | 2018-07-20 10:00 | 2018-07-20 17:00 | 7:00 | ПС 110/35/10 кВ Полоцкая Т-2 | Текущий ремонт Т-2, ТСН-2, В110кВ Т-2. Без нарушения электроснабжения потребителя.
Магнитогорский район электрических сетей | 10кВ | 2018-07-20 10:00 | 2018-07-20 15:00 | 5:00 | ПС 35/10кВ МПФ ВЛ-10кВ Радужный к. (ПС МПФ) | Замена ЛР-10кВ ТП-372. Перенос опоры № 90/5. Обесточено: п.Радужный, 1748 чел. населения, СЗО-2шт. (насосная-2шт.).
| 35кВ | 2018-07-26 08:00 | 2018-07-26 17:00 | 9:00 | ПС 35/10кВ МПФ ВЛ-35кВ ПС 98 (98-88) - МПФ | Средний ремонт ЛР35кВ ПС 98
Нагайбакский район электрических сетей | 10кВ | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-26 17:00 | 81:00 | ПС 35/10кВ Кассель В-10кВ Т-1 | Выводится в ремонт Т-1 для проф обслуживания РЗА. Без ограничения
Нязепетровский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-07-20 10:00 | 2018-07-20 17:00 | 7:00 | КТП-10 кВ №895 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-895 Ситцево | Замена голого провода на СИП-2. Обесточение н.п. Ситцево ул. Октябрьская, Южанинова. тел. №51-1-82
| 10кВ | 2018-07-23 10:00 | 2018-07-23 17:00 | 7:00 | КТП-10 кВ №2868 с.Шемаха Столовая ВЛ-10кВ №5 ПС Шемаха | Установка прибора учёта ЭЭ. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Гагарина, Первомайская, тел. 55-1-96.
Троицкий район электрических сетей | 10кВ | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 17:00 | 8:00 | ПС 110/10кВ Песчаная ВЛ 10 Калинино от ПС Песчаная | Замена опор, кап ремонт ВЛ п. Белозеры, Дубровка, Епанишниково
Юрюзанский район электрических сетей | 6кВ | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 11:00 | 2:00 | ТП-7 от ВЛ 6 №19 Силовой трансформатор №1 | ПС ЮМЗ, ВЛ 6 №19, ТП-7-ремонт РУ 0,4кВ. г.Юрюзань, ул.: Костина, Зайцева, Крутая, Западная
| 10кВ | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 12:00 | 3:00 | ТП-175 от ВЛ 10 ЛПХ Силовой трансформатор №1 | ПС АХЗ, ВЛ 10 ЛПХ, ТП-175-изменение положения анцапфного переключателя. п.Ук,ул. Энгельса, Суворова, Пионерская, Полевая, Веселая, Луговая Производственная, Ленина, Кирова К Маркса, Новоуфимская, Запрудная,
| 10кВ | 2018-07-23 09:00 | 2018-07-23 18:00 | 9:00 | ПС 110 кВ Малояз ВЛ 10 Илек | ПС Малояз, В 10 Илек- проверка РЗА(работы СВ РЭС. (с. Илек, с. Русский Малояз)
| 10кВ | 2018-07-24 09:00 | 2018-07-24 18:00 | 9:00 | ПС 110 кВ Малояз ВЛ 10 Картавлы | ПС Малояз, В 10 Картавлы- проверка РЗА(работы СВ РЭС (С. Б.Лука, с. Вергаза))
| 10кВ | 2018-07-24 09:00 | 2018-07-24 18:00 | 9:00 | ПС 110 кВ Малояз ВЛ 10 Илек | ПС Малояз, В 10 Илек- проверка РЗА(работы СВ РЭС. (с. Илек, с. Русский Малояз)