## Отправка
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 18:00 | ТП 4564 1 с.0,4кВ выводится в ремонт. Обесточиваются ж/д. ул. Молдавская 25,25 А
| 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 18:00 | ТП 4440 1,2 с.10кВ, 1,2 с.0,4кВ выводится в ремонт. Обесточиваются ж/д. ул. 3-я Тенисная, 4-я Тенисная , 1-я Порядковая , ул.Куйбышева 2-26
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 4092 гр.4 выводится в ремонт. Обесточиваются ж/д. ул. Индивидуальная 60-98; 2-я Индивидуальная 42а-71
Ленинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5183 1С гр.2 выводится в ремонт, для отключения потребителей по Т/Ф ЧЭС. Под отключение попадают адреса; ул. Чапаева 47-77; 44-66; ул. Береговая 13,15,17,17а
| 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5177 1С гр.2 выводится в ремонт, для отключения потребителей по Т/Ф ЧЭС. Под отключение попадают адреса; ул. Чапаева 72б-106; 79-105
| 6кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТП 5199 Т1 выводится в ремонт, для ревизии контактных соединений. Под отключение попадают адреса: ул. Лесная 25-115, 30-106 ул. Пионерская 2-32
| 0,4 кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 18:00 | ТП 5770 2С 0,4 кВ выводится в ремонт,для завода новой КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса; ул. Ю. Бульвар 26А ул. Ш. Руставели 27
Советский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 18:00 | ТП 2222С 1С 6 кВ, Т-1 капитальный ремонт оборудования. отключаются адреса: ул.Свердловский пр. 60,62,64
| 6кВ | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 18:00 | РП 23 1С 6 кВ, Т-1, 1С 0,4 кВ. капитальный ремонт оборудования. отключаются адреса: ул. Красная 113, Елькина 88,90,90а,90б.
| 0,4 кВ | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 18:00 | ТП 2222С 2С 6 кВ, Т-2 капитальный ремонт оборудования. отключаются адреса: ул.Свердловский пр. 60,62,64
Тракторозаводский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 12:00 | КЛ-0,4 кВ ТП 2111Т 2С, гр.4 - Ленина 38в выводится в рзерв для безопасности работ в щитовой ж.д. пр-т Ленина 38в. (У.К. "РЖЗ").
| 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 12:00 | КЛ-0,4 кВ ТП 2111Т 1С, гр.3 - Ленина 38в выводится в рзерв для безопасности работ в щитовой ж.д. пр-т Ленина 38в. (У.К. "РЖЗ").
| 0,4 кВ | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 17:00 | ВЛ-0,4 ТП 3345 1С, гр.2 выводится в ремонт для безопасности работ по подрезке деревьев ЖЕУ-4. Отклбчается ж.д. ул.: Грибоедова 28, 30, 30а, 32, Правдухина 4, 6, 8, Артиллерийская 85, 87
| 0,4 кВ | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 18:00 | ТП 3377 2С 0,4кВ ,Т2 выводится в ремонт для производства текущего ремонта оборудования. Отключается потребитель: ж.д. ул.: Танкистов 189, 189а, 191, 193, 193а.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3506 1С, гр.10 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Комарова – Загорская – Вязовая.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | ВЛ-0,4 ТП 3652 1С, гр.10 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный ул.: Черничная.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | ВЛ 0,4кВ РП 94 гр.5 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель: частный сектор ограниченный ул.: Фабрично-заводская – Гусеничная – Красносельская – Катерная.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3325 гр.8 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель: Частный сектор ул.: Танкистов 97-129, пер-к 6й Фабрично-Заводской 30-62.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3371 1С, гр.3 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Октябрьская – Катерная – Инженерная.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3326 гр.7 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель: Частный сектор ограниченный ул.: Главная - Завалишина - Катерная – Новозаводская.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3311 гр.4 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель: Частный сектор ограниченный ул.: Комарова – Победы – пер-к 2й Лермонтовский – Конвеерный.
| 10кВ | 2018-04-25 08:30 | 2018-04-25 18:00 | ТП 3356 2С-0,4кВ и Т2 выводятся в ремонт для установки приборов учёта эл.эн. Отключаются ж.д. ул.: пр-т Ленина 4, 4а, Марченко 35а, 35б.
| 10кВ | 2018-04-25 08:30 | 2018-04-25 13:00 | ТП 3356 1С-0,4кВ и Т1 выводятся в ремонт для установки приборов учёта эл.эн. Отключаются ж.д. ул.: пр-т Ленина 4, 4а, Марченко 35а, 35б.
| 0,4 кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | ВЛ-0,4 РП 94 1С, гр.5 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Фабрично-заводская – Гусеничная – Красносельская – Катерная.
| 0,4 кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.4 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель: Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Ржевская – Вязовая – пер-к 2й Томский.
| 0,4 кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3325 гр.2 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель: Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов 110-118, Красносельская 1-28, Краснофлотская 8-45, Вязовая 104-110, Радиаторная 6-20, Моторный 5,7.
Центральный район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 18:00 | ул.Бр.Кашириных 100
| 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 18:00 | Веселая 3-11,10-20. Тенистая 1,14,16. Парковая 21-39,32-36. Покровская 4,5-11.Михайловская 9,12. Ягодная 2-6,5-11. Гидростроя 20,21-25.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 18:00 | Северокрымская 94 -108, 81-91, Стартовая 36-52, 63, Джамбула 1-19, 2-20, Чайковского 89-127А, Неглинная 87, 118-146, Тепличная 27-31,28-30, Павлова 35-75,36-70, Пр. Победы 237, 257, 269-271; Бехтерева 45-63, 46-70,134-138, Серафимовича 25-37,28
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | ул.Партизанская 6,9-15; ул.Спорта 3-26; ул.Колхозная 40-62,40А
| 0,4 кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Северо-Крымская 95-166; Партизанская 50-72; Ижевская 42-50
| 0,4 кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 18:00 | ул. Бр. Кашириных,138 ,136
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 12:00 | ремонт шпилек трансформатора. п.Черниговский ул.Заозерная 5домов,Победы 10домов,1 Мая 18домов
| 110кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | Верховой осмотр ВЛ 110кВ
| 110кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 16:00 | Опробование привода В-110кВ Мочаги-тяга. Без отключения потребителей
| 10кВ | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | В10 кВ Газопровод для проф.обсл.РЗА
| 10кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | Выводится В ремонт для Т.О. Обесточено:СЗО-1 дет/сад чел-303
| 10кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 12:00 | Выводится для Т.О. Обесточено: Штаб ГО
| 110кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Текущий ремонта В-110 -110 кВ Карьер 2ц и текущего ремонта ТТ-110 кВ Карьер 2ц. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 10кВ | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 17:00 | Проф.контроль РЗА Обесточено:№№% чел. СЗО_6
| 0,4 кВ | 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 16:00 | Отключение по заявке потребителя. Обесточено: п.Наровчатка. СЗО- детсад, л.Школьная 26 домов.
| 6кВ | 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 15:00 | ТО ТП. п.Заречный ул.Центральная 25 домов, Дачная 14домов
| 6кВ | 2018-04-25 15:00 | 2018-04-25 17:00 | ТО ТП. п.Заречный СЗО скважина
| 10кВ | 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 13:00 | Ремонт В10кВОбесточено:631 ;СЗО-2
| 6кВ | 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 12:00 | Проф. контроль РЗА обесточено:Челове-2;СЗО-нет
| 10кВ | 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | Ремонт В10кеВ Обесточено:Чел-4 СЗО-нет
| 10кВ | 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 13:00 | Ремонт В10кВ4 Обесточено6Чел-328.СЗО-нет
| 10кВ | 2018-04-27 13:00 | 2018-04-27 17:00 | Ремонт В 10кВ:Обесточено:240-чел;СЗО-нет
| 110кВ | 2018-04-28 08:00 | 2018-04-28 18:00 | Выводится в ремонт ВЛ110 кВ ПС90- Магнитная верховой осмотр ВЛБез нарушеня эл.снабжения потребителя
Аргаяшский район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | подключение новой ТП-2844
| 10кВ | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | Замена изоляторов на опорах №21,32, выправка опоры №38 отпайка к ТП2454, замена РВО-10 на ТП-785
| 0,4 кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | Установка 3-х фазного счетчика
Брединский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 11:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №18,30 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-213.Обесточено:п.Маяк, ул.Набережный,1,2,3,4; ул.Октябрьская,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,14-3,14-4,16-1,16-2,18,2,20-1,20-2,22-1,22-2,24,8-1,8-2
| 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 10:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-111. Обесточено в п.Амур ул. Зеленая 3,5,8-10,24.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 53, от ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-117.Обесточено: п.Бреды,ул.Лермонтова,21-1,21-2,23-1,23-2,25-1,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2; ул.Луговая,10,11,12,13,15,16,17,19,2,21,2А,4-1,4-2,6-1,6-2,8,8-1,8-2,9; ул.Луговая 2-я,1,11,12,13,3,5,6,7-1,7-2,9; ул.Маяковского,18-1,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15,18-16,18-17,18-18,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9; ул.Тургенева,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,37-1,37-2,37А,41,43
| 10кВ | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | Тех.присоеденение.Обесточено:чел-40,СЗО-нет
| 0,4 кВ | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 14:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-110. Обесточено в п.Амур ул. Амурская 1,2,4,6-10,13-19; Набережная 54-62 (четн.); зеленая 28; пер. Верхний.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 11:00 | 2018-04-24 13:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опор 17, 19, от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-98.Обесточено: Княженка,ул.Братьев Мордвинцевых,31,45-1,45-2,46,47-1,47-2,48,49-1,49-2,50,51,53-1,53-2,55,71,73,75; ул.Генерала Григорьева,45-1,50-2,51,52; пер.Дорожный,4,6-1,6-2; ул.Набережная,1,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,28,3,30,32,34,5,7,9
| 0,4 кВ | 2018-04-24 11:00 | 2018-04-24 13:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 18, от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-186.Обесточено:п.Рымникский,ул.Братьев Смирновых,16,20,22,23,29,30,31,33,35,37,39,41.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 12:00 | 2018-04-24 14:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-421. Обесточено в п.Амур ул. Амурская 23-29 (нечетн.); Центральная 3,5,7,9-14.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 12:00 | 2018-04-24 14:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75. Обесточено в п. Восточный ул. Молодежная 11,29,38; Парковая 1; Целинная 1-9,11,16; Центральная 17,22-25,28,36.
| 110кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-27 17:00 | Проф. восстановление устройств РЗА и технического обслуживания Т-2. Без обесточенния потребителя.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 16:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 17, от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-89.Обесточено:п.Боровое,пер.Боровой,2,4; ул.Лесная,22; ул.С.Высоцких,1-1,1-2,1-3,2-1,2-2,2-3,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,5-3,6-1,6-2; ул.Солнечная,1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,4-1,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7,4-8,5-1,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8
| 0,4 кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 14:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 16, от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-19.Обесточено:п.Рымникский,ул.Октябрьская,18,19,20,22-1,22-2,23,24-1,25,26-1,26-2,27,28,29; ул.Советская,17,22; пер.Центральная,1,4,5,6
| 0,4 кВ | 2018-04-24 14:00 | 2018-04-24 16:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 7, от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-411.Обесточено:п.Сосновка,ул.Целинная,27-1,27-2,29,31-1,33-1,33-2,35-1,35-2,36-1,36-2,38,39
| 0,4 кВ | 2018-04-24 14:00 | 2018-04-24 16:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-242. Обесточено в п. Калининский ул. Труда 5,6; Ленина 11-19 (нечетн.), 26,28.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 14:00 | 2018-04-24 17:00 | Отключение ввода 0,4 кВ в жилой дом на опоре 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-352. Обесточено в п. Атамановка: ул.Учительская 2-12 (четн.), Юбилейная 1-7 (нечетн.).
| 0,4 кВ | 2018-04-24 15:00 | 2018-04-24 17:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-172. Обесточено в п. Наследницкий ул.Кооперативная 2-1,2-2,4-1,4-2,8-1; ул.Октябрьская 1,10,12,2,4,6,8; ул.Первомайская,1,10,12,14,3,4,5,6,8; ул.Спартака 15-1,15-2; ул.Степная 2,4; ул.Южная 2
| 0,4 кВ | 2018-04-24 16:00 | 2018-04-24 17:00 | Подключение ввода 0,4кВ с опоры 21 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-85.Обесточено:п.Боровое,ул.Черемушки,2-1,2-10,2-11,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9.СЗО-1(д/с)
| 0,4 кВ | 2018-04-24 16:00 | 2018-04-24 17:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 36, от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-124.Обесточено:п.Сосновка,ул.Школьная,10,11-1,12,13,15,16,18,22-1,22-2,24-1,24-2,25-1,25-2,27-1,27-2,28,31-1,31-2,32-1,32-2,33-1,33-2,34-1,34-2,36-1,36-2,37,38-1,38-2,39,41,42.
| 10кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Замена колпачков ,вязок провода на опорах №3-26, 1-15 отп.на ТП-3 на ВЛ-10кВ Ново-Амурский.Обесточено:п.Ново-Амурский.
| 10кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Удаление ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ.Обесточено:п.Павловский,ул.Привокзальная,24-1,26,28-1,28-2,30-1,30-2,32-1,32-2,34-1,34-2,36-1,36-2,38,ул.Кооперативная,10,12,14,16,18,2,20,21,22,24,32,33,35,4,6,8; ул.Привокзальная,1,10-1,10-2,11,12-1,12-2,13,14-1,14-2,15,16-1,16-2,17,18-1,18-2,19,2,20,21-1,21-2,22-1,22-2,23,24-2,25,3,4,5,6-1,6-2,7,8-1,8-2,9.
| 110кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Техническое обслуживание Т-1,ШР-110кВ Т-1.Без обесточивания потребителей.
| 10кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 12:00 | Техническое обслуживание ТП-181.Обесточено:п.Княженка,ул.Братьев Мордвинцевых,11-1,11-2,12-1,12-2,13-1,13-2,13А,14-1,14-3,14-4,15-2,15-4,17-1,17-2,17-3,18-2,20-1,20-2,22,23,25,26-1,26-2,27,29-1,29-2; ул.Генерала Григорьева,11-2,15-2,19,21;10-1,10-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14-1,14-2,16-1,16-2,18-1,18-2,20-1,20-2,21А,22,24,8-1 пер.Интернациональный,1-1,1-2,3-1,4-1,4-2; ул.Металлургов,8-1,8-2; ул.Строителей,1,2-1,3,4; пер.Целинный,1-1,1-2,2-1,2-2,2-3,3-1,3-2,4-1,4-2,4-4
| 10кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Капитальный ремонт ТП-41.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Больничная,18,19,20,21;22 ул.Набережная,5,7; ул.Северная,7-1,7-2,9-1,9-2;,4-1,4-2; ул.Степная,1,11,13,15-1,17-1,17-2,19,21-1,21-2,3-1,3-2,5-2,7,9;10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная,20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3;24.
| 10кВ | 2018-04-25 12:00 | 2018-04-25 16:00 | Техническое обслуживание ТП-387.Обесточено:п.Княженка.ул.Братьев Мордвинцевых,1-1,1-2,1А,2-1,2-2,3-1,3-2,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Генерала Григорьева,1-1,2-2,3-1,4-1,5-1,7-1,9-2; ул.Металлургов,10-1,10-2,12-1,6-2,9-2; ул.Молодежный,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2.
| 0,4 кВ | 2018-04-25 14:30 | 2018-04-25 17:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №19 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-238.Обесточено:п.Маяк, ул.Целинная,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14,15,16-1,16-2,17,18,19,2,20-1,20-2,21,22,23,24,25-1,25-2,25-3,26-1,26-2,27,28-1,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31,32,34,35,4,5,6-1,6-2,6-3,7,8-1,8-2,9.
| 0,4 кВ | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 12:00 | Вырубка ДКР в пр. опор№5-6 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-43.Обесточено: в п.Ясная Поляна ул.Дорожная,1,10-1,10-2,11-1,11-2,12,21,5,7-1,7-2,9-1,9-2. СЗО-1(ФАП).
| 10кВ | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | Замена провода на СИП от ТП-102 до оп.№2 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-102 . Обесточено:в п. Заозерный ул.Центральная,11-1,11-2,13-1,13-2,15,3-1,3-2,5-1,5-2,9-1,9-2 ул.Центральная,10-1,10-2,10-4,12-1,12-2,14-1,14-2,2-1,2-2,8-1,8-2. СЗО-1(ФАП).
| 0,4 кВ | 2018-04-26 12:00 | 2018-04-26 17:00 | Вырубка ДКР в пр. опор№2-5 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-279. Обесточено: в п.Ясная Поляна ул.Садовая,13,15,17,19,3,5,9. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 16:00 | Замена вязок провода на опорах 1-23 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-163. Обесточено: п. Рымникский, ул.Кооперативная 2; ул.Октябрьская 2,3,4; ул.Пионерская 10,12,13,14,16,18,20,22,24,26,3,4,5,6-1,8,9-1,9-2; пер.Самарский 11,15-1,15-2. СЗО-нет.
Варненский район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Красноармейка, Комсомолка.
| 0,4 кВ | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 17:00 | с.Кызыл-Маяк ул.Центральная
| 0,4 кВ | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 17:00 | с.Арчаглы-Аят ул.Чкалова
| 10кВ | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 17:00 | с. Городище, ул. Центральная
| 10кВ | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 17:00 | с. Кр.Октябрь, ул. Гагарина, Школьная
| 10кВ | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 13:00 | с.Ракитное ул.Молодежная
| 10кВ | 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | с.Н-Владимировка ул.Молодежная
Верхнеуральский район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 16:00 | Выправка корпуса ТП-40. Обесточены: Микрорайон Лесхоз в п.Карагайский; Пиковая котельная в п.Карагайский (рядом с ПС). СЗО-1шт (котельная).
| 10кВ | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 12:00 | Тек. ремонт В-10кВ СХТ. Обесточены: г.Верхнеуральск: ул.Мира, ул.Советская, ул.Полевая, ул.Российская, ул.Северная (мик-район Тюрьма), ул.Энергетиков. СЗО-1шт (котельная).
| 10кВ | 2018-04-26 09:30 | 2018-04-26 12:00 | ТО ТП-619. Обесточены потребители в п.Форштадт: ул.Блюхера д.5-15, д.4-12; ул.8 Марта д.13-19, д.14,16,18; ул.Российская д.5-15, д.2,4; ул.Калинина д.9,11,13,14,16,18. СЗО-нет.
| 10кВ | 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | ТО ТП-10. Обесточена насосная станция г.Верхнеуральск. СЗО-1шт (насосная).
| 10кВ | 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | Тек. ремонт В-10кВ Город-1к. Обесточены:г.Верхнеуральск: ул.Ленина, ул.Луначарского, ул.Советская, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.57-63, д.89-167, д.52-60, д.76-156), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Красноармейская, ул.Красногвардейская, ул.Бр.Кашириных, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.83-159, д.96-160), ул.Первомайская (д.51-79), ул.М.Партизанская, ул.Набережная, ул.Уральная, ул.Зауралье, ул.Роза Люксенбург. СЗО-4шт (дет.сад, водоснабжение, водоотведение, котельная).
| 10кВ | 2018-04-26 14:00 | 2018-04-26 17:00 | ТО ТП-104. Обесточен физ.лицо Рудик в п.Смеловский. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 12:00 | ТП-117; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в п.Спасский по ул.Степная. СЗО-нет.
Еткульский район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | установка приборов учета
| 6кВ | 2018-04-24 09:30 | 2018-04-24 12:00 | Замена разрядников 6 кВ Обесточены будут: часть с.Таянды
| 10кВ | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | замена опор №330,331,332,334,369
| 10кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 15:00 | измерение сопротивления разрядников оп. №2
| 6кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | установка ОПН 6 на оп. №6,7,8
| 10кВ | 2018-04-25 09:30 | 2018-04-25 16:00 | Откл. уч-ок ВЛ10 от Р10 №643 до ТП-496 для монтажа ОПН 10 на оп. №6,7 отп. на ТП-496 и установки ж/б приставки к оп. №22 отп. на ТП-496 Бытовые потребители обесточены не будут
| 10кВ | 2018-04-25 14:00 | 2018-04-25 17:00 | Соединение шлейфов на оп. №1 отп. на ТП-1688 Обесточена будет часть с.Еманжелинка
Златоустовский городской район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 13:00 | РП-6, 1 С 10/0,4, Т-1 - текущий ремонт.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:30 | 2018-04-24 17:00 | ВЛ 0,4 №1 от ТП-148, распределение нагрузки. г.Златоуст • ул. Б. Закаменская, 1-17, 2-36. • ул. 3-я Закаменская, 10. • ул. 4-я Закаменская, 1. • ул. 5-я Закаменская, 1-21, 2-20. • ул. 6-я Закаменская, 1-25, 2-16. • ул. 7-я Закаменская, 1-7, 2.
| 10кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | РП-6, 2С10/0,4 , Т-2 - текущий ремонт.
Карталинский район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 16:00 | Выводится ив ремонт В-10 кВ Т-1 ,1с-10 кВ, В-10 кВ Красный Яр-к для среднего ремонта В-10 кВ Т-1 и В-10 кВ Красный Яр-к . Без ограничения электроснабжения потребителей.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 16:00 | ТП-137 ВЛ-0,4 кВ ф.2 замена ввода оп.4. Обесточено:57 чел. в п. Мичуринский ул. Дорожная 2, 4, 6. СЗО-нет.
| 10кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 16:00 | Выводится из работы В-10 кВ Т-1 и В-10 кВ Т-2 поочередно для профконтроля и опробования АВР. Без ограничения электроснабжения потребителей.
| 10кВ | 2018-04-24 14:00 | 2018-04-24 17:00 | ТП-36 ВЛ-0,4 кВ ф.2,3 вырубка деревьев по всей ВЛ. Обесточено: 29 чел. в п. Е-Полька ул. Центральная 33, 37, 39 ул. Набережная 36, 37, 40, 44, 46, 48, 52, библеотека, СЗО,-1шт (ФАП)
| 110кВ | 2018-04-25 08:00 | 2018-05-26 17:00 | Замер наведённого напряжения на ВЛ. С включением на ночь. На ПС Комсомольская текущий ремонт ШР-110кВ Т-1, СР-110кВ. Обесточены: п.Атамановский, Степной, Мариинский, Андреевский. 2499 чел.
| 0,4 кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | ТП-73 ВЛ-0,4 кВ ф.1 установка ж/б приставок выборочно. Обесточено: 129 чел. в п. Рассветный ул. Труда 1-18, 20, 22, 24, 26, ул. Набережная 1-4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, ул. Сотружества 1-4, КФХ "Амарант", клуб, СЗО-1шт (ФАП)
| 110кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-26 17:00 | Замер наведённого напряжения на ВЛ-110кВ Маякская-Комсомольская.Обесточенных потребителей нет
| 35кВ | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 16:00 | Выводится в ремонт ВЛ-35 кВ Снежная-ТП-2 с отп. на ПС Новокаменская для ТР ЛР-35 кВ Снежная. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 35кВ | 2018-04-25 11:00 | 2018-04-25 13:00 | Из работы В-35 кВ Южностепная для опробования АВР-35 кВ. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 6кВ | 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 16:00 | Из работы В-6 кВ Т-1, В-6 кВ Т-2 поочередно для опробования АВР 6 кВ. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 110кВ | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | На ПС Комсомольская текущий ремонт ЛР-110кВ Восточная, ОД-110кВ Т-2, КЗ-110кВ Т-2. Обесточены: п. Мариинский, Андреевский. 1810 чел.
| 0,4 кВ | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | ТП-73 ВЛ-0,4 кВ ф.1 установка ж/б приставок выборочно. Обесточено: 129 чел. в п. Рассветный ул. Труда 1-18, 20, 22, 24, 26, ул. Набережная 1-4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, ул. Сотружества 1-4, КФХ "Амарант", клуб, СЗО-1шт (ФАП)
| 110кВ | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | Техническое обслуживание ЛР-110кВ Восточная,ЛР-110кВ Атамановка, СР-110кВ,ОД-110кВ Т-2,КЗ-110кВ Т-2.Обесточено:п.п.Атамановка,Степное.
| 35кВ | 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 16:00 | Выводится в ремонт ВЛ-35 кВ ЦРП-ТП-2, 1с-35 кВ для ТР В-35 кВ ЦРП, ЛР-35 кВ ЦРП. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 110кВ | 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | Монтаж цветовых обозначений фаз. Обесточены: п.Мариинский, п.Андреевский. 1810 чел.
| 110кВ | 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 17:00 | Обозначение расцветки фаз на ВЛ-110кВ Комсомольская-Восточная.Обесточенных потребителей нет.
Кизильский район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-24 11:00 | 2018-04-24 17:00 | Установка ЛР-10 кВ на оп.67. Без напряжения 274 чел.часть с.Кизильское, СЗО - нет.
| 110кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 19:00 | Кап.ремонт ЛР-110 кВ Кацбах. Без напряжения 1658 чел. в п.Зингейка, Степной, Браиловка, СЗО-6 (д/сад-2, школа-1, скважина-3),
| 10кВ | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 17:00 | Выправка опор и верховой осмотр ВЛ.
| 10кВ | 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 19:00 | Текущий ремонт 1С-10кВ, ячеек КРУН-10кВ и ТН1С-10кВ. Обесточено:п.Зингейка,Браиловка,Степной. 1100чел,СЗО-3шт(скважина,д/сад,школа).
Кусинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 18:00 | Население г.Куса ул. Некрасова, 8Марта, Панфилова, Индустриальная, Куйбышева, Свердлова.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | Население с. Медведёвка ул. Береговая 1-6; Бр.Емельяновых 1-71; 19 Партсъезда 1-27; Кр.путь 21-112; Железнодорожная 1-4.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | Население г.Куса ул. Борьба 1-25; Малышева 1-26; Парковая 9-25.
| 6кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 13:00 | Население п.Магнитка ул. Скворцова 28-54, Пролетарская 3-41, Чернышевского 53-66.
| 6кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | Население п.Магнитка ул. К.Маркса 9-20, Ширяева 2-22, Гагарина 1-4, Крупская 7-12.
| 0,4 кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Население с. Медведёвка ул. Береговая 1-6; Бр.Емельяновых 1-71; 19 Партсъезда 1-27; Кр.путь 21-112; Железнодорожная 1-4.
| 6кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Население г.Куса ул. Кр.горка 1-74; Спартака 14-21; Гоголя 22-34; Кутузова 2-16; Петропавловская 1-68; Крылова 16-33; Песчаная.
| 0,4 кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Население п. Магнитка ул. Скворцова 2-29; Береговая 5-12; Чернышевского 1-20.
| 0,4 кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Население г.Куса ул. Борьба 1-25; Малышева 1-26; Парковая 9-25.
Магнитогорский район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 16:00 | работы на ПС 500. Отключено п.МОС (частично) 125чел,АЗС
| 0,4 кВ | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | Тех.присоеденение: Обесточено:чел-109.СЗО-нет
| 0,4 кВ | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | Тех. присоеденение:Обесточено:чел-23,СЗО-нет
| 0,4 кВ | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | Тех.присоеденение.Обесточено:49 СЗО-нет
| 35кВ | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 12:00 | Выодится в ремонт В 35 кВ Первомайская
| 10кВ | 2018-04-25 11:00 | 2018-04-25 17:00 | ТО ТП 526, демонтаж индикаторов неисправности с опор 79/2,102. Отключено: п.В-Кизильское, Приморский (часть) 856чел, СЗО-5шт (школа-2шт,насосная-2шт, детский сад)
| 110кВ | 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 19:00 | Текущий ремонт 1СР-110 кВ и 2СР-110 кВ на ПС Зингейка 110/10 кВ.
Миасский район электрических сетей | 6кВ | 2018-04-25 12:00 | 2018-04-25 19:00 | ВЛ 6 Смородинка отключается для замены провода на СИП в пролете опор № 4/2 - 4/7 (на ТП-4). Отключается д. Смородинка
Нагайбакский район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | Замена траверсы на опоре №2/7. Замер наведенного напряжения в пролете опор №1/1-1/2. Обесточено: п.Куропатинский.
| 110кВ | 2018-04-25 06:00 | 2018-04-25 20:00 | Тек.ремонт ШОВ-110кВ, ТТ В-110кВ ШОВ. Без ограничения.
| 10кВ | 2018-04-25 12:00 | 2018-04-25 17:00 | Установка ЛР-10кВ Н-88 на оп.№59. Обесточено: п.Куликовский, п.Набережный, 404чел., СЗО-2шт.(насосная,дет.сад).
| 110кВ | 2018-04-26 06:00 | 2018-04-26 20:00 | Тек.ремонт ШР-110кВ ПС-90. Без ограничения.
| 10кВ | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 13:00 | Участок ВЛ-10кВ Крупское-к после Н-53 для подключения СТП-22 на оп.№5/1. Обесточено:п.Лесные Поляны 190чел., СЗО-1шт.(скважина)
| 10кВ | 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 18:00 | Установка ЛР-10кВ Н-87 на оп.№55. Обесточено:с.Фершампенуаз пер.Совхозный д.№1-6, 12чел., СЗО-4шт.(Больница, дет.сад, скважина-2шт.)
Нязепетровский район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 13:00 | Откл. ТП 922 для замены проходных изоляторов и разрядников 10кВ. Обесточение: н.п. Котово, ул. Заречная, Гагарина.
| 10кВ | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | Покраска корпуса ТП 2808. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Крестьянская д. 10-30, Луговая д. 2,4,6.
| 10кВ | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 18:00 | Текущий ремонт 1С 10кВ. Обесточение: н.п. Аптряково, Бозово, Гривенка, Юсупово, Ситцево, Абдрахманка. Тел. 51-1-48, 51-1-96.
| 35кВ | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 18:00 | Средний ремонт ШР 1С СВ 35. Обесточение: н.п. Шемаха, д. Арасланово, п. ст. Арасланово, ст. Сказ, д. Межевая, д. Ташкиново
| 10кВ | 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 17:00 | замена в\в предохранителей; доливка масла в силовой трансформатор; замена выводов ВЛ 0,4кВ №1,2; замена АВ ВЛ 0,4кВ №1,2. Замена запорных замков. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Первомайская д. 2-39, Гагарина д. 1-55
| 10кВ | 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 17:00 | откл. для замены выводов 0,4 кВ, замены АВ 0,4 кВ откл. н.п. Абдрахманово тел. №51-1-84
| 35кВ | 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 18:00 | Откл. для текущего ремонта Т 1 откл. Ункурдинского поселения тел. №53-2-52
Октябрьский район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП. с. Шишминка ул Центральная 41-68
| 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП. с. Шишминка ул Советская 2-25
| 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП. с. Чудиново ул Ленина 2-28
| 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП. с. Чудиново ул Советская 2-25,Мира 2-9
| 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП. с. Кочердык ул Советская 1-63
| 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП. с. Кочердык ул Восточная 2-25
| 10кВ | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 17:00 | ТО ТП. п. Свободный ул Солнечная 1-11
Пластовский район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 13:00 | с. Подгорное ул.Мира ,Северная ,Школьная ,Набережная
| 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с.Кособродка ул.Красногвардейская,Советская,пер.Западный
| 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с.Кособродка ул.Мира,Красногвардейская,Советская,ФАП
| 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с.Н.Кумляк ул.Речная,Нагорная
| 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с.Н.Кумляк ул.Речная,Нагорная
| 10кВ | 2018-04-24 12:00 | 2018-04-24 17:00 | с.Кособродка школа,ул.Советская,Набережная,пер.Речной
| 10кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Подгорное ул. Мира ,Набережная
| 10кВ | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 13:00 | с.Котлик
| 10кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 12:00 | с.Кочкарь
| 10кВ | 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 17:00 | с.Демарино
| 10кВ | 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 17:00 | с.Борисовка ул. Гагарина, Новостройка, пер Первомайский, Восточный
| 10кВ | 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 17:00 | с.Степное
| 10кВ | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | с.К.Санарка ул Набережная,Центральная,Дачная
| 10кВ | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | с.Каменка ул.Набережная,Логовая,Мира,Строительная,пер.Нагорный
| 10кВ | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | с.Черноречье скважина,ул.Советская,Мира,Школьная
| 10кВ | 2018-04-26 12:00 | 2018-04-26 17:00 | с.К.Санарка ул.Школьная,школа
| 10кВ | 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | с.Демарино
Троицкий район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Первомайка ул. Лесная 2-16. Озерная 1,3,9 ,2-20
| 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Первомайка зерноток
| 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Первомайка ул. Центральная 26-34,31,37,39,41,43
| 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Первомайка ул. Шоссейная 5-35,2-22
| 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 10:00 | Подключение потребителя по тех присоединению п. Ясные поляны Энергетиков 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
| 10кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Карабаново ул.Центральная 1,3,5,1А,1Б,1В,2Б,2-26; Школьная 2-22,1-11;
| 10кВ | 2018-04-24 12:00 | 2018-04-24 17:00 | Типовой кап ремонт ячеек 2С10 п.Родники, Новый Мир
| 10кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п.Херсонский базы
| 10кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п.Херсонский ул. Центральная 1-13, ул Новая 2-3
| 10кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Кадомцево Скважина.
| 10кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Кадомцево ул.Новая 1-15,2-22; Озёрная 1-22,2-14; Ленина 74-92,83-93.
| 10кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | Замена изоляторов в РУ 0,4 п.Нижняя санарка Больница, Пож. часть
| 10кВ | 2018-04-25 12:00 | 2018-04-25 17:00 | Замена траверсы на оп.№ 189. п. Скалистый, Белоключевка, Садовое, Логовой, Искра
| 10кВ | 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 17:00 | В ТП 2698 откл. ВН 16 вв.ТП 2646 Чистка трассы ВЛ часть п.Карсы
Увельский район электрических сетей | 10кВ | 2018-04-24 11:00 | 2018-04-24 14:00 | п. Синий Бор
| 10кВ | 2018-04-24 12:00 | 2018-04-24 13:00 | Часть с. Кичигино
| 10кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 14:00 | Часть с. Кичигино
Уфалейский район электрических сетей | 6кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | Прямицына 15-28, Хохрякова 10-51, Пионерская 1,2,4,Кирова 19-36, Фокина 19-58, Чкалова 22-42,31-41, М-Горького 22,24,26,19,29, Учебная 1-5,12-18, Пер. Речной 2,3,4,5. замена опор
| 6кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | г. В.Уфалей ул. К. Маркса 129, 131, Ленина 184 Б, Ленина 182, 184,184а ТО ТП-26
| 0,4 кВ | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 16:00 | пос. Н. Уфалей, ул. Железнодорожников, Пролетарская замена опор, установка ОПН
Чесменский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Чесма ул. Кирова д. №1/1,1/2,2а,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,34. ул. Ленина д. №56,58,62,64,68/1,68/2,70. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №6,9/1,9/2. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Кирова №10
| 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Чесма ул. Советская д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,22,24,28/1,28/2,30,32,34,36. ул. Волошина д.№1. Ателье. Кафе новинка ИП Яковлева. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Советская №3
| 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с Чесма Ул.Ленина д.№134,136,140,142,146,148,150,152,154,156,158,160/1,160/2. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. ленина №148
| 0,4 кВ | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Чесма ИП Овсянников. Новотек. ул. Ленина д. №17,19,21,23,25,27,31,33,35,39,41,42,43,44,45,46. ул. Пушкина д. №21,28. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Ленина №23
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Тарутино ул. Карташова д.№ 3,5,7,9,10,11,12,13,15,16,,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38. Подкл. СИП по заявке абонента Карташова 11.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п.Новоеткульский ул. Набережная д№ 6,8,10,12,28,20,22,27. Откл. по заявке ЧЭС Набережная 20.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п.Новоеткульский ул. Комсомольская д№1,5,7,9,11,13,15,17,19,21. Откл. по заявке ЧЭС Комсомольская 7/1.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п. Ковыльный ул. Украинская д№ 1,31,26,9,25,12,24/1,24/2,22,21. Откл. по заявке ЧЭС Украинская 9.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Тарутино ул. Октябрьская д.№ 41,43,45,47,49,51/1,51/2,53/1,53/2,55,57,59/1,59/2,61,63,65,67,69/1,69/2,71,73 ул . Школьная д.№ 3,4,5,6/1,6/2,7,8,9,10,11,13,14,15, МУЗ Чесменская ЦРБ. Откл. по заявке ЧЭС Октябрьская 53/1.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п.Клубовка ул. Окружная д. № 33,35,37,41,47,49,51,53,55,57,32,34,36,38,40,42,46,48,50,52,58,59,60,61,62. Откл. по заявке ЧЭС Окружная 55.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п.Клубовка ул. Окружная д. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Откл. по заявке ЧЭС Окружная 13.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п.Клубовка ул. Труда д№ 11,13,15,17,19,20 ул. Молодежная д№ 4,5,6,7,8,9. Откл. по заявке ЧЭС Молодёжная 5.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п.Новоукраинка ул. Первомайская д№48,50,57,59,63,65,67,69,71,73. Откл. по заявке ЧЭС Первомайская 59.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п.Новоукраинка ул. Комсомольская д№ 1А,1-1/2,1Б-1/2,1,2Б,2,2А3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24А/1,24А/2,26А,26,28,30,32. детский сад, гараж,ФАП. Откл. по заявке ЧЭС Комсомольская 6.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п. Новоукраинский ул. Первомайская д № 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,16,17,18,19,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,37,39. Откл. по заявке ЧЭС Первомайская 5.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Чесма ул.Пушкина д. №1, 1А, 3, 5, Гараж ООО Уневермаг, Гараж ОПО Чесменское, д№ 11, 9, 12, 14, 13, 7, 18, 22, 24, 17, 19. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Пушкина №11
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Чесма ул. Колхозная д.№62,65,65а, 67,92,90,88,86,84,82,78,76,77,61,63,72,70,68,66,59,55,62/1,62/2,60,58,49,54. ул. Лермонтова д.№9,7,12,10/1,10/2,7а/1,7а/2,5,1/1,1/2,6 Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Колхозная №92
| 0,4 кВ | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п. Новый Путь ул. Центральная д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15,19,21,27,29,31,33,Магазин Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Центральная №3
| 10кВ | 2018-04-24 11:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Светлое: 8ТП,4-СЗО, 340чел.. 0,25мВт.Установка ПЗУ в пр. опор 23-33 ВЛ 10
| 0,4 кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 10:00 | с. Чесма Магазин Цветы. Магазин Друг. ул. Ленина д. №104,106,108,110,112,116,118,122,124,126,128,130. ул. Лермонтова д. №13,16. Подкл. ввода ул. Ленина № 108 по заявке потребителя
| 10кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 13:00 | с. Чесма ул. Лермонтова д. №17,19,21,23,25,27. ООО Паркк. ул. Лермонтова д. №22,24,26,28,30. ул. Павлова д. №25,27,36,38. ул. Заречная д. №1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,22. ул. Маяковского д. №24,25,27. ул. Свердлова д. №23,25,26,27. ул. Павлова д. №22,23,24,26,28,30,32. ул. Свердлова д. №9,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23а. Замена ТТ 0.4
| 0,4 кВ | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 17:00 | с. Чесма ул. Мельничная д. № 8,9,10/1,10/2,11,13,14,16,18 ,20,20а,22/1,22/2,23,25, 27 ,29,31,31а,33,35,37,39,41. Обрезка деревьев в охр. зоне ВЛ 0.4
| 10кВ | 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 17:00 | с. Чесма ул Черёмушки д. №8. ул. Чапаева д. №44/1,44/2,46/1,46/2,48/1, 48/2,50/1,50/2,52/1,52/2, 54/1,54/2,56/1,56/2,58/1, 58/2,60/1,60/2,62/1,62/2,64 ,68/1,68/2,70/1,70/2,72/1, 72/2,74/1,74/2. ул. Лесная д. №1/1,1/2,2,2а,3,5,7,9. Замена ТТ 0.4
Юрюзанский район электрических сетей | 6кВ | 2018-04-24 09:30 | 2018-04-24 17:00 | г. Юрюзань, ул.: Прудовая; Набережная, №№5, 21-35, 8-12; Курмышенская, №№1-35, 2-30; Октябрьская, №№1-57, 10-28; Столярная, №№1-13, 2-10; Кричная, №№5-79, 6-56; 2-я Кричная; Кузнечная; Кузнецова, №№1-23, 2-10. ПС ЮМЗ; ТП-3 Альтаир; ф. 6 №3 - замена опор.
| 6кВ | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | г.Катав-Ивановск, ул.: Речная, №№1-5; Заречная, №№3-30, №№ 2,2А,34,36,42; П.Морозова, №№1-47; 1-я Матросова, №№ 2-21; 2-я Матросова, №№ 2-18; Дачная, №№1-32; Коробинцева, №№1-32; Линейная, №№ 2-26; пер. Дачный, №№ 2-5. ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-41 - тек.ремонт оборудования ТП.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 15:00 | г.Юрюзань. ул.: Кричная, №№1-3, 2-4; Набережная, №№1-3, 7-19, 2-6; Варганова, Застенная, Октябрьская, №№2-8. ПС ЮМЗ; ТП-3 Альтаир; ВЛ 0,4 №2 - отключение для БПР по замене опор на ВЛ 6 ф.№3.
| 0,4 кВ | 2018-04-24 14:00 | 2018-04-24 18:00 | ПС Юрюзань, ВЛ 6 ГПТУ, откл. АВ 0,4 № 6(уч. корпус) по письму ГБПОУ-ЮТТ № 113 от 20.04.18. Населения нет.
| 6кВ | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 18:00 | КП-2, ВЛ 6 № 13, участок от СР-3 до СР-28-замена опор № 5-1, № 5-2, № 5-3. г.Катав-Ивановск, мкрн. Солоцкая гора, ул.: Дм.Тараканова, № 82; Ленина, №№67;78;80;81,Ст.Разина, №№62-174, 117-221; Красноармейская, №№106-212, 93-201.
| 6кВ | 2018-04-25 09:30 | 2018-04-25 17:00 | г. Юрюзань, ул.: Прудовая; Набережная, №№5, 21-35, 8-12; Курмышенская, №№1-35, 2-30; Октябрьская, №№1-57, 10-28; Столярная, №№1-13, 2-10; Кричная, №№5-79, 6-56; 2-я Кричная; Кузнечная; Кузнецова, №№1-23, 2-10. ПС ЮМЗ; ТП-3 Альтаир; ф. 6 №3 - замена опор.
| 6кВ | 2018-04-25 09:30 | 2018-04-25 17:00 | ПС Юрюзань, ВЛ 6 АБЗ -кап. ремонт ТП-4. г. Юрюзань,Ул.: Златоустовская, №№1-75;Восточная, №№1-51; Лермонтова, №№1-30;Чапаева, №№1-19; Кирова, №№23-48; Кордонная, №№1-38; Сосновская, №№1-47.
| 6кВ | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 17:00 | КП-2, ВЛ 6 № 16, ТП-42-текущий ремонт оборудования Т-1, РУ 0,4кВ. Населения нет.
| 0,4 кВ | 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 15:00 | г.Юрюзань. ул.: Кричная, №№1-3, 2-4; Набережная, №№1-3, 7-19, 2-6; Варганова, Застенная, Октябрьская, №№2-8. ПС ЮМЗ; ТП-3 Альтаир; ВЛ 0,4 №2 - отключение для БПР по замене опор на ВЛ 6 ф.№3.