## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 18:00 | 9:00 | ТП 5770 Секция шин 2 | ТП 5770 2С 0,4 кВ выводится в ремонт,для завода новой КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса; ул. Ю. Бульвар 26А ул. Ш. Руставели 27
Советский район электрических сетей | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 18:00 | 10:00 | ТП 2222С Секция шин 1 0,4 кВ | ТП 2222С 1С 6 кВ, Т-1 капитальный ремонт оборудования. отключаются адреса: ул.Свердловский пр. 60,62,64
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 18:00 | 10:00 | РП 23 Секция шин 1 6 кВ | РП 23 1С 6 кВ, Т-1, 1С 0,4 кВ. капитальный ремонт оборудования. отключаются адреса: ул. Красная 113, Елькина 88,90,90а,90б.
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 18:00 | 10:00 | ТП 2222С Секция шин 1 0,4 кВ | ТП 2222С 2С 6 кВ, Т-2 капитальный ремонт оборудования. отключаются адреса: ул.Свердловский пр. 60,62,64
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-04-25 08:30 | 2018-04-25 18:00 | 9:30 | ТП 3356 Силовой трансформатор №2 | ТП 3356 2С-0,4кВ и Т2 выводятся в ремонт для установки приборов учёта эл.эн. Отключаются ж.д. ул.: пр-т Ленина 4, 4а, Марченко 35а, 35б.
| 2018-04-25 08:30 | 2018-04-25 13:00 | 4:30 | ТП 3356 Силовой трансформатор №1 | ТП 3356 1С-0,4кВ и Т1 выводятся в ремонт для установки приборов учёта эл.эн. Отключаются ж.д. ул.: пр-т Ленина 4, 4а, Марченко 35а, 35б.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | РП 94 ВЛ 0,4 кВ РП 94 1С, гр.5 | ВЛ-0,4 РП 94 1С, гр.5 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Фабрично-заводская – Гусеничная – Красносельская – Катерная.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | ТП 3505 ВЛ 0,4 кВ ТП 3505 1С, гр.4 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.4 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель: Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Ржевская – Вязовая – пер-к 2й Томский.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | ТП 3325 ВЛ 0,4 кВ ТП 3325 1С,гр.2 | ВЛ 0,4кВ ТП 3325 гр.2 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель: Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов 110-118, Красносельская 1-28, Краснофлотская 8-45, Вязовая 104-110, Радиаторная 6-20, Моторный 5,7.
Центральный район электрических сетей | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | КТП 2181 ВЛ 0,4 кВ ТП 2181 гр.1 | Северо-Крымская 95-166; Партизанская 50-72; Ижевская 42-50
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 18:00 | 9:00 | ТП 2376 Секция шин 1 0,4кВ | ул. Бр. Кашириных,138 ,136
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 12:00 | 3:00 | ТП-144 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Выводится для Т.О. Обесточено: Штаб ГО
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | ПС 110/10кВ Магнитная 2С-110кВ | Текущий ремонта В-110 -110 кВ Карьер 2ц и текущего ремонта ТТ-110 кВ Карьер 2ц. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Магнитная ВЛ-10кВ Алексеевка (ПС Магнитная) | Проф.контроль РЗА Обесточено:№№% чел. СЗО_6
| 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 16:00 | 3:00 | ТП-267 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-267 АРЭС | Отключение по заявке потребителя. Обесточено: п.Наровчатка. СЗО- детсад, л.Школьная 26 домов.
| 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 15:00 | 2:00 | ТП-82 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП. п.Заречный ул.Центральная 25 домов, Дачная 14домов
| 2018-04-25 15:00 | 2018-04-25 17:00 | 2:00 | ТП-182 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП. п.Заречный СЗО скважина
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 13:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Котельная 1к. (ПС Агаповская) | Ремонт В10кВОбесточено:631 ;СЗО-2
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 12:00 | 2:00 | ПС 110/6кВ Буранная ВЛ-6кВ АИСТ (ПС Буранная) | Проф. контроль РЗА обесточено:Челове-2;СЗО-нет
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | 4:00 | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Теплицы 1к. (ПС Агаповская) | Ремонт В10кеВ Обесточено:Чел-4 СЗО-нет
| 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 13:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Котельная 2к. (ПС Агаповская) | Ремонт В10кВ4 Обесточено6Чел-328.СЗО-нет
| 2018-04-27 13:00 | 2018-04-27 17:00 | 4:00 | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Теплицы 2к. (ПС Агаповская) | Ремонт В 10кВ:Обесточено:240-чел;СЗО-нет
| 2018-04-28 08:00 | 2018-04-28 18:00 | 10:00 | ПС 110/10кВ Магнитная 1С-110кВ | Выводится в ремонт ВЛ110 кВ ПС90- Магнитная верховой осмотр ВЛБез нарушеня эл.снабжения потребителя
Брединский район электрических сетей | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | ПС 35/10 кВ Калининская ВЛ 10 кВ Ново-Амурский ПС Калининская | Замена колпачков ,вязок провода на опорах №3-26, 1-15 отп.на ТП-3 на ВЛ-10кВ Ново-Амурский.Обесточено:п.Ново-Амурский.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | ПС 110/35/10кВ Павловская ВЛ 10 кВ Животноводство - к. ПС Павловская | Удаление ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ.Обесточено:п.Павловский,ул.Привокзальная,24-1,26,28-1,28-2,30-1,30-2,32-1,32-2,34-1,34-2,36-1,36-2,38,ул.Кооперативная,10,12,14,16,18,2,20,21,22,24,32,33,35,4,6,8; ул.Привокзальная,1,10-1,10-2,11,12-1,12-2,13,14-1,14-2,15,16-1,16-2,17,18-1,18-2,19,2,20,21-1,21-2,22-1,22-2,23,24-2,25,3,4,5,6-1,6-2,7,8-1,8-2,9.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | ПС 110/10 кВ Комсомольская 1С-110кВ | Техническое обслуживание Т-1,ШР-110кВ Т-1.Без обесточивания потребителей.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 12:00 | 3:00 | ТП-181 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-181.Обесточено:п.Княженка,ул.Братьев Мордвинцевых,11-1,11-2,12-1,12-2,13-1,13-2,13А,14-1,14-3,14-4,15-2,15-4,17-1,17-2,17-3,18-2,20-1,20-2,22,23,25,26-1,26-2,27,29-1,29-2; ул.Генерала Григорьева,11-2,15-2,19,21;10-1,10-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14-1,14-2,16-1,16-2,18-1,18-2,20-1,20-2,21А,22,24,8-1 пер.Интернациональный,1-1,1-2,3-1,4-1,4-2; ул.Металлургов,8-1,8-2; ул.Строителей,1,2-1,3,4; пер.Целинный,1-1,1-2,2-1,2-2,2-3,3-1,3-2,4-1,4-2,4-4
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | ТП-41 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Капитальный ремонт ТП-41.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Больничная,18,19,20,21;22 ул.Набережная,5,7; ул.Северная,7-1,7-2,9-1,9-2;,4-1,4-2; ул.Степная,1,11,13,15-1,17-1,17-2,19,21-1,21-2,3-1,3-2,5-2,7,9;10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная,20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3;24.
| 2018-04-25 12:00 | 2018-04-25 16:00 | 4:00 | ТП-387 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-387.Обесточено:п.Княженка.ул.Братьев Мордвинцевых,1-1,1-2,1А,2-1,2-2,3-1,3-2,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Генерала Григорьева,1-1,2-2,3-1,4-1,5-1,7-1,9-2; ул.Металлургов,10-1,10-2,12-1,6-2,9-2; ул.Молодежный,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2.
| 2018-04-25 14:30 | 2018-04-25 17:00 | 2:30 | ТП-238 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-238 БРЭС | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №19 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-238.Обесточено:п.Маяк, ул.Целинная,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14,15,16-1,16-2,17,18,19,2,20-1,20-2,21,22,23,24,25-1,25-2,25-3,26-1,26-2,27,28-1,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31,32,34,35,4,5,6-1,6-2,6-3,7,8-1,8-2,9.
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 12:00 | 3:00 | ТП-43 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-43 БРЭС | Вырубка ДКР в пр. опор№5-6 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-43.Обесточено: в п.Ясная Поляна ул.Дорожная,1,10-1,10-2,11-1,11-2,12,21,5,7-1,7-2,9-1,9-2. СЗО-1(ФАП).
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | 8:00 | ТП-102 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Замена провода на СИП от ТП-102 до оп.№2 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-102 . Обесточено:в п. Заозерный ул.Центральная,11-1,11-2,13-1,13-2,15,3-1,3-2,5-1,5-2,9-1,9-2 ул.Центральная,10-1,10-2,10-4,12-1,12-2,14-1,14-2,2-1,2-2,8-1,8-2. СЗО-1(ФАП).
| 2018-04-26 12:00 | 2018-04-26 17:00 | 5:00 | ТП-279 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-279 БРЭС | Вырубка ДКР в пр. опор№2-5 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-279. Обесточено: в п.Ясная Поляна ул.Садовая,13,15,17,19,3,5,9. СЗО-нет.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 16:00 | 7:00 | ТП-163 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-163 БРЭС | Замена вязок провода на опорах 1-23 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-163. Обесточено: п. Рымникский, ул.Кооперативная 2; ул.Октябрьская 2,3,4; ул.Пионерская 10,12,13,14,16,18,20,22,24,26,3,4,5,6-1,8,9-1,9-2; пер.Самарский 11,15-1,15-2. СЗО-нет.
Варненский район электрических сетей | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7118 от ВЛ 10 Варненская ВЛ 0,4 Магазин от КТП №7118 | с.Кызыл-Маяк ул.Центральная
| 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 17:00 | 9:00 | КТП №7301 от ВЛ 10 Центральная усадьба ВЛ 0,4 Поселок от КТП №7301 | с.Арчаглы-Аят ул.Чкалова
| 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7468 по ВЛ 10 Городище 2 Силовой трансформатор №1 | с. Городище, ул. Центральная
| 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7433 по ВЛ 10 Городище 2 Силовой трансформатор №1 | с. Кр.Октябрь, ул. Гагарина, Школьная
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 13:00 | 5:00 | КТП 10 №7401 ВЛ 10 Ракитная от ПС Ракитная Силовой трансформатор №1 | с.Ракитное ул.Молодежная
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | 4:00 | МТП №7481 по ВЛ 10 Кулевчинская Силовой трансформатор №1 | с.Н-Владимировка ул.Молодежная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 16:00 | 6:00 | ПС 35 кВ Карагайка ВЛ 10 кВ Лесничество ПС Карагайка | Выправка корпуса ТП-40. Обесточены: Микрорайон Лесхоз в п.Карагайский; Пиковая котельная в п.Карагайский (рядом с ПС). СЗО-1шт (котельная).
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 12:00 | 3:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ СХТ ПС Верхнеуральская | Тек. ремонт В-10кВ СХТ. Обесточены: г.Верхнеуральск: ул.Мира, ул.Советская, ул.Полевая, ул.Российская, ул.Северная (мик-район Тюрьма), ул.Энергетиков. СЗО-1шт (котельная).
| 2018-04-26 09:30 | 2018-04-26 12:00 | 2:30 | ТП-619 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП-619. Обесточены потребители в п.Форштадт: ул.Блюхера д.5-15, д.4-12; ул.8 Марта д.13-19, д.14,16,18; ул.Российская д.5-15, д.2,4; ул.Калинина д.9,11,13,14,16,18. СЗО-нет.
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | 4:00 | ТП-10 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП-10. Обесточена насосная станция г.Верхнеуральск. СЗО-1шт (насосная).
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | 4:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Город 1к. ПС Верхнеуральская | Тек. ремонт В-10кВ Город-1к. Обесточены:г.Верхнеуральск: ул.Ленина, ул.Луначарского, ул.Советская, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.57-63, д.89-167, д.52-60, д.76-156), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Красноармейская, ул.Красногвардейская, ул.Бр.Кашириных, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.83-159, д.96-160), ул.Первомайская (д.51-79), ул.М.Партизанская, ул.Набережная, ул.Уральная, ул.Зауралье, ул.Роза Люксенбург. СЗО-4шт (дет.сад, водоснабжение, водоотведение, котельная).
| 2018-04-26 14:00 | 2018-04-26 17:00 | 3:00 | ТП-104 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП-104. Обесточен физ.лицо Рудик в п.Смеловский. СЗО-нет.
| 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 12:00 | 3:00 | ТП-117 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-117 ВРЭС | ТП-117; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в п.Спасский по ул.Степная. СЗО-нет.
Еткульский район электрических сетей | 2018-04-25 09:30 | 2018-04-25 16:00 | 6:30 | ПС 35/10 кВ Печёнкино ВЛ 10 № 3 "Каратабан" от ПС 35/10 "Печенкино" | Откл. уч-ок ВЛ10 от Р10 №643 до ТП-496 для монтажа ОПН 10 на оп. №6,7 отп. на ТП-496 и установки ж/б приставки к оп. №22 отп. на ТП-496 Бытовые потребители обесточены не будут
| 2018-04-25 14:00 | 2018-04-25 17:00 | 3:00 | ПС 110/10 кВ Сары ВЛ 10 № 10 "дер.Еманжелинка" от ПС 110/10 "Сары" | Соединение шлейфов на оп. №1 отп. на ТП-1688 Обесточена будет часть с.Еманжелинка
Карталинский район электрических сетей | 2018-04-25 08:00 | 2018-05-26 17:00 | 753:00 | ВЛ-110кВ Комсомольская - Маякская | Замер наведённого напряжения на ВЛ. С включением на ночь. На ПС Комсомольская текущий ремонт ШР-110кВ Т-1, СР-110кВ. Обесточены: п.Атамановский, Степной, Мариинский, Андреевский. 2499 чел.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | ТП-73 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-73 п. Рассвет | ТП-73 ВЛ-0,4 кВ ф.1 установка ж/б приставок выборочно. Обесточено: 129 чел. в п. Рассветный ул. Труда 1-18, 20, 22, 24, 26, ул. Набережная 1-4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, ул. Сотружества 1-4, КФХ "Амарант", клуб, СЗО-1шт (ФАП)
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-26 17:00 | 32:00 | ВЛ-110кВ Комсомольская - Маякская | Замер наведённого напряжения на ВЛ-110кВ Маякская-Комсомольская.Обесточенных потребителей нет
| 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 16:00 | 6:00 | ПС 35 кВ ТП-2 ВЛ-35кВ Снежная - ТП 2 с отпайкой на ПС Новокаменская | Выводится в ремонт ВЛ-35 кВ Снежная-ТП-2 с отп. на ПС Новокаменская для ТР ЛР-35 кВ Снежная. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-04-25 11:00 | 2018-04-25 13:00 | 2:00 | ПС 35 кВ Гражданская ВЛ-35кВ Южностепная - Гражданская | Из работы В-35 кВ Южностепная для опробования АВР-35 кВ. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 16:00 | 3:00 | ПС 35 кВ Гражданская 1С-6кВ | Из работы В-6 кВ Т-1, В-6 кВ Т-2 поочередно для опробования АВР 6 кВ. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | 9:00 | ВЛ-110кВ Восточная - Комсомольская | На ПС Комсомольская текущий ремонт ЛР-110кВ Восточная, ОД-110кВ Т-2, КЗ-110кВ Т-2. Обесточены: п. Мариинский, Андреевский. 1810 чел.
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | 8:00 | ТП-73 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-73 п. Рассвет | ТП-73 ВЛ-0,4 кВ ф.1 установка ж/б приставок выборочно. Обесточено: 129 чел. в п. Рассветный ул. Труда 1-18, 20, 22, 24, 26, ул. Набережная 1-4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, ул. Сотружества 1-4, КФХ "Амарант", клуб, СЗО-1шт (ФАП)
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | 8:00 | ВЛ 110 кВ Комсомольская - Атамановка | Техническое обслуживание ЛР-110кВ Восточная,ЛР-110кВ Атамановка, СР-110кВ,ОД-110кВ Т-2,КЗ-110кВ Т-2.Обесточено:п.п.Атамановка,Степное.
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 16:00 | 6:00 | ПС 35 кВ ТП-2 ВЛ-35кВ ЦРП - ТП-2 | Выводится в ремонт ВЛ-35 кВ ЦРП-ТП-2, 1с-35 кВ для ТР В-35 кВ ЦРП, ЛР-35 кВ ЦРП. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | 9:00 | ВЛ-110кВ Восточная - Комсомольская | Монтаж цветовых обозначений фаз. Обесточены: п.Мариинский, п.Андреевский. 1810 чел.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 17:00 | 8:00 | ВЛ-110кВ Восточная - Комсомольская | Обозначение расцветки фаз на ВЛ-110кВ Комсомольская-Восточная.Обесточенных потребителей нет.
Кизильский район электрических сетей | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 17:00 | 7:00 | ПС 110/10 кВ Измайловская ВЛ 10 кВ Животноводство (ПС Измайловская) | Выправка опор и верховой осмотр ВЛ.
| 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 19:00 | 6:00 | ПС 110/10 кВ Зингейка 1С-10кВ | Текущий ремонт 1С-10кВ, ячеек КРУН-10кВ и ТН1С-10кВ. Обесточено:п.Зингейка,Браиловка,Степной. 1100чел,СЗО-3шт(скважина,д/сад,школа).
Кусинский район электрических сетей | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | ТП-400П от ПС Медведевка ВЛ 0,4 Население северная сторона с.Медв | Население с. Медведёвка ул. Береговая 1-6; Бр.Емельяновых 1-71; 19 Партсъезда 1-27; Кр.путь 21-112; Железнодорожная 1-4.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | ПС 110/6 Карат ВЛ 6 Барочный 1 от ПС Карат | Население г.Куса ул. Кр.горка 1-74; Спартака 14-21; Гоголя 22-34; Кутузова 2-16; Петропавловская 1-68; Крылова 16-33; Песчаная.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | ТП-217 ВЛ 0,4 217-2 от ТП-217 | Население п. Магнитка ул. Скворцова 2-29; Береговая 5-12; Чернышевского 1-20.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | ТП-43 ВЛ0,4 ул.Борьбы низ, ул.Малышева низ | Население г.Куса ул. Борьба 1-25; Малышева 1-26; Парковая 9-25.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 12:00 | 2:00 | ПС 110/35/6кВ Гумбейка (РЖД) потр. ВЛ-35кВ Гумбейка - Первомайская | Выодится в ремонт В 35 кВ Первомайская
| 2018-04-25 11:00 | 2018-04-25 17:00 | 6:00 | ПС 35/10кВ МОС ВЛ-10кВ Красный Урал (ПС МОС) | ТО ТП 526, демонтаж индикаторов неисправности с опор 79/2,102. Отключено: п.В-Кизильское, Приморский (часть) 856чел, СЗО-5шт (школа-2шт,насосная-2шт, детский сад)
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 19:00 | 6:00 | ВЛ-110 кВ Путь Октября - Зингейка | Текущий ремонт 1СР-110 кВ и 2СР-110 кВ на ПС Зингейка 110/10 кВ.
Миасский район электрических сетей | 2018-04-25 12:00 | 2018-04-25 19:00 | 7:00 | ПС 35/6 кВ Насосная ВЛ 6 Смородинка | ВЛ 6 Смородинка отключается для замены провода на СИП в пролете опор № 4/2 - 4/7 (на ТП-4). Отключается д. Смородинка
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-04-25 06:00 | 2018-04-25 20:00 | 14:00 | ПС 110/35/6/10кВ Красная Горка ОСШ-110кВ | Тек.ремонт ШОВ-110кВ, ТТ В-110кВ ШОВ. Без ограничения.
| 2018-04-25 12:00 | 2018-04-25 17:00 | 5:00 | ПС 110/35/6/10кВ Красная Горка ВЛ-10кВ Куликовка к. (ПС Красная Горка) | Установка ЛР-10кВ Н-88 на оп.№59. Обесточено: п.Куликовский, п.Набережный, 404чел., СЗО-2шт.(насосная,дет.сад).
| 2018-04-26 06:00 | 2018-04-26 20:00 | 14:00 | ПС 110/35/6/10кВ Красная Горка 1С-110кВ | Тек.ремонт ШР-110кВ ПС-90. Без ограничения.
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 13:00 | 4:00 | ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз ВЛ-10кВ Крупское кольц. (ПС Фершампенуаз) | Участок ВЛ-10кВ Крупское-к после Н-53 для подключения СТП-22 на оп.№5/1. Обесточено:п.Лесные Поляны 190чел., СЗО-1шт.(скважина)
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 18:00 | 5:00 | ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз ВЛ-10кВ Больница к. (ПС Фершампенуаз) | Установка ЛР-10кВ Н-87 на оп.№55. Обесточено:с.Фершампенуаз пер.Совхозный д.№1-6, 12чел., СЗО-4шт.(Больница, дет.сад, скважина-2шт.)
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 18:00 | 8:00 | ПС 35/10 кВ Перевоз 1С 35 кВ | Средний ремонт ШР 1С СВ 35. Обесточение: н.п. Шемаха, д. Арасланово, п. ст. Арасланово, ст. Сказ, д. Межевая, д. Ташкиново
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 17:00 | 7:00 | КТП-10 кВ №2868 с.Шемаха Столовая Силовой трансформатор №1 | замена в\в предохранителей; доливка масла в силовой трансформатор; замена выводов ВЛ 0,4кВ №1,2; замена АВ ВЛ 0,4кВ №1,2. Замена запорных замков. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Первомайская д. 2-39, Гагарина д. 1-55
| 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 17:00 | 7:00 | КТП-10 кВ №601 д. Абрахманово Система шин 1 | откл. для замены выводов 0,4 кВ, замены АВ 0,4 кВ откл. н.п. Абдрахманово тел. №51-1-84
| 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 18:00 | 8:00 | ПС 35/10 кВ Ункурда Т-1 | Откл. для текущего ремонта Т 1 откл. Ункурдинского поселения тел. №53-2-52
Октябрьский район электрических сетей | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 17:00 | 9:00 | КТП №4225 от ВЛ 10 Подовинная 1 Силовой трансформатор №1 | ТО ТП. п. Свободный ул Солнечная 1-11
Пластовский район электрических сетей | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 13:00 | 5:00 | ПС 110/10кВ Демаринская ВЛ 10кВ Котлик от ПС 110/10 Демаринская | с.Котлик
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 12:00 | 3:00 | Кочкарский ЦРП 10 ВЛ 10 Кочкарь от ЦРП Кочкарский | с.Кочкарь
| 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 17:00 | 4:00 | ПС 110/10кВ Демаринская ВЛ 10кВ Демарино 2 от ПС Демаринская | с.Демарино
| 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 17:00 | 4:00 | ЗТП №6308 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | с.Борисовка ул. Гагарина, Новостройка, пер Первомайский, Восточный
| 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 17:00 | 4:00 | ПС 110/10кВ Степная ВЛ 10 Ц. Усадьба от ПС Степная 110 | с.Степное
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | 9:00 | КТП 10 №6446 от ВЛ 10 Целинная Силовой трансформатор №1 | с.К.Санарка ул Набережная,Центральная,Дачная
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | 9:00 | КТП 10 №6422 от ВЛ 10 Каменка Силовой трансформатор №1 | с.Каменка ул.Набережная,Логовая,Мира,Строительная,пер.Нагорный
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | 9:00 | МТП 10 №6362 от ВЛ 10 Черноречье Силовой трансформатор №1 | с.Черноречье скважина,ул.Советская,Мира,Школьная
| 2018-04-26 12:00 | 2018-04-26 17:00 | 5:00 | МТП 10 №6441 от ВЛ 10 Целинная Силовой трансформатор №1 | с.К.Санарка ул.Школьная,школа
| 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 17:00 | 4:00 | ПС 110/10кВ Демаринская ВЛ 10кВ Демарино 1 от ПС 110/10 Демаринская | с.Демарино
Троицкий район электрических сетей | 2018-04-25 12:00 | 2018-04-25 17:00 | 5:00 | ПС 35/10кВ Скалистая ВЛ 10 Новоеткуль от ПС Скалистая | Замена траверсы на оп.№ 189. п. Скалистый, Белоключевка, Садовое, Логовой, Искра
| 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 17:00 | 4:00 | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Половинка 2 от ПС Ново-Троицкая | В ТП 2698 откл. ВН 16 вв.ТП 2646 Чистка трассы ВЛ часть п.Карсы
Уфалейский район электрических сетей | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | 8:00 | ЗТП-6кВ №26 1 С-6кВ | г. В.Уфалей ул. К. Маркса 129, 131, Ленина 184 Б, Ленина 182, 184,184а ТО ТП-26
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 16:00 | 7:00 | КТП-6кВ №216 ВЛ-0,4кВ "Железнодорожников" от ТП-216 | пос. Н. Уфалей, ул. Железнодорожников, Пролетарская замена опор, установка ОПН
Чесменский район электрических сетей | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 10:00 | 1:00 | КТП 10 №5111 от ВЛ 10 Чесма 1 ВЛ 0,4 Ленина от ТП № 5111 | с. Чесма Магазин Цветы. Магазин Друг. ул. Ленина д. №104,106,108,110,112,116,118,122,124,126,128,130. ул. Лермонтова д. №13,16. Подкл. ввода ул. Ленина № 108 по заявке потребителя
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 13:00 | 4:00 | КТП 10 №5123 от ВЛ 10 Чесма 1 Силовой трансформатор №1 | с. Чесма ул. Лермонтова д. №17,19,21,23,25,27. ООО Паркк. ул. Лермонтова д. №22,24,26,28,30. ул. Павлова д. №25,27,36,38. ул. Заречная д. №1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,22. ул. Маяковского д. №24,25,27. ул. Свердлова д. №23,25,26,27. ул. Павлова д. №22,23,24,26,28,30,32. ул. Свердлова д. №9,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23а. Замена ТТ 0.4
| 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 17:00 | 7:00 | КТП 10 №5112 от ВЛ 10 Чесма 2 ВЛ 0,4 Мельничная от ТП № 5112 | с. Чесма ул. Мельничная д. № 8,9,10/1,10/2,11,13,14,16,18 ,20,20а,22/1,22/2,23,25, 27 ,29,31,31а,33,35,37,39,41. Обрезка деревьев в охр. зоне ВЛ 0.4
| 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 17:00 | 4:00 | КТП 10 №5170 от ВЛ 10 Чесма 2 Силовой трансформатор №1 | с. Чесма ул Черёмушки д. №8. ул. Чапаева д. №44/1,44/2,46/1,46/2,48/1, 48/2,50/1,50/2,52/1,52/2, 54/1,54/2,56/1,56/2,58/1, 58/2,60/1,60/2,62/1,62/2,64 ,68/1,68/2,70/1,70/2,72/1, 72/2,74/1,74/2. ул. Лесная д. №1/1,1/2,2,2а,3,5,7,9. Замена ТТ 0.4
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 18:00 | 9:00 | КП-2 ЮРЭС ВЛ 6 № 13 КП-2 | КП-2, ВЛ 6 № 13, участок от СР-3 до СР-28-замена опор № 5-1, № 5-2, № 5-3. г.Катав-Ивановск, мкрн. Солоцкая гора, ул.: Дм.Тараканова, № 82; Ленина, №№67;78;80;81,Ст.Разина, №№62-174, 117-221; Красноармейская, №№106-212, 93-201.
| 2018-04-25 09:30 | 2018-04-25 17:00 | 7:30 | ТП-3 Альтаир ф. 6 № 3 ТП-3 Альтаир | г. Юрюзань, ул.: Прудовая; Набережная, №№5, 21-35, 8-12; Курмышенская, №№1-35, 2-30; Октябрьская, №№1-57, 10-28; Столярная, №№1-13, 2-10; Кричная, №№5-79, 6-56; 2-я Кричная; Кузнечная; Кузнецова, №№1-23, 2-10. ПС ЮМЗ; ТП-3 Альтаир; ф. 6 №3 - замена опор.
| 2018-04-25 09:30 | 2018-04-25 17:00 | 7:30 | ПС Юрюзань 110/35/6 ВЛ 6 АБЗ | ПС Юрюзань, ВЛ 6 АБЗ -кап. ремонт ТП-4. г. Юрюзань,Ул.: Златоустовская, №№1-75;Восточная, №№1-51; Лермонтова, №№1-30;Чапаева, №№1-19; Кирова, №№23-48; Кордонная, №№1-38; Сосновская, №№1-47.
| 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 17:00 | 7:00 | ТП-42 от ВЛ 6 № 16 Силовой трансформатор №1 | КП-2, ВЛ 6 № 16, ТП-42-текущий ремонт оборудования Т-1, РУ 0,4кВ. Населения нет.
| 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 15:00 | 2:00 | ТП-3 Альтаир ВЛ 0,4 № 2 от ТП-3 Альтаир | г.Юрюзань. ул.: Кричная, №№1-3, 2-4; Набережная, №№1-3, 7-19, 2-6; Варганова, Застенная, Октябрьская, №№2-8. ПС ЮМЗ; ТП-3 Альтаир; ВЛ 0,4 №2 - отключение для БПР по замене опор на ВЛ 6 ф.№3.