## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г.Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 4443 1 с. гр.2 выводится в ремонт для установки опор. Обесточиваются ж/д. ул.Куйбышева 56-78; 1-я и 2-я Херсонская 1-15; Шлюзовая 1-19; Гродненская 1-19; 3-я Осташковская 1-8
| 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 18:00 | ТП 4097 2С 0,4кВ выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж\д Свердловский пр 5, 9; ул Островского 6,8,10.
Ленинский район электрических сетей | 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 16:00 | На ВЛ-6кВ ТП 5193 - ТП 5183 переподключение ТП 5304. Под отключение попадает: пос.Смолино ул. Чапаева, ул. Попова, ул. Западная, пер. Озёрный, ул. Береговая, пер. Новый, ул. Садовая, ул. Восход, пер. Дачный, ул. Гагарина, ул. Вечерняя, ул. Матросова, ул. Фестивальная, ул. Согра, пер. Согра, ул. Каштановая, ул. Заманиха, ул. Заманиха вторая, ул. Бульвар второй пос. Исаково ул. Трактовая,ул. Железнодорожная ул. Калинина, ул.Морозова, ул. Грязева, ул. Новая, ул. 1 Мая, пер Школьный
| 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 18:00 | ТП 5637 1С 0,4кВ, Т1 текущий ремонт оборудования Под отключение попадают ул. Гагарина 35а, 37 ул. гончаренко 64
Советский район электрических сетей | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 16:00 | ВЛ 0.4 кВ ТП 1160 2С гр.4 вывести в ремонт для монтажа ПУ матрица ОТКЛ.: ул. Адлерская, Алданская, Марата, Белорусская, Салтыкова, Сосновская, Гоголя, пер. Виноградный, Шиферный.
| 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 16:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1300 щ1 гр4,щ2 гр 2,4 вывести в ремонт для отключения по ТЛГ ЧЭС. Отключается частный сектор ул.Короленко,Героическая,Ильича,Гайдара,
| 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 16:00 | ВЛ 0.4 кВ ТП 1081 2С гр.6 вывести в ремонт для монтажа ПУ матрица ОТКЛ.: ул. Щукина, Сулимова, Волгоградская, Ленинградская, Кировоградская, Тарасова, пер. Минеральный.
| 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 16:00 | ВЛ 0,4 кВ РП 11 щ2 гр1 вывести в ремонт для включеня по ТУ Откл.: ул. Татьяничева ГСК №2, шиномнтаж, мастерская, ТЗК "УРАЛ"
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 13:00 | ТП 3356 1С 0,4кВ выводится в ремонт с откл.ж\д по ул.пр.Ленина-4,4А; ул.Марченко-35А,35Б.
| 2018-05-26 10:00 | 2018-05-26 17:00 | ТП 2102Т 2С 0,4кВ гр.5 отключить по заявке потребителя. Адреса отключения: ул.Труда 34.
| 2018-05-28 | 2018-05-28 23:59 | КЛ 6кВ РП 40 - РП 56 к2 - испытание с РП 56. Без отключения потребителей.
| 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 17:00 | ТП 3505 1С 0,4кВ гр.1 - замена опор. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.2я Щербаковская - ул.Мамина - ул.Томская.
| 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 18:00 | ТП 3578 1С 10кВ, Т1, 1С 0,4кВ - кап.ремонт. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.1я Эльтонская - ул.Зальцмана - ул.2я Эльтонская - ул.Линейная.
| 2018-05-28 10:30 | 2018-05-28 15:00 | ТП 3329 2С 0,4кВ гр.2 отключить по заявке потребителя. Адреса отключения: ул.Салютная 10.
| 2018-05-28 10:30 | 2018-05-28 15:00 | ТП 3329 2С 0,4кВ гр.1 отключить по заявке потребителя. Адреса отключения: ул.Салютная 10.
| 2018-05-28 10:30 | 2018-05-28 15:00 | ТП 3329 1С 0,4кВ гр.2 отключить по заявке потребителя. Адреса отключения: ул.Салютная 10.
| 2018-05-28 10:30 | 2018-05-28 15:00 | ТП 3329 1С 0,4кВ гр.1 отключить по заявке потребителя. Адреса отключения: ул.Салютная 10.
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 18:00 | ТП 3578 1С 10кВ, Т1, 1С 0,4кВ - кап.ремонт. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.1я Эльтонская - ул.Зальцмана - ул.2я Эльтонская - ул.Линейная.
| 2018-05-29 10:30 | 2018-05-29 15:00 | ТП 3329 2С 0,4кВ гр.4 отключить по заявке потребителя. Адреса отключения: ул.Салютная 10.
| 2018-05-29 10:30 | 2018-05-29 15:00 | ТП 3329 2С 0,4кВ гр.3 отключить по заявке потребителя. Адреса отключения: ул.Салютная 10.
| 2018-05-29 10:30 | 2018-05-29 15:00 | ТП 3329 1С 0,4кВ гр.4 отключить по заявке потребителя. Адреса отключения: ул.Салютная 10.
| 2018-05-29 10:30 | 2018-05-29 15:00 | ТП 3329 1С 0,4кВ гр.3 отключить по заявке потребителя. Адреса отключения: ул.Салютная 10.
Центральный район электрических сетей | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 18:00 | ТП 2179 г.Челябинск Северокрымская 94 -108, 81-91, Стартовая 36-52, 63, Джамбула 1-19, 2-20, Чайковского 89-127А, Неглинная 87, 118-146, Тепличная 27-31,28-30, Павлова 35-75,36-70, Пр. Победы 237, 257, 269-271; Бехтерева 45-63, 46-70,134-138, Серафимовича 25-37,28 ТП 2183 г.Челябинск Стартовая 34
| 2018-05-25 12:00 | 2018-05-25 18:00 | Отключение:Братьев Кашириных 105,105а.
| 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 18:00 | Отключение: ул. Степная 1-11, 2-26.
| 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 12:00 | Отключение: ул. Бр. Кашириных 101,101-а.
| 2018-05-28 12:00 | 2018-05-28 18:00 | Отключение: ул.Набережная 30
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 12:00 | ТО ТП. Отключено: п.Первомайка ул.Центральная 15 домов.
| 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 16:00 | Замена опор. Обесточено: п.Наровчатка(часть) 239чел.
| 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 17:00 | Профконтроль РЗА.Потребительская
| 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 17:00 | Текущий ремонт В-110кВ ШОВ и ТТ-110кВ ШОВ. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 17:00 | отбор проб масла из ТТ-110кВ ШОВ. Без отключения потребителей.
| 2018-05-25 13:00 | 2018-05-25 16:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Магнитный АРЭС мастерский участок
| 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 15:00 | Обесточено:п.Наваринка. К.Х. Карсакбаев. Замена рубильника, для замена ОПН-10кВ.
| 2018-05-28 09:00 | 2018-06-11 17:00 | Капитальный ремонт Т1. Без ограничения потребителей
| 2018-05-28 10:00 | 2018-05-28 13:00 | профконтроль РЗА Обесточено6 177-чел.СЗО-4
| 2018-05-28 10:00 | 2018-05-28 17:00 | Средний ремонт ШР -110кВ ПС 90. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-28 11:00 | 2018-05-28 17:00 | Установка ЛР-10кВ ТП-452. Обесточено: с.Агаповка(правобережная часть ) 1555чел. СЗО-6шт(Д/К,школа,д/с,избирательный участок, СА 2шт)
| 2018-05-28 13:00 | 2018-05-28 17:00 | Прфконтроль РЗА.Обесточено:Чел.335,СЗО-6
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | Обесточено: п.Южное,ул. Октябрьская 20 домов 109-человек.ТО ТП.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | Установка ЛР-10кВ ТП-6. Обесточено: п.Наровчатка (часть) 631 чел. СЗО-2шт(школа,д/с)
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | Текущий ремонт ШР-110кВ ТН 2С. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | Текущий ремонт ШР-110кВ перемычки. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-29 15:01 | 2018-05-29 17:00 | Обесточено:п.Наваринка ул.Садовая 5 домов.Установка контактных зажимов на трансформатор.
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | Текущий ремонт ШОВ-110кВ ШОВ, ШР 2С-110кВ ШОВ. Обесточено: п.Янгелька.
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | Текущий ремонт ШР-110кВ Янгелька. Обесточно: п.Янгелька.
| 2018-05-30 11:00 | 2018-05-30 17:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-451. Обесточено: п.Агаповка (правобережная часть) 1555 чел. СЗО-6шт (школа,д/с,избирательный участок,почта,связь,Д/к)
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 17:00 | Замена ЛР 10кВ ТП-6. п.Наровчатка (часть) 328 чел. СЗО-3шт (котельная, Ростелеком, связь)
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 16:00 | для замены опоры 138, тек.ремонт л/р ТП640
| 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | по ф5 ТП 2563 для замены гл.рубильника 0,4 кВ
Брединский район электрических сетей | 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 13:00 | Техническое обслуживание ТП-289. Обесточено п. Комсомольский ул.Новая,1,10,12,2,4,6,8; ул.Пионерская,11-1,11-2,1-2,3-1,3-2,5-1,7-1,7-2,9-1,9-2. СЗО-1 шт.(насосная станция).
| 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 16:00 | Техническое обслуживание ШР-35кВ Т-2, 2СР-35кВ, ШР-35кВ ТН2С, ТН-2С35кВ, ЛР-35кВ Бреды-тяга 2Ц . Обесточенных потребителей и СЗО-нет.
| 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 16:00 | Техническое обслуживание В-35кВ Т-2. Обесточенных потребителей и СЗО-нет.
| 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 13:00 | Тех.освидетельствование ТП-367. Обесточено:в п.Атамановка Мех.ток.
| 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 17:00 | Замена вязок на опорах №5-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-431.Обесточено:п.Октябрьский,ул.Школьная,10-1,10-2,11-1,11-2,15,17,19-1,19-2,6-1,6-2,8-1,8-2,9-1,9-2.
| 2018-05-25 13:00 | 2018-05-25 16:00 | Техническое обслуживание ТП-299. Обесточено п. Комсомольский ул.Саловарова,10,11,1-1,12,1-2,13,14,15,16,18,19,20,22,24,3-1,3-2,3-3,5-1,5-2,5-3,6,7,8,9-1,9-2,9-3. СЗО-1 шт. (д/сад).
| 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 17:00 | Замена колпачков под изоляторами опоры№ 1-58 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-349. Обесточено п. Могутовка ул.Школьная,19,21,23,24А,26,27,30,32,34,36,38,41,43,44,45,47,50.
| 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 17:00 | Техническое обслуживание ШР-35кВ Наследницкая, В-35кВ Наследницкая. Обесточенных потребителей и СЗО -нет.
| 2018-05-28 11:00 | 2018-05-28 17:00 | Перетяжка провода в пролете опор №3-22 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-428. Обесточено п. Калининский ул.Целинная,11-1,11-2,15-1,15-2,17,19-1,19-2,23,27,29,31,33,35,37,39,41-1,41-2,9-1,9-2.
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 12:00 | Отключение ввода 0,4кВ от опоры №8,11 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-58.Обесточено:п.Наследницкий,ул.Целинная,5-2.
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 10:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-453.Обесточено:п.Калиниский,ул.Дорожная,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2,21-1,21-2,23-1,23-2,24.
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 11:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №10 на ВЛ-0,4кВ от ТП-205.Обесточено:п.Княженка,ул.Генерала Григорьева,42,43,44; ул.Советский,1. СЗО-2шт.(д/ сад ,ФАП ).
| 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 11:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-352.Обесточено:п.Атамановка,ул.Молодежная,10-1,10-2,12-1,12-2,14-2,16-1,16-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | Замена подкосов к опорам №12,15,20 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-12.Обесточено:п.Чека,ул.Заречная,13,15,21,25,27,27-2; ул.Целинная,5-2.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-30 17:00 | Проф. восстановление вторичных цепей ТН 1С-110кВ.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-29 11:00 | 2018-05-29 17:00 | Техническое обслуживание ТП-99.Обесточено:п.Княженка, Дорожный пер.1-5, Новый пер.1-16, Труда пер.1-7, КХ Неклюдова А.П.
| 2018-05-29 12:00 | 2018-05-29 14:00 | Отключение ввода 0,4кВ от опоры №37 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-54.Обесточены обьекты ООО "Станица".Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-29 13:00 | 2018-05-29 15:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-199.Обесточено:МТМ "ИП Манабаева",мельница "ИП Чечулина"Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-29 14:00 | 2018-05-29 15:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-62.Обесточено:п.Наследницкий, ул.Больничная,7-1,7-2,9; ул.Гагарина,21,23,25,27,28,29,31,32,33,34,36-1,36-2,36-3; ул.Кооперативная,11,13,5,7,9; ул.Ленина,29,30,31,32,34,38; ул.Севостьянова,34,36,38. СЗО-1шт.(ПУ ФСБ).
| 2018-05-29 14:00 | 2018-05-29 17:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №5 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-50.Обесточено: "ИП Манабаев". Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-29 15:00 | 2018-05-29 17:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №1 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП_295.Обесточено:п.Наследницкий, ул.Новый,2-1,2-2,4-1,4-2.
| 2018-05-31 10:00 | 2018-06-01 17:00 | Проф.восстановление вторичных цепей ТН 2С-110кВ.Обесточенного населения и СЗО нет.
Варненский район электрических сетей | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 16:00 | с. Ново-Владимировка, ул. Набережная
| 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 16:00 | с. Ново-Владимировка, ул. Зеленая
| 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 16:00 | с. Арчаглы-Аят, ул. Центральная
| 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 16:00 | н.п.Маслоковцы
| 2018-05-25 13:00 | 2018-05-25 16:00 | н.п.Большевик, часть с.Варна
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 16:00 | Средний ремонт В-10 кВ Крутой Лог. Обесточены потребители в п.Крутой Лог, п.Кидышевский, п.Новокопаловский. СЗО 7-шт (2-школы, 2-дет.сада, 3-скважины).
| 2018-05-27 06:00 | 2018-05-27 08:00 | Демонтаж шлейфов от оп №219 к ТП-449. Обесточено:г.Верхнеуральск: ул.Победы, ул.Чапаева, ул.Островского, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.1-55, д.67-87, д.2-50, д.62-72), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Дзержинского, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.1-81, 2-94), ул.Первомайская (д.1-49), ул.Степная, ул.Зеленая, ул.Калинина, ул.Суворова, ул.Горького, ул.Куйбышева, ул.Достоевского, ул.Южная, ул.Иванова, ул.Нахимова, ул.Чайковского, ул.Кирова, ул.Парковая, ул.Садовая, микрорайон по ул.Иванова СЗО-4 (Д/сад, очистные, котельная, школа) 2501 чел..
| 2018-05-27 09:00 | 2018-05-27 13:00 | Замена ЛР-10 кВ к ТП-449 на оп № 230. Обесточено: СЗО-1 (Котельная) 190 чел.г.Верхнеуральск: ул.Еремина, ул.Карла-Либнехта, ул.Тихая, ул.Южная, ул.Еремина, микрорайоны Пивзавода и Агролицея, Агролицей
| 2018-05-27 16:00 | 2018-05-27 18:00 | Восстановление шлейфов с оп № 219 к ТП-449. Обесточено: СЗО-4 (Д/сад, котельная, школа, очистные).2501 чел.г.Верхнеуральск: ул.Победы, ул.Чапаева, ул.Островского, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.1-55, д.67-87, д.2-50, д.62-72), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Дзержинского, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.1-81, 2-94), ул.Первомайская (д.1-49), ул.Степная, ул.Зеленая, ул.Калинина, ул.Суворова, ул.Горького, ул.Куйбышева, ул.Достоевского, ул.Южная, ул.Иванова, ул.Нахимова, ул.Чайковского, ул.Кирова, ул.Парковая, ул.Садовая, микрорайон по ул.Иванова .
| 2018-05-28 10:00 | 2018-05-28 16:00 | Средний ремонт В-10кВ Сухтели. Обесточено:п.Сухтелинский
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 16:00 | Средний ремонт В-10кВ Петропавловск-2.Обесточено: п.Петропавловский: ул.Набережная (д.11-39, д.18-54); ул.Комсомольская (д.13-49, д.10-46); ул.Гагарина (д.31-59, д.26-32, д.58,60,61,63,64); ул.Заречная (д.1-15 - по порядку, д.21,22,24,25,26,30); ул.Комбинат д.1; КФХ "Кайгородов"
| 2018-05-29 12:00 | 2018-05-29 17:00 | Перетяжка провода ТП-578.Обесточено п.Тайсара ул.Молодежная д.12-20
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 18:00 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 18:00 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
Еткульский район электрических сетей | 2018-05-25 11:00 | 2018-05-25 16:00 | Установка ж/б приставок к оп. №71,73,75,79,88,89,90 Обесточены будут: д.Назарово, д.Устьянцево, д.Копытово, с.Белоусово
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 20:00 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-214. г. Златоуст ул. 3-я Нижневокзальная 1-41, 4-44.
| 2018-05-25 09:30 | 2018-05-25 16:00 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-213. г. Златоуст ул. Володарского 1-19, 2-20; Фурманова 1-57; Спортивная 202-210.
Карталинский район электрических сетей | 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 12:00 | Подключение кабеля потребителя к АВ-0,4кВф1. Обесточено в пос. Некрасово-30 чел. ул. Центральная 1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Восточная 4дома без №. СЗО- нет.
| 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 13:00 | Техническое обслуживание ТП-112. в пос. Еленинка обесточено-0 чел. СЗО-1шт (д/сад рез питание).
| 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 16:00 | Тех. присоединение. Строительство ВЛ-0,4кВ от оп9-2. Обесточено в пос. Анненск- 60 чел. ул.Молодежная-дом-21,19,17,15,13,11,9,7,5,3,1,10,8,6,. Пер. Строителей-дом-10,10а,10б,8,8а,8б. СЗО-нет.
| 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 16:00 | Установка жб приставок на ВЛ-0,4кВф2 от ТП-221.в пос. Новониколаевка обесточено -21 чел.ул. Школьная д№ 46,48,50,52,59,57 ,АГРС. СЗО-нет.
| 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 16:00 | Техническое обслуживание ЛР-35кВ Бреды- тяга2Ц. Обесточенных потребителей и СЗО- нет.
| 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 14:00 | Техническое обслуживание ТП-80. в пос. Гражданский обесточено-35 чел. ул. Центральная 1, 3, 5, ул. Набережная 7, ул. СЗО-1шт Степная 8 (ФАП) Центральная 15, 18, 19, клуб. СЗО-нет.
| 2018-05-25 11:00 | 2018-05-25 15:00 | Текущий ремонт. Обесточено:1950 чел. в п. Анненск. СЗО-7шт.(насосная,дет.дом,котельная,дет.сад,школа,2-м/пункта)
| 2018-05-25 13:00 | 2018-05-25 16:00 | Замена ОПН-0,22кВ на ТП-129. В пос. Варшавка обесточено-0 чел. базовки-3,весовая сена,склад,сторожка,бойня,летник для телят-2. СЗО-нет.
| 2018-05-25 13:00 | 2018-05-25 16:00 | Техническое обслуживание ТП-113. Обесточено в пос. Еленинка-0 чел. СЗО-1шт (д/сад основное питание).
| 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 17:00 | Техническое обслуживание ЛР-35кВ Бреды р- Наследницкая. Обесточенных потребителей и СЗО -нет.
| 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 17:00 | Техническое обслуживание ЛР-35кВ Бреды- тяга 1Ц. Обесточенных потребителей и СЗО- нет.
Кизильский район электрических сетей | 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 16:00 | Верховой осмотр ВЛ, выправка опор выборочно. Обесточено: п Целинный
| 2018-05-28 10:00 | 2018-05-28 17:00 | Переустройство Вл 10 кВ. Обесточено: п. Ильинка, Увалька.
Кусинский район электрических сетей | 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 18:00 | г.Куса ул.Мира,Блюхера
| 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 18:00 | г.Куса ул.Мира,Блюхера
| 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 12:00 | куса ул.Часовая
| 2018-05-28 10:00 | 2018-05-28 17:00 | п.Петропавловка ул.Октябрьская
| 2018-05-28 12:00 | 2018-05-28 17:00 | куса ул.Блюхера,Мира
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 13:00 | Обесточено:п.Приморский ул.Садовая. Замена приборов учета
| 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 16:00 | Обесточено:п. Радужный ул. Онежская д3. Монтаж провода сип-0,4кВ.
| 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 16:00 | Замена провода Обесточено: п.Приуральский, ул.Калмыкова 186-196. Всего 6 домов. СЗО нет.
| 2018-05-28 10:00 | 2018-05-28 16:00 | Обесточено:п. Радужный, 1 741 человек, СЗО-9.Замена ЛР-10кВ М-9 на опоре 76/1.
| 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 16:00 | Обесточено:п.Приуральский ул.Калмыкова 186-196. Всего 6 домов.Замена опор и замена провода.
Миасский район электрических сетей | 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 12:00 | Вл 0,4 кВ №3 от ТП-181 ВЛ 6 Черное отключается для подключения домового ввода по тех . присоединению на оп. 70. Отключается быт. население с. Черновское ул. Чернореченская, Ягодная, Карла Маркса, Строительная, пер. Светлый.
| 2018-05-25 13:00 | 2018-05-25 16:00 | ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП-223 отключается для переключения щита учета. быт. нас. -1 чел, юр. лиц -нет
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-05-25 13:00 | 2018-05-25 16:00 | ТП-139. Покраска оборудования ТП. Без Напряжения:п. Нагайбакский ул Московская д.№1-50
| 2018-05-25 13:00 | 2018-05-25 16:00 | ТО ТП-194. Без напряжения с. Фершампенуаз пер. Пионерский 4-12, пер.Кооперативный 1-7
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-08 16:00 | Проф восстановления устройств РЗА В-110кВ Арси.Без ограничения.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 16:00 | Установка ОПН-0,22
| 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 16:00 | Покраска ТП
| 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 16:00 | Замена ж/б опор № 18, 39, 84, 86, 210
Пластовский район электрических сетей | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 13:00 | с.Кочкарь ул. Гоголя
| 2018-05-25 12:00 | 2018-05-25 17:00 | с.Кочкарь ул. Гоголя
| 2018-05-25 12:00 | 2018-05-25 17:00 | с.Подгорное
| 2018-05-25 13:00 | 2018-05-25 17:00 | с. Кочкарь ул. Советская ,Гоголя
| 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 17:00 | с.Борисовка
| 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 17:00 | с.Н-Кумляк , Ст-Кумляк , Кукушка
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | с.Белокаменка
| 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 17:00 | п.Дачный
Троицкий район электрических сетей | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 11:00 | Замена ТТ 0,4 с.Карабаново Зерноток, КРС
| 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 15:00 | Замена опор выборочно. п.Сары
| 2018-05-25 13:00 | 2018-05-25 16:00 | Замена изоляторов п.Новый мир ул.Молодёжная 1-20,22,24.
| 2018-05-29 12:00 | 2018-05-29 17:00 | Замена РЛ 10 на ТП 2312 п.Тогузак, Краснооктябрьский
Увельский район электрических сетей | 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 16:00 | часть п. Каменка
Чесменский район электрических сетей | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 17:00 | п. Углицкий: ул. Школьная д. №17,19,21,23,25,27,29,31. ул.Зеленая: д. 29-44,46, м-н" Бекоетова", ул. Советская:д. №24,26,28,30,32,34,36,38,40,42.ул. Пионерская д.№9,12. ул. Набережная,д. №14,16,18,20,22,26,28,клуб, столовая. ул. Ленина, м-н Кузменко, м-н, Нестеренко,М-н Болсун, ул. Ленина, д. №21,23,25,27,29,31,46,44,42,40,38,34,м-н ОПО, 32,28,26,м-нШайгубесова, ул. Пионерская, д. 10. Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 10
| 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 17:00 | п. Клубовка МТМ ТО и ревизия средств грозозащиты
| 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 17:00 | п. Клубовка зерноток, пограничники ТО и ревизия средств грозозащиты
| 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 17:00 | п. Клубовка п.Клубовка ул. Окружная,д.№ 33,35,37,41,47,49,51,53,55,57,32,34,36,38,40,42,46,48,50,52,58,59,60,61,62 ул.Окружная, Д.№15,24,26,28 ТО и ревизия средств грозозащиты
| 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 17:00
| 2018-05-28 10:00 | 2018-05-28 18:00 | с. Чесма, ТП- 31, Р-0,211, население -1109, СЗО - 11
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 17:00 | кол.сады "Гавань" ЗРУ НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Серпиевка; ТП-317 комплексный ремонт.
| 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 16:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Революционная, Волновая, Рабочая, пер. Тарасова №№ 2-10; 1-13. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №4; ТП-14; ВЛ 0,4 №2 - замена оп. №№24-28.
| 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 13:00 | г. Юрюзань, ул.: Ильи Тараканова, №№10-50 (четная сторона),№№25-35; Зайцева, №13; Заводская, №№9-39, №№8-36; Серебрякова; пер.: Достоевского, №№12,14; Блюхера, №№17,19, №№12,14; ул.: Веселовка, №№7-47, №№10-50; Маяковского; Нагорная; Каменная; пер.: Блюхера, №№21-27, №№16-22. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №6; ТП-9; Т-2 - отключение для фазирования ВЛ 6 №6 и ВЛ 6 №19.
| 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 13:00 | г. Юрюзань, узел связи и отделение Почты России. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №6; ТП-9; Т-1 - отключение для фазирования ВЛ 6 №6 и ВЛ 6 №19.
| 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 16:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Тропынина, Бр.Сулимовых. КП-2; ВЛ 6 №16; ТП-49 - текущий ремонт.
| 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 17:00 | ПС КИЦЗ, ВЛ 6 №4, ТП-14, ВЛ 0,4 № 1-демонтаж старых опор и монтажа проводов на новые опоры, монтаж проводов на новые опоры №№10-12. г. Катав-Ивановск,Ул. Красносельская ,Школьная, Больничная
| 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 12:00 | ПС Первогорская, ВЛ 6 Ашинский район, ТП-1, ВЛ 0,4 № 1-работа по заявкам ЧЭС. пгт Кропачево, ул.:Свердлова, Пушкина,Пушкина
| 2018-05-28 10:00 | 2018-05-28 16:00 | ПС КИЦЗ, ВЛ 6 №4, ТП-66, -текущий ремонт Т-1и РУ0,4кВ. г. Катав-Ивановск, ул. Коммунальная.
| 2018-05-28 12:00 | 2018-05-28 15:00 | г. Юрюзань, ул.: Прудовая; Набережная, №№5, 21-35, 8-12; Курмышенская, №№1-35, 2-30; Октябрьская, №№1-57, 10-28; Столярная, №№1-13, 2-10; Кричная, №№5-79, 6-56; 2 Кричная; Кузнечная; Кузнецова, №№1-23, 2-10. ТП-3 Альтаир; РУ-6 - поверка ТН 6 ВЛ 6 ф.№3.
| 2018-05-28 13:00 | 2018-05-28 17:00 | ПС НПС-2, ВЛ 10 Серпиевка, ТП-17, ВЛ 0,4 № 1-работа по заявкам ЧЭС. с. Серпиевка,ул.:Ворошилова, К-Маркса, Революционная, Пролетарская.